Cyklistické stezky

Přehled staveb na území hlavního města Prahy

Investor							Stav k 19. říjnu 2007

TSK hl. města Prahy

Projektová příprava

# Troja – Ďáblice

2950011

Délka trasy 3,8 km

Zhotovitel PPU-Babtie.

Akce je rozdělena na dvě etapy, a to Trojská – Čimická a Čimická – Maškova. Je obnovena platnost potřebných stanovisek. GP upravil trasu na pozemku Statku Praha k severnímu okraji parcely a vyžádal nové stanovisko. Současně zajistí souhlas s prořezem křovin pro ÚR.

# Záběhlice – vodní nádrž Hostivař

2950020

## Délka trasy 4,1 km

## Zhotovitel DIPRO

Návrh DUR dokončen, v rámci projednání jsou řešeny připomínky. Čeká se na další vyjádření od PF ČR a ČD. Předpoklad.podání žádosti o ÚR ve 12/07.

# Cyklistické stezky na území Praha – Zličín

2950025

Délka trasy 3,5 km

Zhotovitel VIN Consult.

DSP zpracován a projednán. Současně jsou projednávány návrhy smluv  pro vyřešení majetkoprávních vztahů, nezbytných pro vydání stavebního povolení.  Předpoklad dořešení všech smluv do 10/07. Proto je dohodnuto rozdělení akce do tří částí. Byla podána žádost o SP na část, kde jsou pouze pozemky města či MČ, ostatní dvě části budou následovat po dořešení smluv. TSK připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

# Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice

2950042

Délka trasy 3,42 km

Zhotovitel SUDOP

Územní rozhodnutí je vydáno. Návrh DSP je projednán pro stavební řízení. Čeká se na vystavení návrhu nájemní smlouvy od Povodí Vltavy, záležitost je urgována. V této návaznosti požádá GP o vydání stavebního povolení.

Pelc Tyrolka – Kolčavka

2950048

Délka trasy 3,75 km

Zhotovitel OBERMEYER Albis-Stavoplan

Na výrobním výboru dne 17.5.2007 dohodnuto technické řešení se zástupci MČ Praha 8.  GP dopracoval PD, způsob povolení stavby a udržovacích prací byl dohodnut na OV MČ Praha 8 dne 3.10.2007. GP zajistí doprojednání akce s orgány a dotčenými organizacemi dle požadavku OV a požádá o stavební povolení, a ohlášení stavby. Úsek od mostu Barikádníků podél Povltavské bude řešit dle své dohody s Policií ČR tak, že po stávajícím chodníku bude ponechán provoz pro pěší a jeden směr pro cyklisty. Protisměr pro cyklisty bude řešen v souběžném jízdním pruhu. Využít opravenou stezku pro chodce podél řeky nelze vzhledem k tomu, že by bylo nutno vyprojektovat plnohodnotný chodník s projednáním a řádným stavební povolením.

Na Slupi – Výtoň

2950049

Délka trasy 0,75 km

Zhotovitel ing. Mohelnická (ASTRA projekt).

Uzavřena smlouva na zhotovení DUR, návrh projednán, Stanovisko od ČD je vydáno. GP požádal OD MHMP o územní řízení ( pro část SSZ ) a MČ Prahu 2 o SP ( ohlášení ) na ostatní stavební úpravy. Územní řízení je přerušeno do konce roku pro chybějící stanovisko OPP MHMP. GP zajišťuje.

Perucká-Vršovice-Nusle-Michle

2950050

Délka trasy 4,5 km

Zhotovitel Atelier DUK

GP podal návrh dodatku na předání studie proveditelnosti k 06/07. Projektant má studii zpracovanou, v současné době jedná s četnými soukromými vlastníky ohledně souhlasu k výstavbě.

Kačerov-Spořilov-Záběhlice

2950051

Délka trasy 3,2 km

Zhotovitel SINNPS

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. GP podal v 08/07 žádost o ÚR.

Nádraží Holešovice-ZOO Praha

2950052

Délka trasy 3,0 km

Zhotovitel PRO CONSULT

GP podá žádost o územní řízení na úseky mimo území  výstavby mostu. Pro území mostu předá podklady na IDS k zahrnutí cyklostezky do rekonstrukce mostu.

Nová Ves-Jeremiášova

2950053

Cyklistická stezka Běchovice-Horní Počernice

2950054

Délka trasy 2,52 km

Zhotovitel PRO Consult.

Podle sdělení MČ Horní Počernice je záležitost pozemků bývalého vlastníka Plynostavu vyřešena, TSK požádala GP o dopracování studie proveditelnosti.

Můstek-Vinohrady-Malešice-Jahodnice

2950055

Délka trasy 12,5 km

Zhotovitel Simpps.

Studie proveditelnosti je odevzdána a byla 7. 9. 2007 odsouhlasena na DK TSK. TSK připraví výběrové řízení na zhotovitele DUR a DSP. Současně TSK objedná u GP studii proveditelnosti na trasu prosazovanou MČ Praha 10.

Florenc-Argentinská-Pelc Tyrolka

2950056

Délka trasy 3,6 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 10/07.

Václavské náměstí-Pankrác-Sliačská

2950057

Vršovice-Strašnice-Skalka-Hostivař

2950058

Letná-Dejvice-Červený Vrch-Přední Kopanina

2950059

Smíchovské nádraží-Radlice-Stodůlky

2950060

Kačerov-Krč-Nové dvory-Kamýk

2950061

Délka trasy 5,2 km

Zhotovitel DIPRO

Investor uzavřel smlouvu na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání 06/07, žádost o ÚR v 11/07.

Černý Most-Horní Počernice

2950062

Rajská zahrada-Satalice-Vinoř

2950063

Letňany-Kbely-Vinoř

2950064

Stodůlky-Zličín (metro)-Zličín

2950065

Stodůlky-Třebonice-Rudná u Prahy

2950066

Malešice-Depo Hostivař-Skalka

2950067

Vyšehradský tunel

2950068

Délka trasy 0,15 km

Zhotovitel DIPRO.

DSP upraveno dle dohody s památkáři, po vydání stanoviska OPP MHMP  bude podána žádost – ohlášení stavby na OD MHMP – v 11/07. Realizace stavby je podmíněna předchozím provedením výměny vodovodního řadu a opravy tramvajového tělesa, což je plánováno na léto 2008.

Náměstí Republiky-Štefánikův most

2950069

Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel PRO Consult

GP podal na OD MHMP žádost o stanovení místní úpravy a do 5. 11. podá žádost o sloučené řízení na úpravy v koncové části trasy. GP předal TSK podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. Realizace DZ se předpokládá po vydání stanovení ještě v letošním roce.

Křižovatka nábřeží kpt. Jaroše x Dukelských hrdinů

2950070

Délka trasy 0,4 km

Zhotovitel PRO - Consult

Vzhledem k výsledku bezpečnostního auditu bude termínově upravena smlouva na obstarání ÚR, DSP a SP. V současné době je dokončeno DUR včetně projednání. GP podá žádost o územní řízení do 10/07.

Dukelských hrdinů

2950071

Délka trasy 0,84 km

Zhotovitel PRO Consult

GP podal žádost o stanovení místní úpravy. Současně předal TSK podklady pro výběrové řízení na zhotovitele. Realizace DZ se předpokládá po vydání stanovení ještě v letošním roce.

Roztocká ulice – Sedlec, Praha 6

2950072

Délka trasy 0,2km

Zhotovitel Metroprojekt a.s.

Je uzavřena smlouva na zhotovení DUR a DSP. Návrh DUR k projednání v 11/07.

Křížení u ČS pod Branickou skalou

2950074

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel PK Flora

Návrh DUR dokončen v několika variantách, které předložil GP Policii ČR. Na jednání předsedy Komise pro CD s Policií ČR bylo dohodnuto, že Policie připraví v dohledné době svůj návrh na vyřešení současné dopravní situace při křížení vjezdu a výjezdu k ČS s cyklotrasou a provozem pěších.

Křižovatka Burešova – Žernosecká, Praha 8

2950075

Délka trasy 0,1 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Je zpracována zjednodušená dokumentace pro ohlášení, žádost předal GP na MČ Praha 8. Současně předal GP podklady pro výběrové řízen, TSK bude řešit výzvou na jednoho zhotovitele. Je snaha zrealizovat přechod ještě v letošním roce.

Ládví – Ďáblický háj, Praha 8

2950076

Délka trasy 1,6 km

Zhotovitel Obermeyer Albis

Objednáno zpracování studie proveditelnosti – termín 14. 12. 2007.

Cyklotrasa A 28, Staré Bohnice – Čimická

2950078

Délka trasy 1,7 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti je odevzdána, bude projednána 19. 10. 2007 v DK TSK.

Cyklotrasa Papírenská – plavební kanál, Praha 6

2950079

Délka trasy 1,8 km

Zhotovitel D Plus

Studie proveditelnosti je odevzdána, bude projednána 19. 10. 2007 v DK TSK.

Cyklostezka Zbraslav  - Jarov

2950080

Délka trasy 1,5 km

Zhotovitel Atelier DUK.

TSK objednala zpracování studie proveditelnosti, termín 02/08.

Cyklotrasa A 11, Peluňek, Radotín, Řeporyje

2950081

Délka trasy 11,0 km

Zhotovitel D Plus

Objednána studie proveditelnosti s termínem 10/07.

### Realizované stavby

Cyklistická stezka Modřany – most ZM

2950022

Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika stezky : stezka je situována od ulice U Soutoku směrem k mostu ZM na Zbraslavi. Celková délka stezky je 2.039m, z toho zklidněná komunikace s výhybnami v délce 461m a šířce 4m a dále společná stezka pro cyklisty a pro pěší v délce 1.578m a šířce 3m. Povrch obou částí je živičný. Součástí stavby jsou dvě opěrné zdi v délce 104m a výšce do 3m a ocelové zábradlí v délce 175m. V místě souběhu se železniční tratí bude stezka oddělena oplocením.

Stavba byla dokončena, převzata, je vydáno kolaudační rozhodnutí s nabytím právní moci.

Cyklistická trasa Staroměstské nám. – Pohořelec

2950013

Zhotovitel fa Boubín

Charakteristika trasy: celková délka trasy 3,1km, sestává z úseků B, C a D. Úsek B je pouze oprava povrchů chodníku v Letenských sadech, úsek C drobné úpravy a zábrany v pokračování letenských a Chytkových sadů, úsek D od ulice U Brusnice samostatná stezka pro cyklisty podél Jelení ulice( 177m), dále společná stezka pro cyklisty a pěší v dělostřeleckých hřbitovech(délka 526m), v ulici Morstadtova jednosměrný pruh pro cyklisty (délka 87m), úpravy přechodů a oprava povrchů chodníků.

Akce dokončena, převzata a je vydán  kolaudační souhlas..

Úsek B – předáno staveniště 26. 7. 2007 k provedení oprav povrchu cyklotrasy v Letenských sadech. Dokončení prací v 11/07.

Cyklistická stezka Kbely – Letňany

2950082

Zhotovitel EKIS a.s.

Charakteristika stezky : stezka je situována jako jižní chodník ulice Toužimské, stezka určena pouze pro cyklisty, délka 0,5km, šířka 2,2m. povrch živice.

Stavba je dokončena, byla dne 11.10.2007 převzata a předána do správy a péče MČ Praha 19.

Cyklistická stezka Přední Kopanina-Sv. Juliána, A 33

2950083

Charakteristika stezky : Délka stezky cca 0,5km, provedení v Gloritu.

MČ předal TSK zjednodušenou PD. TSK vypisuje výběrové řízení. Předpoklad realizace 10/07 – 11/07.

Cyklistická stezka Rašínovo a Podolské nábřeží

2950073

Charakteristika stavby :

Dopravní značení společné stezky pro cyklisty a chodce od vjezdu na náplavku z Rašínova nábřeží až po Vyšehradský tunel, pokračování DZ za tunelem až k novému členění stezky (proti porodnici). Dále zřízení souběžné stezky pro cyklisty (šířka 2,5m ) a chodníku pro pěší (šířka 1,7m), vzájemně odděleno hmatným pásem (šířka 0,3m ). Ve zbytku šířky chodníku zřízení pruhu zeleně. Úprava je ukončena před odbočkou k Jachtklubu. Součástí akce je i osazení citybloků se zábradlím před restaurací SOHO v křižovatce s Jeremenkovou.

Ohlášení stavby je potvrzeno. Výběr zhotovitele bude uzavřen tento týden. Realizace 11/07 – 12/07.

Úprava povrchu náplavek Nové a Staré Město

2950077

Zhotovitel DAP.

Charakteristika stavby : Jedná se o předláždění cyklotras na Rašínově nábřeží a nábřeží Na Františku. Šířka trasy 1,6 až 2,5m, celková délka trasy 2,4 km. Předláždění bude provedeno dvěma pásy z posázavského granodioritu, velikost desek 0,35 x 0,20 x 0,08 až 0,10m, desky pokládány na šířku. Ve vnitřním pruhu bude provedena žulová dlažba 10/10cm.

OD MHMP i OD MČ Praha 1 vydává souhlas s ohlášením. Předání staveniště je svoláno na 25. 10. 2007. Realizace od 10/07 do 04/08.

Cyklistická stezka Modřany – Cholupice

2950017

Charakteristika stavby : stavba rozdělena na 4 etapy.

1. etapa úsek na sídlišti Kamýk, délka 0,496km, šířka 3m,

2. etapa úsek Na Okruhu – Hoštická, délka 0,166km, šířka 2,5 až 3,0m,

3. etapa úsek Mariánská – Durchova, délka 0,885km, šířka 2,5 – 3m,

4. etapa úsek okolo hřiště TEMPO, délka 0,35km, šířka 3m.

Celková délka všech čtyř etap-stezek je 1,897km, délka celé cyklotrasy 8,1km.

V současné době je požádáno o stavební povolení na 1.etapu, místní šetření je svoláno na 19.10.2007. U ostatních úseků řeší TSK uzavírání majetkoprávních vztahů, předpoklad uzavření smluv do 10/07. Následně budou podány žádosti o SP na tyto úseky.

TSK vypisuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Zpracoval :

Hrdlička Jaroslav,

PENCO Praha s.r.o.