# Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 1078 ze dne 22. 6. 2010

Časový harmonogram grantového řízení pro poskytování grantů vlastníkům památkově významných objektů v roce 2011

# Termín podání žádostí o grant hl. m. Prahy

Celkem bylo v řádném termínu podáno  ………		         termín: 30. 11. 2010

# odpovědná: pí Střeláková

# Stručný přehled všech došlých žádostí o grant hl. m. Prahy a jeho předání členům Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů vlastníkům památkově významných objektů a příspěvků na financování oprav církevních objektů (dále jen „Komise RHMP“) a členům Výboru ochrany památek a cestovního ruchu Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále jen „Výbor ZHMP“)

(vypracování základního přehledu žádostí o grant hl. m. Prahy, vč. třídění podle katastrů nemovitostí)

termín: 17. 12. 2010

odpovědná: pí  Střeláková

# Vyčlenění žádostí církevních vlastníků o grant hl. m. Prahy – předání ke zpracování v agendě kap. 0647

termín: 11. 1. 2011

odpovědni: pí Střeláková

Mgr. Mečkovský

# Vrácení části žádostí církevních vlastníků o grant hl. m. Prahy z agendy kap. 0647 – církevní objekty do agendy 0619 – granty v oblasti památkové péče

# termín: 21. 1. 2011

odpovědni: pí Střeláková

Mgr. Mečkovský

### Administrativní zpracování žádostí o grant hl. m. Prahy

(evidence v programu GRANTY, věcná a formální kontrola příloh a podkladů)

termín: 28. 1. 2011								                odpovědni: pí Střeláková

Mgr. Mečkovský

### Předání žádostí o grant hl. m. Prahy odd. památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy k posouzení z hlediska státní památkové péče

(jednotliví specializovaní územní pracovníci obdrží žádosti o grant hl. m. Prahy rozdělené podle katastrů nemovitostí)

termín: 28. 1. 2011

odpovědná: ing. Síbrtová

# Výsledky odborného posouzení žádostí o grant hl. m. Prahy odd. památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy

termín: 8. 2. 2011

odpovědná: ing. Síbrtová

# Stanovisko soudního znalce k výši rozpočtovaných nákladů

(Ing. Arch. Soukeník)

14. 1. 2011 – 1. termín (kontrolní)

25. 2. 2011 – 2. termín (posouzení)

odpovědni: pí Střeláková

Mgr. Mečkovský

# Předložení navrhnutých grantů  hl. m. Prahy Komisi RHMP

termín: 1. 3. 2011

odpovědní: pí Střeláková

Mgr. Mečkovský

# Předložení navrhnutých grantů hl. m. Prahy Výboru ZHMP

termín: 1. 3. 2011

odpovědní: pí Střeláková

Mgr. Mečkovský

# Zpracování tisku a schválení grantů hl. m. Prahy Radou hl. m. Prahy

termín: duben 2011

odpovědní: pí Střeláková

Mgr. Mečkovský

# Zpracování tisku a schválení grantů hl. m. Prahy Zastupitelstvem hl. m. Prahy									                       termín: květen 2011

odpovědní: pí. Střeláková

Mgr. Mečkovský