## List1
VINOHRADSKÁ - ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ A KONTROLNÍCH DNŮ - KD
doplnit termín - rozsah prací
P.č. | Pracovní operace | Popis | Poznámka | Termín
1 | Předání staveniště | za účasti zástupce investora, autorského dozoru, technického dozoru, zástupce realizační firmy - KD | spolupráce s inženýringem na přípravě DIO a DIR ihned po výběru dodavatele | 15.10.2007
2 | Kácení dřevin a odstranění pařezů | kácení dřevin a odstranění pařezů, následně KD | způsob kácení bude odsouhlasen investorem, KD - zda byly řádně odstraněny pařezy z výsadbových jam
3a | Vytýčení výsadeb | vytýčení výsadeb a následné odsouhlasení vytýčených stromových mís před započetím dalších prací - KD | provést geodetické zaměření kombinace geodetického zaměření a zaměření pásmem
3b |  | Před zahájením výkopových prací prověřit aktuální umístění dopravních značek a dalších překážek - KD | po dohodě s investorem a inženýringem popř. technickým dozorem dojde k přemístění buď značky nebo stromové mísy-jen ve výjiměčném případě
4a | Nové výsadbové jámy a vlastní výsadba stromů včetně instalace ochranných mříží s chráničkou kmene | výkopové práce související se zhotovením nových výsadbových jam, po ukončení výkopových prací výsadbových jam - KD před zahájením zasypávání jámy cihelným recyklátem | v případě neshod s PD informovat ZI, TD, AD – zejména v případě sítí technické infrastruktury, či nalezení stavebního odpadu apod.
4b |  | vybudování lemu stromové mísy ze žulové dlažební kostky a vybudování betonových patek ochranné mříže - KD (navíc koordinace s výrobcem mříží - zhotovení kontrolního rámu)
4c |  | Cihelný recyklát pro drenážní vrstvu na dno výsadbové jámy odsouhlasí investor - KD odsouhlasení kvality (zdroje) recyklátu - certifikát výrobce recyklátu
4d |  | zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena investorem - KD
4e |  | instalace závlahových a provzdušňovacích sond - KD
4f |  | výběr stromů pro realizaci ve školce se zástupcem investora, popř. autorským dozorem - KD | zajištění jednoho místa původu, dodržení parametrů a kvality výpěstků pro všechny dodávané stromy dle PD - provést ihned po předání staveniště
4g |  | umístění stromu do výsadbové jámy, vlastní výsadba,zálivka a instalace ochrany kmene z rákosové rohože - KD
4h |  | výsadbové jámy budou před výsadbou stromů zkontrolovány z hlediska kontroly kvality substrátů apod.- KD
4i |  | kotvení stromů - KD
mulčování stromové mísy, vybraný konkrétní materiál pro mulčování stromových mís bude před dodáním odsouhlasen investorem - KD
4j |  | povýsadbového řezu - KD
4k |  | instalace ochranné mříže s chráničkou kmene, ochranné mříže budou instalovány za dozoru dodavatele patentovaných mříží panem ing. Valáškem MIVAL, příprava pro kotvení ochranné mříže bude konzultována před zahájením dodávky s výrobcem mříží, jakékoliv změny oproti PD budou konzultovány s investorem - KD
5a | Zvětšení či regenerace stávajících stromových mís | kontrola prací souvisejících se zvětšením stromových mís u stávajících stromů - KD
5b |  | kontrola průběhu regenerace stromových mís u stávajících stromů - KD
6 | Zaasfaltování, či dobetonování stávajících nevyužitých stromových mís | kontrola zaasfaltování, či dobetonování stávajících nevyužitých stromových mís - KD
7a | Průběžné pracovní operace a kontroly | průběžná kontrola neprodleného naložení a odvezení odstraněného nepotřebného materiálu na skládku | KD - průběžně
7b |  | průběžná kontrola zajištění úklidu na staveništi, nepřípustné jsou jakékoliv deponie na řešeném území | KD - průběžně
7c |  | kontrola ochrany stávajících dřevin před vlivem stavební činnosti | KD - průběžně
8 | Předání staveniště investorovi |  | závěrečný kontrolní den - KD - předání první části díla
9 | Rozvojová a udržovací péče po dobu pěti let po výsadbě | pravidelná kontrola provádění následné rozvojové a udržovací péče | KD - průběžně, dle harmonogramu prací rozvojové a udržovací péče viz projektová dokumentace