## Příloha

## tiskové zprávy  hl. m. Prahy, vydané  dne 2. 11. 2005

Výstavba protipovodňových opatření etapa 0004 Holešovice – Stromovka

Investor projektu: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

Projektant, autorský dozor: AQUATIS a. s.

Inženýring, technický dozor: VRV a.s.

Supervizor:   IDS, Fram Konsult

Dodavatelé:  Energie – stavební a báňská a. s.

Geosan Group  a. s.

Navatyp a. s.

Průmstav a s.

Hlavní dodavatel spodní stavby:  Zakládání staveb  a. s.

Dodavatel mobilního hrazení:  EKO-SYSTÉM s.r.o.

Dodavatel vrchní stavby:  CONCON CZ

Provozovatel: SEZAM PRAHA

Etapa 0004 Holešovice, Stromovka, představuje ucelenou ochranu Holešovického levého břehu Vltavy od Hlávkova mostu až k Císařskému mlýnu ve Stromovce

Celkem stavba představuje nově vybudovaná opatření v délce 3100 m, z toho je 2500 m mobilního hrazení a dále 8 nových hradidlových komor na kanalizaci a zahrazení podjezdů pod železniční tratí v ulici Partyzánské, Za elektrárnou a dvou podjezdů ve Stromovce. Celkové náklady na čtvrtou etapu představují cca 570 mil. Kč. Etapa je dokončena ke konci října s výjimkou změny trasy ve Varhulíkově ulici, která bude dokončena do konce letošního roku.

část 11 Nábřeží kapitána Jaroše, Stromovka - dodavatel a. s. Průmstav

Dokončena výstavba na jednotlivých hradidlových komorách na kanalizační síti i na prahu mobilního hrazení, jež bude součástí nového zábradlí na nábřeží. Byly realizovány vyvolané přeložky inženýrských sítí, zejména přeložka kabelu vysokého napětí.

334 m mobilního hrazení, včetně 11 kontejnerů  a 8 hradidlových komor, celková cena dosáhne cca 108 mil. Kč

část 21 Bubenské nábřeží – dodavatel  a. s. Navatyp  (inženýring zajišťuje VIS a.s.)

Na této části byly v červnu 2005 dokončeny práce na navýšení opatření na nábřeží v prostoru Holešovické tržnice, které bylo realizováno původně již před povodní v srpnu 2002 tak, aby vyhovělo nové, zvýšené návrhové hladině.

část 32 Nová Jankovcova – dodavatel a. s. Navatyp

Práh mobilního hrazení vytvoří nové zábradlí na nábřeží od ulice Komunardů až k Libeňskému mostu.

675 m mobilního hrazení, včetně 16 kontejnerů, celková cena dosáhne cca 115 mil. Kč

část 33 Holešovický přístav – dodavatel  a. s. Energie – stavební a báňská

Na této části byla realizována výstavba železobetonové zdi navazující na Libeňský most kolem budovy TOKOVO a prahu mobilního hrazení v areálu Českých přístavů.

476 m mobilního hrazení, včetně 21 kontejneru a 160 m pevné železobetonové stěny, celková cena dosáhne cca 120 mil. Kč.

část 34 Ulice Za elektrárnou – dodavatel a. s. Geosan Group

Tato část navazuje na předchozí v areálu Českých přístavů, v oblasti ulic Jankovcova, U vody a Varhulíkova je projednáváno řešení, kterým dojde ke zkrácení linie protipovodňové ochrany, zvýšení rozsahu chráněného území a zmenšení rozsahu mobilních hrazení. Bude dokončeno do konce roku 2005. Na této části bylo změnou trasy dosaženo zkrácení protipovodňové linie o cca 120 m a využitím pevné stěny snížit rozsah mobilního hrazení o cca 350 m, což ušetří do budoucna provozní náklady a zrychlí postavení protipovodňových opatření před hrozící povodní.

520 m mobilního hrazení, včetně 19 kontejnerů a celkem 410 m pevných železobetonových stěn, celková cena dosáhne cca 175 mil. Kč.

z podkladů  VRV a.s. připravila: hana.stara@cityofprague.cz