Kapitálové výdaje

Rozpočet vlastního hl. m. Prahy na rok 2008 byl schválen usnesením ZHMP č. 11/1  ze dne 29.11.2007 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního města Prahy na rok 2008  a dotačním vztahům k městským částem hlavního města Prahy na rok 2008.

Celková výše kapitálových výdajů v rámci schváleného rozpočtu  činila 16 536 459,7 tis. Kč, po provedených úpravách k 31.3.2008 dosáhla výše 17 641 073,1 tis. Kč. Celkové čerpání k 31.3.2008 v absolutní výši 2 350 986,1 tis. Kč představovalo 14,22 % rozpočtu schváleného(RS) a 13,33 % rozpočtu upraveného (RU). Dosažená hodnota čerpání kapitálových výdajů byla v absolutním vyjádření třetí nejvyšší od roku 2000;  v procentním vyjádření  se pohybuje uprostřed dosažených hodnot v období od roku 2000.

V 1. čtvrtletí roku  většinou nebývají nároky na  výši prostředků z celoročně schválených objemů pro jednotlivé investiční akce vysoké.  V tomto  ročním období obecně existují specifika ovlivňující výši čerpání kapitálových výdajů. Jedná se  zvláště  o omezené možnosti stavebních činností u některých druhů stavebních akcí a prací   vzhledem k zimním klimatickým podmínkám.  U akcí připravovaných a nově zahajovaných je možné realizovat stavební práce, respektive čerpat finanční prostředky až po ukončení projektové a inženýrské přípravy vč. uzavření obchodních veřejných soutěží na zhotovitele staveb.

Z hlediska  zhodnocení  vývojového trendu pro celý rok není, ale období 1. čtvrtletí příliš vypovídající a může být ovlivněno i provedením rozpočtových úprav s vyšším navýšením rozpočtových výdajů. V tomto období právě došlo k významnému  navýšení upraveného rozpočtu kapitálových výdajů oproti schválenému rozpočtu u kapitálových výdajů celkem              o 1 104 613,4 tis. Kč.  Jednalo se např. v kapitole 03-Doprava o přijetí účelové investiční dotace ze SFDI na financování výstavby a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP ve výši 360 mil. Kč (na akce Vysočanská radiála a MÚK PPO-Liberecká) schválené usn. ZHMP  číslo14/36 ze dne  28.2.2008. Dále o usn.  ZHMP číslo 14/37  ze dne  28.2.2008 k přijetí účelového investičního a neinvestičního transferu ze SFDI na financování oprav a modernizace  průjezdních úseků silnic a dálnic pro TSK kdy došlo k navýšení investičních výdajů o 440 mil. Kč. Další významnější úpravy proběhly v kap. 01-Rozvoj obce u akcí JPD 2 krytých převodem nevyčerpaných finančních prostředků určených na projekty JPD 2 z roku 2007 do rozpočtu HMP na rok 2008. Jednalo se např.o akce  Revitalizace území Manin, Výstavba podjezdu Chlumecká, Vybudování pobřežní III. 2. et.-infrastruktura ( usn. RHMP č. 226,227 a  228 ze dne 26.2.2008 ).  Následkem těchto  rozpočtových úprav došlo  v průběhu 1. čtvrtletí 2008 k významnému navýšení rozpočtu kapitálových výdajů, jejichž  reálné čerpaní bylo možné očekávat postupně až v dalších obdobích roku  2008.

Vcelku příznivý trend čerpání kapitálových výdajů započatý v 1. čtvrtletí roku 2008  v průběhu 2. čtvrtletí 2008 dále pokračoval.  Celkový upravený rozpočet kapitálových výdajů k 30.6.2008 činil 20 697 291,6 tis. Kč a celkové čerpání dosáhlo v absolutní výši 6 055 227,6 tis. Kč, což  představovalo 36,62 % rozpočtu schváleného(RS) a 29,26 % rozpočtu upraveného (RU). Dosažené výsledky čerpání kapitálových výdajů k 30.6.2008 byly dobré, protože nelze zapomenout, že  i v tomto ročním období existují určité omezující podmínky v čerpání kapitálových výdajů u některých investičních akcí investorů hl. m. Prahy. Řada specifických jednoročních  investičních akcí zařazených v rozpočtu hl. m. Prahy je záměrně připravována k realizaci se zahájením stavebních prací až po ukončení 1. pololetí roku. Například  většinou až po 1. červenci roku a to ještě postupně  v období prázdninových  měsíců  jsou zahajovány některé rekonstrukční akce na komunikační sítí  s výrazným dopadem na omezení průjezdu městem po dobu výstavby.  Obdobné časové omezující limity vlastní realizace v průběhu roku existují  i u rekonstrukčních akcí školských zařízení v kapitole 04. V průběhu 2. čtvrtletí roku  také došlo k poměrně vysokému objem navýšení v rámci upraveného rozpočtu kapitálových výdajů- celkem o + 3 056 218,5 tis. Kč schválenému a provedenému v průběhu 2. čtvrtletí 2008. K objemově nejvyššímu navýšení došlo v kap. 03-Doprava a v kap 09- Vnitřní správa. Z objemově významnějších  úprav rozpočtu zmiňujeme např. usn. ZHMP č. 16/25 ze dne 24.4.2008 k návrhu na zvýšení rozpočtu HMP v roce 2008 o účelový investiční transfer ze SFDI na financování výstavby               a modernizace průjezdných úseků silnic a dálnic pro OMI MHMP (celkem  441 mil. Kč), usn. ZHMP č. 17/57 k návrhu na úpravu rozpočtu TSK pro zajištění financování projektu JPD2-akce vybud. Pobřežní III. 2. et. o 76, 8 mil. Kč. Objemově nejvyšší  navýšení rozpočtu bylo schváleno až v závěru 1. pololetí dne 19.6.2008 usn. ZHMP č. 18/9 s poskytnutím investiční dotace Dopravnímu podniku hl.m.Prahy, a.s. na předfinancování projektu Tramvajová trať Radlická, usn. ZHMP č. 18/10 k návrhu na navýšení rozpočtu finančních zdrojů a výdajů vlastního hl.m.Prahy v r. 2008 a usn. ZHMP č. 18/62 k návrhu na přijetí účelového investičního a neinvestičního transferu ze SFDI pro TSK. Celková výše jen těchto  úprav rozpočtu dle citovaných  usn. ZHMP schválených dne 19.6.2008 představuje celkem v oblasti kapitálových výdajů navýšení o 2 260 mil. Kč. Tyto finanční prostředky a obecně prostředky poskytnuté v rámci objemově vysokého navýšení rozpočtu ve 2. čtvrtletí se v reálném čerpání mohou promítnout  postupně  až v průběhu 2. pololetí roku a  především v posledním čtvrtletí roku.

K 30.9. 2008 činila celková výše kapitálových výdajů v rámci upraveného rozpočtu                 20 959 918,1 tis. Kč. V průběhu 3. čtvrtletí tak došlo v rámci úprav rozpočtu k výslednému navýšení kapitálových výdajů o 262 626,5 tis. Kč, z toho nejvýše v kapitole 03 – Doprava      o 186 528,9 tis. Kč.  Nejednalo se tedy objemově významné úpravy rozpočtu, ale především změny provedené v rámci kompetencí RHMP např. o přijaté investiční transfery ze státního rozpočtu, dále převody prostředků mezi investičními akcemi v rámci kapitol, atd.

Celkové čerpání kapitálových výdajů dosáhlo k 30.9.2008 výše 9 416 439,3 tis. Kč, což představuje  plnění 44,93 %  k RU a 56,94 %  k RS.  Dosažené hodnoty k 30.9.2009  byly  relativně nízké, tento stav byl ale  ovlivněn objektivně zdůvodnitelným reálným vývojem       u konkrétních investičních akcí.   U řady objemově významných  akcí vč. tzv.  strategických akcí  bylo čerpání nižší s posunem do závěru roku 2008 a v některých případech byl  navržen i převod nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu roku 2009. Jednalo se např.o stěžejní dopravní akce na městském okruhu např.  Strahovský tunel 2. st.-MÚK Malovanka; kde vzhledem k posunu výběru zhotovitele byl reálný termín zahájení 2B etapy až v 01/2009, MO Špejchar – Pelc/Tyrolka, vzhledem ke  zdržení při ražbě v důsledku odstraňování havárií ve Stromovce a neprováděním ražby tunelů z Letné z důvodů dopravních komplikací při odvozu rubaniny na skládky. U MO Prašný most-Špejchar a MO Myslbekova Prašný Most došlo k  opožděnému zahájení stavby  až po 1.8.2008 v důsledku  odkladu získání pravomocných stav. povolení  vzhledem k podaným odvoláním. U stavby MÚK PPO –Liberecká vzhledem k složitým majetkoprávním vztahům a komplikujícím se problémům při jejich řešení bylo nutné práce na některých objektech stavby přerušit.  Nečerpání finančních prostředků s návrhem na jejich převod ke stejnému účelu v roce 2009 byl  i u akce ÚČOV (převod ve výši 470 mil. Kč), kde bylo 1.7.2008 na dobu 3 měsíců přerušeno územní řízení a nebyla  tak zhotovena dokumentace ke SP ani zahájeny  stavební práce na přípravě staveniště. U Protipovodňových opatření na ochranu HMP (převod ve výši 595 mil. Kč), kde na zbývajících úsecích linie etapa 0006 v oblasti Zbraslavi a etapa 0007 v oblasti Troje vzhledem k podaným žádostem                       o finanční podporu MZe  ČR bylo nutné odložit vypsání výběrových řízení na zhotovitele.

V řadě případů došlo, vzhledem k reálně očekávaným možnostem čerpání u investičních akcí do konce roku 2008, ke schválení  přesunu části prostředků na jiné akce, kde budou tyto prostředky reálně a účelně využity. Nejmarkantnějším a objemově nejvýznamnějším příkladem bylo snížení kapitálových výdajů o 500 mil. Kč na akci  OMI MHMP č. 0079  MO Špejchar-Pelc/Tyrolka  s přesunem pro Dopravní podnik HMP, a.s.  na akci č. 7762 Nákup tramvají schválené usn. ZHMP č. 19/91 ze dne 18.9.2008. Čerpání těchto prostředků u nové akce se ovšem promítá, až  v konečném výsledku za rok 2008. Obdobně tomu je i u řady dalších úprav rozpočtu v kompetenci RHMP provedených do 30.9.2008, které  se promítlo až  ve zlepšeném čerpání  v průběhu 4. čtvrtletí roku 2008. Toto zlepšené čerpání ve 4. čtvrtletí  objemově vyšší oproti předchozím čtvrtletí roku 2008  je patrné z porovnání vývoje čerpání v průběhu jednotlivých čtvrtletí roku 2008 uvedeného v níže připojené tabulce.

K 31.12.2008 činila celková výše kapitálových výdajů pro provedených úpravách rozpočtu  16 986 007,9 tis. Kč. V posledním čtvrtletí roku  tedy došlo v rámci úprav rozpočtu k výslednému snížení objemu  kapitálových výdajů v rámci upraveného rozpočtu celkem                 o 3 973 910,2 tis. Kč. Zásadní vliv  na toto snížení měla úprava rozpočtu provedená v rámci projednání a schvalování návrhu rozpočtu na následující rok 2009, kdy došlo  k převodu nevyčerpaných finančních prostředků do příštího roku a tím i ke snížení celkové výše kapitálových výdajů v roce 2008.  Celkově byl v rámci  návrhu rozpočtu na rok 2009  usnesením ZHMP č. 21/1 ze dne 27.11.2008 schválen převod nevyčerpaných finančních prostředků v oblasti kapitálových výdajů v úhrnné výši 3 865,9 mil. Kč. Převod prostředků byl  cíleně omezen a to většinou  pouze na   tzv. strategické akce v úhrnné výši 3 774,3 tis. Kč. Při neúplném vyčerpání rozpočtovaných prostředků se  nižší nebo žádný objem převáděných prostředků u dalších konkrétních staveb následně  fakticky promítá na nižším čerpání rozpočtovaných výdajů do konce roku.

Celkově bylo k 31.12.2008 dosaženo  čerpání kapitálových výdajů ve výši   14 910 950,9 tis. Kč, což představovalo  87,78 % RU a  90,17 % RS. Jak je patrné z níže připojené srovnávací tabulky, v absolutním vyjádření jedná se o třetí nejvyšší dosažené čerpání  kapitálových výdajů do konce roku v posledních 9 letech. V relativním-procentním vyjádření ke schválenému rozpočtu a   k upravenému rozpočtu již nejde   o vysoké hodnoty.

Na relativně nižším čerpání se, jak již bylo naznačeno, fakticky účetně promítl nižší objem převáděných nevyčerpaných prostředků  do rozpočtu minulého roku u staveb, kde nebyly prostředky do konce roku 2008 plně vyčerpány. Současně se projevil dopad v Praze velmi složitého procesu přípravy stavby, kde problémy působí zvláště komplikované uzavírání majetkoprávních dohod a časová náročnost projednávání připomínek, stanovisek                         a požadavků v rámci komplikovaných územních a stavebních řízení.

Z konkrétních objemově nejvýznamnějších akcí se jedná např. o:  Vysočanskou radiálu, kde zůstalo nečerpáno 403,5 mil. Kč tj.   65% rozpočtovaného objemu. Stavební práce jsou u této stavby financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury a nebylo  proto možné                    v kompetenci ZHMP převést nečerpané prostředky do rozpočtu roku 2009. Obdobná situace    s nečerpáním 204 mil. Kč ze  SFDI byla i akce MÚK PPO-Liberecká, kde bylo čerpáno pouze na 1 % RU. V rámci souboru staveb severozápadní části městského okruhu Myslbekova –Pelc-Tyrolka bylo nízké čerpání 26 % u zahajované stavby tohoto souboru Myslbekova- Prašný most, kde zůstalo nečerpáno 262,5 mil. Kč.

Podrobné komentování postupu  přípravy a realizace jednotlivých akcí a zdůvodnění nečerpání prostředků je uvedeno v podrobných komentářích u konkrétních  investičních akcích v rámci jednotlivých kapitol.

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH  VÝDAJŮ V LETECH  2000-2008

|  |  |  |  |  | v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KAP. VÝDAJE | ROZPOČET | ROZPOČET | ČERPÁNÍ | % PLNĚNÍ |  |
| ZA OBDOBÍ | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ | ZA OBDOBÍ | RS | RU |
| ROK 2000 | 7 525 651,2 | 9 124 067,1 | 8 747 592,8 | 116,24 | 95,87 |
| ROK 2001 | 15 786 331,7 | 14 925 378,6 | 13 569 828,3 | 85,95 | 90,92 |
| ROK 2002 | 9 870 200,0 | 13 509 875,2 | 12 808 073,5 | 129,77 | 94,81 |
| ROK 2003 | 7 046 531,7 | 14 875 310,8 | 13 881 194,6 | 196,99 | 93,32 |
| ROK 2004 | 14 359 783,7 | 16 823 129,4 | 15 558 819,7 | 108,35 | 92,48 |
| ROK 2005 | 12 579 357,5 | 14 876 415,6 | 14 232 718,7 | 113,14 | 95,67 |
| ROK 2006 | 13 254 559,1 | 15 452 937,4 | 14 086 982,3 | 106,28 | 91,16 |
| ROK 2007 | 14 790 617,6 | 19 735 479,6 | 16 986 630,4 | 114,85 | 86,07 |
| 1..ČTVRTLETÍ 2008 | 16 536 459,7 | 17 641 073,1 | 2 235 986,1 | 14,22 | 13,33 |
| 1. POLOLETÍ 2008 | 16 536 459,7 | 20 697 291,6 | 6 055 227,2 | 36,62 | 29,26 |
| 1–3.ČTVRTLETÍ 2008 | 16 536 459,7 | 20 959 918,1 | 9 416 439,3 | 56,94 | 44,93 |
| ROK 2008 | 16 536 459,7 | 16 986 007,9 | 14 910 950,9 | 90,17 | 87,78 |

Z  tabulkových příloh v důvodové zprávě za vlastní hl. m. Prahu je  z přehledu čerpání kapitálových výdajů v rámci jednotlivých kapitol  patrné,  že relativně tedy  procentně nejvyšší čerpání bylo dosaženo v kapitole 07-Bezpečnost  na 99,34 % RU a 94,23 % RS, v kapitole 04- Školství, mládež a samospráva 99,21% RS a 140,57 %RU, v kapitole 06-Kultura, sport a cestovní ruch 97,60% RS a  86,33 %RU. Relativně vysoké je čerpání                     i v kapitolách 09- Vnitřní správa, 02-Městská infrastruktura a 01-Rozvoj obce.

V rámci jednotlivých kapitol jsou zpracovány podrobné tabulkové přehledy na úroveň jednotlivých investorů a konkrétních investičních akcí nazvané „Rozbor čerpání rozpočtu investičních akcí HMP dle správců za období 12/2008“ s připojenými komentáři postihujícími  věcný vývoj na jednotlivých investičních akcích.

.