**DOPORUČENÁ STRUKTURA ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY**

Tento dokument uvádí doporučující strukturu Závěrečné zprávy k vyhodnocení projektů podpořených HMP v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022.

Jedná se o doporučenou strukturu – vždy záleží na konkrétním typu projektu a jeho charakteru.

**DOPORUČENÁ STRUKTURA:**

**I. Základní informace o projektu**

* **název a číslo projektu**
* co bylo **předmětem realizace projektu** (jednorázová akce/celoroční činnost/publikace a konference...) a co bylo **cílem** projektu
* jaké byly **cílové skupiny** (např. děti a mládež, senioři atd.) + jaké bylo zapojení cílových skupin / jak velkou cílovou skupinu projekt zasáhl (např. x účastníků.)
* **kdy** + **kde** byl projekt realizován (uveďte konkrétní termíny všech akcí realizovaných v projektu a místo či místa jejich realizace)

**II. Podrobnější popis obsahu a výstupů projektu**

* jaké byly hlavní **aktivity** realizované v rámci projektu (technické zajištění, organizační činnost, zajištění prostor, personální zajištění atd.) a jakými způsoby byl projekt propagován
* jaké byly hlavní **výstupy** projektu (přednášky, resocializační pobyty, jednorázové preventivní akce, letáky, publikace atd.) a jejich **popis a kvantifikace** (počet či objem výstupů projektu)
* jaké byly **spolupracující organizace** (uveďte konkrétně, které organizace neziskového/veřejného/komerčního/akademického sektoru se do realizace projektu zapojily)

**III. Vyhodnocení realizace projektu**

* jaké byly **dopady** projektu (jaké změny byly sledovány u cílové skupiny)
* **problémy** při realizaci projektu
* **dobrá praxe** při realizaci projektu
* významnější **změny** v realizaci projektu oproti plánu – popis a zdůvodnění (např. místo 3 volnočasových akcí realizovány dvě, počet účastníků x osob přesáhl původní odhad osob, místo x kusů letáků jich bylo vydáno y apod.)
* zhodnocení **potřebnosti pokračování projektu** v dalších letech (pokud existuje předpoklad pokračování)