Praha, 23. června 2004

Letní uzavírky komunikací v Praze

Letní sezona právě začala a s ní se přiblížilo také období letních uzavírek komunikací na území Hlavního města. Koordinace stavebních akcí naplánovaných na rok 2004 byla projednána Radou HMP dne 23. března 2004. Z celého seznamu akcí byly vybrány ty, jejichž realizace bude probíhat právě v letních měsících, a které svým rozsahem budou mít největší dopad na dopravu v Praze.

PRAHA 1: Jednou z největších akcí letošního léta bude uzavírka Chotkovy ulice v úseku Klárov – Mariánské hradby z důvodu opravy tramvajové trati, rekonstrukce vodovodů, následné opravy vozovek a opravy galerie opěrné zdi. Doprava bude odkloněna po objízdných trasách Letenským tunelem nebo přes Strahov. V důsledku této uzavírky dojde ke zhoršení průjezdnosti v ulici Milady Horákové ve směru k Letenskému tunelu. Termín rekonstrukce je stanoven od 1.7. do 31.8. s tím, že v průběhu září budou ještě dokončovány práce na opravě galerie opěrné zdi, kdy bude provoz ve směru z centra veden po kolejích.

PRAHA 1 + 2: Od 1.7. do 31.8. bude z důvodu výměny panelů výrazně omezen provoz na Masarykově a Rašínově nábřeží. Na téže trase (pravobřežní komunikace) bude ve stejném termínu tj. od 1.7. do 31.8. probíhat rekonstrukce křižovatky Výtoň, která bude uzavřena. Jedná se o několik let odkládanou kompletní výměnu kolejového trojúhelníku včetně úprav nástupních ostrůvků na normové hodnoty odpovídající pražským standardům. Současně s opravou tramvajové trati budou opraveny i přilehlé úseky vozovek. Lze předpokládat, že dopady dopravních omezení vyvolaných touto akcí se projeví nejenom na komunikační síti v širokém okolí této křižovatky ale také na severojižní magistrále a na druhém břehu Vltavy.

PRAHA 3: Během letního období bude pokračovat rekonstrukce Seifertovy ulice, která bude v nové podobě položena o téměř 2 m níže než před rekonstrukcí a tím bude umožněn průjezd nákladních automobilů pod železničními mosty bez dosavadního výškového omezení. V termínu od 4.8 do 30.8. je navržena výluka tramvajového provozu. V této době bude realizováno propojení na definitivní tramvajovou trať a budou provedeny opravy tramvajového tělesa na Seifertově ulici. V tomto období bude zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Hybernská – Olšanské nám.

V termínu od 1.9.do 30.9. bude již obnoven provoz tramvají a budou prováděny dokončovací práce na komunikacích. Provoz autobusové linky č. 135 bude veden po provizorní vozovce nebo tramvajovém tělese podle aktuálního stavebního stavu. Předpokládaný termín dokončení rekonstrukce je 30.9. Tento termín znamená zkrácení o 1 měsíc oproti původnímu plánu.

PRAHA 8: Oprava ulice Sokolovská, která začala loni, je na letní období plánována v úseku Palmovka – Invalidovna ve směru do centra s úplným vyloučením provozu ve směru do centra vzhledem k tomu, že je třeba vyměnit celou konstrukci vozovky do hloubky 0,6 m. Termín dokončení je do 30.8. Na dopravu budou mít největší dopad práce v křižovatce Švábky, které budou znamenat vyloučení některých dopravních pohybů a snížení kapacity křižovatky.

PRAHA 5: Dokončení výstavby automobilového tunelu Mrázovka a jeho uvedení do provozu si vyžádá v předstihu několik významných dopravních omezení. Jedná se o demontáž skruže mostu přes Plzeňskou a Kartouzskou ulici propojující tunel Mrázovka se Strahovským tunelem. Uzavírka Kartouzské bude od 3. do 4.7., uzavírka Plzeňské bude od 5. do 6.7. Dalším dopravním omezením v souvislosti se zprovozněním tunelu Mrázovka jsou úplné uzavírky Strahovského tunelu. První byla v květnu a druhá bude od 15.8. do 28.8.

PRAHA 8: Nutná oprava dilatací a svodidlových zídek v ulici V Holešovičkách na mostní estakádě přes Povltavskou si vyžádá v termínu od 1.7. do 31.8. postupnou uzavírku vždy jednoho jízdního pruhu v obou směrech se zachováním dopravy po zbývající části komunikace. Realizace této akce se zatím zvažuje s ohledem ha uzavírku ulice Sokolovské.

PRAHA 9: Dalším omezením pokračujícím z loňského roku je oprava kanalizace v ulici Českobrodská v úseku mezi Jarovem a ulicí Pod Táborem. Vzhledem k tomu, že je nutno nejdříve postavit novou stoku a pak lze opravit starou, vyžádají si práce delší časový úsek, než bylo původně plánováno. Nový termín dokončení je v 1. pololetí příštího roku.

PRAHA 4 + 10: Jižní spojka se začala vzhledem k velkému počtu akcí opravovat již na jaře. Od 1.7. do 31.8. dojde k úplné uzavírce jízdního pásu ve směru k Barrandovskému mostu s převedením dopravy do protisměru. Rekonstrukční práce budou probíhat na vrchní i spodní stavbě mostu přes ulici Vídeňskou. S ohledem na vysoké dopravní zatížení Jižní spojky a značný nárůst kamionové dopravy není možno akci povolit v jiném termínu než o prázdninách. Přesto předpokládáme značné zhoršení průjezdnosti tohoto úseku pro tranzitní dopravu zejména mezi dálnicí D1 a D5. Ve stejném termínu tj. od 1.7. do 31.8. bude probíhat oprava komunikace a mostu v úseku Přetlucká – V Korytech. Během prací bude uzavřen vždy jeden jízdní pruh.

PRAHA 9: V minulých letech odkládaná úprava ulice Kolbenovy (akci nebylo možno realizovat současně s opravou Českomoravské) začala 1.6. a potrvá do 31.8. Navrhovaná úprava řadicích pruhů před křižovatkou s ulicí Kbelskou by měla zlepšit dopravní situaci zejména v úseku Slévačská – Kbelská.

PRAHA 5: Z předchozích let pokračuje výstavba nového mostu přes Berounku, který byl na této významné dopravní trase v havarijním stavu. Stavební práce vyžadují dopravní omezení na ulici Strakonické. Doprava vedena obousměrně po již postavené polovině mostu ve 2 jízdních pruzích pro každý směr jízdy. Tato akce by měla skončit letos 30.11.

PRAHA 8: Technická správa komunikací bude opravovat na ulici Liberecké ve směru do centra v úseku Rochlická – Zenklova výtluky po letošní výjimečně nepříznivé zimě. Provoz v 1 jízdním pruhu zůstane zachován pro nákladní automobily, pro osobní automobily bude provoz převeden do protisměru. Z hlediska kapacity ulice Liberecké se nejedná o zásadní omezení (zůstanou zachovány 2 jízdní pruhy), protože limitující je kapacita křižovatky Argentinská – Plynární. Doba trvání oprav, které by měly proběhnout v červenci je předpokládána 16 dní.

PRAHA 1: V centru města budou probíhat práce na rekonstrukci vodovodu v oblasti Malostranského náměstí. V termínu od 1.7 do 15.8. bude uzavřen průjezd mezi Tomášskou a Nerudovou ulicí a provoz bude veden po kolejích do Karmelitské. Tato akce probíhá bohužel souběžně s opravou ulice Chotkovy, nelze jí však s ohledem na provoz tramvají provádět jindy než v době „prázdninového provozu“.

PRAHA DOLNÍ MĚCHOLUPY: Výstavba kanalizace a následná rekonstrukce vozovky v Kutnohorské ulici v Dolních Měcholupech si vyžádá úplnou uzavírku této ulice v úseku mezi začátkem území městské části ve směru z centra a ulicí Dolnoměcholupskou. Tato uzavírka je plánována od 1.7. do 20.9. Objížďka je vedena obousměrně po trase Dolnoměcholupská, U Továren, Průmyslová. Protože další etapa výstavby v úseku Dolnoměcholupská – K Dubečku, která bude v příštím roce, vyžaduje využití ulice K Měcholupům pro objízdnou trasu, je nutno plánovanou opravu mostů provést letos. Oprava mostů v ulici K Měcholupům proběhne v termínu od 21.6. do 15.12. včetně dokončení povrchů.

PRAHA 7: Na červenec je plánována na 4 noci uzavírka Letenského tunelu, která je nutná z důvodu zajištění pravidelné revize technologie tunelu. Vzhledem k tomu, že se jedná o noční uzavírky je možný jejich souběh s uzavírkou ul. Chotkovy.

Investor, hlavní město Praha, požádal o vydání rozhodnutí na další dvě stavby, které částečně ovlivní provoz v centru města, a které nebyly uvedeny v přehledu staveb v důvodové zprávě k výše uvedenému usnesení Rady hl.m. Prahy. Jedná se v obou případech o výstavbu protipovodňových opatření v centru města.

- První stavba je na nábř. L. Svobody a v ulici Nové mlýny. Předpokládaný termín akce je červenec a srpen. Bude uzavřena vždy polovina ulice Nové mlýny pro směr k nábř. L. Svobody. Objížďka za uzavřený směr bude vedena ulicí Řásnovka a Kláštersko u nábř. L. Svobody. Přechod přes nábř. L. Svobody bude prováděn vždy o víkendech..

- Druhou akcí je výstavba protipovodňových opatření podél Rohanského nábřeží, která bude znamenat uzavírku pravého jízdního pruhu ve směru do centra v místě prací. Termín akce je rovněž červenec a srpen.

Z hlediska dopravní koordinace je možno obě tyto stavby realizovat, pokud budou projednány v Radě hl.m. Prahy.

PŘÍLOHA:

| Plánovaná dopravní omezení na červenec 2004 |
| --- |
| Nejdůležitější dopravní omezení |
| Č. | Název Praha | Investor | Termín | Typ akce |
| 1. | Chotkova P1 | TSK,DP a.s., PVS a.s. | 1.7. – 31.8.04 | rekonstrukce komunikace, oprava TT, rek.vodovodů, úplná uzavírka |
| 2. | 17.listopadu P1 | PVS a.s. | 15.6 – 15.11.04 | sanace stoky po povodni |
| 3. | nábřeží E.Beneše P1 | TSK | 14.3 – 30.9.04 | rekonstrukce vozovky včetně obou podjezdů |
| 4. | Revoluční, Lannova P1 | PVS a.s. | 1.7 – 31.12.04 | sanace šachet |
| 5. | TAT P1 | TSK | 19. – 23.7.04 | cyklická údržba od 20,00 – 5,00 h |
| 6. | Wilsonova P1 | TSK | 7.7 – 20.8.04 ZC 7.7 – 30.7.04 DC | sanace zdí,částečná uzavírka j. pruhu + opr.dilatací a trhlin voz. |
| 7. | Masarykovo a Rašínovo nábřeží P1, P2 | DP a.s. | 1.7 – 31.8.04 | opravy TT a TV |
| 8. | křižovatka Výtoň P2 | DP a.s. | 1.7 – 31.8.04 | rekonstrukce křižovatky, úplná uzavírka |
| 9. | Sekaninova P2 | PVS | 1.7 – 15.11.04 | sanace stoky po povodni, výluka TRAM (náhradní BUS doprava) |
| 10. | Husitská P3 | PVS a.s. | 11.3 – 16.7.04 | rekonstrukce kanalizace |
| 11. | Seifertova P3 | ČD | 12.03 – 30.9.04 | rekonstrukce komunikace |
| 12. | Vinohradská P3 (nám.Jiřího z Poděbrad – Baranova) | PP a.s. | 15.7. – 30.9.04 | modernizace plynovodu |
| 13. | Podolské nábřeží 4 | DP a.s. | 1.7 – 23.7.04 | výměna kolejových konstrukcí Dvorce a Podolská vodárna |
| 14. | Jižní spojka II sever P4 (5.května – Sulická) | TSK | 1.7 – 31.8.04 | oprava vozovky a mostu přes Vídeňskou |
| 15. | 5.května u AGIP čerpací st. P4 | TSK | 1.7 – 15.7.04 | uzavírka jednoho jízdního pruhu v obou směrech |
| 16. | Plzeňská P5 | OMI | 5. – 6.7.04 | demontáž skruže mostu, úplná uzavírka komunikace |
| 17. | Kartouzská P5 | OMI | 3. – 4.7.04 | demontáž skruže mostu, úplná uzavírka komunikace |
| 18. | K Barrandovu P5 rampa L | TSK | 1.– 31.7.04 2x víkend | výjezd na Barrandov od Zlíchova, oprava povrchu,oprava dilatace |
| 19. | K Barrandovu P5 rampa H | TSK | 1.6 – 30.7.04 2x víkend | uzavírka jednoho pruhu ve směru Barrandov – Modřany |
| 20. | Myslbekova P6 | OMI + DP a.s. | 20.5. – 31.8.04 | SAT – 2.stavba |
| 21. | Pod Kaštany P6 | PVS a.s. | 1.7.04 – 15.11.05 | obnova vodovodních řadů |
| 22. | Argentinská P7 (Plynární – most Barikádníků) | TSK | 1.7 – 31.7.04 | uzavírka jednoho jízdního pruhu, oprava vozovky |
| 23. | Pod Plynojemem, P8 Novovysočanská | ČD | 06.04 – 11.05 | výstavba nového propojení Praha hl.n. – Praha Libeň |
| 24. | Zenklova + Rokoska P8 | PVS a.s. | 15.6.04 – 15.11.05 | obnova vodovodních řadů |
| 25. | Kolbenova P9 | TSK | 1.6 – 31.8.04 | rozšíření křižovatky – odbočovací pruh |
| 26. | U Slávie P10 | PT a.s. | 1.4 – 30.9.04 | výkop pro horkovod , uzavírka jízdního pruhu |
| 27. | Jižní spojka P10 (Průběžná – Průmyslová) | TSK | 1. – 30.7.04 | BÚ v obou směrech, oprava výtluků a trhlin ,část. uzavírka 1 pruhu |
| 28. | Kutnohorská P15 | MČ Praha 15 | 1.7 – 30.10.04 | výstavba kanalizace, úplná uzavírka |
| 29. | Strakonická P16 Berounka rozštěp | TSK | 09.01 – 11.04 | novostavba mostu |
| 30. | Strakonická 5 P16 (Závodiště – Lahovický most) | TSK | 1.7 – 9.9.04 | fréza + sanace sesuvu, každý směr omezen do 35 dní |

# Text boxes

TISKOVÁ INFORMACE

ODBORU DOPRAVY MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY,

TECHNICKÉ SPRÁVY KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY,

a  DOPRAVNÍHO PODNIKU HL. M. PRAHY a.s.