Radì zastupitelstva hl.m.Prahy pøedloží námìstek primátora Martin Hejl  na  úterním jednání (25.7.)  k prùbìhu prací na komunikacích následující informaci, zpracovanou Technickou správou komunikací.

INFORMACE

Vzhledem k tendenèním a nepøesným informacím nìkterých sdìlovacích prostøedkù o prùbìhu oprav na komunikaci Jižní spojka je pro radu ZHMP zpracována následná informace o skuteèném stavu prací.

V úvodu je nutné uvést, že se pøi jedné uzavírce provedou oproti pùvodnímu pøedpokladu opravy severní i jižní strany komunikace tak, jak bylo v souladu s DOP MHMP v zájmu snížení dopadù vlivu uzávìry na dopravu rozhodnuto. V rámci akce "Jižní spojka 0 - severní a jižní strana komunikace" je provádìna oprava obou jízdních pásù komunikace za Barrandovským mostem ve smìru ze Smíchova a mostní rampy D Barrandovského mostu. Na základì znaleckého posudku soudního znalce Doc.Ing. Luxemburka, Csc. spoèívá technologie opravy vozovky v odfrézování živice a betonové stabilizace do hloubky 25-29 cm na ploše cca 12.500 ètvereèních metrù. Následnì jsou pokládány nové konstrukèní vrstvy. U mostní rampy D je odfrézováno cca 810 cm živice a odbouráno 6-12 cm betonové vyrovnávky a potom jsou pokládány nové

konstrukèní vrstvy.

Oprava byla rozdìlena celkem na 6 etap:

1.etapa:

30.05. - 01.06.2000 - zøízení pøejezdù mezi jednotlivýmí smìry

30.5. - demontáž svodidel, výkopy, bourání 31.5. ochrana kabelù, podkladové vrstvy 1.6. pokládka živice, úprava obrub

2.etapa:

02.06. - 08.06.2000 - uzavírka levých (rychlých) jízdních pruhù 2.-3.6. frézování a dobourání starých konstrukèních vrstev

4.-7.6. - pokládka živice

6.-7.6. - pokládka obrusné vrstvy z litého asfaltu (LA) 8.6. dopravní znaèení

3.etapa:

09.06. - 12.06.2000 - uzavírka støedních jízdních pruhù

9.6. - frézování starých konstrukèních vrstev 10.-11.6. pokládka živice

12.6. - LA + dopravní znaèení

4.etapa:

13.06. - 17.06.2000 - uzavírka pravých (pomalých) jízdních pruhù

13.6.  - frézování starých konstrukèních vrstev ,

14.-15.6. - pokládka živice

16.6. - LA

17.6. - dopravní znaèení

5.etapa:

18.06. - 19.07.2000 - úplná uzavírka jižního jízdního pásu + mostní objekt JIH vozovka:

18.-21.6. - frézování starých konstrukèních vrstev

26.-30.6. - pokládka živice

13.-14.7. - pokládka živice (pøedmostí)

13.-17.7. - LA

19.-20.7. - dopravní znaèení mostní objekt:

20.-30.6. - bourací a vrtací práce

27.6. - betonáž

1.-14.7. - sanace betonových konstrukcí

12.-13.7.  - hydroizolace mostovky + ochranná izolace z LA 17.-19.7. flexibilní dilatace

Pozn.: v dobì od 27.6. do 12.7.byla v místì betonáže nutná technologická pauza na zatvrdnutí betonu.

6.etapa:

19.07. - 31.08.2000 - úplná uzavírka severního jízdního pásu + mostní objekt SEVER vozovka:

20.-23.7. frézování starých konstrukèních vrstev

dále v termínu  21.7 - 31.8. v závislosti na vývoji poèasí následující práce:

- pokládka živice

- pokládka živice na pøedmostí LA vozovka

- LA mosty dopravní znaèení mostní objekt:

20.-28.7. - bourací práce + vrtací práce na mostech

29.7. - betonáž mostù (následuje nutná technologická pauza) dále v termínu 11.8.-31.8. v závislosti na vývoji poèasí následující práce:

- sanace hydroizolace mostovky + ochranná izolace z LA flexibilní dilatace

Zhotovitelská firma PSVS, a.s. provádìla práce na stavbì od 7.00 do 19.00 hod. a na základì žádosti TSK i o víkendech a svátcích. V zájmu dalšího urychlení (v pøípadì vhodných klimatických podmínek je pøedpoklad zkrácení plánované doby výstavby až o osm dní oproti plánovanému harmonogramu) byla pracovní doba od 10.7.2000 prodloužena do 21.00 hod. Vícesmìnná práce v noèních hodinách není vhodná v zájmu dodržení odpovídající kvality díla a vzhledem k dùsledku optických efektù pøi nasvícení pokládané živièné smìsi. Navíc technologické pøestávky znemožòují zkrátit dobu výstavby i v pøípadì dalšího nasazení pracovníkù a mechanizmù.

Pozn.: Ve sdìlovacích prostøedcích se objevuje celá øada èlánkù kritizujících pracovní nasazení pøi opravách komunikací, vycházejících z neznalosti dané problematiky, viz. èlánek ve Veèerníku Praha dne 17.7.2000, kde je TSK kritizována v souvislosti s pracemi na komunikaci Kutnohorská. Tyto práce pøitom souvisejí s budováním kanalizace v Dolních Mìcholupech a jsou zajišt'ovány MÈ Dolní Mìcholupy bez úèasti TSK.