Zápis z 3. jednání Komise RHMP pro odstraňování  následků povodně 2013 dne 13. 6. 2013

# Přítomni: 	dle prezenční listiny

# Program jednání:

- Úvodní slovo předsedy komise

- Kontrola plnění úkolů

- Aktuální situace na území hl. m. Prahy

- Různé

1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro odstraňování následků povodně 2013 (dále jen „komise“) Jiří Vávra se ujal vedení 3. jednání komise a přivítal přítomné hosty.

2. Kontrola plnění úkolů

Předseda komise Jiří Vávra připomněl uložené úkoly z 2. zasedání komise a oslovil členy, aby seznámili přítomné s průběhem plnění uložených úkolů.

- TSK – Ing. L. Pivec – sdělil, že všechny komunikace jsou vyčištěné.

- SVM MHMP – Jan Rak – bere na vědomí, že má sledovat termín pro uplatnění požadavků hl. m. Prahy na Ministerstvu financí ČR.

- RED MHMP – Mgr. V. Kožíšková – lhůta 7 dnů bude plynout od okamžiku ukončení stavu nouze, nebo od ukončení stavu nebezpečí.  Stav nebezpečí se dá vyhlásit znovu po ukončení stavu nouze na dalších max. 30 dnů. Ing. Javornická zjišťovala na MF ČR, že můžeme uplatnit požadavky po skončení stavu nebezpečí. Pokud by i tak lhůta nestačila, lze požádat o prodloužení. Navrhla členům komise, že se ujme dohledu nad stanovenými lhůtami.

- BKR MHMP – Ing. F. Ginzl – k dotazu místopředsedy komise Ing. Richtera osvětlil režim stavu nebezpečí, kdy krizová opatření jsou shodná s režimem stavu nouze. Režim nouze je pro několik krajů.

- SVM MHMP – Jan Rak – informoval o aktuálním stavu na Císařské louce. Řešení budování ocelové mostovky bylo vypuštěno. Do zítra (14.6) večer bude hotova 6m široká vozovka, pojezdová 40 tun a dopravní značení.

- Místopředseda Ing. P. Richter – vznesl dotaz ke zpřístupnění areálu Hvězdy a Sparty, proč se dosud neuklízí areály, když jsou přístupné. Jan Rak úklid zaregistroval, ale prověří jej.

- Předseda Jiří Vávra – informoval o neurvale se chovající obyvatelce k armádě, vojsku, je třeba vyřešit, aby k takovýmto incidentům nedocházelo. V této souvislosti je nezbytné prověřit, jak je to se vstupem  na cizí pozemek. Jan Rak sdělil, že situace byla řešena již na místě a bylo přeorganizováno. Ing. F. Ginzl uvedl, že při vyhlášení stavu nouze se mění užívací právo k majetku. JUDr. P. Hájek upřesnil, že je možné postihnout fyzickou i právnickou osobu. Je třeba obyvatelku seznámit s hrozící výší pokuty až 50 tis. Kč.

3.Aktuální situace na území hl. m. Prahy

# Papírenská ulice

- Jan Rak – k dotazu předsedy komise Jiřího Vávry uvedl, že 9x denně jsou vyváženy kaly, 2x denně shrabky a 1x týdně dovážena chemie.

# Finanční výpomoc Sboru dobrovolných hasičů

- Ing. Z. Javornická – informovala, že termín zajištění finanční výpomoci je do středy      19. 6. 2013, na úterní RHMP bude zpracován tisk k projednání.

- Ing. F. Ginzl navrhl oslovit hasičské jednotky z Moravy, které rovněž zasahovaly.

# Rozsah  zásob

- Ing. Juránek – informoval o nutnosti disponovat skladovými zásobami pro krizové případy a o zpracování seznamu věcí, které by bylo vhodné mít jako rezervu s tím, že správu nad těmito věcmi by měla Správa služeb Hl. m. Prahy

- Ing. Javornická – navrhla, že by bylo vhodnější předložit TISK do RHMP až za 14 dní a neřešit jej teď spolu s problematikou odstraňování následků povodně, ale následně jako prevenci  -  tento návrh byl přijat s tím, že po uvedené lhůtě bude odborem ROZ MHMP zpracováno rozpočtové opatření k zajištění skladových zásob

# Uhynulé ryby

- Ing. K. Čelikovská sdělila, že na Císařském ostrově bylo včera zajištěno jen několik ryb, pytel s rybami odveze útulek z městské části Praha 7. Během dneška prozatím žádné uhynulé ryby nalezeny nebyly. Všechny dotčené oblasti byly kvůli výskytu ryb obeslány e-mailem. Nalezené ryby v k. ú. Velká Chuchle sesbírají hasiči.

# Černé stavby

- Ing. I. Jakoubková uvedla, že stavební úřady průběžně zasílají informace o odstraňování černých staveb. Termín je do 20. 6. 2013.

- K dotazu Mgr. Kožíškové k setrvání anglické telefonní linky v Callcentru odpověděla, že určení zaměstnanci jsou schopni vyřídit anglické telefonáty a tudíž anglická linka je zbytečná.

# Mezideponie

- Mgr. Kožíšková -  Radotín a Zbraslav - městské části požádaly o odklizení mezideponií a nahlásily i kontaminovanou zeminu. K dotazu místopředsedy Ing. P. Richtera na finanční náročnost uvedl Ing. D. Frantík – na skládce v Radotíně se nechází  3 tis. m³ a na skládce na Zbraslavi 500 m3. Byly získány neoficiální cenové nabídky, kdy se nejvýhodnější jeví nabídka za cca 900 tis. Kč.

- Mgr. V. Kožíšková – z právního hlediska shledává vhodnější mít samostatnou smlouvu. Problém u Radotína a Zbraslavi je, že městská část nemůže provozovat skládku. Existuje seznam uživatelů skládky, kdo a co na ni vozí.

- Předseda komise Jiří Vávra navrhl po odvozu zamezit vjezd na skládku. Na dodržení zákazu bude dohlížet uniformovaný policista MP HMP.

- Místopředseda komise Ing. P. Richter – doporučil zamotivovat městské části, aby si to řešily a hlídaly a v této souvislosti vydefinovat, na co mají nárok a následně si řeší tyto záležitosti v rámci svých kompetencí.

- Mgr. V. Kožíšková – městské části nechávají přistavovat kontejnery i pro  právnické osoby, např. MČ Praha 10 přistavuje kontejner k Selskému dvoru.

- Ing. Z. Javornická – shledává postup za rozumný, nicméně je třeba nastavit limity.

- Ing. P. Richter navrhl uložit úkol předsedovi a místopředsedovi komise zapracovat do povodňových plánů poslední kapitolu „Likvidace“.

- Ing. R. Košťál, Ph.D. – doporučil procesní postup na řešení likvidace odpadu takto:

  - vést jednání se starosty MČ

  - přijmout opatření pro zamezení vstupu na mezideponie

  - odvézt odpad

    - Z diskuse vyplynul úkol pro ředitele MHMP Ing. M. Trnku vstoupit v jednání se starosty městských částí Zbraslav a Radotín. Následně pak objednat odvoz obou mezideponií s tím, že pokud se  po odvozu na nich opět objeví odpad, bude si odvoz řešit městská část samostatně na své náklady.

# Termín: ihned

# Parky

- JUDr. P. Hájek – informoval o doručených požadavcích na vyjmutí některých parků z Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy.

- Předseda komise Jiří Vávra uložil úkol JUDr. P. Hájkovi prošetřit, zda-li je zpřístupnění požadovaných parků bezpečné a v kladném případě zajistit realizaci.

# Jednání s PVS – Kanalizace

- Ing. Z. Javornická – upozornila, že dosud není zaregistrováno, kolik poruch bude v oblasti kanalizace. Až opadne tlak, lze předpokládat propady kanálů. Finanční náročnost průzkumu je pro HMP cca 32 mil. Kč. Město nebude uvolňovat dodatečné zdroje, bude třeba předložit změnu plánu investic, zbývají prostředky na platby DPH. Navrhuje, aby PVS dodalo plán investic, do kterého zahrne i průzkum. Ředitel PVS přislíbil dodat podklady během týdne na zpracování tisku do RHMP.

- Ing. P. Richter uvedl, že částka je vysoká a je třeba odhad ceny prověřit. Předsednictvo komise (Jiří Vávra + Ing. P. Richter) zajistí analýzu do středy dne 19. 6. 2013. Co se týče ceny čerpadel bylo toto loni řešeno s ředitelem Správy služeb HMP Ing. J. Juránkem, smlouva je uzavřena na 5 let. PVS doloží podklady pro jednání s PVK.

# Náplavky

- Jan Rak – navrhuje zvýšení kontroly na náplavkách – ponechat uzavřené schody i sjezdy.

- Ing. E. Šuster – se připojil k návrhu a uvedl, že lokality jsou dosud označeny policejními páskami. Dne 14. 6. 2013 bude hotové Rašínovo nábřeží ,nábřeží na Františku, Hořejší nábřeží a Smíchov do soboty dne 15. 6. 2013. Předsednictvo komise uložilo úkol Ing. E. Šustrovi posílit policejní hlídky.

- Jan Rak – doporučil ponechat Císařský ostrov uzavřený, dokud tam bude technika. Na lokalitu dohlíží Policie ČR.

- Ing. F. Ginzl – upozornil, že náplavky se otevírají až při průtoku 450 cm³ za minutu.

- Ing. E. Šuster – na místech jsou hlídky

- Předsednictvo komise uložilo úkol řediteli Správy služeb HMP Ing. J. Juránkovi provádět kontrolu stabilních podstavců a pevných částí hrazení. Kontrolu budou zajišťovat technici Správy služeb, kteří stav předají v písemné podobě na odbor SVM MHMP.

# Zajištění zásob potravin

- Mgr. V. Kožíšková – oslovila Ing. F. Ginzla s požadavkem na zpracování přehledu zásob potravin pro armádu a HSZ, aby bylo možné objednat zásoby na víkend.

# Kácení stromů

- Ing. D. Frantík – v pátek 14. 6. 2013 bude dokácena část stromů, v pondělí bude zpřístupněna část Stromovky k letohrádku.

- Jiří Vávra uložil úkol Ing. D. Frantíkovi připravit podklady ke zpřístupnění části parku Stromovka k podpisu zastupujícímu primátorovi HMP RNDr. T. Hudečkovi, Ph.D.

- Na Štvanici se má za 14 dní konat společenská akce, je třeba řešit podmáčené stromy na ostrově.

- Jan Rak – na Štvanici je k řešení 36 stromů, během příštího týdne budou práce dokončeny.

- Ing. D. Frantík – navážka byla řešena již před 4 lety, je požadavek na zachování kynologického cvičiště, ale cvičiště může být na louce.

# Dopravní situace

- Ing. L. Pivec – TSK – dne 12. 6. 2013 byla otevřena výpadovka Zbraslav, dne 14. 6. 2013 bude otevřena ulice K Přehradám – Zbraslav, ve Velké Chuchli se otevírají ulice Dostihová a Chuchelská. Praha 7 – otevírá se ulice Povltavská směrem do Troji a ulice Trojská.

- Je připravena sanace Nuselského mostu, letos má 3 etapy. První etapu je třeba zahájit 15. 6. 2013, bude znamenat dílčí omezení ve směru do centra.

- Předseda komise Jiří Vávra vyjádřil s návrhem souhlas.

- K dotazu Ing. K. Čelikovské informoval Ing. Pivec o tom, že do Nemocnice Na Františku lze jezdit od Právnické fakulty, ale pro sanitky a zásobování též od Čechova mostu.

# Požadavky městských částí

- Ing. F. Ginzl se dotázal, jak postupovat, když městské části požadují likvidační práce, ale už jsou to revitalizace.

- Ing. Z. Javornická uvedla, že je třeba směřovat požadavky na Sekci finanční a správy majetku MHMP s tím, že městské části mají do 14. 6. 2013 rozdělit práce na preventivní, sanační a obnovovací a požadavky poslat.

- Jiří Vávra uložil v tomto smyslu úkol Ing. Z. Javornické sepsat tuto informaci a poslat ji všem starostům městských částí jménem předsedy komise.

- Ing. F. Ginzl se dotázal, kdo řeší požadavky na čištění Vltavy.

- Jiří Vávra odpověděl, že pokud se požadavky týkají vody, řeší je Povodí Vltavy.¨

# Správa služeb

- Ing. J. Juránek informoval, že na Kampě zůstává postavená „padesátka“ a požádal o garanci, aby byla zachována až do příštího týdne. Bude poskytnuta informace starostovi MČ Praha 1 Lomeckému.

- Zábrany zůstávají ve Stromovce

- Pan ředitel navrhl zkrátit provoz humanitárního skladu o 2 hodiny.

- Předsednictvo komise vyjádřilo s návrhem souhlas.

- Správa služeb obdržela dar –antibakteriální gely v hodnotě 3 milionů, kterým končí exspirace v srpnu. Pro rychlé využití je rozdá hasičům, armádě, či policii

# Zdravotnictví –Ing.K. Čelikovská

Povodňová deratizace probíhá od pondělí podél Botiče a Rokytky.

Praha 3 a Praha 9 nederatizuje

Praha 4, 5 a Praha 7 čekají na opad vody.

Tam, kde je větší výskyt potkanů se bude deratizace za tři týdny opakovat

Dezinsekce : 18.6. přijdou látky na larvy, když se do úterka nestihnou použít, bude postřik na komáry a pak se bude opakovat.

Na dotaz předsedy jiřího Vávry, zda jsou k dostání repelenty proti komárům informovala Mgr. V. Kožíšková, že má ještě 250 repelentů a pošle je zasahujícím vojákům na Císařský ostrov- zítra ráno se domluví s podpl. Poláškem

Jan Rak se ptá, zda je nutné, aby na Císařském ostrově mířila kamera na vojsko.

Není.

Ing. F. Ginzl zařídí demontáž kamery na Císařském ostrově.

# Ing. K. Čelikovská rozešle na MČ kontakty na hygienické stanice.

Příští schůzka komise se bude konat zítra 14.6. od 18 hodin.

Sobotní  zasedání bude zrušeno.

# Zasedání skončilo v 19:15 hod.

# Schválil: Jiří Vávra

# Schválil: Ing. Pavel Richter

# Zapsala: Ladislava Šimková

Mgr. Dana Rokosová