|  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY | Zápis č. 1 zjednání komise |
| --- | --- | --- |

| Pro | Komisi Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přítomni | Martin Krupauer (MK) – předseda komise Petr Hlaváček (PH) – I. náměstek primátora HMP Martin Gross (MG) – Spolek pro výstavbu nového koncertního sálu Jan Wolf (JW) – předseda Výboru pro kulturu ZHMP Lenka Burgerová (LG) – architektka, místostarostka MČ Praha 7 Monika Habrová (MH) – koordinátorka IPR Praha Ondřej Boháč (OB) – ředitel IPR Praha Michal Pospíšil (MP) – tajemník komise Hosté Jan Dobrovský (JD) – ředitel PRI MHMP David Maršál (DM) – zaměstnanec PRI MHMP Petra Hrubešová (PeH) – architektka IPR Praha Klára Adámková (KA) – asistentka paní Radní Třeštíkové |  |  |  |  |
| Omluveni | Jiří Pospíšil (JP) – člen ZHMP Hana Třeštíková (HT) – radní pro kulturu HMP |  |  |  |  |
| Věc | Zápis z 1. jednání Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu, které se konalo dne 5. 11. 2019 od 17:00 hodin v budově MHMP, Mariánské nám. 2, zasedací místnost č. 245, 2. patro |  |  |  |  |
| Zpracoval | Michal Pospíšil | Počet stran | 3 | Datum | 7. 11. 2019 |

Předseda komise Martin Krupauer zahájil v 17:00 hodin jednání Komise Rady HMP pro vznik koncertního sálu hl. m. Prahy (dále jen komise). Komise byla v počtu 8 přítomných členů z 10.

Program jednání:

- Uvítání, vzájemné představení realizačního týmu

- Prezentace projektu (příloha č. 1 tohoto zápisu – neveřejná)

  - Východiska projektu

  - Odhad nákladů na realizaci projektu

  - Harmonogram projektu a pracovní náplň 1. fáze (do 1/2021)

  - Analýza využitelnosti (účel, obsah a parametry veřejné zakázky)

  - Další kroky (Koordinace s územní studií Holešovice Bubny – Zátory, studie okrajových podmínek)

- Diskuze, shrnutí úkolů

K bodu 2) Prezentace projektu

- PH vznesl požadavek na uvedení celkového údaje k předpokládaným nákladům, který by zahrnoval celkovou délku realizace projektu včetně samotných úprav dotčeného území.

- JW přítomné členy upozornil na nezbytnost urychlení diskuze ohledně přidělení identifikačního čísla projektu z důvodu rozpočtového plánování.

- LB informovala přítomné o záměru SŽDC zřídit zastávku Praha Bubny. DÚR je v přípravě.

- LB vznesla požadavek, aby rozhodnutí o dalším směřování projektu RHMP bylo provedeno již v roce 2020, z důvodu zanesení projektu do rozpočtového opatření na další rok.

- OB informoval o důležitosti rozhodnutí, kdo bude nositelem projektu. Toto rozhodnutí by mělo padnout nejpozději v polovině roku 2020. Nositeli (investorovi) projektu se zařadí příslušné finančních prostředky do rozpočtu včetně dostatečné rezervy.

- OB dále uvedl, že nositel první fáze projektu je IPR Praha, který má na akci schváleny finanční prostředky RHMP.

- Přítomní se shodli na vytvoření zásobníku nápadů do příštího jednání. Zásobník nápadů vytvoří jednotliví členové komise interně.

- LB doporučila, aby soutěž o návrh financovalo výhradě HMP.

- Přítomní diskutovali nad možností zapojení státu do tohoto projektu, avšak až po ukončení architektonické soutěže z důvodu zjednodušení procesů.

- LB doporučila požádat municipality jako investory obdobných projektů o informace, jak probíhal rozhodovací proces v jejich případě.

- JW upozornil na příkladné provozně-ekonomické fungování Obecního domu s převzetím těchto principů.

- LB doporučila poskytnout pro zpracování analýzy využitelnosti podklady z územní studie Holešovice Bubny – Zátory.

- LB upozornila, že je důležité koordinovat se s DPP jako správcem pozemků pod filharmonií.

- Přítomní se shodli, že součástí strategického rozhodnutí musí být obsazení koncertního sálu – volba domovského orchestru (FOK VS Česká filharmonie) může ovlivnit financování celého projektu.

- Přítomní se shodli na nutnosti ekonomické soběstačnosti ve fázi provozu koncertního sálu 
a nutnosti řešit dopravní obslužnost a další aspekty stavby mimo architektonickou soutěž.

- LB upozornila na výduch z metra umístěny v JZ části řešeného území, jehož přemístění může být finančně nákladné.

- Studie okrajových podmínek by měla zahrnovat veškeré aspekty mimo samotnou stavbu koncertního sálu.

Závěry s jednání

- Komise byla podrobně seznámena se stavem a postupem projektu formou prezentace (Příloha č. 1 - neveřejná), která byla doplněna o komentář předsedy komise a hlavního projektového manažera projektu M. Krupauera. Projekt je v souladu se schváleným harmonogramem dle usnesení číslo 2123 ze dne 7.10.2019.

- Komise byla podrobně seznámena s průběhem přípravy výběrového řízení na zpracovatele analýzy využitelnosti, včetně výsledků předběžných tržních konzultací.

- Komise odsouhlasila zadání analýzy využitelnosti v termínu do 30. 11. 2019. Veškeré provozní, ekonomické a organizační aspekty nové filharmonie budou řešeny v rámci této studie.

- Komise doporučila, aby vyhodnocení a projednání výsledků analýzy proběhlo nejpozději do 12/2020 z důvodu vazby na rozpočet.

- Komise doporučila prověřit harmonogram zpracování samostatné změny ÚP ve vazbě na Územní studie Holešovice Bubny – Zátory.

- Studijní cesty budou zahájeny v termínu od 02/2020.

K bodu 3) Shrnutí úkolů

|  | Úkol | Osoba | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontaktovat DPP za účelem získání informací v dotčeném území v rámci okrajové studie podmínek a výduchu komína metra. | Petr Hlaváček Martin Krupauer | 12/2019 |
| 2. | Projednat a určit investora Fáze 2 – Projektová dokumentace (potažmo všech navazujících fází). | Petr Hlaváček | 06/2020 |
| 3. | Zařadit finance do rozpočtu na rok 2021 na Fázi 2 – Projektová dokumentace. | Budoucí nositel projektu (investor) | 12/2020 |
| 4. | Poslat seznam otázek a kontakty na municipality projektovému manažerovi M. Krupauerovi. | Lenka Burgerová | ASAP |
| 5. | Zahájit výběrové řízení na zpracovatele analýzy využitelnosti. | Ondřej Boháč Martin Krupauer | 11/2019 |
| 6. | Prověřit harmonogram zpracování samostatné změny ÚP ve vazbě na Územní studie Holešovice Bubny – Zátory. | Ondřej Boháč | ASAP |
| 7. | Zahrnutí doby trvání úprav dotčeného okolí do analýzy referenčních projektů. | Martin Krupauer | 12/2020 |
| 8. | Získání identifikačního čísla pro projekt z důvodu rozpočtových potřeb. | Petr Hlaváček | 06/2020 |
| 9. | Stanovit cíle a okruhy, kterým budou věnovány jednotlivé pracovní cesty do referenčních sálů. | Martin Krupauer | do příštího jednání komise |
| 10. | Sestavit zásobník nápadů pro možné doplňkové funkce koncertního sálu. | Všichni členové komise | do příštího jednání komise |
| 11. | Pozvat p. primátora Hřiba, p. Patrika Nachera, p. Bohuslava Svobodu a p. Romana Bělora na další jednání komise. | Michal Pospíšil | do příštího jednání komise |
| 12. | Prověřit proplácení zahraničních cest pro členy komise. | Michal Pospíšil | do příštího jednání komise |
| 13. | Zorganizovat další jednání komise před výběrem dodavatele analýzy využitelnosti. | Michal Pospíšil | dle pokynu předsedy komise |

Žádný člen neměl další námět do diskuze.

Předseda komise poděkoval členům komise za účast a jednání v 18:30 hodin ukončil.

Schválil:      Martin Krupauer  - předseda komise