## Sheet1
DVORECKÝ MOST - UMĚLECKÁ DÍLA - PŘEDBĚŽNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET | Celkový honorář | Přípravné fáze | Realizační fáze | První plnění
Sdružení TUBES a ATELIER 6 - listopad 2020 | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH | Kč bez DPH
PODOLSKÁ ČÁST "PODMOSTÍ"
Kompletní výtvarné a architektonické řešení | 3900000
Ideový návrh výtvarného díla, koncepce řešení |  | 1550000 |  | 1550000
Výroba elektrifikovaného modelu 1:32, natočení a produkce a postprodukce videa |  | 600000 |  | 600000
Zapracování návrhu a výtvarného díla do architektonického řešení mostu a podloží (studie a návrh) objasnění dopadů a souvislostí, projektové práce (dopady na řešení opěry mostu, apod.), konzultace s umělcem, digitalizace modelu výtvarného díla |  | 1750000 |  | 1750000
Náklady na výstavbu "podmostí" včetně celé kubistické krajiny + WC + zázemí kavárny v opěře mostu budou součástí stavby Dvoreckého mostu |  |  | 0
jednotlivé skulptury, odhad:
HEAVY HEAD BOY - neo-kubistická betonová skulptura s elektronicky řízeným vodním systémem | 3050000
autorský honorář |  | 300000
Projektová fáze 1a: hledání tvaru, skicy, ideový návrh (leden - září 2020) |  | 350000 |  | 350000
Projektová fáze 1b: výroba překližkových modelů 1:1, zkoušky materiálu, vývoj, technická dokumentace (leden - prosinec 2021) |  | 900000 |  | 900000
Realizační fáze 2a: výroba forem, armatury, betonový odlitek, elektronické řízení trysky, programování, statik, revize (leden - prosinec 2022) |  |  | 600000
Realizační fáze 2b: odlévání monobloku, zkoušky vodního systému, transporty + ukotvení, základy, pronájem techniky, instalace (2023-2024) |  |  | 900000
LUSTR (My Light is Your Light) - industriální zvětšenina lustru osazena svítidly z pouličniho osvělení, elektronicky řízeno | 2400000
autorský honorář |  | 300000
Projektová fáze 1a: hledání tvaru, skicy, ideový návrh (leden - září 2020) |  | 300000 |  | 300000
Projektová fáze 1b: projekt, vývoj, výroba modelu, technická dokumentace, vývoj a testování elektroniky, zajíštění a repase svítidel (leden 2021 - prosinec 2022) |  | 350000 |  | 350000
Realizační fáze: zámečnická výroba, elektrifikace, elektronické řízení světel, transporty, revize, pronájmy, instalace, pronájem techniky (2023) |  |  | 1450000
TLAMPAČ - SOUND SYSTEM - originální ozvučovací sloup se sochařsky pojatými reproduktory | 850000
autorský honorář |  | 150000
Projektová fáze 1a: hledání tvaru, skicy, ideový návrh (leden - září 2020) |  | 175000 |  | 175000
Projektová fáze 1b: vývoj předloh pro výrobu laminátových odlitků, technická dokumentace, testování elektroniky (leden 2021 - prosinec 2022) |  | 275000 |  | 275000
Realizační fáze: vyroba forem, laminování reproduktorů, osazení kompletace, instalace, pronájem techniky (2023) |  |  | 250000
VYCHÝLENÁ PARKOVÁ LAMPA - lampa vyoseně nainstalovaná nad vstupem do vody | 200000
Projektová fáze |  | 0
Realizační fáze 2a: fáze shánění + nákup lampy + stožáru + transport + repase (během roku 2022) |  |  | 150000
Realizační fáze 2b: fáze instalace, zapojení |  |  | 50000
PŘEVLÍKÁRNA PRO OTUŽILCE | 630000
Projektová fáze: projekt, testy materiálu, hledání tvaru, výkresy, model, podklady pro výrobu (leden - prosinec 2021) |  | 200000 |  | 200000
Realizační fáze 2a: výroba (během roku 2022-23) |  |  | 350000
Realizační fáze 2b: dokončovací práce, instalace |  |  | 80000
KAVÁRNA - "FAZOLE" - originální skořepinová stavba občerstvení | 4850000
Projektová fáze 1a: ideová skica, hledání tvaru, model (leden - září 2020) |  | 150000 |  | 150000
Projektová fáze 1b: projektování, statika, detailnější model, projektová dokumentace (leden - prosinec 2021) |  | 700000 |  | 700000
Realizační fáze 2a: výroba modelu 1:1, výroba forem a skořepiny, betonový odlitek (2022-2023) |  |  | 3000000
Realizační fáze 2b: dokončovací práce, vybavení, rozvody, elektroinstalace, revize, transport, instalace na místě |  |  | 1000000
OHNUTÁ LAMPA (z úrovně mostu) | 300000
autorský honorář |  | 150000
Projektová fáze: ideová skica, výkresy, model, statické řešení, projekt |  | 150000 |  | 150000
Realizační fáze: objekt je součástí stavby Dvoreckého mostu |  |  | 0
PIKNIK ZÓNA A JEJÍ MOBILIÁŘ - originální nábytek a vybavení v neo-kubisticko brutalistním stylu | 1500000
Projektová fáze: ideová skica, hledání tvarosloví, výroba modelů, 1:1, připrava podkladů pro výrobu (leden 2021 - březen 2022) |  | 300000 |  | 300000
Realizační fáze 2a: výroba forem, betonové odlitky, armatura, kovo práce, atd. (během roku 2022) |  |  | 1000000
Realizační fáze 2b: dokončovací práce, transport, instalace |  |  | 200000
PÍTKO - originální nerezové pítko, v neokubistickém stylu | 350000
autorský honorář |  | 0
Projektová fáze: |  | 0
Realizační fáze: |  |  | 350000
BOULDER - vybavení a instalace lezecké stěny | 350000
autorský honorář |  | 0
Projektová fáze: |  | 0
Realizační fáze: |  |  | 350000
MOBILIÁŘ - parkoviště pro kola, odpadkové koše, atd. | 0
Projektová fáze: |  | 0
Realizační fáze: Součástí stavby Dvoreckého mostu |  |  | 0
LA MAISON CUBISTE | 2500000
Projektová fáze: projekt, připravné práce, hledání tvaru a vybavení, připrava podkladů pro výrobu, projektová dokumentace (leden 2021 - březen 2022) |  | 300000 |  | 300000
Realizační fáze 2a: výroba jednotlivých prvků |  |  | 1500000
Realizační fáze 2b: dokončovací práce, instalace, transporty, atest |  |  | 700000
JEVIŠTNÍ TECHNIKA + SVĚTLA + ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ARÉNY | 3500000
Projektová fáze 1a: Projekt pro jevištní a scénografickou techniku |  | 400000 |  | 400000
Realizační fáze 2a: realizace stavební připravenosti na základě fáze 1a (trubky a kotevní body pro upevňování osvětlení včetně kotvení a instalace, apod.) |  |  | 300000
Realizační fáze 2b: Dodávka a montáž jevištní techniky a osvětlení |  |  | 2800000
Ostatní
Ostatní související projektové práce | 200000 | 200000 |  | 200000
Rozvody elektřiny po celém areálu, revize | 500000 |  | 500000
Finální transporty + instalace + zapojení + zkušební provoz + pronájem instalační techniky | 350000 |  | 350000
CELKEM PODOLSKÁ ČÁST - "PODMOSTÍ | 25430000 | 9550000 | 15880000 | 8650000
ZLÍCHOVSKÁ ČÁST
Kompletní výtvarné a architektonické řešení | 3550000
Ideový návrh výtvarného díla, koncepce řešení |  | 1500000 |  | 1500000
Výroba elektrifikovaného modelu 1:32 |  | 200000 |  | 200000
Zapracování návrhu a výtvarného díla do architektonického řešení (studie a návrh) objasnění dopadů a souvislostí, projektové práce, konzultace s umělcem |  | 500000 |  | 500000
Adaptace a rozšíření sadových a zahradních úprav pro potřeby výtvarného díla |  | 500000 |  | 500000
Projektová dokumentace, podklady pro výrobu, statika |  | 850000
Botanic light garden | 15650000
Projektová fáze 2a: projektování a příprava podkladů pro výrobu (leden 2021 - cerven 2021) |  | 150000 |  | 150000
Projektová fáze 2b: projektování a připrava podkladů pro výrobu (cervenec 2021 - leden 2022) |  | 700000
ZAJIŠTĚNÍ SVĚTEL Z CELÉHO SVĚTA - produkce + doprava = 50ks x 50000Kc + 500.000 produkce + skladování |  |  | 3250000
VÝROBA JEDNOTLIVÝCH STOŽÁRŮ + úpravy svítidel + kompletace + skladování + elektrifikace |  |  | 7500000
řídící elektronika, jištění UPS, rozvodna + programování + stmívací technika (WD LUX) |  |  | 450000
INSTALACE, osazení, kabeláž, usazení, kotvení, doprava, revize, rozvody, zapojení na místě 50-ti originálních stožárů |  |  | 3600000
CELKEM ZLÍCHOVSKÁ ČÁST | 19200000 | 4400000 | 14800000 | 2850000
Ostatní náklady | 832000
právní služby, atestace, odborné konzultace |  | 250000 |  | 250000
Foto + video dokumentace, PR, web, propagace |  |  | 150000
manažer projektu, koordinace, účetnictví (12.000 měsíčně x 36) |  | 432000 |  | 432000
DVORECKÝ MOST - UMĚLECKÁ DÍLA - PŘEDBĚŽNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET - CELKOVÉ NÁKLADY | 45462000 | 14632000 | 30830000 | 12182000