HARMONOGRAM VÝZVY

|  | počet dnů od ukončení předchozí činnosti | počet dnů od konečného termínu pro předkládání |
| --- | --- | --- |
| Vyhlášení výzvy |  |  |
| Konečný termín pro předkládání projektů | min. 30 |  |
| Kontrola přijatých projektů vč. vypracování zprávy | + 15 | 15 |
| Oznámení žadatelům vyřazených projektů | + 5 | 20 |
| Hodnocení projektů | + 20 | 40 |
| Zasedání RR | + 30 | 70 |
| Kontroly ex-ante (CRR) Vypracování zprávy o výsledku administrace (SRR) | + 20 | 90 |
| Rozhodnutí MMR o poskytnutí prostředků ze SF a státního rozpočtu Návrhy smluv N | + 20 | 110 |
| Kompletace smluv (CRR) | + 5 | 115 |
| Podpis smluv o financování ŘO | + 25 | 140 |