Příručka pro příjemce

pro 4. výzvu

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha 2004 - 2006

VERZE 2.2

č.J.: 10246/2005-34

- Pro koho je příručka pro příjemce určena?

Příručka pro příjemce je určena pro konečné příjemce, kteří získali podporu a realizují individuální projekt v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (dále jen „JPD 2“) v období po vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu a podpisu Podmínek (dále jen „Rozhodnutí“) tohoto Rozhodnutí.

- Co příručka obsahuje?

Kapitola I     -  Definice pojmů, základní legislativa

Seznam základních pojmů, které ulehčí žadateli orientaci v Příručce pro příjemce

Kapitola II  	-  Podmínky pro konečné příjemce

Přehled základních pravidel, které musí žadatel splnit během realizace projektu, aby byl jeho projekt způsobilý pro financování z programu

Kapitola III 	-   Publicita projektu

Informuje o povinnostech konečného příjemce v oblasti publicity projektu

Kapitola IV 	-   Změny projektu

Obsahuje definice změn projektu a určuje, jak je realizovat

Kapitola V 	-   Monitorování postupu realizace projektů

Předkládání pravidelných zpráv o postupu realizace  a udržitelnosti projektu

Kapitola VI	-   Proplácení finančních prostředků

Postup při podávání Žádosti o platbu a proplácení prostředků

Kapitola VII	-   Kontroly projektů

Druhy kontrol, práva a povinnosti kontrolované osoby

Přílohy příručky pro příjemce:

- Podmínky k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu)

- Sankce za neplnění monitorovacích ukazatelů

- Monitorovací zprávy (průběžná/etapová/závěrečná)

C.1 Výkaz výdajů vynaložených konečným příjemcem – soupiska faktur

- Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

- Oznámení konečného příjemce/konečného uživatele o změnách projektu

- Podmínky pro zadávání zakázek

- Pomůcka pro žadatele/konečné příjemce k vyplňování formulářů ISPROFIN

- Avízo k platbě

CH Žádost o platbu /tištěná podoba/

- Co příručka obsahuje?

Příručka pro příjemce je sestavena tak, aby podala základní informace konečným příjemcům o podmínkách úspěšné realizace individuálního projektu v rámci JPD 2 a procesech souvisejících s podáním žádosti o platbu a podáváním pravidelných monitorovacích zpráv.

Příručka pro příjemce navazuje na Příručku pro žadatele pro 4. výzvu. V případě nesouladu s touto příručkou platí ustanovení této příručky.

Příručka se nezabývá realizací grantových schémat ani akcí v rámci grantových schémat. K realizaci akcí v rámci grantových schémat poskytne další informace v rámci Pokynů pro žadatele Magistrát hl. m. Prahy /www.cityofprague.cz/

Tato verze příručky bude použita pro projekty podané ve 4. výzvě. Pro další výzvy bude aktualizována.

- Kde lze nalézt další informace?

Metodiky a další podrobné informace naleznete na:

www.strukturalni-fondy.cz/jpd2

- Kdo poskytuje další informace a konzultace?

Informace pro konečné příjemce při realizaci projektů poskytuje:

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

pobočka pro NUTS II Praha

Náměstí Míru 9, 120 53  Praha 2

tel.: +420 221 596 520 - 2

e-mail: pokorny@crr.cz, cechova@crr.cz, novakovar@crr.cz

Kapitola I     -  Definice pojmů, základní legislativa

- Definice pojmů

- Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR)

- Centrum pro regionální rozvoj ČR je příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj, která na základě rozhodnutí ministra zajišťuje pro JPD 2 prostřednictvím hlavní kanceláře a rovněž své pobočky pro region Praha (Pobočka CRR pro NUTS II Praha) všechny činnosti související s realizací projektů, doporučených regionální radou a schválených řídícím orgánem. Z věcného hlediska jde o přípravu a kompletaci Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu, monitorování projektů během jejich realizace, kontroly, přijímání Žádostí o platby od konečných příjemců pro řídící orgán. Tato činnost CRR se týká všech opatření JPD 2.

Finanční plán projektu

Finanční plán projektů obsahuje časový plán čerpání prostředků při jejich realizaci a dále dohodnutou úroveň spolufinancování z jednotlivých zdrojů (včetně soukromých). Finanční plán projektu zahrnuje vedle způsobilých výdajů rovněž (pokud existují) i tzv. nezpůsobilé výdaje projektu, které jsou vždy hrazeny ze zdrojů konečného příjemce.

Finanční plán projektu vypracovává konečný příjemce při podání žádosti a je součástí Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu.

Indikátory a jejich kvantifikace

Každý žadatel je povinen dokládat v průběhu realizace a po skončení realizace projektu plnění monitorovacích ukazatelů. Monitorovací ukazatele mají vždy vazbu na indikátory programu JPD 2, stanovené v programovém dodatku. Ukazatele (předběžné), ke kterým se konečný příjemce zavázal, mají klíčový význam při hodnocení realizace projektu a při jejich nedodržení může dojít i k částečnému nebo úplnému odebrání poskytnuté finanční podpory. Podrobněji viz příloha B příručky Sankce za neplnění monitorovacích ukazatelů.

Konečný příjemce/konečný uživatel

Konečný příjemce/konečný uživatel je subjekt, který obdrží finanční podporu ze strukturálních fondů a realizuje individuální projekt na základě Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu vydaného MMR.

Neslučitelnost podpory

Podpora poskytnutá projektu realizovaná v rámci programu JPD 2 není slučitelná s podporou poskytnutou na stejný projekt z jiného dotačního programu/dotačních titulů České republiky ani z jiného programu financovaného z prostředků Evropské unie. Výjimkou jsou příspěvky poskytnuté ze Státního fondu dopravní infrastruktury, Státního fondu životního prostředí nebo z rozpočtu hl. města Prahy či městských částí, které přímo souvisí s finančním plánem projektu – jsou poskytnuty na spolufinancování projektu a jejich výše je uvedena v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu.

Před vydáním Rozhodnutí konečný příjemce stvrzuje, že nečerpá žádnou další dotaci, podporu, finanční příspěvek nebo jim obdobné, a to ani z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR, státních fondů či jiných strukturálních fondů EU nebo jiných prostředků EU.

Konečný příjemce v průběhu realizace projektu dokládá dodržování tohoto svého závazku formou čestného prohlášení při podání Žádosti o platbu.

Současné předložení žádostí o podporu z různých programů není vyloučeno. V případě, že konečný příjemce požádal na projekt, nebo na jeho část o podporu z jiných programů, má povinnost oznámit tuto skutečnost poskytovateli podpory. Případné přijetí podpory z jiného dotačního programu bude považováno za porušení Podmínek Rozhodnutí.

Nesrovnalosti

„Nesrovnalostí se rozumí jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje.“

Nesrovnalost představuje porušení pravidel Evropských společenství (ES) nebo českých právních norem, které využití finančních prostředků Evropské unie upravují včetně podmínek stanovených konečnému příjemci/uživateli Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu, a to úmyslné nebo i z nedbalosti.

Nesrovnalostí se rozumí nejen výše uvedené porušení pravidel mající vliv na souhrnný rozpočet Evropských společenství, ale i každé porušení právního předpisu Společenství nebo ČR, v důsledku kterého jsou nebo by mohly být poškozeny veřejné rozpočty ČR.

Nesrovnalostí se tedy rozumí každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky strukturálních fondů poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky dále poskytnuty konečným příjemcům/uživatelům.

Nezpůsobilé výdaje

Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány z prostředků programu. Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány ve finančním plánu projektu a být vždy financovány z vlastních zdrojů žadatele.

Partner projektu

Za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné a realizační fáze projektu. Způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů. Forma partnerství není předepsána, ale pro hodnocení projektu je třeba pro posouzení zapojení partnera doložit všechny doklady o partnerství (smlouvy, dohody, prohlášení apod.). Za partnera projektu nelze v žádném případě považovat dodavatelskou firmu nebo subjekty, které pracují pro žadatele na komerční bázi; zapojení organizací zakládaných či zřizovaných žadatelem v roli případných partnerů bude hodnotitelem prověřováno.

Pravidlo "de minimis"

Veřejná podpora malého rozsahu (podpora "de minimis") poskytnutá jednomu podniku je podporou, která v období tří let nepřesáhne částku v Kč odpovídající 100 000 EUR. Jedná se o hrubé částky, to znamená před srážkou přímé daně. Nová podpora de minimis může být poskytnuta teprve po přezkoumání, zda celková výše podpory de minimis v relevantním období tří let nepřesáhne výše uvedený limit.

Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu (dále jen „Rozhodnutí“)

Rozhodnutí vydává Ministerstvo pro místní rozvoj a podepisuje je ministr pro místní rozvoj.

Podmínky, za kterých bude poskytnuta dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů podle Rozhodnutí jsou obsaženy v Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu (dále jen „Podmínky“), které jsou nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí.

Podpisem Podmínek konečný příjemce přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a k plnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí.

Rozhodnutí se vyhotovuje v osmi stejnopisech. Konečný příjemce obdrží od pobočky CRR 1 pare Rozhodnutí.

Řídící orgán

Orgán, který nese celkovou odpovědnost za realizaci programu. Jeho povinnosti vyplývají zejména z článku 34 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999. Řídícím orgánem JPD 2 je Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha MMR (OŘOS). Kromě celkové odpovědnosti za realizaci programu nese odpovědnost za komunikaci ve vztahu k Evropské komisi, za komunikaci s dalšími orgány (platební orgán, platební jednotka, kontrola projektů a interní audit prováděný dalšími orgány MMR, finanční kontrola prováděná z úrovně Ministerstva financí) a za oblast publicity a propagace.

Řídící orgán provádí kontroly žádostí o proplacení výdajů projektů a dává pokyn k proplacení prostředků konečnému příjemci.

## Smlouva o spolufinancování

- Jestliže se na spolufinancování projektu podílejí jiné veřejné zdroje, jsou podíly jejich spolufinancování a podmínky poskytnutí prostředků z těchto zdrojů obsaženy v samostatných smlouvách o spolufinancování.

Uchování příspěvku ze strukturálních fondů

Z hlediska způsobilosti výdajů může být příspěvek ze strukturálních fondů pro projekty zachován jen tehdy, jestliže v období pěti let ode dne vydání Rozhodnutí v nich nedošlo k nějaké podstatné změně, která ovlivňuje její povahu nebo podmínky provádění nebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu, a která je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury, nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti.

Veřejná podpora

Veřejná podpora je jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů (EU a ČR) poskytovaná způsobem, který narušuje nebo hrozí narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi Českou republikou a členskými státy Evropské unie.

Obecný zákaz poskytování veřejné podpory neplatí, pokud Evropská komise (dříve Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) povolí výjimku.

Finanční prostředky poskytnuté ze strukturálních fondů jsou pro realizaci programu považovány za prostředky státní. Jejich poskytnutí je považováno za formu veřejné podpory, a proto je posuzováno v souladu se všemi dalšími příslušnými předpisy EU.

V rámci JPD 2 jsou obecně připuštěny 2 druhy výjimek ze zákazu veřejné podpory:

- veřejná podpora malého rozsahu (viz Pravidlo „de minimis“);

- skupinová výjimka ze zákazu veřejné podpory ve prospěch malého a středního podnikání.

Výjimky ze zákazu veřejné podpory byly pro JPD 2 povoleny Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dne 27. dubna 2004.

Zálohy z evropských zdrojů

Zálohy z prostředků strukturálních fondů se konečným příjemcům neposkytují. Znamená to, že finanční příspěvek ze strukturálních fondů bude poskytnut až po ukončení daného projektu, resp. etapy projektu, na základě Žádosti o platbu podané konečným příjemcem. Tato žádost musí být doložena relevantními doklady.

Zálohy s prostředků státního rozpočtu

Zálohy z prostředků státního rozpočtu se konečným příjemcům neposkytují. Prostředky státního rozpočtu jsou propláceny až po ukončení daného projektu resp. etapy projektu na základě Žádosti o platbu podané konečným příjemcem. Tato Žádost musí být doložená relevantními doklady.

Způsobilé výdaje

Jedná se o oprávněné výdaje projektů, které mohou být spolufinancovány ze strukturálních fondů.

Z časového hlediska (výchozí a konečné datum způsobilosti) mohou být za způsobilé výdaje projektů realizovaných v rámci JPD 2 považovány ty, které budou vynaloženy:

- po 1.5.2004

- do data ukončení realizace projektu uvedeného v Rozhodnutí.

Pro způsobilost výdajů platí dále zejména:

- způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu se schváleným projektem;

- způsobilý výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem (§ 11 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, leasingovou smlouvou, odpisovým plánem, podkladním dokladem apod.;

- způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany konečného příjemce s výjimkou výdajů v naturáliích, odpisů a režijních nákladů.

Způsobilé výdaje jsou podrobněji popsány v Příručce pro žadatele v kapitole č. III – „Podmínky pro konečné příjemce“.

Zprostředkující subjekty

Subjekty, na které řídící orgán deleguje výkon některých svých činností. V případě JPD 2 existují zprostředkující subjekty pro oblast sběru, hodnocení a výběru projektů (Regionální rada + sekretariát) a zprostředkující subjekt pro realizaci projektů (Centrum pro regionální rozvoj ČR).

Základní legislativní rámec programu JPD 2

### Základní legislativa Evropské unie

  - Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech;

  - Nařízení Rady (ES) č. 1447/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech;

  - Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském fondu pro regionální rozvoj;

  - Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 2355/2002 ze dne 27. prosince 2002, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se řídících a kontrolních systémů pro pomoc poskytovanou v rámci strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se postupu při provádění oprav financování u pomoci poskytované v rámci strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy;

  - Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění Nařízení (ES) 1685/2000 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy;

  - Nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů;

  - Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví detailní pravidla pro aplikaci článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství

  - Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy 
o založení Evropského společenství u podpory de minimis

  - Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy 
o založení ES v případě veřejné podpory  malým a středním podnikům

  - Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství;

  - Nařízení Komise (ES) č. 643/2000 ze dne 28. března 2000 o opatřeních pro používání eura pro účely rozpočtového řízení strukturálních fondů;

  - Nařízení Komise (ES) č. 1681/1994 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení chybně vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizaci informačního systému v této oblasti;

  - Směrnice Rady č. 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

  - Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby;

  - Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

### Základní legislativa České republiky (v řadě případů ve znění pozdějších předpisů):

  - Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje;

  - Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze;

  - Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů;

  - Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů;

  - Zákon č. 3/2002., o církvích a náboženských společnostech;

  - Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech);

  - Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách;

  - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník;

  - Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník;

  - Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;

  - Vyhláška č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku;

  - Vyhláška č. 231/2005 Sb,. o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku (nabývá účinnosti 1.1.2007 a ruší vyhlášku č. 40/2001 Sb.)

  - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;

  - Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích;

  - Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu;

  - Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o finanční kontrole);

  - Vyhláška č. 64/2002 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých souvisejících zákonů;

  - Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole);

  - Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;

  - Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků;

  - Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech;

  - Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

  - Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby 
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů;

  - Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky;

  - Zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky;

  - Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky;

  - Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje (tímto zákonem, který vstoupil v platnost dnem 1.5.2004, byl zrušen zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře a vyhláška č .435/2000 Sb., kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře);

  - Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže;

  - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

  - Zákon č. 40/2004 Sb.,  o veřejných zakázkách, (od 1. července 2006 bude účinný nový zákon        č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách);

  - Vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti, (s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se vyhláška ruší);

  - Vyhláška č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, (s účinností zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se vyhláška ruší);

  - Usnesení vlády č. 678/2003 ze dne 9. července 2003 k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti;

  - Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě;

# Kapitola II - Podmínky pro konečné příjemce

- tato část Příručky pro příjemce definuje základní podmínky realizace projektu, které vyplývají z Rozhodnutí při realizaci a následném monitorování projektu

# A. Povinnosti konečného příjemce

## Řádná realizace projektu

- Konečný příjemce musí řádně realizovat projekt v souladu s Rozhodnutím včetně jeho Podmínek.

## Soulad s legislativou

- Konečný příjemce musí v souvislosti s realizací projektu respektovat legislativu EU a ČR.

## Zahájení a ukončení realizace projektu příp. etapy projektu

Datum zahájení a ukončení realizace projektu je uvedeno v žádosti konečného příjemce a v Rozhodnutí. Datum zahájení a ukončení etapy projektu je uvedeno v žádosti. Tyto termíny jsou závazné a jejich změny musí být oznámeny CRR viz kap IV – Změny projektu.

- zahájením realizace projektu/etapy projektu rozumíme

- u investičních projektů = den zahájení realizace fyzických prací

- u neinvestiční projektů = den, kdy začne realizace aktivit projektu

Projekty/etapy projektů musí být dokončeny do data stanoveného v žádosti resp. v Rozhodnutí. Od data dokončení projektu/etapy se odvíjí zejména datum předložení závěrečné/etapové zprávy s Žádostí o platbu.

- dokončením realizace projektu příp. etapy projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu/etapy. Tuto skutečnost musí příjemce doložit ověřitelnými průkazy dosažení cílů projektu (např. certifikací, protokolem o předání a převzetí díla mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným příjemcem, pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona také pravomocným kolaudačním rozhodnutím, je-li již k dispozici, prezenční listinou, fotodokumentací apod.). Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětného projektu uvedený v Rozhodnutí.

- u investičních projektů = den ukončení fyzické realizace;

- u neinvestičních projektů = den, kdy skončí realizace aktivity nebo poskytování služeb podle časového harmonogramu projektu;

  - závěrečné vyhodnocení akce = povinnost provést závěrečné vyhodnocení projektu je stanovena ve vyhlášce Ministerstva financí ČR č. 40/2001 Sb. Závěrečné vyhodnocení akce musí být zahájeno do 30 kalendářních dnů po dokončení realizace projektu (viz výše) předložením Závěrečné monitorovací zprávy a Žádosti o platbu a musí být dokončeno do data uvedeného v Rozhodnutí.

  - finanční dokončení projektu = den, kdy budou dokončeny všechny platby spojené s realizací projektu a příslušné prostředky budou převedeny na účet konečného příjemce.

## Účet (účty) projektu

- Konečný příjemce může pro příjmy a výdaje spojené s projektem používat jakýkoli vlastní účet (účty) nebo si může zřídit pro projekt zvláštní účet/podúčet, který pak bude používat výhradně pro příjmy a výdaje spojené s realizací projektu. Účet (účty) může otevřít u kterékoliv komerční banky a musí být veden(y) v korunách, disponibilní právo k účtu(ům) má konečný příjemce.

- Pokud si konečný příjemce nezřídí pro projekt zvláštní účet a bude pro příjmy a výdaje spojené s projektem používat jiný vlastní účet, je povinen vést o tomto účtu oddělenou účetní evidenci (analytický podúčet) v souladu s podmínkami  pro vedení účetnictví. Žadatel je povinen poskytovat výpisy z účtu(ů) projektu CRR při proplácení a kontrolách.

- Pokud má konečný příjemce pro projekt zřízen zvláštní účet, jsou bankovní poplatky spojené s vedením tohoto účtu/podúčtu způsobilým výdajem. Bankovní poplatky spojené s vedením zvláštního účtu/podúčtu patří mezi způsobilé výdaje, pokud byly konečným příjemcem zahrnuty v rozpočtu projektu.

- Konečný příjemce je povinen provádět platby dodavatelům bezhotovostní formou právě prostřednictvím tohoto účtu (těchto účtů). Konečný příjemce nesmí platit dodavatelům nebo zhotovitelům v hotovosti ani šekem s výjimkou nevyhnutelných plateb v hotovosti (např. notářské poplatky). Dokladem o provedení těchto plateb budou pokladní doklady. Jedna taková platba může dosahovat výše max. 5.000,- Kč.

- V případě, že je konečným příjemcem hlavní město Praha nebo městská část, může pro všechny individuální projekty financované z programu JPD 2 používat jeden společný účet/podúčet, zachycující veškeré výdaje a příjmy spojené se všemi individuálními žádostmi hlavního města Prahy nebo městské části. Platby týkající se jednotlivých projektů je nutné na bankovním výpisu rozlišit buď postupem dohodnutým s bankou nebo podle jejich obvyklé praxe.

- Jestliže konečný příjemce čerpá na financování projektu úvěr u komerční banky, mohou být výdaje spojené s realizací projektu financovány také z tohoto úvěrového účtu. V tomto případě musí konečný příjemce ihned po otevření tohoto účtu sdělit číslo účtu, název a adresu banky CRR. Informace o otevření tohoto účtu uvede konečný příjemce také v nejbližší monitorovací zprávě o postupu projektu. Konečný příjemce je i v tomto případě povinen předložit ke kontrole výpisy z tohoto účtu.

## Zadávání zakázek

Konečný příjemce je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude příjemce dotace zadávat výběrové řízení po 1. červenci 2006, je povinen postupovat podle nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že příjemce dotace započal výběrové řízení před 1. červencem 2006 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dokončí výběrové řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Konečný příjemce přitom musí respektovat, že zadávání zakázek vychází z celkových předpokládaných nákladů na danou zakázku na dodávky, služby a stavební práce bez DPH.

Předmětem zakázky je buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat jednu zakázku na projekt jako celek).

Zadávání zakázek podléhá kontrole ze strany CRR (viz Kapitola VII – Kontrola postupu zadávání zakázek). Konečný příjemce může přípravu zadávacího řízení s pobočkou CRR konzultovat. Konečný příjemce je povinen respektovat stanovisko CRR k zadávacímu řízení.

Průběh výběru dodavatele je konečný příjemce povinen náležitě dokladovat. Konečnému příjemci z Podmínek Rozhodnutí vyplývá povinnost předložit zadávací dokumentaci zakázky ke stanovisku CRR 14 dnů před zahájením zadávacího řízení tedy 14 dnů před odesláním formuláře „Oznámená zadávacího řízení „ na Centrální adrese (v případě postupů s uveřejněním) nebo oslovovaným dodavatelům (u postupů bez zveřejnění) předložit zadávací dokumentaci k posouzení CRR nebo v případě jednacího řízení bez uveřejnění 14 dnů před rozesláním zadávací dokumentace potenciálním uchazečům (lhůta může být po dohodě s CRR zkrácena) umožnit pracovníkům CRR účastnit se jednání hodnotících komisí v roli pozorovatele. Pokud konečný příjemce připravuje zasedání hodnotící komise (po vydání Rozhodnutí) je povinen zaslat CRR nejpozději 7 kalendářních dnů před jejím konáním pozvánku na toto zasedání. Pověřený pracovník CRR se následného jednání zúčastní v roli pozorovatele, nebo sdělí, že se jednání komise nezúčastní.

## Vedení účetnictví a daňové evidence

- Konečný příjemce je povinen vést oddělenou účetní evidenci pro projekt v rámci JPD 2 a poskytovat z ní požadované údaje všem kontrolním orgánům a dále vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů). Pokud je to možné, mělo by být účetnictví vedeno v elektronické podobě.

- Koneční příjemci, kteří nemají povinnost vést účetnictví podle tohoto zákona, mohou vést daňovou evidenci podle ustanovení § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v případě finanční pomoci z JPD 2 rozšířenou o dodatečné požadavky:

- příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedeny způsobem zaručujícím jejich trvalost,

- při kontrole poskytne konečný příjemce kontrolním orgánům na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu.

- Důležité je správné zaúčtování investičních a neinvestičních nákladů projektu. Zaúčtování musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy týkajícími se této problematiky.

## Účelové znaky pro zaúčtování dotace

- Úhrada výdajů projektu se neúčtuje s účelovými znaky, neboť příjemce dotace proplácí výdaje z vlastních zdrojů. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2006 se dotace ze strukturálních fondů vyplácí společně s dotací ze státního rozpočtu z rozpočtové kapitoly MMR, účtuje se příjem dotace na účet s účelovými znaky pro dotace ze státního rozpočtu.

- Účelové znaky pro zaúčtování příjmu dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů poskytnuté z programu JPD 2 jsou:

- 17413 – neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu

- 17767 – investiční výdaje ze státního rozpočtu

- Po vyúčtování dotace a kontrolách Žádosti o platbu a povinných příloh, kdy je přesně známa výše způsobilých výdajů a výše dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů, je konečný příjemce povinen vyznačit na jednotlivých fakturách nebo jejich krycích listech příslušný účelový znak.

- Účelové znaky pro označení účetních dokladů jsou (před použitím účelových znaků je vhodné ověřit aktuální účelové znaky na stránkách Ministerstva financí ČR):

- 17413 – neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu

- 17767 – investiční výdaje ze státního rozpočtu

- 95391 – neinvestiční výdaje ze strukturálních fondů

- 95749 – investiční výdaje ze strukturálních fondů

## Pojištění

- Příjemce podpory je povinen zabezpečit pojištění ve výši celkově zrealizovaného pojistitelného majetku pořízeného z finanční pomoci JPD 2 proti jeho poškození, zničení a ztrátě, a to po dobu minimálně 5 let od vydání Rozhodnutí.

- Konečný příjemce je povinen pojistit veškerý pojistitelný majetek (tj. majetek, který se obvykle pojišťuje) pořizovaný z finanční pomoci JPD 2 včetně případného vkladu v naturáliích neprodleně poté, kdy se tento majetek stane způsobilým k tomu, aby se stal předmětem pojištění. Výše pojistné částky nesmí být nižší než hodnota majetku pořizovaného z finanční pomoci JPD 2.

- Pojistná smlouva musí být doložena CRR nejpozději společně s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku.

- Kopii případného hlášení o pojistné události je příjemce podpory povinen předložit neprodleně   pobočce CRR. Pobočka CRR rozhodne o dalším postupu při realizací projektu s ohledem na rizika a škody způsobené pojistnou událostí.

## uchování příspěvku, udržitelnost projektu

- Poskytnutí dotace je u všech zdrojů účelově vázáno na realizaci schváleného projektu, jehož závazné parametry, harmonogram a podmínky čerpání účelově vázaných prostředků jsou nedílnou součástí Rozhodnutí. Podmínky Rozhodnutí konečnému příjemci ukládají zejména:

- plně a prokazatelně splnit účel projektu v rozsahu stanoveném Rozhodnutím, naplnění monitorovacích ukazatelů uvedených v Rozhodnutí,

- zachovat výsledky projektu nejméně 5 let od vydání Rozhodnutí, včetně zachování nově vytvořených pracovních míst.

- Majetek, který bude pořízen z poskytnuté dotace, nesmí být po dobu 5 let ode dne vydání Rozhodnutí, převeden příjemcem podpory na jiného majitele nebo použit na jiné účely nesouvisející přímo s projektem bez předchozího písemného souhlasu řídícího orgánu.

- Majetek nesmí být zatěžován zástavními právy s výjimkou zástavního práva k zajištění úvěru ve vztahu k financování předmětu finanční pomoci poskytované na základě Rozhodnutí a se souhlasem Řídícího orgánu JPD 2. Omezení nakládání s majetkem stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto dotčena.

- Příspěvek ze strukturálních fondů může být zachován pouze tehdy, jestliže v období 5 let ode dne vydání Rozhodnutí, v nich nedošlo k podstatné změně, která ovlivňuje její povahu nebo podmínky provádění nebo poskytuje nějaké firmě nebo veřejnému subjektu nepatřičnou výhodu a která je výsledkem buď změny v povaze vlastnictví nějaké součásti infrastruktury nebo ukončení či přemístění nějaké produktivní činnosti.

- Udržitelnost projektu je monitorována prostřednictvím pravidelných zpráv, které je konečný příjemce povinen předkládat v průběhu a po skončení realizace projektu – viz kapitola V – Monitorování postupu realizace projektu.

Prokazování nově vzniklých pracovních míst v rámci JPD 2

Pracovní místa musí vzniknout v přímé souvislosti s realizovaným projektem. V první průběžné monitorovací zprávě uvede konečný příjemce přepočtený stav zaměstnanců k datu zahájení realizace projektu za období 6 předcházejících kalendářních měsíců. V dalších monitorovacích zprávách uvádí konečný příjemce nárůst nových pracovních míst (všech, z toho souvisejících s projektem). Případný pokles počtu ostatních pracovních míst (nesouvisejících s projektem) musí konečný příjemce kontrolním orgánům zdůvodnit a doložit, že se nejedná o pokles v souvislosti s projektem.

Konečný příjemce dokládá: přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců; pracovní smlouvy zaměstnanců na pozicích, které vznikly v souvislosti s projektem; pracovní náplně těchto nových zaměstnanců, potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.

K navýšení počtu zaměstnanců v rámci realizace projektu musí dojít nejpozději do 1 roku po dokončení realizace projektu. Závazek udržení této zvýšené zaměstnanosti musí trvat minimálně 5 let ode dne vydání Rozhodnutí.

Doporučení

Pokud se konečný příjemce zaváže k vytvoření pracovních míst v souvislosti s projektem, ale nová pracovní místa jsou vytvářena provozovatelem investice podpořené z programu JPD 2, měl by si konečný příjemce ve smlouvě o pronájmu objektu (příp. jiným smluvním způsobem) dostatečně zajistit vytvoření a udržení nových pracovních míst včetně zakotvení povinnosti poskytnout konečnému příjemci veškeré povinné doklady ke kontrolám tak, aby konečný příjemce mohl plnění svých závazků náležitě prokázat.

Postup výpočtu nových pracovních míst

Postup výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců vychází z § 2 zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Přepočtený počet zaměstnanců se zjistí jako podíl celkového počtu hodin odpracovaných všemi zaměstnanci konečného příjemce, zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopnosti, za níž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na stanovenou týdenní pracovní dobu.

Celkový fond pracovní doby za sledovaných šest měsíců se vypočítá následovně:

  - sečtěte všechny pracovní dny ve sledovaném období

  - součet vynásobte osmi (pracovní doba).

Např. celkový fond pracovní doby za leden až červen 2004: 128 x 8 = 1024 (lze také zjistit z plánovacího kalendáře)

Následující tabulka obsahuje údaje o všech zaměstnancích včetně sezónních s jejich skutečně odpracovanými hodinami za prvních šest měsíců roku 2004.

Počet skutečně odpracovaných hodin podle zaměstnanců:

| Pracovník | Odpracované hodiny | Dovolená | Překážky v práci | Pracovní neschopnost | Součet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 1 024 |
| B | 944 | 80 | 0 | 0 | 1 024 |
| C | 856 | 160 | 8 | 0 | 1 024 |
| D | 512 | 0 | 0 | 0 | 512 |
| Celkem |  |  |  |  | 3 584 |

Přepočtený evidenční stav činí: 3584 : 1024 = 3,5

## Způsobilost výdajů

Způsobilost výdajů je upravena Nařízením Komise (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provádění Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. Nařízení Komise (ES) č. 1685/2000 bylo změněno Nařízením Komise (ES) č. 448/2004.

Příjemce pomoci je zároveň povinen postupovat v souladu s vnitrostátními přepisy.

Pro způsobilost výdajů platí zejména tato základní pravidla:

- způsobilý výdaj musí být vynaložen v souladu s cíli opatření programu;

- způsobilý výdaj musí být řádně doložen účetním dokladem (§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví ve znění pozdějších předpisů) tj. zejména fakturou, kupní smlouvou, leasingovou smlouvou, odpisovým plánem, pokladním dokladem apod.;

- způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen ze strany konečného příjemce s výjimkou výdajů v naturáliích, odpisů a režijních nákladů;

- způsobilým výdajem je výdaj, který byl uskutečněn po 1.5.2004;

## příjmy projektu

Způsobilé výdaje projektu je nutné snížit o příjmy získané během doby realizace (výnosy z pronájmu, výnosy z prodeje, zápisné apod.). Způsobilé výdaje se snižují o tyto příjmy při podání žádosti, pokud jsou známy, nejpozději však v okamžiku podání závěrečné Žádosti o platbu. Výši příjmů je konečný příjemce povinen doložit.

Tento postup se nevztahuje na projekty, u nichž je snížena výše příspěvku ze SF podle čl. 29, odst. 4 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 tedy:

podporu poskytovanou podnikatelům/firmám max. do výše 15 % celkových způsobilých výdajů projektu ze strukturálních fondů a

projekty, které dosáhnou značného čistého výnosu, se sníženou podporou max. do výše 25 % celkových způsobilých výdajů projektu. Podpora se snižuje buď již před vydáním Rozhodnutí na základě údajů v žádosti o dotaci a jejích přílohách nebo při podání Žádosti o platbu pokud je zjištěno, že čistý výnos dosažený v souvislosti s realizací projektu přesahuje 25 % celkových způsobilých výdajů. Pokud se zjistí, že čistý zisk přesahuje 25 % celkových způsobilých výdajů až během ex-post kontrol, bude příjemce dotace vyzván k vrácení alikvotní části dotace.

Sleduje se čistý výnos tj. čistý zisk + časové lineární odpisy (v případě, že výdaj na pořízení investice je způsobilým výdajem projektu) po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí. Za značný čistý výnos považujeme čistý výnos ≥ 25 % celkových způsobilých výdajů projektu.

## Vícenáklady projektu

- Veškeré výdaje, které nejsou v souladu se způsobilými výdaji projektu, nebo výdaje vzniklé 
v průběhu realizace projektu, které mají charakter způsobilých výdajů, avšak jdou nad rámec rozpočtových výdajů projektu (vícenáklady), je příjemce povinen hradit ze svých vlastních zdrojů.

- Vznik vícenákladů oznamuje konečný příjemce jako změnu projektu, avšak není nutné vydávat nové Rozhodnutí.

## Rozšíření aktivit projektu

- Pokud konečný příjemce zjistí, že dojde ke snížení způsobilých výdajů na plánované aktivity projektu, může požádat prostřednictvím CRR o rozšíření přijatelných a již schválených aktivit až do výše celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v Rozhodnutí. Pokud dojde zároveň k navýšení monitorovacích ukazatelů projektu, není nutné vydávat nové Rozhodnutí. Plnění monitorovacích ukazatelů musí být uvedeno v monitorovacích zprávách.

- Taková změna může být schválena, jestliže splňuje níže uvedené podmínky:

- navýšením výdajů nedojde k překročení celkových způsobilých výdajů projektu uvedených v Rozhodnutí;

- výdaje, o které mají být aktivity projektu navýšeny, mají charakter způsobilých výdajů projektu;

- tyto výdaje budou vynaloženy pouze na rozšíření původně plánovaných a schválených aktivit projektu;

- tyto výdaje musí naplňovat specifické cíle projektu;

- rozšíření aktivit projektu musí být realizováno v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách;

- tyto výdaje budou součástí Žádosti o platbu po ukončení etapy/projektu.

## Kontroly a sankce

- Použití poskytnuté dotace včetně plnění závazných údajů a ukazatelů projektu podléhá kontrole ze strany MMR a dalších kontrolních orgánů státní správy a kontrolních orgánů Evropské unie.

- V případě, že dotace nebude použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně pokud nebudou dodrženy rozhodující monitorovací ukazatele projektu a případně další podmínky uvedené v Rozhodnutí, vystavuje se příjemce dotace postihům podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb.

- MMR může podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zahájit řízení o odnětí dotace (prostředky Národního fondu a státního rozpočtu), došlo-li po vydání Rozhodnutí ke zjištění, že uvedené údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé.

- Konečný příjemce je povinen umožnit vstup do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací pověřeným osobám kontrolních orgánů. Je také povinen zajisti, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu viz kapitola VII – Kontroly projektů.

Audit projektu

Pokud celkové náklady na projekt předkládaný v rámci JPD 2 přesahují 3 mil. EUR, je povinnost provést nezávislý závěrečný audit tohoto projektu. Audit musí být proveden certifikovanou auditorskou firmou (členem mezinárodně uznávaného orgánu auditorů).

Zpráva auditora musí být připojena k závěrečné žádosti o platbu výdajů projektu (u víceetapových projektů se předkládá auditorská zpráva pouze jednou – spolu se závěrečnou žádostí o platbu a týká se všech etap projektu).

Výdaje spojené s provedením povinného závěrečného auditu u projektu jsou způsobilými výdaji projektu.

Typově bude auditorská zpráva zpracována jako zpráva auditora pro zvláštní účely, a to ve smyslu ověření, že byly splněny podmínky vyplývající z Rozhodnutí.

Prováděný audit tedy zahrne:

- kontrolu účetních dokladů u konečného příjemce/konečného uživatele a kontrolu vedení oddělených účtů projektu; ve zprávě auditor potvrdí, že předložené účty týkající se projektu jsou správné, hodnověrné a podložené příslušnými doplňkovými dokumenty a že účetní evidence je vedena v souladu s Podmínkami Rozhodnutí;

- prověření povahy, legálnosti, zaznamenání, schválení a úhrady výdajů;

- sesouhlasení výdajů s vyhrazenými účty a rozpočtem, posouzení efektivnosti vynaložených výdajů, analýzou propojení odděleného účetnictví projektu s finančním účetnictvím, popisem používaných dokumentů a spisu a popisem jejich uložení;

- ověření případných příjmů projektu;

- prověření, že příjemce žádal resp. žádá proplacení pouze způsobilých výdajů definovaných v Rozhodnutí a že tyto výdaje byly skutečně vynaloženy v souladu s Rozhodnutím;

- prověření plnění ostatních podmínek vyplývajících z Rozhodnutí;

Použije-li auditor při prověřování plnění Podmínek Rozhodnutí metodu výběru, musí být jasně popsán princip, na jakém byl prověřovaný vzorek vybrán.

Audit bude proveden v souladu s:

- mezinárodními auditorskými standardy;

- zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech;

- auditorskými standardy Komory auditorů České republiky;

- pravidly a podmínkami programu JPD 2;

- Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu.

Archivace dokumentů a dat

Archivací se rozumí uložení uzavřených dokumentů do archivu, pro možnost jejich opětovného použití a rychlého přístupu k nim.

Všechny dokumenty související s projektem včetně veškerých souvisejících potvrzení a průvodních materiálů musí konečný příjemce archivovat během období minimálně 10 let od ukončení financování projektu.

Ve smyslu § 31 a 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů jsou koneční příjemci povinni uschovávat všechny účetní písemnosti, projektově-programovou dokumentaci, inventurní soupisy hmotného majetku a jiné dokumenty či doklady v písemné podobě, na technických nosičích dat nebo mikrografických záznamech.

Při použití výpočetní techniky se archivací má na mysli zálohování údajů, což znamená vytváření kopií dokumentů a jejich ukládání na různá místa, a to z důvodu rizika poškození pevných disků počítače, případně jiné poruchy, odcizení techniky nebo jejího zničení, neúmyslného vymazání nebo neúmyslné aktualizace dat a informací. Účelem je zabezpečení údajů před ztrátou, úschova údajů v nezměněném tvaru a dlouhodobé uložení informací.

Koneční příjemci musí zajistit vedení dokumentace o projektech tak, aby představovalo dostatečnou pomůcku pro audit se zaměřením na finanční toky ve smyslu článku 7 Nařízení Komise (ES) č. 438/2001.

Koneční příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely inspekce prováděné oprávněnými osobami.

Pravidla archivace

Při archivaci a zálohování se musí dodržovat určitá pravidla, např.:

- vždy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem;

- pravidelně kontrolovat stav médií určených k zálohování a zálohovacích mechanik;

- každé archivační médium po archivaci označit datem, názvem a jeho obsahem.

Řešení nestandardních situací

Nedostatky v realizaci projektu

Za nedostatek v realizaci projektu se považuje jakákoliv odchylka od žádosti projektu resp. Rozhodnutí a nedodržení podmínek programu. Konečný příjemce je povinen oznámit jakoukoliv odchylku/změnu pobočce CRR co nejdříve, aby mohla být včas realizována opatření pro odstranění nedostatků a byla tak realizace projektu ohrožena co nejméně (viz kap. IV – Změny projektu).

Porušení rozpočtové kázně

Pojem porušení rozpočtové kázně je upraven zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení rozpočtové kázně se při vymáhání dlužné částky od konečného příjemce postupuje podle tohoto zákona.

Některé sankce za porušení rozpočtové kázně jsou v souladu s uvedeným zákonem vymezeny v Podmínkách Rozhodnutí.

Nesrovnalosti

Nesrovnalostí se rozumí „jakékoli porušení právního předpisu Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje“.

Po potvrzení nesrovnalosti zasílá řídící orgán sdělení prověřovanému subjektu a vyzývá ho k nápravě zjištěné nesrovnalosti. V případě, že subjekt nápravu neprovede, řídící orgán předá případ k řešení místně příslušnému finančnímu úřadu, který zahajuje prošetření předloženého případu a vyčísluje výši nesrovnalosti. Tuto skutečnost oznámí konečnému příjemci. Pokud nesrovnalost přesahuje ekvivalent € 10.000, je navíc nutné tuto skutečnost oznámit příslušným institucím EU (OLAF – Evropský úřad pro potírání podvodných jednání).

Vrácení neoprávněně použitých prostředků

Finanční úřad po vyčíslení výše nesrovnalosti vystavuje výměr na vrácení dlužné částky a výměr na penále.

Při vracení prostředků a případném vymáhání prostředků od konečného příjemce příslušným finančním úřadem se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní  a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

# Kapitola III – Publicita projektu

Publicita projektu

Konečný příjemce je povinen informovat veřejnost, že jeho projekt byl financován z finanční pomoci strukturálních fondů EU z JPD 2.

Za tímto účelem může dle typu projektu konečný příjemce využít jednu z následujících forem propagačních prostředků:

- velkoplošné reklamní panely (cedule, billboardy),

- pamětní desky,

- plakáty,

- informační materiály (brožury, letáky, oznámení, skládačky, apod.),

- informační materiály předávané elektronickou cestou nebo

- v podobě informační akce.

Konečný příjemce je povinen dodržovat pravidla pro jednotlivé nástroje publicity týkající se formy, vzhledu, velikosti, doby trvání těchto aktivit a jejich umístění viz dále.

Propagační materiál musí obsahovat informace, že daný projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU (může zmínit konkrétní fond, který spolufinancuje akce v rámci JPD 2: Evropský fond pro regionální rozvoj ERDF a výši dotace z tohoto fondu). Povinností je zobrazení standardních log JPD 2 a EU, jejichž použití se řídí Grafickým manuálem JPD 2.

Doporučujeme umístění log v horní části propagačního materiálu v pořadí logo JPD 2, EU. Dále v pořadí je možné uvést další loga např. MMR, HMP.

Vše naleznete na:

http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd2 pod odkazem Dokumenty „Oficiální logo JPD Cíl 2“  a také na

http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics2_en.htm.

Náklady na publicitu jsou způsobilými výdaji projektu, pokud jsou zahrnuty mezi způsobilé výdaje projektu.

Úspěšný žadatel je povinen uchovat veškeré doklady související s publicitou projektu pro případ kontroly.

V případě, že požadavky na publicitu programu JPD 2 nebudou ze strany konečného příjemce řádně splněny, může být požadováno vrácení části poskytnutých finančních prostředků.

Informační a propagační opatření určená pro širokou veřejnost zahrnují:

- u investic do infrastruktury s celkovými náklady vyššími než 3 mil. € pro všechny akce:

  - postavení velkoplošných reklamních panelů na místě realizace projektu;

  - umístění trvalých pamětních desek na místech přístupných široké veřejnosti,

- u projektů zaměřených na vzdělávání:

  - informaci pro příjemce vzdělávacích opatření o tom, že se účastní opatření financovaného Evropskou unií;

  - opatření zaměřená na to, aby si široká veřejnost uvědomila roli Evropské unie v souvislosti s financováním akcí zaměřených na odborné vzdělávání, zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů;

- u investic do podniků, opatření na rozvoj místního potenciálu a ostatních opatření s finanční spoluúčastí Evropské unie:

  - informaci pro příjemce o jejich účasti na akci spolufinancované Evropskou unií způsoby popsanými v následující kapitole.

Pravidla pro technické prostředky při zajišťování publicity

Aby byla zajištěna viditelnost opatření spolufinancovaných ze strukturálních fondů, je konečný příjemce odpovědný za to, že jsou dodržována dále uvedená pravidla:

Velkoplošné reklamní panely

  - je nutno umístit na místě investičních akcí financovaných z JPD 2. jejichž náklady překročí částku 3 mil. €. Velikost velkoplošných reklamních panelů, měla by odpovídat rozsahu akce (min však 2x2 m).

  - obsahují plochu vyhrazenou pro informaci o spoluúčasti Evropské unie. Část velkoplošného reklamního panelu vyhrazená spoluúčasti EU musí splňovat následující kritéria:

- tato část zaujímá nejméně 25 % celkové plochy velkoplošného reklamního panelu;

- zobrazuje standardní logo EU a následující text, který je uspořádán takto (horizontálně i vertikálně):

| - LOGO EU | - tento projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropským FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ) a MMR |
| --- | --- |

- logo EU musí odpovídat platným specifikacím, která nalézt v manuálu EU http://europa.eu.int/abc/symbols/emblem/graphics2_en.htm;

- písmena použitá pro uvedení finanční spoluúčasti Evropské unie musí být stejně velká jako písmena pro národní, regionální údaje, typ písma však může být jiný;

- dotyčný fond ERDF může být jmenován.

  - musí obsahovat logo JPD 2, v případě finanční účasti MMR i logo MMR. Doporučuje se logo hlavního města Prahy, městských částí (pokud existuje), případně kontraktora,

  - jestliže příslušné orgány nainstalují velkoplošný reklamní panel, oznamující jejich vlastní účast na financování projektu, musí být pomoc Evropské unie oznámena na zvláštním velkoplošném reklamním panelu. V takových případech výše zmíněné předpisy týkající se účasti EU platí obdobně,

  - velkoplošné panely se umisťují na okraji komunikace či označují místo realizace projektu,

  - velkoplošné panely se instalují nejpozději po ukončení realizace projektu, tj. před podáním žádosti o proplácení,

  - velkoplošné reklamní panely se odstraňují nejpozději šest měsíců po ukončení prací a nahrazují se pamětními deskami.

Pamětní desky

  - trvalé pamětní desky se umisťují na místech projektů (nově postavených či zrekonstruovaných), které jsou přístupné široké veřejnosti (nádraží, silnice, mosty, budovy, instituce, školící střediska, nemovitosti pro podnikání atd.) a které byly spolufinancovány z JPD 2,

  - musí obsahovat logo EU,

  - musí obsahovat větu o spolufinancování Evropskou unií: „Tento název projektu/objektu je spolufinancován Evropskou unií“ nebo Tento název objektu byl vybudován/ rekonstruován v letech …. za finančního přispění Evropské unie, možno použít i Evropským fondem pro regionální rozvoj příp. výši příspěvku,

  - doporučuje se minimální velikost 300 x 400 mm,

  - umístění pamětních desek se doporučuje na dobře viditelném místě daného objektu, tak aby nenarušily jeho ráz a charakter, především s ohledem na historické a stavební prvky, včetně vlastního provedení umístěné desky.

  - musí obsahovat logo JPD 2, v případě finanční účasti MMR i logo MMR. Doporučuje se logo hlavního města Prahy.

  - u projektů hmotných investic do podniků se umisťují pamětní desky na období jednoho roku.

  - spoluúčast EU je nutno uvést i tehdy, jestliže se konečný příjemce rozhodne instalovat velkoplošné reklamní panely a pamětní desky, vydat publikace nebo provést jiná informační opatření u projektů, jejichž celkové náklady činí méně než 3 mil. €.

Plakáty

- Konečný příjemce je povinen, za účelem informování široké veřejnosti o úloze Evropské unie při rozvoji partnerství, odborného vzdělání a zaměstnanosti skupin obyvatel, v oblasti partnerství a investic do podniků, zajistit umístění plakátů s uvedením příspěvku EU (ERDF) v zařízeních subjektů, které provádějí akce financované z JPD 2 nebo jich využívají (zařízení odborného vzdělávání, průmyslové a obchodní komory, školící střediska, agentury pro regionální rozvoj apod.).

  - na plakátu musí být zobrazeno standardní logo EU a JPD 2,

  - musí být umístěny na viditelném a veřejně přístupném místě v sídle společnosti realizující projekt,

  - minimálně po dobu realizace projektu,

  - minimální rozměr plakátu je A4,

  - po ukončení realizace projektu zváží konečný příjemce instalaci pamětní desky.

Informační a komunikační materiál

U publikací (brožury, skládačky, letáčky, informační sdělení) o investicích spolufinancovaných z JPD 2:

  - je na titulní straně zřetelně uvedena spoluúčast Evropské unie, logo EU a JPD 2, pokud je to vhodné, údaje o příslušném fondu,

  - obsahují odkazy na subjekty zodpovědné za obsažené informace a na řídící orgán JPD 2.

Tiskové zprávy a informace zaměřené na místní média (tisk, rozhlas a televizi) s příslušnými odkazy na podíl EU jsou užitečným prostředkem pro oslovení široké veřejnosti.

U materiálu předávaného elektronickou cestou (webové stránky, databáze zřízená pro potenciální příjemce) nebo u audiovizuálního materiálu obdobně platí výše uvedené zásady.

Webové stránky příjemce

Musí být uveden příspěvek Evropské unie, případně dotyčného fondu, logo EU a JPD 2 alespoň na domovské stránce a musí obsahovat odkaz (hyperlink) k webovým stránkám http://www.strukturalni-fondy.cz/jpd2.

Informační akce

Při informačních akcích (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním akcí spolufinancovaných z JPD 2 musí organizátoři zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech umístí evropskou vlajku a na dokumentech použijí logo EU a JPD 2.

# Kapitola IV – Změny projektu.

## Změny projektu

Jakékoliv změny, ke kterým v průběhu realizace projektu dojde, musí konečný příjemce neprodleně písemně oznámit CRR na formuláři Oznámení konečného příjemce o změnách v projektu - Příloha E. Popis těchto změn musí být také uveden v monitorovacích zprávách, které konečný příjemce pravidelně vyhotovuje. Pobočka CRR může v souvislosti se změnou projektu provést kontrolu projektu.

Konečný příjemce je povinen odevzdat spolu s Oznámením konečného příjemce o změnách v projektu CRR také aktualizované formuláře ISPROFIN v případě, že změna má vliv na údaje v nich uvedené.

Doporučujeme využít Pomůcku pro vyplňování formulářů ISPROFIN viz příloha G.

Veškeré změny Rozhodnutí je možno provádět pouze na základě vzájemné dohody Řídícího orgánu JPD 2 a konečného příjemce.

Změnou Rozhodnutí není možné měnit příjemce a poskytovatele dotace a účel, na který je dotace poskytována.

Změny, které vyžadují změnu Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu:

  - změna identifikačních údajů konečného příjemce,

  - změna termínu ukončení realizace akce nebo závěrečného vyhodnocení akce,

  - změna monitorovacích ukazatelů,

  - přesun mezi hlavními položkami rozpočtu projektu, při kterých dojde ke změně těchto položek o více než 15 % z objemu jejich původní výše,

  - mění se údaje nebo text v Podmínkách Rozhodnutí.

V ostatních případech může Řídící orgán JPD 2 povolit výjimku z nastavených podmínek.

O změnu nebo výjimku musí konečný příjemce požádat vždy předem. Pokud tak neučiní a poruší podmínky stanovené Rozhodnutím, řídící orgán rozhodne o výši sankce za porušení Podmínek Rozhodnutí.

Vydat změnové Rozhodnutí nebo udělit výjimku lze pouze v případě, že konečný příjemce oznámí CRR změnu dříve, než nastane. Žádné změny nelze provádět zpětně.

O změnách projektu a případné přípravě změny Rozhodnutí informuje CRR Sekretariát regionální rady. Sekretariát regionální rady posoudí potřebu změn smluv o spolufinancování HMP a městských částí a případně zajistí změnu smluv o spolufinancování. Tím není dotčena povinnost konečného příjemce oznámit změny, které mají vliv na smlouvu o spolufinancování hl. m. Praze.

# Kapitola V -  Monitorování postupu realizace projektu

V průběhu realizace projektu i po jeho ukončení je konečný příjemce povinen pravidelně informovat pobočku CRR o postupu projektu a jeho udržitelnosti. Informace předává pobočce CRR prostřednictvím pravidelných zpráv, které vypracovává. Konečný příjemce je povinen předkládat pobočce CRR tyto zprávy v tištěné a elektronické verzi. Vzory monitorovacích zpráv spolu se seznam povinných příloh k monitorovacím zprávám jsou uvedeny v Příloze „A – Monitorovací zprávy“ Monitorovací zprávy o průběhu projektu a Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu jsou popsány dále v textu. Vzor monitorovací zprávy o průběhu projektu slouží pro tři druhy (typy) zpráv - průběžnou, etapovou a závěrečnou; konečný příjemce vymaže nevyhovující termíny.

Pobočka CRR má také právo vyžádat si kdykoliv od konečného příjemce doplňkové informace, které jí musí být poskytnuty do 30 kalendářních dnů od jejich písemného vyžádání.

  - jednoetapové projekty

Konečný příjemce předkládá pobočce CRR Průběžné zprávy o postupu projektu (dále jen „průběžné zprávy“) a Závěrečnou zprávu o projektu (dále je „závěrečná zpráva“).

Průběžná zpráva o postupu projektu

Průběžná zpráva slouží k informaci o pokroku v realizaci projektu. Konečný příjemce předkládá průběžnou zprávu nejpozději do 30 kalendářních dnů po ukončení každých 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí.

Pokud by měla průběžná zpráva být vypracována 30 kalendářních dnů před závěrečnou zprávou, příjemce informuje pobočku CRR. Pobočka CRR je oprávněna udělit v odůvodněných případech výjimku, takže příjemce nemusí průběžnou zprávu vypracovat, postačí pouze vypracování závěrečné zprávy.

Průběžná zpráva obsahuje technickou a finanční část. Povinnými přílohami ke zprávě jsou:

- kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv),

- kopie smluv uzavřených s dodavateli (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv),

- přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy (v první průběžné zprávě se předkládá také přepočtený stav zaměstnanců k datu zahájení realizace projektu za období 6 kalendářních měsíců předcházejících zahájení realizace projektu),

- zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období),

  - pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

  - doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

- u měkkých projektů prezenční listiny, pozvánky apod. (za sledované časové období),

- další přílohy, relevantní ke sledování  postupu realizace konkrétního projektu, mohou být příjemci upřesněny pobočkou CRR.

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva slouží jako podklad pro Žádost o platbu. Závěrečnou zprávu konečný příjemce předloží nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu dle Rozhodnutí. Pokud by měla závěrečná zpráva být vypracována do 30 kalendářních dnů po průběžné zprávě, příjemce informuje pobočku CRR. Ta je oprávněna v takovém případě udělit v odůvodněných případech výjimku, takže příjemce nemusí průběžnou zprávu vypracovat, postačí pouze vypracování závěrečné zprávy.

Spolu se závěrečnou zprávou předkládá konečný příjemce Žádost o platbu (Kapitola VI – Proplácení výdajů projektu). Přílohou zprávy jsou:

  - Výkaz výdajů vynaložených konečným příjemcem tzv. Soupiska faktur (je součástí monitorovací zprávy viz příloha C.1)

  - čestné prohlášení o bezdlužnosti (příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím),

  - čestné prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v Rozhodnutí,

  - kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých zpráv předloženo),

  - kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých zpráv předloženo),

  - účetní doklady (za sledované časové období),

  - výpisy z účtu určeného pro JPD 2 (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtu, které žadatel použil pro projekt,

  - název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu,

  - pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

  - doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

  - pracovní smlouvy, pracovní náplně nových zaměstnanců za sledované časové období) případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců,

  - přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení zprávy (pokud jde o první zprávu předkládá se také přepočtený stav zaměstnanců k datu zahájení realizace projektu za období 6 kalendářních měsíců předcházejících zahájení realizace projektu),

  - zpráva auditora u projektu s celkovými způsobilými výdaji nad 3 mil. EUR,

  - protokoly o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným příjemcem nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený v Rozhodnutí,

  - zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období),

  - podklady prokazující dodržení pravidel publicity,

  - znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti nebo uplatňování výdajů v naturáliích),

  - výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí),

  - specifikace názvu a data vydání (verze) Ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci způsobilých výdajů v naturáliích),

  - u měkkých projektů prezenční listiny, pozvánky apod. (za sledované časové období),

  - doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy),

  - další přílohy relevantní k závěrečnému vyúčtování konkrétního projektu, budou příjemci upřesněny pobočkou CRR.

  - víceetapové projekty

Konečný příjemce předkládá pobočce CRR průběžné a etapové zprávy o postupu projektu (dále jen „etapová zpráva“) a závěrečnou zprávu.

Průběžná zpráva o postupu projektu

Průběžná zpráva slouží k informaci o vývoji a pokroku projektu. Konečný příjemce předkládá průběžnou zprávu do 30 kalendářních dnů po ukončení každých 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí.

Pokud by měla průběžná zpráva být vypracována 30 kalendářních dnů před etapovou nebo závěrečnou zprávou, konečný příjemce informuje pobočku CRR. Pobočka CRR je oprávněna udělit v odůvodněných případech výjimku, takže příjemce nemusí průběžnou zprávu vypracovat, postačí pouze vypracování etapové nebo závěrečné zprávy.

Zpráva obsahuje technickou a finanční část. Povinnými přílohami ke zprávě jsou:

- kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých zpráv),

- kopie smluv uzavřených s dodavateli (nepředkládá se, jestliže bylo předloženo s některou z předešlých monitorovacích zpráv),

- přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy (v první průběžné zprávě se předkládá také přepočtený stav zaměstnanců k datu zahájení realizace projektu za období 6 kalendářních měsíců předcházejících zahájení realizace),

- zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období),

  - pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

  - doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

- u měkkých projektů prezenční listiny, pozvánky apod. (za sledované časové období),

- další přílohy, relevantní ke sledování  postupu realizace konkrétního projektu, mohou být příjemci upřesněny pobočkou CRR.

Etapová zpráva o postupu projektu

Etapová zpráva slouží jako podklad pro žádost o platbu. Etapovou zprávu předkládá konečný příjemce do 30 kalendářních dnů od ukončení příslušné etapy realizace projektu.

Spolu s etapovou zprávou předkládá konečný příjemce Žádost o platbu (Kapitola VI). Přílohou zprávy jsou kopie účetních a případně jiných dokladů, které se vztahují na uhrazené způsobilé výdaje za období dané etapy projektu. Povinnými přílohami zprávy jsou21:

  - Výkaz výdajů vynaložených konečným příjemcem tzv. Soupiska faktur (je součástí monitorovací zprávy viz příloha C.1),

  - čestné prohlášení o bezdlužnosti (příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím),

  - čestné prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v Rozhodnutí,

  - kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých zpráv předloženo),

  - kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých zpráv předloženo),

  - účetní doklady (za sledované časové období),

  - výpisy z účtu určeného pro JPD 2 (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtu, které žadatel požil pro projekt,

  - název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu,

  - pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

  - doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

  - pracovní smlouvy, pracovní náplně nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců,

  - přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení zprávy, (pokud jde o první zprávu předkládá se také přepočtený stav zaměstnanců k datu zahájení realizace projektu za období 6 kalendářních měsíců předcházejících zahájení realizace projektu),

  - protokoly o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným příjemcem nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený v Rozhodnutí,

  - zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období),

  - podklady prokazující dodržení pravidel publicity,

  - znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti nebo uplatňování výdajů v naturáliích),

  - výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí),

  - specifikace názvu a data vydání (verze) Ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci způsobilých výdajů v naturáliích),

  - u měkkých projektů prezenční listiny, pozvánky apod. (za sledované časové období),

  - doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy),

  - a další přílohy relevantní ke sledování postupu realizace konkrétního projektu, budou příjemci upřesněny pobočkou CRR.

Závěrečná zpráva o projektu

Závěrečná zpráva slouží jako podklad pro Žádost o platbu a také jako poslední etapová zpráva.

Závěrečnou zprávu předloží konečný příjemce pobočce CRR do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu dle Rozhodnutí (v případě, že je konečný příjemce povinen předkládat zprávu z nezávislého auditu projektu, předkládá závěrečnou zprávu nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu). Pokud by měla závěrečná zpráva být vypracována do 30 kalendářních dnů po průběžné zprávě, příjemce informuje pobočku CRR. Ta je oprávněna v takovém případě udělit v odůvodněných případech výjimku, takže příjemce nemusí průběžnou zprávu vypracovat, postačí pouze vypracování závěrečné zprávy. Povinné přílohy jsou:

  - Výkaz výdajů vynaložených konečným příjemcem tzv. Soupiska faktur (je součástí monitorovací zprávy viz příloha C.1),

  - čestné prohlášení o bezdlužnosti (příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím),

  - čestné prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v Rozhodnutí,

  - kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých zpráv předloženo),

  - kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých zpráv předloženo),

  - účetní doklady (za sledované časové období),

  - výpisy z účtu určeného pro JPD 2 (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtu, které žadatel požil pro projekt,

  - název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu,

  - pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

  - doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku),

  - pracovní smlouvy, pracovní náplně nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců,

  - přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení zprávy),

  - zpráva auditora u projektu s celkovými způsobilými výdaji nad 3 mil. EUR,

  - protokoly o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a konečným příjemcem nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený v Rozhodnutí,

  - zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období),

  - podklady prokazující dodržení pravidel publicity,

  - znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti nebo uplatňování výdajů v naturáliích),

  - výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí),

  - specifikace názvu a data vydání (verze) Ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci způsobilých výdajů v naturáliích),

  - u měkkých projektů prezenční listiny, pozvánky apod. (za sledované časové období),

  - doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy),

  - konečný příjemce je povinen předkládat formulář PROGFIN

  - a další přílohy relevantní ke sledování postupu realizace konkrétního projektu, které budou příjemci upřesněny pobočkou CRR.

  - všechny projekty

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu (Příloha D)

Konečný příjemce je povinen odevzdat tuto zprávu pobočce CRR vždy do 30 kalendářních dnů od uplynutí každých 12 měsíců po ukončení realizace projektu. Poslední zprávu odevzdává konečný příjemce do 30 kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí. V případě, že by mezi odevzdáním posledních dvou zpráv měla uplynout doba kratší než tři měsíce, předloží konečný příjemce pouze poslední zprávu, tj. zprávu předkládanou po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí. Přílohami zprávy jsou:

- pracovní smlouvy, pracovní náplně nových zaměstnanců za sledované časové období, případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců

- kolaudační rozhodnutí - podléhá-li dílo kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona a konečný příjemce toto rozhodnutí nepředložil spolu se závěrečnou zprávou o projektu (předkládá se spolu s první monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti projektu).

# Kapitola VI - Proplácení výdajů projektu

Během realizace etapy/projektu proplácí konečný příjemce výdaje projektu z vlastních zdrojů.

Podíly spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu a strukturálních fondů, příp. ze zdrojů hlavního města Prahy a městských částí, pokud se na spolufinancování podílí, jsou propláceny až zpětně, po ukončení realizace etapy/projektu.

Výjimkou mohou být projekty městských částí a příspěvkových organizací HMP spolufinancované ze zdrojů HMP, které na začátku etapy/projektu na základě vydaného Rozhodnutí obdrží prostředky ve výši podílu spolufinancovaného HMP na účet projektu.

## Proplácení výdajů projektu během realizace etapy/ jednoetapového projektu

Během realizace etapy/projektu proplácí konečný příjemce výdaje projektu z vlastních zdrojů.

## Proplácení výdajů projektu po ukončení etapy/projektu

Po ukončení realizace etapy/projektu konečný příjemce vyplňuje Žádost o platbu. Podkladem pro Žádost o platbu je etapová/závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu včetně příslušných příloh (viz kapitola V - Monitorování postupu realizace projektů). Údaje v Žádosti o platbu a přílohy žádosti se musí vztahovat k výdajům za celou etapu/projekt.

Žádost o platbu vyplňuje konečný příjemce v aplikaci  ELZA, tj. ve stejném programu, v jakém vyplňoval žádost o poskytnutí podpory na projekt. Konečný příjemce má možnost podat Žádost o platbu i v tištěné podobě (Příloha CH).

Způsob vyplňování žádosti o platbu je následující:

  - spustit ELZU,

  - v okně Výběr žádosti vybrat svoji žádost, která má stav Finálně uložená a zvolit Úprava,

  - otevře se okno Výběr žádosti o platbu,

  - vybrat Nová

  - otevře se okno Žádost o platbu, ve kterém se vyplní příslušné údaje: do pole Číslo smlouvy se uvede registrační číslo žádosti (ve tvaru CZ.04.2.06/x.x.xx.x/xxxx), které je uvedeno v Podmínkách Rozhodnutí; do pole Číslo žádosti o proplacení se uvede číslo ve tvaru pořadové číslo žádosti o proplacení / poslední čtyřčíslí registračního čísla žádosti“,

  - poté musí konečný příjemce vyplnit také údaje o přílohách žádosti o platbu, informace o jednotlivých přílohách se do systému zadávají opět přes Nová,

  - po vyplnění všech požadovaných údajů provést finální uložení žádosti a takto uložený dokument (s příponou .xml) nahrát na disketu nebo CD a předat spolu s přílohami pobočce CRR.

Na základě takto vytvořené Žádosti o platbu, po jejím předložení na pobočku CRR, vytvoří pověřený pracovník pobočky CRR elektronickou verzi Žádosti o proplacení výdajů projektu. Z elektronické podoby je Žádost o proplacení výdajů projektu následně převedena do tištěné podoby ve dvou stejnopisech a předložena konečnému příjemci k ověření správnosti údajů a podpisu.

CRR kontroluje všechny originály příslušných účetních dokladů a pořizuje si z nich kopie. Konečný příjemce buďto doručí příslušné originály na pobočku CRR nebo pověřený pracovník pobočky CRR provede kontrolu účetních dokladů přímo v místě sídla konečného příjemce. CRR provádí kontrolu věcné správnosti a oprávněnosti účetních dokladů.

Po kontrole předává CRR Žádost o proplacení výdajů projektu spolu s dalšími dokumenty řídícímu orgánu. Řídící orgán žádost a další dokumenty kontroluje a schvaluje a na jejich základě vystavuje Příkaz k převodu prostředků státního rozpočtu na běžný účet účastníka programu (příjemce dotace) (dále jen Příkaz k převodu). Příkaz k převodu  předává řídící orgán odboru rozpočtu, který ho po kontrole předává centrále České spořitelny, a.s. Česká spořitelna pak převede prostředky odpovídající podílu státního rozpočtu a strukturálních fondů na účet konečného příjemce ve výši a struktuře uvedené v Příkazu k převodu. Kopii Příkazu k převodu obdrží také konečný příjemce.

V případě spolufinancování projektu ze zdrojů HMP zároveň vystavuje řídící orgán Potvrzení o schválení způsobilých výdajů projektu, které předává Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát HMP zajistí proplacení potvrzeného podílu HMP na účet konečného příjemce.

Výjimkou jsou projekty městských částí a příspěvkových organizací HMP, kde tito koneční příjemci obdrželi podíl spolufinancování HMP předem a u kterých dojde na základě Potvrzení o schválení způsobilých výdajů projektu k vyúčtování podílu HMP na financování projektu a případnému vrácení části nevyčerpaných nebo neoprávněně čerpaných prostředků HMP.

Spolufinancující subjekty proplácejí své podíly financování projektu na účet konečného příjemce uvedený v Podmínkách Rozhodnutí.

Výjimku tvoří projekty městských částí a příspěvkových organizací hlavního města Prahy, kterým je platba posílána na zvláštní účet projektu prostřednictvím zvláštního účtu hlavního města Prahy.

# Kapitola VII - Kontroly projektů

Konečný příjemce je povinen po dobu deseti let od ukončení financování projektu za účelem ověřování plnění Podmínek Rozhodnutí poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům pověřených orgánů:

- Hlavního města Prahy,

- Centra pro regionální rozvoj ČR,

- Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

- Ministerstva financí ČR,

- Evropské komise,

- Evropského účetního dvora,

- Nejvyššího kontrolního úřadu,

- příslušného finančního úřadu,

- a dalších oprávněných orgánů státní správy

Konečný příjemce je povinen umožnit vstup a provedení kontroly výše uvedeným kontrolou pověřeným osobám do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění Podmínek Rozhodnutí po dobu trvání realizace projektu a dále po dobu 5 let od vydání Rozhodnutí.

- Konečný příjemce je povinen zapracovat obdobné povinnosti ve vztahu k projektu do smluv s dodavateli a příp. partnery projektu.

Základní druhy kontrol

  - předběžná  –  ex-ante

Cílem předběžné kontroly (ex-ante) je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu, porovnat skutečný stav se stavem deklarovaným v žádosti o podporu a ověřit, zda žadatel splňuje definici žadatele pro dané opatření a veškeré jeho vstupy projektu a přípravné činnosti jsou prokazatelné a naplňují podmínky poskytování pomoci z programu JPD 2. Kontroly ex-ante probíhají před vydáním Rozhodnutí.

  - průběžná –  interim

- interim bez žádosti o proplacení

- interim se žádostí o proplacení

Cílem kontroly průběžné (interim) je ověření plnění Podmínek Rozhodnutí konečným příjemcem a zjištění, že finanční prostředky budou použity k záměru specifikovanému projektem a Rozhodnutím a že v průběhu realizace nebyla porušena pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů.

  - následná –  ex-post

Cílem následné kontroly (ex-post) je porovnání obsahu konkrétního Rozhodnutí včetně jeho specifických částí s kvantifikovanými výsledky realizace projektu.

Průběžný monitoring

V průběhu realizace projektů provádí CRR průběžný monitoring, spočívající v návštěvách na místě.

Kontrolovaná osoba

Kontrolovanou osobou je žadatel (konečný příjemce), dodavatel, se kterým konečný příjemce uzavře v souvislosti s předmětem projektu dodavatelskou smlouvu, a partner projektu.

Práva kontrolované osoby

  - požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke kontrole (služební průkaz/průkaz kontrolora a  pověření ke kontrole);

  - požadovat na kontrolorovi (kontrolní skupině) předání zápisu o kontrole;

  - u kontrol interim a ex-post doložit své vyjádření k protokolu, a to bezprostředně po zápisu nebo nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení zápisu

  - být informována o termínu plánované kontroly minimálně 48 hodin předem;

  - vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě;

  - požadovat od kontrolorů potvrzení o případném převzetí dokladů;

  - neposkytnout součinnost v případech, kdy by poskytnutí ohrozilo bezpečnost nebo kdy by jejím splněním porušily zákonem výslovně uloženou povinnost mlčenlivosti;

  - podat námitku k průběhu kontroly resp. proti znění protokolu.

Povinnosti kontrolované osoby

  - vytvořit podmínky pro provedení kontroly, osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh;

  - navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si kontrolovaná osoba vyžádá náhradní termín; kontrolovaná osoba je povinna navrhnout náhradní termín tak, aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného pobočkou CRR;

  - zaslat pobočce CRR pozvánku na zasedání hodnotící komise pro veřejnou zakázku, probíhá-li toto zasedání po vydání Rozhodnutí, a to nejpozději 7 kalendářních dnů před jeho konáním;

  - seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat;

  - podle povahy kontrolovaného projektu je povinen dodavatel stavebních prací případně konečný příjemce (je-li ve smlouvě s dodavatelem upraveno jinak než plyne z vyhlášky č. 324/ 1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích) provést vybavení všech osob vstupujících na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost;

  - předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu financovaného z programu JPD 2;

  - podepsat zápis o provedení kontroly;

  - umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu;

  - předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout informace k předmětu kontroly;

  - uchovávat Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu) včetně jeho změn a veškeré  účetní doklady týkající se poskytnuté pomoci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, spolu s veškerou projektovou dokumentací po dobu 10 let od ukončení financování projektu;

  - v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly;

  - přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou.

Zápis z kontroly

Se zápisem z kontroly je vždy seznámena kontrolovaná osoba, která zápis podepisuje a potvrzuje svůj souhlas nebo nesouhlas, případně se k nim může vyjádřit. K zápisu o kontrolách může kontrolovaná osoba na pobočku CRR doložit své písemné vyjádření či námitky do 7 kalendářních dnů od převzetí/doručení zápisu.

Kontrolovaná osoba vždy obdrží jedno vyhotovení zápisu z fyzické kontroly resp. z administrativní kontroly interim s žádostí o proplacení.

Podpis zápisu je jednou z povinností kontrolované osoby. V případě, že kontrolovaná osoba odmítne potvrdit svým podpisem převzetí zápisu, vyznačí se tato skutečnost v zápisu včetně data a důvodu odmítnutí.

Řízení o námitkách kontrolované osoby

Proti zápisu, resp. proti průběhu kontroly může kontrolovaná osoba do 7 kalendářních dnů od doručení tohoto protokolu podat písemné a zdůvodněné námitky pobočce CRR.

Kontrolní orgán námitky bezodkladně prošetří a poté nejpozději do 30 kalendářních dnů od podání námitek kontrolované osobě odpoví, zda jsou její námitky oprávněné, částečně oprávněné nebo neoprávněné. Orgánem majícím dohled nad touto agendou je řídící orgán. O důvodech prodloužení lhůty na prošetření námitek musí být kontrolovaná osoba písemně vyrozuměna.

V případě částečného nebo úplného zamítnutí námitek je konečnému příjemci odůvodněno, proč námitkám nebylo vyhověno nebo bylo vyhověno pouze částečně.

Námitky, kterým kontrolní orgán nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně, nemůže kontrolovaná osoba opakovaně uplatnit.

Pokud kontrolní orgán námitkám kontrolované osoby plně nebo částečně vyhoví, bude stanovisko přiloženo k protokolu o kontrole.

Veškerá originální dokumentace z kontrol včetně případného řízení o námitkách je založena do originální složky konečného příjemce/konečného uživatele.

Kontrola postupu zadávání zakázek

Konečný příjemce může přípravu zadávacího řízení konzultovat s pobočkou CRR. Úkolem spolupráce CRR s konečným příjemcem je zabezpečit, že zadávací řízení proběhne v souladu s podmínkami programu.

Konečný příjemce je povinen předložit CRR zadávací dokumentaci zakázky ke stanovisku 14 kalendářních dnů před zveřejnění zadávacího řízení resp. v případě jednacího řízení bez uveřejnění před rozeslání zadávací dokumentace potenciálním uchazečům a pozvánku na zasedání výběrové komise (probíhá-li toto zasedání po vydání Rozhodnutí) nejpozději 7 kalendářních dnů před jejím konáním.

Konečný příjemce zašle pobočce CRR k odsouhlasení návrh smlouvy s vítězným dodavatelem, nebyla-li dodavatelská smlouva uzavřena již před vydáním Rozhodnutí.

Pracovník CRR může provést namátkovou kontrolu průběhu zadávacího řízení:

- může se osobně v roli pozorovatele zúčastnit jednání komisí pro otevírání obálek resp. hodnocení nabídek,

- může si vyžádat předložení kompletní dokumentace zadávacího řízení kdykoliv v průběhu realizace projektu.

- Provedení namátkové kontroly průběhu zadávacího řízení na dodavatele probíhá v režimu kontroly interim bez žádosti o proplacení a o jejím průběhu je sepsán protokol.

- Komplexní kontrola postupu zadávání veřejných zakázek je povinnou součástí administrativní kontroly interim se žádostí o proplacení, která probíhá pokaždé, když konečný příjemce žádá o proplacení zrealizovaného projektu/etapy.

Příloha A

Podmínky Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu)

(dále jen „Podmínky“)

Příjemce dotace:

IČ:

DIČ:

Příjemce dotace je/není plátcem DPH

Sídlo:

Jednající:

Bankovní spojení (název a sídlo banky):

Číslo účtu/podúčtu projektu, na který bude převedena dotace:

Část I

Obecné podmínky

- Česká republika, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj jako poskytovatel dotace (dále jen „MMR“), stanovuje následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu č.j. ……………..ze dne ………….. ve znění pozdějších změn (dále jen „Rozhodnutí“).

- Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha na období 2004 - 2006, Programovým dodatkem Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha na období 2004 – 2006 verze 1.4 ze dne 1. prosince 2005 (dále jen Programový dodatek) a Příručkou pro příjemce pro 4. výzvu, verze 2.2 ze dne            15. května 2006 (dále jen „Příručka pro příjemce“). Uvedené dokumenty jsou pro příjemce dotace závazné. V případě rozporu mezi Podmínkami a dokumenty uvedenými v části I odst. 2 Podmínek, platí Podmínky.

- Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku a vyhláškou č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

- Centrum pro regionální rozvoj ČR (dále jen „CRR“), státní příspěvková organizace, 
IČ 65993870, je ustanoveno zprostředkujícím subjektem a plní kontrolní a monitorovací funkci pro Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Praha na období 2004 - 2006. Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce dotace: Pobočka Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Praha, Praha 2, Náměstí Míru 9, PSČ 120 53.

- Příjemce dotace je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu byla dotace poskytnuta. Tímto účelem je realizace projektu, který je rámcově identifikován takto:

- Registrační číslo žádosti:

- Evidenční číslo v IS ISPROFIN:

- Popis projektu:

(dále jen „projekt“)

### Část II

Finanční rámec

- Celkové způsobilé výdaje projektu:

| Finanční rámec projektu: | Kč |
| --- | --- |
| Celkové výdaje projektu |  |
| - Celkové nezpůsobilé výdaje projektu |  |
| - Předpokládané přímé výnosy projektu |  |
| = Celkové způsobilé výdaje |  |

- Výše dotace a zdrojů spolufinancování způsobilých výdajů projektu:

| Druh dotace/zdroje spolufinancování | Kč | Podíl na celkových způsobilých výdajích v % |
| --- | --- | --- |
| Dotace z Národního fondu (strukturálního fondu ERDF) (dále jen „SF“) |  |  |
| Národní veřejné zdroje |  |  |
| Z toho: dotace ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) |  |  |
| prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy |  |  |
| prostředky z rozpočtu městské části (dále jen „MČ“) |  |  |
| Soukromé spolufinancování |  |  |
| Celkové způsobilé výdaje |  | 100 |

- Celková výše dotace uvedená v Rozhodnutí nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci dotace skutečně poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce dotace zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty dotací (nezpůsobilé výdaje). V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů z důvodů prokázaných na straně příjemce dotace, musí být vždy zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

- Dotace bude příjemci dotace proplacena na základě předložené Žádosti o platbu a dalších souvisejících dokumentů. Žádost o platbu je příjemce dotace povinen předložit vždy nejpozději do jednoho měsíce od ukončení realizace projektu, resp. etapy projektu, nejpozději však do 31.7. 2008. Prostřednictvím dotace budou uhrazeny jen výdaje, které již příjemce dotace prokazatelně uhradil, a to po příslušné kontrole CRR. Poskytovatel dotace není povinen u žádostí předložených po tomto datu dotaci proplatit.

Část  III

### Povinnosti příjemce dotace

- Příjemce dotace je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude příjemce dotace zadávat výběrové řízení po 1. červenci 2006, je povinen již postupovat podle nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že příjemce dotace započal výběrové řízení před 1. červencem 2006 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dokončí celé výběrové řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jestli je příjemce dotace povinen konat výběrové řízení ze zákona, musí respektovat, že:

- CRR musí být nejméně čtrnáct kalendářních dní před zveřejněním (rozesláním) zadávací dokumentace předána zákonem předepsaná dokumentace pro zadávací řízení na připravované zakázky; lhůta pro předání zákonem předepsané dokumentace může být zkrácena po předchozí dohodě s CRR;

- CRR musí být nejpozději sedm kalendářních dní před konáním zadávacího řízení doručena pozvánka na toto řízení. Zaměstnanci CRR se mohou zúčastnit zadávacího řízení v pozici pozorovatele/odborníka.

- Příjemce dotace je povinen předkládat CRR pravdivé a úplné informace o průběhu realizace a zajištění udržitelnosti projektu. Jedná se zejména o monitorovací zprávy o projektu:

- průběžnou zprávu o postupu projektu (dále jen „průběžná zpráva“), kterou je příjemce dotace povinen předkládat vždy nejpozději do třiceti kalendářních dnů po ukončení každých šesti měsíců ode dne vydání Rozhodnutí;

- etapovou zprávu o postupu projektu (dále jen „etapová zpráva“), kterou je příjemce dotace povinen předkládat u víceetapových projektů; musí být předložena vždy do třiceti kalendářních dnů od ukončení příslušné etapy projektu;

- závěrečnou zprávu o projektu (dále jen „závěrečná zpráva“), kterou je příjemce dotace povinen předkládat do třiceti kalendářních dnů od ukončení realizace projektu podle Rozhodnutí; v případě víceetapových projektů je závěrečná zpráva zároveň poslední etapovou zprávou;

- monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu, kterou je příjemce dotace povinen předkládat vždy do třiceti kalendářních dnů od uplynutí každého roku od ukončení realizace projektu; poslední monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu odevzdá do třiceti kalendářních dnů po uplynutí pěti let ode dne vydání Rozhodnutí.

- Monitorovací zprávy o projektu uvedené v bodu 2 této části předkládá příjemce dotace podle postupu uvedeného v Příručce pro příjemce a zpracovává je podle vzorů uvedených v příloze této příručky. Na CRR je předává v tištěné a elektronické verzi.

- Příjemce dotace je povinen oznámit CRR neprodleně všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související před jejich uskutečněním. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být provedena pouze písemnou formou. Změna Rozhodnutí a Podmínek se nebude provádět, pokud mezi hlavními položkami rozpočtu projektu (viz Příloha č. 1) dojde k přesunům, při kterých se nezmění žádná z těchto položek o více než 15  % z objemu jejich původní výše a celková výše rozpočtu bude přitom zachována..

- Příjemce dotace je povinen naplnit monitorovací ukazatele uvedené v Rozhodnutí a udržet je po dobu pěti let ode dne vydání Rozhodnutí. Dále je příjemce dotace povinen zachovat výsledky realizace projektu po dobu pěti let ode dne vydání Rozhodnutí. Nová pracovní místa musí být vytvořena do jednoho roku od ukončení realizace projektu.

- Po dobu pěti let ode dne vydání Rozhodnutí je příjemce dotace povinen s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace nakládat s péčí řádného hospodáře a nesmí tento majetek ani jeho části zatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. Příjemce dotace nesmí majetek pořízený z poskytnuté dotace po dobu pěti let ode dne vydání Rozhodnutí bez předchozího písemného souhlasu MMR pronajmout či převést na jinou osobu.

- Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetnictví o projektu po dobu deseti let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace je povinen po dobu deseti let od ukončení financování projektu za účelem ověřování plnění Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR; MMR; Ministerstva financí; Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy).

- Příjemce dotace je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a těchto Podmínek vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout součinnost všem zaměstnancům nebo zmocněncům orgánů oprávněných k provádění kontroly uvedených v bodě 7 této části Podmínek, a to po dobu pěti let ode dne vydání Rozhodnutí. Příjemce dotace je též povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu.

- Příjemce dotace je povinen vést oddělenou účetní evidenci o projektu v souladu se  zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce dotace, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace ze SF daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o dodatečné požadavky:

  - příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

  - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;

  - při kontrole poskytne příjemce dotace kontrolnímu orgánu na vyžádání daňovou evidenci v plném rozsahu.

- Jestliže plánované celkové výdaje projektu včetně DPH přesáhnou 3 mil. EUR, má příjemce dotace povinnost zajistit nezávislý audit projektu. V této souvislosti má příjemce dotace povinnost nejpozději spolu s první Žádosti o platbu předložit smlouvu s autorizovaným auditorem. Zprávu o vykonání nezávislého auditu předloží spolu se Závěrečnou zprávou o projektu.

- Příjemce dotace je povinen nejpozději v okamžiku podání poslední Žádosti 
o platbu odečíst od celkových způsobilých výdajů výnosy projektu, které příjemce dotace získal v průběhu realizace projektu. Jejich výši je povinen doložit.

- Jestliže bude v průběhu realizace projektu na majetek příjemce dotace podán návrh na prohlášení konkurzu, bude zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, bude návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo bude příjemce dotace v likvidaci nebo bude statutární zástupce příjemce dotace pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání příjemce dotace, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku (hlava II a IX zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů), pak je příjemce dotace povinen neprodleně tuto informaci písemně oznámit CRR. Stejně tak je příjemce dotace povinen oznámit vznik závazků po lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám; toto ustanovení se nevztahuje na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány.

- Příjemce dotace nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu/programu České republiky. U dotací čerpaných na realizaci projektu z prostředků Evropských společenství nesmí být porušena pravidla slučitelnosti dotací stanovená v Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech v článku 28 odst. 1.

- Příjemce dotace je povinen provádět propagaci účasti prostředků SF na financování projektu v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 1159/2000, o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů, podle pravidel uvedených v Příručce pro příjemce.

Část IV

Vrácení dotace

- Platba dotace bude pozastavena nebo vymáhána zpět, pokud příjemce dotace poruší ustanovení Rozhodnutí a Podmínek, bude zjištěna nesrovnalost ("irregularity") ve smyslu nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 2988/1995, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Jestliže bude po vyplacení dotace či její části zjištěno porušení nebo nesplnění dále uvedených povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Při nesplnění Podmínek uvedených:

- v části III Povinnosti příjemce dotace pod body 1 první věta; 6; 10; 11; 12 a 13 bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit celkovou částku dotace,

- v části III Povinnosti příjemce dotace v bodě 1 písm. a), b); bodě 2 písm. d); v druhé větě bodu 5 a v bodě 14 bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 5 % z celkové částky dotace,

- v části III Povinnosti příjemce dotace v první větě bodu 4 a pod body 7; 8 a 9 bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 10 % z celkové částky dotace.

- Za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů je považováno také nenaplnění monitorovacích ukazatelů. Sankce za takovéto porušení rozpočtové kázně jsou stanoveny v Příloze č. 2 k těmto Podmínkám Sankce za neplnění monitorovacích ukazatelů.

- Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím a jeho Podmínkami se nepovažuje nedodržení limitů investičních a neinvestičních dotací ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným ukazatelem čerpání dotace jsou pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace z fondů EU.

- Příjemce dotace je povinen uvést při případném vrácení dotace stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace.

- Jestliže bude před vyplacením dotace zjištěno, že příjemce dotace nesplnil některou z povinností uvedených v těchto Podmínkách o krácení dotace rozhodne MMR, a to následovně při nesplnění Podmínek uvedených :

  - v části III Povinnosti příjemce dotace pod bodem 2 písm. b), c) za zpožděné odevzdání do 14 kalendářních dnů nebude dotace krácena;

  - splní-li povinnost v následujících 60ti kalendářních dnech po uplynutí lhůty stanovené v písm. a) tohoto bodu, bude dotace krácena o 0,1 % z celkové částky dotace;

  - nesplní-li povinnost ani ve lhůtě stanovené v písm. b) tohoto bodu bude dotace krácena o její celkovou částku;

  - v části III Povinnosti příjemce dotace pod bodem 3 bude dotace krácena o její celkovou částku;

  - v části III Povinnosti příjemce dotace pod bodem 2 písm. a) za zpožděné odevzdání do 14 kalendářních dnů nebude dotace krácena; za odevzdání po tomto termínu bude dotace krácena o 1 % z celkové částky dotace.

Část V

Závěrečná ustanovení

- Nedílnou součástí těchto Podmínek je Příloha č. 1 Rozpočet projektu a Příloha č. 2 Sankce za neplnění monitorovacích ukazatelů.

- Rozhodnutí spolu s Podmínkami vyhotoveno v sedmi stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží konečný příjemce, tři stejnopisy obdrží MMR (Řídicí orgán JPD 2, Platební jednotka, Odbor rozpočtu), dva stejnopisy obdrží CRR (pobočka a hlavní kancelář), jeden stejnopis obdrží Sekretariát regionální rady.

V Praze   dne………………………………….

Za správnost:………………………..

Centrum pro regionální rozvoj ČR

RNDr. Ivo Ryšlavý

ředitel

razítko a podpis

Příjemce dotace  prohlašuje a svým podpisem také stvrzuje, že:

a) údaje vztahující se k identifikaci příjemce dotace jakož i údaje o projektu, uvedené v části I bodu 5 Podmínek a dále v části II v bodech 1 a 2 Podmínek jsou pravdivé a úplné,

b) si je vědom následků (včetně trestněprávních), které by mohly vzniknout uváděním nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání dotace,

c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících mu z Rozhodnutí.

V……………………….dne……………….

……………………..

za příjemce dotace:

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Příloha B

Sankce za neplnění monitorovacích ukazatelů

Monitorovací ukazatele

Při realizaci projektů je třeba dbát na plnění stanovených hodnot vybraných monitorovacích ukazatelů. Příslušné monitorovací ukazatele a jejich hodnoty jsou vždy stanoveny v  Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu. Charakter monitorovacích ukazatelů se v rámci jednotlivých opatření/dílčích opatření liší. Pro účely tohoto dokumentu byly monitorovací ukazatele (dále jen „MU“) rozděleny na hlavní a vedlejší.

Hlavní monitorovací ukazatele

Stanovené hodnoty hlavních monitorovacích ukazatelů je třeba vždy naplnit a udržet po dobu stanovenou v Podmínkách. Nedodržení více než 10 % tohoto závazku je považováno za porušení rozpočtové kázně a bude sankcionováno následujícím způsobem:

- Naplnění/udržení méně než 50 % stanovené hodnoty monitorovacího ukazatele a dále jakékoliv nedodržení, které povede k nefunkčnosti projektu/nenaplnění cíle projektu (Př. Většinou MU, které mají měrnou jednotku počet = 1) povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace.

- Naplnění 50 – 89 % závazku bude sankcionováno odvodem za porušení rozpočtové kázně poměrně, tj. např.  50 %  z celkové částky dotace v případě naplnění 50 % závazku, nebo 11 % z celkové částky dotace v případě naplnění 89 % závazku.

V rámci projektu/akce na sebe zvolené MU navazují, proto je možné, že v případě nedodržení jednoho hlavního MU dojde úměrně k nedodržení dalších hlavních MU. V takovém případě se výpočet výše odvodu za porušení rozpočtové kázně provádí podle hlavního MU, jehož stanovená  hodnota byla nejméně naplněna (Př. Projekt se zaváže k vytvoření 20 stálých lůžek a 10 pracovních míst. Bude ovšem vytvořeno pouze 17 stálých lůžek, tj. 85 % stanovené hodnoty a 7 pracovních míst,  tj. 70 % stanovené hodnoty. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně bude pak 30 %  z celkové částky dotace).

- Naplnění 90-100 % závazku nebude považováno za porušení rozpočtové kázně a nebude žádným způsobem sankcionováno.

Bude-li nenaplnění stanovené hodnoty hlavních monitorovacích ukazatelů (s výjimkou ukazatele nová hrubá pracovní místa) zjištěno ještě před proplacením dotace, bude při určování konečné výše dotace postupováno obdobně jako v případě porušení rozpočtové kázně. Bude-li naplněno méně než 50 % stanovené hodnoty ukazatele, nebude dotace proplacena a bude vyžadováno zpětné navrácení již vyčerpaných peněžních prostředků; bude-li naplněno 50-89 % závazku, nebude vyplacena poměrná část dotace (viz výše); při naplnění 90-100 % závazku bude vyplacena celá částka dotace.

Přehled hlavních ukazatelů:

Opatření 1.1

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| délka nové nebo zlepšené tramvajové tratě | km |
| nové nebo zlepšené SSZ s preferencí tramvají | počet |
| nové nebo zlepšené tramvajové zastávky | počet |
| počet nových nebo zlepšených terminálů s vazbou na kolejovou dopravu | počet |
| délka nových nebo zlepšených místních komunikací | km |
| délka segregovaných cyklostezek | km |
| délka vybudovaných nebo rekonstruovaných obchvatů města (části města) | km |
| délka nových mostních nebo podzemních úseků přestupních vazeb | m |
| nové nebo zlepšené autobusové zastávky | počet |
| nové nebo zlepšené SSZ s preferencí autobusů | počet |
| délka nových vyhrazených pruhů pro autobusy | km |
| délka nových podélných dělících preferenčních opatření | km |
| nové nebo zlepšené železniční zastávky (povrchové) | počet |
| nově zapojené druhy dopravy v rámci přestupního terminálu | počet |
| délka ochranných prvků k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí | km |
| instalace moderních informačních a obslužných systémů pro cestující PID | počet |
| instalace moderních informačních a obslužných systémů pro motoristy | počet |
| počet nově vytvořených garážových míst park&ride v nadzemních objektech | počet |
| počet nově vytvořených garážových míst park&ride v podzemních objektech | počet |
| počet nově vytvořených míst k parkování na parkovištích park&ride | počet |
| počet ochranných opatření ke zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů | počet |
| počet ochranných prvků ke zvýšení bezpečnosti dopravy | počet |
| počet provedených dopravních průzkumů pro optimalizaci dopravního modelu | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| vybudování nebo rekonstrukce bezbariérové technologie v přestupních terminálech | Počet |

Opatření 1.2

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| výměra plochy nově vysázené zeleně | m2 |
| výměra sanované plochy v daném území | m2 |
| výměra upravené plochy | m2 |
| délka nově vybudovaných protipovodňových zábran | m |
| délka ochranných prvků k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí | m |
| délka vybudovaných nebo zrekonstruovaných obslužných komunikací sloužících pro regenerovaným plochám | km |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - kanalizace | m |
| nově vybudované neliniové prvky v oblasti čištění vody nebo zásobování vodou | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování elektřinou | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování elektřinou | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování teplem | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování teplem | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování vodou | m |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování zemním plynem | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování zemním plynem | počet |
| demolice objektů a dalších zařízení v území | m2 |
| počet nově vysazených stromů | počet |
| počet nových uživatelů připojených na nově vybudované sítě technické infrastruktury | počet |
| počet rekonstruovaných stávajících budov | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |

Opatření 1.3

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| délka nově osvětleného úseku veřejným osvětlením | m |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - kanalizace | m |
| nově vybudované neliniové prvky v oblasti čištění vody nebo zásobování vodou | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování elektřinou | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování elektřinou | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování vodou | m |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování teplem | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování teplem | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování zemním plynem | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování zemním plynem | počet |
| počet jiných obnovených nebo nových prvků infrastruktury sloužící k prevenci kriminality | počet |
| počet nových parkovacích míst v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet nových uživatelů připojených na nově vybudované sítě technické infrastruktury | počet osob |
| počet obnovených stávajících budov na sídlištích určených k podnikání | počet |
| počet obnovených stávajících budov určených k podnikání | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch | m2 |
| upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch v sídlištních celcích | m2 |
| výstavba nebo obnova budov sloužících ke kulturním, společenským, sportovním a jiným nekomerčním účelům | počet |

Opatření 2.1

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| aplikace inovace | počet |
| nově vzniklé spin-off společnosti | počet |
| počet nakoupených licencí, know-how a patentů | počet |
| počet nakoupených strojů a technologií | počet |
| počet podpořených MSP podniků | počet |
| počet podpořených podniků/institucí | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| počet vytvořených licencí, patentů, know-how | počet |
| vybudované nebo modernizované objekty sloužící pro výzkum a vývoj | počet |
| vybudované nebo obnovené objekty sloužící k podnikání | počet |
| vybudované nebo obnovené objekty sloužící k podnikání - provozní plocha | m2 |
| výstavba či obnova informačních nebo poradenských center pro výzkum a vědu a podnikání | počet |
| vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru | počet |

Opatření 2.2 (pro dílčí opatření neplatí ukazatele přímo navazující k podpoře MSP)

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| nákup počítačů včetně SW souvisejících s realizací projektu | počet |
| počet marketingových a informačních studií | počet |
| počet nakoupených licencí, know-how, patentů v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet nakoupených strojů a zařízení v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet nově vzniklých míst k parkování v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet počítačů připojených širokopásmovým připojením v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet podpořených MSP podniků | počet |
| počet podpořených MSP v cestovním ruchu | počet |
| počet podpořených podniků/institucí | počet |
| počet propagačních a informačních akcí zaměřených pro podnikání | počet |
| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| počet přímo podpořených MSP podniků | počet |
| počet přímo podpořených ostatních organizací (žadatel není MSP) | počet |
| počet seminářů, workshopů a školení veřejnosti v souvislosti s realizací projektu | počet |
| počet vyškolených zaměstnanců společnosti v rámci marketingových studií | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst na sídlištích - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst na sídlištích - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízení v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí projektu | m2 |
| vybudované nebo obnovené objekty - provozní plocha (mimo MSP) | m2 |
| vybudované nebo obnovené objekty (mimo MSP) | počet |
| vybudované nebo obnovené objekty sloužící k podnikání | počet |
| výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu a rekreace | m2 |
| zrekonstruované kulturní a technické památky v souvislosti s realizovaným projektem | počet |

Opatření 2.3

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| kapacita vybudovaného místa veřejného přístupu internetu přístupného obyvatelstvu (počet počítačů - inf. kiosků) | počet |
| nákup počítačů včetně SW v souvislosti s realizací projektu | počet |
| nově vzniklá místa veřejného přístupu k internetu nebo v IKT centrech s veřejně přístupným internetem | počet |
| počet nakoupených nových technologií v oblasti informační společnosti | počet |
| počet nově vzniklých MSP podnikajících v oblasti informační technologie | počet |
| počet nově vzniklých MSP podnikajících v oblasti transferu informační technologie a informací | počet |
| počet nově vzniklých organizací (jiných než MSP) podnikajících v oblasti informační technologie | počet |
| počet nově vzniklých organizací (jiných než MSP) podnikajících v oblasti transferu infor technologie | počet |
| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| počet počítačů připojených širokopásmovým internetem v souvislosti s realizací projektu | počet |
| počet podpořených existujících MSP podnikajících v oblasti informační technologie | počet |
| počet podpořených existujících MSP podnikajících v oblasti transferu informační technologie a informací | počet |
| počet podpořených existujících organizací (jiných než MSP) podnikajících v oblasti informační technologie | počet |
| počet podpořených existujících organizací (jiných než MSP) podnikajících v oblasti transferu informační technologie a informací | počet |
| počet propagačních a informačních akcí zaměřených na rozvoj informační společnosti v podnikání | počet |
| počet propagačních a informačních akcí zaměřených na rozvoj transferu informačních technologií a informací | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst na sídlištích - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst na sídlištích - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| počet vytvořených informačních databází | počet |
| počet zavedených služeb veřejné správy přístupných veřejnosti | počet |
| stavební obnova budovy nebo místnosti pro využití IKT centra | m2 |
| vybudování lokální nebo regionální komunikační sítě | počet |

Vedlejší monitorovací ukazatele

Vedlejší monitorovací ukazatele jsou doplňkové a pomáhají přesněji definovat projekt. Jestliže  jsou  MU projektu tvořeny kromě vedlejších monitorovacích ukazatelů, také alespoň jedním hlavním monitorovacím ukazatelem,  není  nedodržení vedlejších monitorovacích ukazatelů považováno za porušení rozpočtové kázně. V případě, kdy jsou MU projektu tvořeny pouze vedlejšími MU, bude o případném krácení  neproplacení dotace rozhodnuto na základě posouzení konkrétní situace.

Přehled vedlejších ukazatelů:

Opatření 1.1

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| nové nebo zlepšené přestupní vazby | počet |
| počet projektů navržených s využitím dopravního modelu během dvou let od dokončení projektu | počet |
| rozsah území (v docházkové vzdálenosti) nově připojeného novou pěší vazbou na terminál | počet obyvatel / prac. příležitostí |
| snížení počtu vozidel na stávající komunikaci | procenta |
| zkrácení cestovních časů obyvatel města v úseku modernizované infrastruktury | procenta |
| zlepšení dostupnosti novou nebo zlepšenou dopravní infrastrukturou vyjádřené pomocí ESS (Eqiuvalent straight-line speed) – průměrné rychlosti přepočtené na vzdálenost vzdušnou čarou (nebo jiným vhodným způsobem - např. rozlohou obslouženého regenerovaného území, případně počtem připojených uživatelů) | procenta |
| zvýšení počtu přepravených osob | procenta |

Opatření 1.2

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| přírůstek plochy chráněné před záplavami | m2 |
| nové indukované investice stávajících nebo obnovených podniků v regenerovaném území (2004-2008) | mil. Kč |

Opatření 1.3

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| nové indukované investice stávajících nebo obnovených podniků na sídlištích v regenovaném území (2004-2008) | mil. Kč |
| nové indukované investice stávajících nebo obnovených podniků v regenovaném území (2004-2008) | mil. Kč |

Opatření 2.2 (pro dílčí opatření neplatí ukazatele přímo navazující k podpoře MSP)

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| aplikace inovace výrobků či technologie v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| nárůst obratu podniku (2004-2008) | procenta |

Opatření 2.3

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| aplikace inovace, či technologie v oblasti informační společnosti | počet |
| nové indukované investice stávajících nebo obnovených podniků v oblasti informačních technologií (2004-2008) | procenta |
| počet návštěv nově zřízených nebo aktualizovaných webových stránek veřejné správy v souvislosti s projektem | počet |
| zvýšení podílu firem využívajících nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou | procenta |
| zvýšení podílu občanů využívajících nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou | procenta |
| zvýšení podílu počtu domácností připojených k internetu na území podpory | procenta |
| zvýšení podílu počtu domácností připojených k širokopásmovému internetu na území podpory | procenta |

Příloha C

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 ## regionu soudržnosti Praha 2004 - 2006 Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu

| ## Číslo zprávy |  | ## Období |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - Údaje o projektu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Priorita |  |  | Opatření |  |
| Dílčí opatření |  |  |  |  |
| ## Konečný příjemce |  |  |  |  |
| Registrační číslo žádosti |  |  |  |  |
| Název projektu |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval |  | Podpis |  | Počet stran |  | Datum |

| Převzal ( pracovník CRR) |  | Podpis |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Popis realizace projektu za sledované období

- Další plán realizace projektu

| - Zadávací řízení na dodavatele |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele |  |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení č.1 |  |  |  |  |  |
| Název zadávacího řízení |  |  |  |  |  |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů |  |  | Objem zakázky |  |  |
| Datum zasedání hodnotící komise |  |  | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  |  |
| Název dodavatele |  |  |  |  |  |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) |  |  |  |  |  |
| Typ zadávacího řízení č.2 |  |  |  |  |  |
| Název zadávacího řízení |  |  |  |  |  |
| Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů |  |  | Objem zakázky |  |  |
| Datum zasedání hodnotící komise |  |  | Datum podpisu smlouvy s dodavatelem |  |  |
| Název dodavatele |  |  |  |  |  |
| Výsledný objem zakázky (v Kč) |  |  |  |  |  |

| - Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací ukazatel | Kód ukazatele | Jednotka | Údaj v Rozhodnutí | Skutečnost |
| Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Rozhodnutí) |  |  |  |  |

| - Informace o plnění harmonogramu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Plán | Skutečnost |  | Poznámka |  |
| Etapa č. |  | Název způsobilého výdaje | Výše způsobilého výdaje uvedeného v Podmínkách (Kč) | Uhrazeno příjemcem (Kč) | Zrealizováno z etapy (odhad v %) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zdůvodnění v případě nesplnění harmonogramu v souladu se smlouvou o financování/Podmínkami: |  |  |  |  |  |  |

| - Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření |  |
| --- | --- |
| Popis změny v projektu |  |
| Datum oznámení na pobočce CRR |  |
| Nápravná opatření |  |
| Popis změny v projektu |  |
| Datum oznámení na pobočce CRR |  |
| Nápravná opatření |  |

| - Výnosy projektu v průběhu realizace projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa | Typ výnosu | Kč |
| 1 |  |  |
| Etapa celkem |  |  |
| 2 |  |  |
| Etapa celkem |  |  |
| Projekt celkem |  |  |

| - Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |

- Zajištění publicity a informování o projektu

Přílohu C.I. „Výkaz výdajů vynaložených konečným příjemcem - soupiska faktur“ předává konečný příjemce v tištěné i elektronické verzi. Elektronická verze této přílohy je umístěna ne webu JPD 2.

- SEZNAM PŘÍLOH:

- Pro etapovou a závěrečnou monitorovací zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie):

- Žádost o proplacení výdajů projektu/etapy projektu

- Čestné prohlášení, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím

- Čestné prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených v Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu

- Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

- Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

- Originály účetních dokladů k soupiskám (za sledované časové období) – CRR tyto doklady okopíruje, ověří a archivuje

- Výpisy ze zvláštního účtu určeného pro projekt JPD 2 (za sledované časové období); je-li to relevantní také výpisy z úvěrového účtu a výpisy z jiných běžných účtů (např. z účtu, který byl pro projekt používán před podpisem Podmínek)

- Název banky, u které má konečný příjemce zřízen úvěrový účet a číslo úvěrového účtu

- Protokol o předání a převzetí díla (stavby, stroje apod.) mezi dodavatelem/zhotovitelem a KP nebo (pokud dílo podléhá kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona) také kolaudační rozhodnutí, je-li již k dispozici. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace předmětné akce uvedený v Rozhodnutí.

- Pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

- Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

- Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců.

- Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (za posledních 6 kalendářních měsíců předcházejících datu předložení monitorovací zprávy)

- Zpráva auditora u projektu s předpokládanými celkovými náklady nad 3 mil. EUR (předkládá se u závěrečné monitorovací zprávy)

- Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)

- Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu

- Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů  (za sledované časové období)

- Doložení vlastnických vztahů, projektová dokumentace (pokud je součástí projektu nákup informačních technologií jejichž umístění je možné určit až po ukončení výběrového řízení na dodavatele a tyto doklady nebyly doposud doloženy)

- Znalecký posudek pro ocenění pozemku či stavby, posudek nesmí být starší než 6 měsíců (v případě nákupu nemovitosti a realizaci uznatelných výdajů v naturáliích)

- Specifikace názvu a data vydání (verze) ceníku stavebních prací, podle kterého bylo provedeno ocenění (při realizaci způsobilých výdajů v naturáliích)

- Výpis z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy (v případě nákupu nemovitostí)

- Pro průběžnou monitorovací zprávu (není-li uvedeno jinak, jde o originály, resp. úředně ověřené kopie):

- Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

- Kopie uzavřených smluv s dodavateli (nepředkládá se, bylo-li již s některou z předešlých monitorovacích zpráv předloženo)

- Pojistná smlouva na předmět projektu (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

- Doklad o první splátce pojistného (předkládá se s nejbližší monitorovací zprávou následující po pořízení majetku).

- Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce/partnerů (platí pro první průběžnou zprávu, kdy se předkládá přepočtený stav zaměstnanců za období 6 kalendářních měsíců předcházejících datu registrace žádosti)

- Zápisy z kontrolních dnů v případě staveb (za sledované časové období)

- Prezenční listiny, pozvánky apod. u měkkých projektů (za sledované časové období)

- Smlouva s Českou spořitelnou, a.s. o založení čerpacího účtu  (jen u první průběžné zprávy) v případě, že žadatel žádá o podporu ze státního rozpočtu.

Příloha D

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 ## regionu soudržnosti Praha 2004 - 2006 Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

| ## Číslo zprávy |  | ## Období |  |
| --- | --- | --- | --- |

| - Údaje o projektu: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Priorita |  |  | Opatření |  |
| Dílčí opatření |  |  |  |  |
| ## Konečný příjemce |  |  |  |  |
| Registrační číslo žádosti |  |  |  |  |
| Název projektu |  |  |  |  |

| Převzal ( pracovník CRR) |  | Podpis |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Popis naplňování účelu projektu

| - Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorovací ukazatel | Kód ukazatele | Jednotka | Údaj v Rozhodnutí | Skutečnost |
| Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Rozhodnutí) |  |  |  |  |

| - Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jsou realizovány navazující projekty |  |  ANO  NE |  |  |  |
| Popis navazujících projektů |  |  |  |  |  |

- Rizika ohrožující projekt

| - Přehled kontrol po ukončení projektu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název kontroly |  |  | Číslo kontroly |  |
| Výsledek kontroly |  |  |  |  |
| Nápravná opatření splněna |  | ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena |  |  |
| Popis nápravných opatření |  |  |  |  |

Prohlašuji, že :

- je nakládáno s majetkem pořízeným z programu JPD 2  s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce

- účel projektu je stále naplňován

- jsou dodržována pravidla pro publicitu

- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

| Vypracoval |  | Podpis |  | Počet stran |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- SEZNAM PŘÍLOH

- Pracovní smlouvy, pracovní náplně a mzdové listy nových zaměstnanců za sledované časové období, případně potvrzení zaměstnavatele o hrubém měsíčním výdělku nových zaměstnanců

- Kolaudační rozhodnutí - podléhá-li dílo kolaudačnímu řízení podle stavebního zákona a konečný příjemce toto rozhodnutí nepředložil spolu se závěrečnou zprávou o projektu (předkládá se spolu s první monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti projektu).

Příloha E

Oznámení konečného příjemce/konečného uživatele o změnách v projektu

| Konečný příjemce/konečný uživatel: |  |  | Registrační číslo žádosti: Pracoviště CRR: |
| --- | --- | --- | --- |
| Plánované změny v projektu/v Podmínkách Rozhodnutí – výstižný popis: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |  |  |  |
| Zdůvodnění změn : |  |  |  |
| Seznam přiložených dokumentů: 1. 2. 3. 4. 5. |  |  |  |
| Datum : |  | Konečný příjemce/konečný uživatel (jméno a podpis) : |  |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): |  |  |

Příloha F

- Podmínky pro zadávání zakázek

Konečný příjemce je povinen při realizaci projektu uskutečňovat zadávání zakázek v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud bude příjemce dotace zadávat výběrové řízení po 1. červenci 2006, je povinen postupovat podle nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že příjemce dotace započal výběrové řízení před 1. červencem 2006 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dokončí výběrové řízení podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Konečný příjemce přitom musí respektovat, že zadávání zakázek vychází z celkových předpokládaných nákladů na danou zakázku na dodávky, služby a nebo stavební práce bez DPH. Předmětem zakázky je buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat jednu zakázku na projekt jako celek). Průběh výběru dodavatele je konečný příjemce povinen náležitě dokladovat.

Konečnému příjemci ze smlouvy o financování vyplývá povinnost předat předepsanou dokumentaci pro zadávací řízení na připravované zakázky CRR a pracovníkům CRR umožnit účastnit se řízení o zakázkách.

Podmínky pro zadávání zakázek v rámci JPD 2:

1) Pro výběrová řízení započatá před 1. červencem 2006

Z  hlediska zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) a pokynů Řídícího orgánu:

a) 	výběrové (zadávací) řízení podle zákona a podle písm. f) těchto podmínek může žadatel/konečný příjemce zahájit až po 1. květnu 2004;

b) 	žadatel/konečný příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem VZ (před realizací projektu) a průběh výběru dodavatele náležitě dokladovat dle platného zákona v případě, že bude podléhat zákonu VZ,

c) 	v případě, že předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč bez DPH a veřejná zakázka na dodávky, služby a stavební práce bude z více jak 50 % financována veřejným zadavatelem, bude se postupovat podle zákona VZ v plném rozsahu,

d)	v případě poskytnutí veřejných prostředků se předmětem zakázky stává dle charakteristiky projektu, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části, pokud objektivně není možné zadat projekt jako celek jednou veřejnou zakázkou. Funkčně ucelené časti se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, která se aplikuje v souvislosti se zákonem VZ,

e) 	v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky bude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH (dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona), ale zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce nebude z více než 50 % financována veřejným zadavatelem (viz ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona), bude postupováno podle následujícího písmena f) pravidel pro JPD 2,

f) 	v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky nebude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH, bez ohledu na výši spolufinancování veřejným zadavatelem bude postupováno v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona VZ (tj. zadání transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění) následujícím způsobem:

- nebude realizováno výběrové řízení - postačí zadání transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění.

g) 	Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídící orgán SROP může vydat pro jednotlivé opatření/podopatření podrobnější metodický pokyn k této části Pravidel,

h) 	žadatel/ konečný příjemce je povinen zajistit ve všech dodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností (nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.),

i) 	konečný příjemce je povinen při realizaci schváleného projektu uzavírat smlouvy či objednávky (možnost jen v případě postupu podle bodu f) těchto podmínek) s dodavateli zboží, práce a služeb výhradně v písemné podobě. Výdaje konečného příjemce uskutečněné bez písemné smlouvy nejsou uznatelné, s výjimkou případů, kdy takové písemné ujednání uzavřít nelze. Konečný příjemce je povinen zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní dodavatel vyhotovil a konečnému příjemci odevzdal účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů tak, aby konečný příjemce byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné náklady.

j) 	příslušné pobočky CRR poskytují při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace. Konečnému příjemci dále vyplývá povinnost:

- minimálně 14 dnů před odesláním formuláře „Oznámení zadávacího řízení“ na Centrální adresu (v případě postupů s uveřejněním) nebo oslovovaným dodavatelům (u postupů bez uveřejnění) předložit zadávací dokumentaci k posouzení CRR,

- min. 7 dnů před jednáním hodnotících komisí zvát CRR na toto jednání jako pozorovatele a předat CRR zápis z jednání komise,

- předložit CRR k posouzení návrh smlouvy s vybraným dodavatelem.

2) Pro výběrová řízení započatá po 1. červenci 2006

Zákon v § 2 uvádí, kdo je zadavatelem ze zákona a oproti zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů upřesňuje, kdo je dotovaným dodavatelem.

Z hlediska zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon VZ“) a pokynů Řídícího orgánu.

a) 	výběrové (zadávací) řízení podle zákona a podle písm. e) těchto podmínek může žadatel/konečný příjemce zahájit až po 1. červenci 2006;

b) 	žadatel/konečný příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem VZ (před realizací projektu) a průběh výběru dodavatele náležitě dokladovat dle platného zákona v případě, že bude podléhat zákonu VZ,

c)	v případě poskytnutí veřejných prostředků se předmětem zakázky stává dle charakteristiky projektu, na který byla podána žádost, buď celý projekt nebo jeho funkčně ucelené části (pokud objektivně není možné zadat projekt jako celek jednou veřejnou zakázkou). Funkčně ucelené časti se určují dle běžného postupu a v souladu s obecnou praxí, která se aplikuje v souvislosti se zákonem VZ,

d) 	v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky bude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH  na dodávky a služby či bude přesahovat 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce (dle ustanovení § 12 odst. 5 zákona), ale  nebudou naplněny požadavky stanovené v  § 2 odst. 3 zákona, bude postupováno podle následujícího písmena e) pravidel pro JPD 2,

e) 	v případě, že předpokládaná cena předmětu zakázky nebude přesahovat 2 mil. Kč bez DPH na dodávky a služby či nebude přesahovat 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce, pak bez ohledu na výši spolufinancování veřejným zadavatelem, bude žadatel/příjemce povinen provést zadání nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění, nebude však povinen realizovat výběrové řízení,

f) 	Ministerstvo pro místní rozvoj jako řídící orgán SROP a JPD Praha může vydat pro jednotlivé opatření/podopatření podrobnější metodický pokyn k této části Pravidel,

g) 	žadatel/ konečný příjemce je povinen zajistit ve všech dodavatelských smlouvách závazek, že subjektům provádějícím audit a kontrolu poskytnou všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností (nařízení Komise (ES) č. 448/2004, Pravidlo č. 1, bod 3.2.),

h) 	konečný příjemce je povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy či objednávky (možnost jen v případě postupu podle bodu e) těchto podmínek) s dodavateli zboží, práce a služeb výhradně v písemné podobě. Výdaje konečného příjemce uskutečněné bez písemné smlouvy nejsou uznatelné, s výjimkou případů, kdy takové písemné ujednání uzavřít nelze. Konečný příjemce je povinen zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní dodavatel vyhotovil a konečnému příjemci odevzdal účetní doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů tak, aby konečný příjemce byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné náklady.

i) 	příslušné pobočky CRR poskytují při přípravě zadávací dokumentace odborné konzultace. Konečnému příjemci dále vyplývá povinnost:

- minimálně 14 dnů před odesláním formuláře „Oznámení zadávacího řízení“ na Centrální adresu (v případě postupů s uveřejněním) nebo oslovovaným dodavatelům (u postupů bez uveřejnění) předložit zadávací dokumentaci k posouzení CRR

- min. 7 dnů před jednáním hodnotících komisí zvát CRR na toto jednání jako pozorovatele a následně předat CRR zápis z jednání komise

- předložit CRR k posouzení návrh smlouvy s vybraným dodavatelem.

# Příloha G

# Pomůcka pro žadatele/konečné příjemce k vyplňování formulářů ISPROFIN

# platná pro Společný regionální operační program, Jednotný programový dokument 
pro Cíl 2 a INTERREG III A

ISPROFIN je informační systém zavedený Ministerstvem financí ČR pro sledování vybraných údajů přípravy a realizace akcí/projektů v rámci programového financování ze státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že od 1.1.2006 jsou i prostředky strukturálních fondů EU součástí programového financování, registrují se v ISPROFIN všechny projekty financované z programů SROP, JPD 2 a INTERREG IIIA.

Problematika programového financování je legislativně upravena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a jeho prováděcí vyhláškou č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

Žadatel předkládá spolu s projektovou žádostí vyplněný formulář ISPROFIN  RA 80, který obsahuje identifikační údaje projektu a formuláře RA 81 a 82 v závislosti na tom, zda jsou v rámci projektu realizovány investiční nebo neinvestiční náklady. Formulář RA 81 představuje bilanci investičních potřeb a zdrojů financování akce/projektu, formulář RA 82 představuje bilanci neinvestičních potřeb a zdrojů financování akce/projektu.

Údaje vyplněné ve formulářích ISPROFIN se musí zcela shodovat s údaji uvedenými v projektové žádosti!  To bude předmětem kontroly před vydáním Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce/projektu.

Rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční uvedené ve formulářích ISPROFIN musí vždy odpovídat tomu, jak žadatel, resp. konečný příjemce, dané náklady zaúčtuje. Zaúčtování přitom musí být provedeno v souladu s obecně platnými právními předpisy a interními směrnicemi příjemce dotace.

Žadatel odevzdává vyplněné formuláře RA 80 – 82  v písemné a elektronické podobě (elektronická příloha je připojena k projektové žádosti v IS ELZA). Také v případě grantových schémat  musí  formuláře RA 80-82 odevzdat konečný příjemce v písemné i elektronické podobě.

Formuláře lze jako přílohu vyhlášky č. 40/2001 Sb. v elektronické podobě stáhnout na  stránkách Ministerstva financí ČR na adrese:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-1895BE56/mfcr/hs.xsl/ver_rozpocty_11888.html?vd=1

Je třeba použít aktuální formulář s nastavením aktuálního roku (nikoli starší verze).

V elektronické verzi odevzdává žadatel celý sešit, nikoli jen překopírované vyplněné listy.

Formulář RA 80 – identifikace údaje projektu (akce)

Tento formulář obsahuje:

- Základní identifikační údaje

- Termíny přípravy a realizace akce (musí být shodné nebo logicky přiřazené k termínům v žádosti)

- Rozhodující projektované parametry (resp. monitorovací ukazatele/indikátory)

| Vyplňované položky formuláře | Komentář |
| --- | --- |
| Kódy ISPROFIN | Vyberte jednotlivé kódy dle nabídky, pokud nemůžete obsah akce bezezbytku a jednoznačně zařadit, preferujte poslední uvedené položky (kódy 9). |
| Název | Uveďte název projektu přesně tak, jak je uveden v projektové žádosti (nejlépe překopírujte). |
| Účastník programu | Uveďte název žadatele včetně celé adresy přesně tak, jak je uveden v projektové žádosti (nejlépe překopírujte) |
| IČ | Uveďte IČ žadatele tak, jak je uvedeno v projektové žádosti. Počáteční nuly se v IČ nezobrazí. |
| Rodné číslo | Vyplňuje se pouze, pokud je žadatelem fyzická osoba. |
| Číslo účtu | Nevyplňuje se. |
| Kód priority akce (projektu) | Nevyplňuje se. |
| Kód území | Vyberte dle nabídky okres, ve kterém je projekt realizován. V grantových schématech se vyplňuje kód okresu, ve kterém sídlí krajský úřad. |
| Termíny přípravy a realizace | Vyplňujte podle reálných časových parametrů projektu položky 8003, 8006 (nebo 8007) a 8008. Ostatní položky vyplňte, pouze pokud jsou aktuální pro daný projekt. |
| 8003 Vypracování a schválení projektové dokumentace | Může se časově překrývat s obdobím vymezeným údaji v řádku 8006 Realizace akce. Datum zahájení musí odpovídat datu vzniku prvních uznatelných výdajů, většinou datum registrace projektu. Pokud je projektová dokumentace způsobilým výdajem, může být datum zahájení ještě před datem registrace projektové žádosti. Hraničním datem pro způsobilost výdajů je v takovém případě 1.5.2004. |
| 8006, resp. 8007 Realizace akce | Podle charakteru projektu vyplňte řádek 8006 (stavby) nebo 8007 (ostatní projekty). V případě grantových schémat se vyplňuje řádek 8006. Zahájení – vyplní se měsíc a rok zahájení realizace projektu; Dokončení - vyplní se měsíc a rok ukončení. realizace projektu. Uvedené údaje musí odpovídat údajům z projektové žádosti. V případě grantových schémat se jako měsíc zahájení uvede první měsíc čtvrtletí uvedeného v žádosti a jako měsíc dokončení poslední měsíc čtvrtletí uvedeného v žádosti. |
| 8008 Závěrečné vyhodnocení akce (podrobněji na konci tohoto dokumentu) | Data v řádku 8008 by měla navazovat na termín dokončení realizace projektu/akce v řádku 8006 příp. 8007. Zahájení – měsíc následující bezprostředně po měsíci dokončení realizace akce/projektu (uvedeném v řádku 8006, resp. 8007). Dokončení – 6 měsíců od Zahájení závěrečného vyhodnocení. V tomto termínu musí být dotace ze strukturálních fondů i ze státního rozpočtu proplacena a vyúčtována. |
| Rozhodující projektované parametry (monitorovací ukazatele) | Do této části formuláře jsou vyplňovány/kopírovány monitorovací ukazatele uvedené v projektové žádosti. V případě grantových schémat se vyplňují monitorovací indikátory uvedené v žádosti. Do formulářů ISPROFIN však smí žadatel uvádět pouze takové monitorovací ukazatele, které jsou zároveň uvedeny jak v žádosti, tak i v Příručce pro žadatele, resp. v Programovém dodatku v případě indikátorů. Název parametru = název monitorovacího ukazatele/indikátoru (např. počet vytvořených pracovních míst). Měrná jednotka – km, m2, počet apod. Názvy parametrů a označení měrných jednotek musí zcela odpovídat údajům uvedeným v projektové žádosti. Hodnota parametru – uvádí se rozdíl mezi plánovanou hodnotou a výchozí hodnotou daného monitorovacího ukazatele/indikátoru podle údajů uvedených v projektové žádosti. Doporučujeme tyto údaje dobře zkontrolovat! |
| Formulář RA 80 vypracoval | Jméno kontaktní osoby, která formulář vypracovala. |
| Telefon | Telefon na kontaktní osobu. |
| Razítko a podpis | Razítko a podpis statutárního zástupce žadatele. |
| Přiložené formuláře RA (zakroužkujte) | Zakroužkujte, číslo formuláře, který přikládáte. Tj. RA 81 a/nebo 82. |
| Schválil | Jméno statutárního zástupce žadatele. |
| Dne | Datum, ke kterému byl ISPROFIN vyplněn. |

Formuláře RA 81 a RA 82

RA 81 – bilance investičních potřeb a zdrojů financování projektu (akce) – do tohoto formuláře se vyplňují náklady investičního charakteru a jim odpovídající zdroje krytí.

RA 82 – bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování projektu (akce) – do tohoto formuláře se vyplňují náklady neinvestičního charakteru a jim odpovídající zdroje krytí.

Částky jsou ve formulářích ISPROFIN RA 81 a RA 82 uváděny v mil. Kč s přesností na 3 desetinná místa. Pokud se v projektové žádosti vyskytují částky s vyšší přesností, je třeba je do ISPROFINu v případě položek státního rozpočtu (řádky 8145-1, 8145 S, 8245-1, 8245 S) a strukturálních fondů (8151–5, 8151 S, 8251–5, 8251 S) zaokrouhlit vždy směrem nahoru (tzn. 3 265 480,- Kč = 3,266 mil. Kč nebo 129 400,- Kč = 0,130 mil. Kč).

Konečnému příjemci však bude vždy vyplacena dotace do výše uvedené ve smlouvě o financování/Podmínkách k Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu (dále jen Podmínky). Vzhledem k tomu, že souhrn zdrojů v příslušném roce musí být shodný se souhrnem investičních/neinvestičních potřeb v tomtéž roce, musí konečný příjemce kromě položek zdrojových zaokrouhlit stejným způsobem také položky v části potřeb.

V žádném případě nevkládejte do jednotlivých buněk formulářů RA 81 a 82 nezaokrouhlené částky, nebo vlastní vzorce/funkce!

Postup při vyplňování formuláře RA 81 a RA 82:

- Jako aktuální rok musí být nastaven běžný rok.

- Souhrn investičních/neinvestičních potřeb (řádek 813 S, resp. 823 S) v příslušném roce (v příslušném sloupci formuláře RA 81 či RA 82) musí být shodný se souhrnem zdrojů (řádek 819 S, resp. 829 S) ve stejném roce.

- V části potřeb (řádky 8121 - 8133 resp. 8221 – 8233) se vyplňují jednotlivé náklady v letech, ve kterých je konečný příjemce uhradí dodavatelům,  případně v letech, kdy budou náklady hrazené z limitky. V grantových schématech se zde v jednotlivých letech vyplňují částky dotace, které bude nositel grantového schématu vyplácet  konečným uživatelům.

- V části zdrojů (řádky 8141 – 8159, resp. 8241 – 8259) se vyplňují:

- Vlastní zdroje účastníka programu (řádek 8141, resp. 8241) vždy v roce, ve kterém je konečný příjemce používá k úhradě nákladů, a to ve výši, která odpovídá rozdílu celkově uhrazených nákladů a celkově obdržených dotací. V případě, že v daném roce je souhrn potřeb nižší než souhrn obdržených dotací (příjemce dotace hradil v předchozích letech potřeby z vlastních zdrojů a překročil svůj podíl spolufinancování), vyplní se ve vlastních zdrojích částka se záporným znaménkem.

- Ostatní zdroje (řádky 8145, 8146, 8148, 8151, příp. 8159, resp. 8245, 8246, 8248, 8251, příp. 8259) se vyplňují v roce, ve kterém bude proplacena dotace z těchto zdrojů konečnému příjemci.  U projektů/etap s ukončením realizace do konce srpna se počítá s proplacením dotace/dotace za etapu ze SR a SF do konce běžného roku. U projektů s ukončením realizace v září a později už je nutné počítat s  proplacením dotace v následujícím roce.

Příklad A - státní rozpočet je financován prostřednictvím Oznámení limitu výdajů, dotace ze strukturálních fondů bude vyplacena  po ukončení etapy/projektu:

Jedná se o realizaci stavebního projektu, jehož celkové náklady jsou 4 mil. Kč. Žádost o dotaci je předložena v roce 2006. Realizace  bude zahájena v témže  roce a ukončena v polovině roku 2007. Financování projektu je zabezpečeno takto:

- dotace ze strukturálních fondů 3 mil. Kč,

- dotace ze státního rozpočtu 0,2 mil. Kč prostřednictvím Oznámení limitu výdajů,

- vlastní zdroje žadatele 0,8 mil. Kč.

V roce 2006 budou náklady projektu představovat 2 mil. Kč: 0,1 mil. Kč zadávací dokumentace a 1,9 mil. Kč stavební práce. Projekt není rozdělen na etapy. Dotace ze státního rozpočtu bude čerpána v roce 2006 na základě Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu (dále jen „limitka“) a dotace ze strukturálních fondů bude příjemci proplacena po ukončení projektu na konci roku 2007.

Veškeré výdaje budou zaúčtovány jako investiční, proto se vyplňují   pouze formuláře RA 80 a RA 81.

Horní polovina formuláře RA 81 představuje potřeby (náklady) a bude vyplněna následovně:

Vzhledem k tomu, že se formuláře RA zpracovávají v roce 2006, je jako aktuální rok nastaven rok 2006, viz údaj v pravém horním rohu formuláře. Ve sloupci Aktuální rok 2006 jsou uvedeny Náklady projektové dokumentace ve výši 0,1 mil. Kč a Náklady stavební části stavby ve výši 1,9 mil. Kč. Ve sloupci Plánované plnění v roce 2007 jsou uvedeny Náklady stavební části stavby ve výši 2 mil. Kč. Souhrn investičních potřeb tedy v obou uvažovaných letech představuje 2 mil. Kč, celkové investiční potřeby činí 4 mil. Kč.

Spodní polovina formuláře RA 81 představuje zdroje financování a bude vyplněna následovně:

Jedním ze základních principů vyplňování formulářů RA 81 a 82 je rovnost bilance potřeb a zdrojů v jednotlivých letech. Z toho důvodu i na straně zdrojů musí být v každém roce souhrnná částka 2 mil. Kč.

Pro rok 2006 se předpokládá čerpání dotace ze státního rozpočtu ve výši 0,2 mil. Kč (uvádí se v řádku 81451: Systémově určené výdaje (SUV) – Posledně platný rozpočet). Celkové potřeby v tomto roce činí ovšem 2 mil. Kč. Zbylá částka ve výši 1,8 mil. Kč tedy bude  uhrazena z vlastních zdrojů příjemce dotace, uvádí se  v řádku 8141: Vlastní zdroje účastníka programu.

V roce 2007 bude  vyplacena  dotace ze strukturálních fondů ve výši 3 mil. Kč, uvede se v řádku 81515: Dotace ze strukturálních fondů EU. Potřeby činí ovšem pouze 2 mil. Kč. Pro získání vyrovnané bilance potřeb a zdrojů se uvede do řádku 8141: Vlastní zdroje účastníka programu  částka -1 mil. Kč. Jedná se o částku, kterou příjemce dotace v roce 2006 vynaložil nad rámec vlastního spolufinancování a která je  v roce 2007 uhrazena z dotace ze strukturálních fondů. Proto se v roce 2007 odečítá od celkové bilance zdrojů.

Obdobně se postupuje v případě, že je  projekt  ukončen na konci roku 2007 a dotace ze strukturálních fondů bude uhrazena až v roce 2008. Ve sloupci Plánované plnění v roce 2007 se  uvedou pouze Vlastní zdroje účastníka programu ve výši 2 mil. Kč Státní rozpočet již byl vyčerpán a další zdroje nejsou u tohoto projektu uvažovány. Ve sloupci Plánované plnění v roce 2008 se uvede v řádku 8141: Vlastní zdroje účastníka programu  částka -3 mil. Kč. V řádku 81515: Dotace ze strukturálních fondů EU se uvede částka 3 mil. Kč.

Souhrn zdrojů se rovná nule stejně jako souhrn potřeb, veškeré náklady byly hrazeny v letech 2006 a 2007.

Příklad B - dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů je hrazena po ukončení etapy/projektu:

Jedná se o realizaci stavebního projektu, jehož celkové náklady jsou 4 mil. Kč. Žádost o dotaci je předložena v roce 2006. Realizace projektu bude zahájena v témže  roce a ukončena v polovině roku 2007. Financování projektu je zabezpečeno takto:

- dotace ze strukturálních fondů 3 mil. Kč,

- dotace ze státního rozpočtu 0,2 mil. Kč,

- vlastní zdroje žadatele 0,8 mil. Kč.

V roce 2006 budou náklady projektu představovat 2 mil. Kč: 0,1 mil. Kč zadávací dokumentace a 1,9 mil. Kč stavební práce. Projekt není rozdělen na etapy. Dotace ze státního rozpočtu a ze strukturálních fondů bude  proplacena po ukončení projektu na konci roku 2007.

Veškeré výdaje budou zaúčtovány jako investiční, proto se vyplňují  pouze formuláře RA 80 a RA 81.

Horní polovina formuláře RA 81 představuje potřeby (náklady) a bude vyplněna následovně:

Vzhledem k tomu, že se formuláře RA zpracovávají v roce 2006, je jako aktuální rok nastaven rok 2006 (viz údaj v pravém horním rohu formuláře). Ve sloupci Aktuální rok 2006 jsou uvedeny Náklady projektové dokumentace ve výši 0,1 mil. Kč a Náklady stavební části stavby ve výši 1,9 mil. Kč. Ve sloupci Plánované plnění v roce 2007 jsou uvedeny Náklady stavební části stavby ve výši 2 mil. Kč. Souhrn investičních potřeb tedy v obou uvažovaných letech představuje 2 mil. Kč a celkové investiční potřeby činí 4 mil. Kč.

Spodní polovina formuláře RA 81 představuje zdroje financování a bude vyplněna následovně:

Jedním ze základních principů vyplňování formulářů RA 81 a 82 je rovnost bilance potřeb a zdrojů v jednotlivých letech. Z toho důvodu i na straně zdrojů musí být v každém roce realizace (2006 i 2007) souhrnná částka 2 mil. Kč.

Protože bude dotace ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů proplacená až po ukončení projektu v roce 2007, bude příjemce dotace financovat v roce 2006 potřeby z vlastních zdrojů. Celá částka 2 mil. Kč tedy bude uvedena v řádku 8141: Vlastní zdroje účastníka programu.

V roce 2007 obdrží konečný příjemce dotaci ze strukturálních fondů ve výši 3 mil. Kč. Uvede ji  v řádku 81515: Dotace ze strukturálních fondů EU. Dále obdrží dotaci ze státního rozpočtu ve výši 0,2 mil. Kč, kterou uvede v řádku: 81451 Systémově určené výdaje (SUV) – Posledně platný rozpočet. Potřeby činí ovšem pouze 2 mil. Kč. Pro vyrovnání bilance potřeb a zdrojů se uvede do řádku 8141: Vlastní zdroje účastníka programu částka  –1,2 mil. Kč. Jedná se o částku, kterou příjemce dotace v roce 2006 vynaložil nad rámec svého celkového spolufinancování a která mu bude v roce 2007 uhrazena  ze strukturálních fondů. Proto ji v roce 2007 odečítá od celkové bilance zdrojů.

Obdobně se postupuje v případě, že projekt je ukončen na konci roku 2007 a dotace ze strukturálních fondů i ze státního rozpočtu bude uhrazena v roce 2008. Ve sloupci Plánované plnění v roce 2007 se  uvedou pouze Vlastní zdroje účastníka programu ve výši 2 mil. Kč. Ve sloupci Plánované plnění v roce 2008 se uvede v řádku 8141: Vlastní zdroje účastníka programu částka -3,2 mil. Kč, v řádku 81515: Dotace ze strukturálních fondů EU částka 3 mil. Kč a v řádku 81451: Systémově určené výdaje (SUV) – Posledně platný rozpočet částka 0,2 mil. Kč.  Souhrn zdrojů se rovná nule stejně jako souhrn potřeb, veškeré náklady byly hrazeny v letech 2006 a 2007.

- Ve formulářích RA 81 a RA 82 se uvádějí celkové náklady projektu včetně neuznatelných (včetně neuznatelné DPH). Neuznatelné náklady jsou vždy kryty z vlastních zdrojů žadatele, jejich krytí vlastními zdroji příjemce se uvádí v těch letech, kdy je příjemce dotace uhradí. Částka dotace z ERDF/ESF a dotace ze státního rozpočtu ovšem musí být kalkulována pouze ze způsobilých výdajů projektu a musí odpovídat výši, která je uvedena v projektové žádosti ve zdrojích financování.

- Financování  investičních/neinvestičních nákladů projektu ze systémově určených výdajů státního rozpočtu a z dotací poskytnutých z fondů EU může být uvedeno nejdříve v roce, ve kterém bylo vydáno (se předpokládá vydání) Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu (dále jen Rozhodnutí). Veškeré náklady realizované v roce předcházejícím roku vydání Rozhodnutí mohou být hrazeny pouze z vlastních zdrojů žadatele (případně ze zdrojů kraje/obce, umožňuje-li to konečnému příjemci smlouva, kterou má s těmito subjekty uzavřenou).

- Požadavky na prostředky státního rozpočtu se uvádějí v řádku 8145 – 1 Systémově určené výdaje (SUV) – posledně platný rozpočet, resp. v řádku 8245 – 1.

- Ve výjimečných případech, kdy dotace ze státního rozpočtu je vyšší než 100 mil. Kč a musí být poskytnuta se souhlasem MF ČR podle § 6 vyhlášky č. 40/2001 Sb., jsou požadavky na prostředky státního rozpočtu vyplněny v řádku 8146 Individuálně posuzované výdaje státního rozpočtu.

- Požadavky na dotaci ze  strukturálních fondů se uvádějí v řádku 8151 – 5 (Dotace ze strukturálních fondů EU), resp. v řádku 8251 – 5.

- Je-li žadatelem kraj nebo obec, musí své zdroje uvést jako Vlastní zdroje účastníka programu (8141, resp. 8241), nikoli do řádku Dotace z rozpočtu kraje nebo Dotace z rozpočtu obce.

- V případě grantových schémat uvádí žadatel své zdroje (tj. zdroje kraje) jako Vlastní zdroje účastníka programu (8141, resp. 8241), zdroje obcí jako Dotace z rozpočtu obce (8148 – 1, resp. 8248-1) a soukromé spolufinancování jako Jiné cizí zdroje tuzemské výše neuvedené (8149-9, resp. 8249-9).

- Pokud žadatel předpokládá použití úvěru k financování projektu, neuvádí jej ve formulářích ISPROFIN zvlášť, ale zahrnuje jej do položky  vlastních zdrojů.

Formuláře RA 81 a RA 82 budou vyplňovány v následujících časových intervalech:

- Spolu s projektovou žádostí

Konečný příjemce vyplní ve formulářích RA 81 a RA 82 investiční a neinvestiční potřeby (náklady) a zdroje jejich financování do příslušných let v závislosti na harmonogramu realizace a proplácení prostředků ze strukturálních fondů a státního rozpočtu (viz výše). U zdrojů financování vyplňuje vždy následující řádky:

- 8141 (8241) Vlastní zdroje účastníka programu

- 8145 - 1(8245 - 1) Systémově určené výdaje (SUV) – posledně platný rozpočet

- 8151 - 5 (8251 - 5) Dotace ze strukturálních fondů EU

- Při změně v projektu

Pokud příjemce dotace nerealizuje projekt v souladu s „Rozhodnutím o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU“ (např. nebude projekt ukončen ve stanoveném termínu, nebude možné naplnit monitorovací ukazatele, dojde ke změně celkových potřeb a zdrojů v jednotlivých letech) neprodleně a v dostatečném předstihu před termínem stanoveným v Rozhodnutí informuje příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) a současně předloží aktualizovaný formulář ISPROFIN RA 80 – 82. CRR s konečným příjemcem tuto změnu projedná a doporučí řídícímu orgánu vydání nového Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU, případně jiné řešení.

Příloha H

Avízo k platbě

AVIZO k platbě splatné dne …………………….

Současně udělujeme příkaz k úhradě s těmito údaji:

| bankovní spojení |  |  |
| --- | --- | --- |
| číslo účtu plátce | kód banky |  |
|  |  | měna |
| číslo účtu příjemce | kód banky | částka |

| symbol platby |  |  |
| --- | --- | --- |
| variabilní | konstantní | specifický |

K uvedené platbě sdělujeme tyto doplňující informace:

Jedná se o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na realizaci projektu s registračním číslem CZ.04.2.06/x.x.xx.x/xxxx v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha. Vrácené prostředky byly vyčerpány na základě Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu v roce….

………………………………				………………………….

místo a datum vystavení					razítko a podpisy výstavce

Příloha CH

Žádost o platbu

1. Identifikace projektu

Název projektu:

Žadatel :

Datum podání žádosti (o dotaci):

Registrační (evidenční) číslo žádosti:

Žádaná částka:

2. Přílohy

Doložte přílohy požadované k Žádosti o platbu dle aktuální příručky pro příjemce

| Číslo | Název | Popis | Počet listů | Počet kopií |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v této žádosti jsou pravdivé a úplné.

V ............................ dne ...........................

.................................................................

podpis

Pojem nesrovnalost (irregularity) je pro účely ochrany finančních zájmů ES a zacházení s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován v nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 2988/1995 ze dne 18. prosince 1995, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

Nařízení Komise (ES) č. 69/2001.

Podmínka musí být splněna nejpozději k vydání Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu.

Ostatní spolufinancující subjekty (hl. m Praha, vybraná městská část, SFDI, SFŽP) uzavírají s konečným příjemcem samostatné smlouvy o spolufinancování, ve kterých upravují další podmínky pro poskytnutí podpory ze svých zdrojů.

§ 2 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře a v článcích 87-89 Smlouvy o založení ES.

V souladu s legislativou ES, zejména s článkem 30 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, s Nařízením Komise (ES) č. 1685/1999 ve znění Nařízení Komise č. 448/2004 a v souladu s legislativou ČR.

S výjimkou výdajů na provedený povinný audit projektu po ukončení projektu, které musí být vynaloženy do data podání Žádosti o platbu.

V případě, že je konečný příjemce povinen předkládat zprávu z nezávislého auditu projektu, předkládá závěrečnou zprávu nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

CRR má možnost kontrolovat i průběh výběrového řízení, které bylo uskutečněno před vydáním Rozhodnutí a vyžádat si příslušnou dokumentaci již v průběhu ex-ante kontrol.

včetně dodržování vyhlášky  č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v případě subjektů, kterých se to týká

Kontaktní osoba pro konzultace k účelovým znakům: Ing. Rudolf Kotrba, tel.: 257 042 495, e-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz, www.mfcr.cz

Výjimku mohou tvořit např. infrastrukturní projekty, kdy do projektu vstupuje více veřejných subjektů - partnerů, kterým bude realizací projektu zhodnocen majetek, který je jim svěřen na základě právní normy; v tomto případě může být majetek pořízený z poskytnuté dotace převeden konečným příjemcem na tyto partnery, nikoliv na další subjekty.

Při výběru autorizovaného auditora resp. auditorské společnosti je možné vycházet ze seznamu auditoru vedených Komorou auditoru CR www.kacr.cz.

Informace lze nalézt  také v dokumentu: http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/visibility/pdf/europaid_guidelines_en.pdf.

Jde o originály nebo úředně ověřené kopie.

V případě, že je konečný příjemce povinen předkládat zprávu z nezávislého auditu projektu, předkládá závěrečnou zprávu nejpozději do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

Žadatel předkládá originály účetních dokladů. CRR tyto doklady okopíruje, ověří a archivuje.

Jde o originály nebo úředně ověřené kopie.

Žadatel předkládá originály účetních dokladů. CRR tyto doklady okopíruje, ověří a archivuje.

Žadatel předkládá originály účetních dokladů. CRR tyto doklady okopíruje, ověří a archivuje.

U projektů, kde konečnými příjemci jsou hlavní město Praha, městská část nebo organizace zřízená nebo založená hl. m. Prahou, obdrží kopii Příkazu k převodu také Odbor rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy.

Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Doloženo usnesením Zastupitelstva hl. m. Praha.

Doloženo usnesením zastupitelstva příslušné městské části.

Splňuje-li příjemce dotace podmínku danou v bodu 10 této části, předkládá závěrečnou zprávu o projektu do 60 kalendářních dnů od ukončení realizace projektu.

Termín ukončení realizace projektu je  uveden v Rozhodnutí jako ukončení Realizace projektu nebo akce (stavební části stavby), resp. Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení).

? Procentní hodnoty budou zaokrouhlovány na celá čísla od 0,5 směrem nahoru.

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.

Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr.

Podmínek Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu)

I v případě, že pro financování projektu je použit bankovní úvěr, uvádí se tyto prostředky do vlastních zdrojů.

I v případě, že pro financování projektu je použit bankovní úvěr, uvádí se tyto prostředky do vlastních zdrojů.

Jako variabilní symbol se uvede číslo účelového znaku uvedené na příslušném Oznámení limitu výdajů.

Registrační číslo projektu je uvedeno v zápatí Podmínek.

Doplní se roku uvedený v názvu příslušného Oznámení limitu výdajů.