Příloha B

Sankce za neplnění monitorovacích ukazatelů

Monitorovací ukazatele

Při realizaci projektů je třeba dbát na plnění stanovených hodnot vybraných monitorovacích ukazatelů. Příslušné monitorovací ukazatele a jejich hodnoty jsou vždy stanoveny v  Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu. Charakter monitorovacích ukazatelů se v rámci jednotlivých opatření/dílčích opatření liší. Pro účely tohoto dokumentu byly monitorovací ukazatele (dále jen „MU“) rozděleny na hlavní a vedlejší.

Hlavní monitorovací ukazatele

Stanovené hodnoty hlavních monitorovacích ukazatelů je třeba vždy naplnit a udržet po dobu stanovenou v Podmínkách. Nedodržení více než 10 % tohoto závazku je považováno za porušení rozpočtové kázně a bude sankcionováno následujícím způsobem:

- Naplnění/udržení méně než 50 % stanovené hodnoty monitorovacího ukazatele a dále jakékoliv nedodržení, které povede k nefunkčnosti projektu/nenaplnění cíle projektu (Př. Většinou MU, které mají měrnou jednotku počet = 1) povede k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši celkové částky dotace.

- Naplnění 50 – 89 % závazku bude sankcionováno odvodem za porušení rozpočtové kázně poměrně, tj. např.  50 %  z celkové částky dotace v případě naplnění 50 % závazku, nebo 11 % z celkové částky dotace v případě naplnění 89 % závazku.

V rámci projektu/akce na sebe zvolené MU navazují, proto je možné, že v případě nedodržení jednoho hlavního MU dojde úměrně k nedodržení dalších hlavních MU. V takovém případě se výpočet výše odvodu za porušení rozpočtové kázně provádí podle hlavního MU, jehož stanovená  hodnota byla nejméně naplněna (Př. Projekt se zaváže k vytvoření 20 stálých lůžek a 10 pracovních míst. Bude ovšem vytvořeno pouze 17 stálých

lůžek, tj. 85 % stanovené hodnoty a 7 pracovních míst,  tj. 70 % stanovené hodnoty. Výše odvodu za porušení rozpočtové kázně bude pak 30 %  z celkové částky dotace).

- Naplnění 90-100 % závazku nebude považováno za porušení rozpočtové kázně a nebude žádným způsobem sankcionováno.

Bude-li nenaplnění stanovené hodnoty hlavních monitorovacích ukazatelů (s výjimkou ukazatele nová hrubá pracovní místa) zjištěno ještě před proplacením dotace, bude při určování konečné výše dotace postupováno obdobně jako v případě porušení rozpočtové kázně. Bude-li naplněno méně než 50 % stanovené hodnoty ukazatele, nebude dotace proplacena a bude vyžadováno zpětné navrácení již vyčerpaných peněžních prostředků; bude-li naplněno 50-89 % závazku, nebude vyplacena poměrná část dotace (viz výše); při naplnění 90-100 % závazku bude vyplacena celá částka dotace.

Přehled hlavních ukazatelů:

Opatření 1.1

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| délka nové nebo zlepšené tramvajové tratě | km |
| nové nebo zlepšené SSZ s preferencí tramvají | počet |
| nové nebo zlepšené tramvajové zastávky | počet |
| počet nových nebo zlepšených terminálů s vazbou na kolejovou dopravu | počet |
| délka nových nebo zlepšených místních komunikací | km |
| délka segregovaných cyklostezek | km |
| délka vybudovaných nebo rekonstruovaných obchvatů města (části města) | km |
| délka nových mostních nebo podzemních úseků přestupních vazeb | m |
| nové nebo zlepšené autobusové zastávky | počet |
| nové nebo zlepšené SSZ s preferencí autobusů | počet |
| délka nových vyhrazených pruhů pro autobusy | km |
| délka nových podélných dělících preferenčních opatření | km |
| nové nebo zlepšené železniční zastávky (povrchové) | počet |
| nově zapojené druhy dopravy v rámci přestupního terminálu | počet |
| délka ochranných prvků k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí | km |
| instalace moderních informačních a obslužných systémů pro cestující PID | počet |
| instalace moderních informačních a obslužných systémů pro motoristy | počet |
| počet nově vytvořených garážových míst park&ride v nadzemních objektech | počet |
| počet nově vytvořených garážových míst park&ride v podzemních objektech | počet |
| počet nově vytvořených míst k parkování na parkovištích park&ride | počet |
| počet ochranných opatření ke zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů | počet |
| počet ochranných prvků ke zvýšení bezpečnosti dopravy | počet |
| počet provedených dopravních průzkumů pro optimalizaci dopravního modelu | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| vybudování nebo rekonstrukce bezbariérové technologie v přestupních terminálech | počet |

Opatření 1.2

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| výměra plochy nově vysázené zeleně | m2 |
| výměra sanované plochy v daném území | m2 |
| výměra upravené plochy | m2 |
| délka nově vybudovaných protipovodňových zábran | m |
| délka ochranných prvků k eliminaci negativních vlivů na životní prostředí | m |
| délka vybudovaných nebo zrekonstruovaných obslužných komunikací sloužících pro regenerovaným plochám | km |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - kanalizace | m |
| nově vybudované neliniové prvky v oblasti čištění vody nebo zásobování vodou | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování elektřinou | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování elektřinou | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování teplem | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování teplem | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování vodou | m |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování zemním plynem | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování zemním plynem | počet |
| demolice objektů a dalších zařízení v území | m2 |
| počet nově vysazených stromů | počet |
| počet nových uživatelů připojených na nově vybudované sítě technické infrastruktury | počet |
| počet rekonstruovaných stávajících budov | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |

Opatření 1.3

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| délka nově osvětleného úseku veřejným osvětlením | m |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - kanalizace | m |
| nově vybudované neliniové prvky v oblasti čištění vody nebo zásobování vodou | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování elektřinou | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování elektřinou | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování vodou | m |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování teplem | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování teplem | počet |
| délka vybudovaných sítí infrastruktury - zásobování zemním plynem | m |
| nové vybudované neliniové prvky v oblasti zásobování zemním plynem | počet |
| počet jiných obnovených nebo nových prvků infrastruktury sloužící k prevenci kriminality | počet |
| počet nových parkovacích míst v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet nových uživatelů připojených na nově vybudované sítě technické infrastruktury | počet osob |
| počet obnovených stávajících budov na sídlištích určených k podnikání | počet |
| počet obnovených stávajících budov určených k podnikání | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch | m2 |
| upravená veřejná prostranství včetně zeleně a vodních ploch v sídlištních celcích | m2 |
| výstavba nebo obnova budov sloužících ke kulturním, společenským, sportovním a jiným nekomerčním účelům | počet |

Opatření 2.1

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| aplikace inovace | počet |
| nově vzniklé spin-off společnosti | počet |
| počet nakoupených licencí, know-how a patentů | počet |
| počet nakoupených strojů a technologií | počet |
| počet podpořených MSP podniků | počet |
| počet podpořených podniků/institucí | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| počet vytvořených licencí, patentů, know-how | počet |
| vybudované nebo modernizované objekty sloužící pro výzkum a vývoj | počet |
| vybudované nebo obnovené objekty sloužící k podnikání | počet |
| vybudované nebo obnovené objekty sloužící k podnikání - provozní plocha | m2 |
| výstavba či obnova informačních nebo poradenských center pro výzkum a vědu a podnikání | počet |
| vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru | počet |

Opatření 2.2 (pro dílčí opatření neplatí ukazatele přímo navazující k podpoře MSP)

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| nákup počítačů včetně SW souvisejících s realizací projektu | počet |
| počet marketingových a informačních studií | počet |
| počet nakoupených licencí, know-how, patentů v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet nakoupených strojů a zařízení v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet nově vzniklých míst k parkování v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet počítačů připojených širokopásmovým připojením v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet podpořených MSP podniků | počet |
| počet podpořených MSP v cestovním ruchu | počet |
| počet podpořených podniků/institucí | počet |
| počet propagačních a informačních akcí zaměřených pro podnikání | počet |
| počet přímo podpořených MSP podniků | počet |
| počet přímo podpořených ostatních organizací (žadatel není MSP) | počet |
| počet seminářů, workshopů a školení veřejnosti v souvislosti s realizací projektu | počet |
| počet vyškolených zaměstnanců společnosti v rámci marketingových studií | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst na sídlištích - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst na sídlištích - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| počet vytvořených stálých lůžek v hotelích a obdobných ubytovacích zařízení v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí projektu | m2 |
| vybudované nebo obnovené objekty - provozní plocha (mimo MSP) | m2 |
| vybudované nebo obnovené objekty (mimo MSP) | počet |
| vybudované nebo obnovené objekty sloužící k podnikání | počet |
| výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu a rekreace | m2 |
| zrekonstruované kulturní a technické památky v souvislosti s realizovaným projektem | počet |

Opatření 2.3

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| kapacita vybudovaného místa veřejného přístupu internetu přístupného obyvatelstvu (počet počítačů - inf. kiosků) | počet |
| nákup počítačů včetně SW v souvislosti s realizací projektu | počet |
| nově vzniklá místa veřejného přístupu k internetu nebo v IKT centrech s veřejně přístupným internetem | počet |
| počet nakoupených nových technologií v oblasti informační společnosti | počet |
| počet nově vzniklých MSP podnikajících v oblasti informační technologie | počet |
| počet nově vzniklých MSP podnikajících v oblasti transferu informační technologie a informací | počet |
| počet nově vzniklých organizací (jiných než MSP) podnikajících v oblasti informační technologie | počet |
| počet nově vzniklých organizací (jiných než MSP) podnikajících v oblasti transferu infor technologie | počet |
| počet počítačů připojených širokopásmovým internetem v souvislosti s realizací projektu | počet |
| počet podpořených existujících MSP podnikajících v oblasti informační technologie | počet |
| počet podpořených existujících MSP podnikajících v oblasti transferu informační technologie a informací | počet |
| počet podpořených existujících organizací (jiných než MSP) podnikajících v oblasti informační technologie | počet |
| počet podpořených existujících organizací (jiných než MSP) podnikajících v oblasti transferu informační technologie a informací | počet |
| počet propagačních a informačních akcí zaměřených na rozvoj informační společnosti v podnikání | počet |
| počet propagačních a informačních akcí zaměřených na rozvoj transferu informačních technologií a informací | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst na sídlištích - muži | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst na sídlištích - ženy | počet |
| počet vytvořených hrubých pracovních míst pro sociálně handicapované osoby | počet |
| počet vytvořených informačních databází | počet |
| počet zavedených služeb veřejné správy přístupných veřejnosti | počet |
| stavební obnova budovy nebo místnosti pro využití IKT centra | m2 |
| vybudování lokální nebo regionální komunikační sítě | počet |

Vedlejší monitorovací ukazatele

Vedlejší monitorovací ukazatele jsou doplňkové a pomáhají přesněji definovat projekt. Jestliže  jsou  MU projektu tvořeny kromě vedlejších monitorovacích ukazatelů, také alespoň jedním hlavním monitorovacím ukazatelem,  není  nedodržení vedlejších monitorovacích ukazatelů považováno za porušení rozpočtové kázně. V případě, kdy jsou MU projektu tvořeny pouze vedlejšími MU, bude o případném krácení  neproplacení dotace rozhodnuto na základě posouzení konkrétní situace.

Přehled vedlejších ukazatelů:

Opatření 1.1

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| nové nebo zlepšené přestupní vazby | počet |
| počet projektů navržených s využitím dopravního modelu během dvou let od dokončení projektu | počet |
| rozsah území (v docházkové vzdálenosti) nově připojeného novou pěší vazbou na terminál | počet obyvatel / prac. příležitostí |
| snížení počtu vozidel na stávající komunikaci | procenta |
| zkrácení cestovních časů obyvatel města v úseku modernizované infrastruktury | procenta |
| zlepšení dostupnosti novou nebo zlepšenou dopravní infrastrukturou vyjádřené pomocí ESS (Eqiuvalent straight-line speed) – průměrné rychlosti přepočtené na vzdálenost vzdušnou čarou (nebo jiným vhodným způsobem - např. rozlohou obslouženého regenerovaného území, případně počtem připojených uživatelů) | procenta |
| zvýšení počtu přepravených osob | procenta |

Opatření 1.2

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| přírůstek plochy chráněné před záplavami | m2 |
| nové indukované investice stávajících nebo obnovených podniků v regenerovaném území (2004-2008) | mil. Kč |

Opatření 1.3

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| nové indukované investice stávajících nebo obnovených podniků na sídlištích v regenovaném území (2004-2008) | mil. Kč |
| nové indukované investice stávajících nebo obnovených podniků v regenovaném území (2004-2008) | mil. Kč |

Opatření 2.2 (pro dílčí opatření neplatí ukazatele přímo navazující k podpoře MSP)

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| aplikace inovace výrobků či technologie v souvislosti s realizovaným projektem | počet |
| nárůst obratu podniku (2004-2008) | procenta |

Opatření 2.3

| Název ukazatele | jednotka ukazatele |
| --- | --- |
| aplikace inovace, či technologie v oblasti informační společnosti | počet |
| nové indukované investice stávajících nebo obnovených podniků v oblasti informačních technologií (2004-2008) | procenta |
| počet návštěv nově zřízených nebo aktualizovaných webových stránek veřejné správy v souvislosti s projektem | počet |
| zvýšení podílu firem využívajících nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou | procenta |
| zvýšení podílu občanů využívajících nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou | procenta |
| zvýšení podílu počtu domácností připojených k internetu na území podpory | procenta |
| zvýšení podílu počtu domácností připojených k širokopásmovému internetu na území podpory | procenta |

? Procentní hodnoty budou zaokrouhlovány na celá čísla od 0,5 směrem nahoru.