## Slide 1
Prezentace
ke Shrnující písemné zprávě
Ekonomické, procesní a IT/ICT poradenství v oblasti platebních systémů a odbavení ve veřejné dopravě na posouzení aktuálního provozu, využívání a rizik karty
Opencard
NEXIA AP, a.s.
Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ: 186 00
IČ: 4811 7013
Praha, 22. 4. 2015
Výtisk č. 5/5

## Slide 2
Úvod k realizované činnosti
V rámci poradenské činnosti byly zpracovány tyto klíčové komponenty:
  Zpracování odhadu provozních a investičních nákladů v krátkodobém horizontu (r. 2015) a střednědobém horizontu (období 2015 – 2018) při pokračování současného provozu Opencard
  Posouzení současného stavu Opencard a posouzení potenciálu Opencard vzhledem k technologickému vývoji a potřebám a cílům HMP
  Specifikace a posouzení provozních a funkčních rizik pokračování provozu karty Opencard pro HMP uživatele Opencard
  Specifikace klíčových pochybení HMP v období 2011 - 2014
  Vymezení realizovatelných alternativ dalšího postupu HMP ve vztahu k provozu karty Opencard
  Návrh dalšího postupu pro HMP a jeho podřízené organizace ve věci provozu karty Opencard
    Sběr dat a informací, zjišťování nákladovosti, nedostatků a rizik provozu OpC byl proveden i u Podřízených organizacích HMP: OOC, DPP a ROPID
Úvod k Prezentaci: Předmět zadané činnosti

## Slide 3
Naplnění cílů realizace projektu Opencard
Cíl 1: univerzální platební nástroj pro bezhotovostní čerpání městských služeb: nebyl splněn
Funkce platebního nástroje zúžena na nosič předplatního časového kuponu MHD - neprovádí platby
Využití OpC jako platebního nástroje v aplikaci KAP je dlouhodobě marginální - nepřináší držitelům a HMP hodnotu
Elektronická peněženka je generačně zastaralá a nemůže konkurovat globálním bankovním řešením
Cíl 2: univerzální identifikační nástroj: nebyl splněn - Držitelé OpC o tuto funkcionalitu nemají zájem (obdobně HMP)
Cíl 3: Atraktivní karta pro komerční organizace: nebyl splněn - do slevového programu zapojeno jen 97 podnikatelů
Kmen podnikatelů je malý, nelze tak usuzovat, že OpC je komerčně atraktivní. OpC potenciál atraktivity fakticky nemá.
Cíl 4 : Výnosnost a ekonomická návratnost Opencard: nebyl splněn
Ekonomický model OpC předpokládal pro 2007 - 2015 výnosy: 4.924,7 mil. Kč a počítal s NPV: + 1.110,5 mil. Kč
Jediným reálným uplatněním OpC je tak Elektronizace odbavení ve veřejné dopravě
Strategické cíle Opencard: Posuzované 4 Cíle zavedení OpC

## Slide 4
Potenciály karty Opencard
Off-line technologie je bohužel dnes již zastaralým řešením bez významnějšího potenciálu rozvoje:
Technologický pokrok přinesl masivní rozšíření on-line a cloud technologií a zrychlení globalizace platebních technologií nadnárodních finančních institucí
Off-line Mifare DESFire karta je pro většinu aplikací zbytečně nákladná a komerčně neatraktivní
Předpoklad, že zabezpečení elektronických transakcí se bude masově realizovat e-podpisem, se ukázal jako nereálný
Elektronická peněženka pro 1 - 2 milionů klientů nikdy nebude uživatelsky atraktivní a nákladově efektivní. HMP/DPP tento produkt vůbec nevyužije, neboť dosud nepředpokládá zavedení elektronických plateb jednotlivého jízdného
Potřeby a cíle HMP ve vztahu k OpC a oblastem, kterých se OpC dále dotýká (odbavování v MHD, tarifní politika MHD, integrace se Středočeským krajem atd.), buď vůbec nebyly definovány nebo jsou neaktualizované:
HMP vnímalo OpC jako multifunkční univerzální kartu Pražana, ačkoli takovou kartou OpC není, uživatelé ji nežádají a HMP nemá využití pro takovou kartu ve svých službách
OpC nemá aktualizovány ekonomické cíle a nemá ani funkční a vývojové vize či cíle
Jediným reálným uplatněním OpC je tak Elektronizace odbavení ve veřejné dopravě
Elektronizace MHD však byla realizována pouze jako majoritní převedení papírových kuponů na OpC jako nositele časové jízdenky bez zavedení nových produktů (např. zastropování jízdného) či vytěsnění hotovosti z odbavení
Potenciály OpC vzhledem k technologickému vývoji a k potřebám a cílům HMP
Koncept městských karet technologicky i funkčně zastaral. Je využíván především pro elektronické odbavení ve veřejné dopravě, další funkce mají minimální užitnou hodnotu a zbytečně zatěžují provozovatele dodatečnými náklady

## Slide 5
Ekonomika projektu OpC
Celkové náklady (provozní a investiční) související s realizací OpC v období 2005 – 2014 lze definovat tímto způsobem:
Celkové náklady včetně interních osobních nákladů (mzdy + odvody) HMP a DPP souvisejících s provozem OpC. Investiční (kapitálové) náklady tvoří 37,6 % celkových nákladů
Podíl EMS na celkových nákladech OpC vč. DPH (HMP není schopno provést odpočet DPH na vstupu)
Zahrnutí interních osobních nákladů je důležité, neboť tyto náklady kauzálně vznikaly v přímé souvislosti s realizací OpC.
Celkové provozní a investiční náklady OpC v období 2005 - 2014
Celkové náklady Opencard 2005 -2014 za všechny zúčastněné subjekty VČETNĚ interních osobních nákladů | 
Druh nákladu OpC | 2005-2014
Kapitálové náklady | 655 226 581
Provozní náklady externí | 1 016 335 004
Interní osobní náklady | 69 939 334
Celkem náklady Opencard | 1 741 500 919
Celkové náklady účtované EMS/HGS na Opencard 2005 -2014 VČETNĚ DPH u MHMP | 
Druh nákladu OpC | 2005-2014
Kapitálové náklady | 322 202 583
Provozní náklady externí | 423 788 339
Celkem náklady účtované EMS/HGS Opencard | 745 990 922

## Slide 6
Hodnocení současné situace projektu Opencard
Při migraci PCKS do prostředí HMP v r. 2011 nedošlo ze strany HGS k řádnému a úplnému předání procesu správy PCKS pracovníkům OINF – nedošlo k předání přístupů do jednotlivých částí SKC a potřebných zkušeností, znalostí a schopností PCKS provozovat a spravovat
OINF nikdy fakticky neplnil roli provozovatele a správce PCKS - taková role nebyla po něm nikdy ani požadována
Provoz PCKS je podložen pouze dílčí uživatelskou dokumentací, technická dokumentace existuje minimální
Proces předání provozu PCKS mezi HMP a OOC nebyl oboustranně řádně organizován a řízen a není dokončen
Vedení OOC zatím s ohledem na výše uvedené nemůže začít v plném rozsahu plnit roli provozovatele a správce
Celkové zhodnocení současného stavu: zdůvodnění shrnujícího názoru (1/2)

## Slide 7
Hodnocení současné situace projektu Opencard
Projekt OpC nebyl ze strany HMP centrálně řízen (každá část se řídí samostatně a navzájem komunikuje omezeně) a nikdy nebyla řízena jeho rizika - realizace OpC byla v klíčovém rozsahu naopak řízena a ovlivňována dodavatelsky
Neexistovalo krátkodobé a střednědobé plánování, absentovaly plány obnovy HW a SW a chyběl controlling OpC
Akvizice a provoz OpC se vyznačují nevýhodnými smlouvami, vysoký rozsahem outsourcingu, nepřiměřenými investičními i provozními náklady.
HMP je vystavováno mediálním atakům klíčového dodavatele, jehož přístup k OpC je jednou z klíčových příčin současné kritické situace. Tento dodavatel uplatňuje nároky za údajné bezdůvodné obohacení HMP a DPP v celkové výši 175,4 mil. Kč, jehož výše je dle našeho názoru řádově nepřiměřená a nepodložená
Nevhodný koncept multifunkční městské karty (nákladná off-line technologie bez komerční atraktivity) - neekonomicky zatížen nevhodným rozdělením rolí vlastníka média (HMP), správce PCKS (OOC) a vlastníka dopravní aplikace (DOS) - licenčně, investičně a provozně došlo ke zbytečnému vytvoření dvou částečně duplicitních systémů
Celkové zhodnocení současného stavu: zdůvodnění shrnujícího názoru (2/2)

## Slide 8
Hodnocení současné situace projektu Opencard
V období 2011 – 2014 byl negativní stav OPC zakonzervován a v některých ohledech se bohužel ještě zhoršil.
Migrace PCKS a převzetí provozu do struktury HMP v r. 2011 byly pouze formální. Provoz a správa PCKS byly nadále cíleně outsourcovány na HGS/EMS - projekt OpC tak byl dále organizován a řízen dodavatelsky.
HMP a DPP uzavřely s HGS nevýhodné Smlouvy o poskytování základní programové podpory:
HMP zasmluvnilo neobvykle vysoký měsíční paušál 2.358 tis. Kč bez DPH za služby, např. projektové práce: 454 tis. Kč/měsíc, údržba programového vybavení: 740 tis. Kč/měsíc, aktualizace dokumentace: 91.965 Kč/měsíc a významný objem činností, které by si měl správce systému účinně a efektivně zabezpečovat sám
DPP měsíční paušál 1.309 tis. Kč bez DPH s obdobnými paušálními kalkulačními položkami
Klíčová pochybení HMP v období 2011 – 2014 (1/2)

## Slide 9
Hodnocení současné situace projektu Opencard
Obě Smlouvy o základní programové podpoře způsobují nepřiměřené náklady na provoz a správu PCKS a DOS fakturované HGS/EMS - na roční bázi celkem 44.334 tis. Kč bez DPH:
Nestandardnost a nevýhodnost obou smluv spočívá mj. v měsíční paušalizaci ceny za činnosti, které obvykle v paušálním modelu nejsou objednávány (projektový management, údržba SW, aktualizace dokumentace atd.)
Reálnou hodnotu těchto služeb je velmi složité stanovit. Lze definovat očekávaný objem, který by standardní zákazníci motivovaní k co nejnižší nákladovosti byli měsíčně ochotni hradit za služby potřebné základní programové podpory
Tento objem dle našich zkušeností odhadujeme v řádu statisíců korun měsíčně
Klíčová pochybení HMP v období 2011 – 2014 (2/2)

## Slide 10
Doporučení dalšího postupu pro HMP a jeho zdůvodnění
Základní premisou našeho doporučení je nepokračovat v dlouhodobém provozu a rozvoji OpC, a to z těchto důvodů:
Nevhodnost konceptu multifunkční městské karty, vysoká provozní a investiční nákladovost OpC
Náročnost provozování a správy PCKS ze strany HMP, OOC
Nevýhodnost dosavadních smluvních vztahů, vysoká dlouhodobá rozvojová i provozní závislost na EMS
Druhou premisou je nepřistupovat unáhleně a bez dostatečné přípravy k zadání nového dlouhodobého řešení :
HMP musí definovat a aktualizovat své potřeby a cíle v tarifní politice MHD, v odbavování v MHD, v integraci atd.
Dodání dlouhodobého řešení bude časově a věcně velmi náročné a bude vyžadovat striktní dodržování pravidel ZVZ (odhadujeme minimálně 2 roky od zahájení příprav do ukončení výběru dodavatele či dodavatelů)
Optimálním postupem je aplikovat Přechodové období, v jehož rámci by:
Byl zachován provoz systému DOS v plném rozsahu za současných licenčních podmínek a s již historicky zakoupenými aktivy HMP (licence, vlastní karty, HW a SW):
Ekonomicky co nejefektivněji, provozně kvalifikovaně, stabilně a především i transparentně
S redukovanou podporou EMS (pokud EMS přistoupí na racionální poptávku na podporu OpC na bázi obvyklých cen) - případně bez podpory EMS
HMP definovalo své cíle a strategii v tarifní politice a odbavování v MHD, v nástrojích zvyšování příjmů z MHD, v integraci atd. a postupně či jednorázově implementovalo dlouhodobého řešení
Premisy doporučení pro HMP a Přechodové období