## List1
Odbor/organizace | Název zakázky | Předmět zakázky | Orientační hodnota v tis. Kč bez DPH | Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení | Doba realizace | Kategorie | Záměr do Rady HMP datum/číslo usn. | Druh zadávacího řízení | Datum zahájení ZŘ | Poznámka | kategorie
HOM MHMP | Revitalizace objektu č.4 Burza, Holešovická tržnice | Realizace stavby "Revitalizace objektu č.4 Burza, Holešovická tržnice" | 185804 | 11/2021 | 24 měsíců | stavební práce | 15. 2. 2021/237 | otevřené řízení | První 19.4.2021 | Materiál do RHMP na zrušení ZŘ, zahájení nového ZŘ po úpravě PD. Převod z tabulky roku 2021 do tabulky plánu na rok 2022. | stavební práce
HOM MHMP | Obnova objektu hasičské stanice č. 5 | Obnova obvodového pláště budovy (zateplení stěn a střech) a výměna veškerých výplní otvorů (okna, dveře, vrata). | 43577 | 02/2021 | 8 měsíců | stavební práce | 19. 4. 2021/817 | zjednodušené podlimitní řízení | x | Probíhá příprava kompletní zadávací dokumentace a podrobných podmínek zadávacího řízení na základě požadavků HZS. Řešení aktualizace PD. Převod z tabulky roku 2021 do tabulky plánu na rok 2022. | stavební práce
HOM MHMP | Kpt. Stránského 995-996, Černý Most – zateplení objektu vč. oprav lodžií a rekonstrukce elektroinstalace | Předmětem veřejné zakázky je revitalizace obvodového pláště budovy a úprava navazujících konstrukcí a rekonstrukce elektroinstalace. | 26904 | 02/2021 | 5 měsíců | stavební práce | x | x | x | Doposud nerealizováno. Převod z tabulky roku 2021 do tabulky plánu na rok 2022. | stavební práce
HOM MHMP | Stavební úpravy části 1. NP infekčního oddělení na prostory ambulance | Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy přízemí 1. NP objektu. Prostory budou upraveny pro potřeby ambulantních vyšetřoven včetně příslušného zázemí pro personál a pacienty. Samostatná část, jedna ambulantní vyšetřovna, včetně vlastního zázemí a vstupu bude vyčleněna pro pacienty s virem HIV. Samostatným prostorem je transformace bývalých WC na strojovnu. | 24706.591 | 05/2021 | 6 měsíců | stavební práce | x | x | x | s otazníkem - v současné době se jedná o směně areálu nemocnice se státem. Převod z tabulky roku 2021 do tabulky plánu na rok 2022. | stavební práce
HOM MHMP | Stavební úpravy VZT lůžkového oddělení - 2. patro střed, 4. patro východ a západ | Vybudování vzduchotecniky a klimatizace včetně hepa filtrů | 41705.608 | 05/2021 | 6 měsíců | stavební práce | x | x | x |  | stavební práce
OCP MHMP | Revitalizace Růžového sadu | kompletní výměna povrchů, veřejného osvětlení, mobiliáře a závlahového systému v Růžovém sadu na Petříně | 55000 | 10/2022 | 8 měsíců | stavební práce |  | otevřené řízení |  | posun termínu řízení původně plánovaného na rok 2021 mimo jiné i z důvodu nezařazení projektu do rozpočtu KV v roce 2022 | stavební práce
OCP MHMP | Obnova parku na Vítkově, 1. etapa | obnova první části centrální aleje s vrcholovou promenádou, úpravu prostoru u kašny a před památníkem Vítkov, včetně nových povrchů, doplnění vodních prvků, úpravu veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře a prvků pro rekreační využití. Součástí řešeného území je odstranění starého porušeného asfaltu, jeho nahrazení novým mlatovým a betonovým povrchem, výstavba objektu bistra a příprava inženýrských sítí pro další plánované objekty, které budou v dalších etapách (restaurace, zázemí zahradní údržby). Projekt vychází z celkové studie z roku 2016 a vydaného územní rozhodnutí z roku 2020. | 91000 | 2/2022 | 15 měsíců | stavební práce |  | otevřené řízení |  | předpoklad vydání SP je 12/2021, následně bude zpracována DVZ | stavební práce
SLU MHMP | Modernizace komunikačního systému Magistrátu hlavního města Prahy a jeho servisní podpora | Náhrada stávajícího provozovaného telefonního systému novým IP telefonním systémem. Součástí modernizace komunikační infrastruktury je kompletní nahrazení zastaralých a dosluhujících hlasových ústředen ve všech objektech MHMP. | 27932.92 | 2. pololetí 2022 | 3 měsíce | ICT |  |  |  |  | ICT
SLU MHMP | Opravy stěn a stropů ve vstupních prostorech a ve velkém sálu Nové radnice | Opravy povrchů stěn a stropů vestibulu, schodišť a velkého sálu budovy Nové radnice. Jedná se o převážně restaurátorské práce. | 22272 | 2. pololetí 2022 | 12 měsíců | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
SLU MHMP | Stavební úpravy objektu Řásnovka | Rekonstrukce elektroinstalace a instalace chlazení objektu | 20000 | 1/2022 | 6 měsíců | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
SLU MHMP | Rámcová dohoda rozvoj a modernizace JBS | Průběžná modernizace, rozvoj a rozšiřování systémů JBS | 48000 | 2. čtvrtletí 2022 | 48 měsíců | dodávky |  |  |  |  | bezpečnost
PRI MHMP | Rámcová smlouva na právní služby | Poskytování právních služeb, zejména poskytování konzultací, zpracování právních rozborů, stanovisek a posudků, příprava a administrace zadávacích řízení a jiné, bezprostředně související s činností odboru projektového řízení. | 20000 | 3/2022 | 48 měsíců | služby |  |  |  |  | odborné služby
SML MHMP | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní Masná, P1 – rekonstrukce kuchyně | Rekonstrukce kuchyně v objektu školy | 26400 | 1/2022 | 5 měsíců | stavební práce | 3029/6. 12. 21 | ZPŘ | 2022-01-01 |  | stavební práce
SML MHMP | OA Hovorčovická - rek. oken | Rekonstrukce oken a fasády objektu školy | 28000 | 3/2022 | 6 měsíců | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
SML MHMP | Výstavba šaten 02 na Stadionu mládeže | Výstavba objektu šaten na stadionu mládeže | 41000 | 9/2022 | 12 měsíců | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
SML MHMP | ZŠ a SŠ Vinohradská, P2 – půdní vestavba pro DDM P2 | Půdní vestavba v objektu DDM | 25000 | 11/2022 | 12 měsíců | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
SML MHMP | VOŠ a SPŠPT Podskalská, P2 – rekonstrukce pro ZUŠ U Půjčovny | Rekonstrukce objektu Pštrossova | 37800 | 1/2022 | 12 měsíců | stavební práce | 3211/20. 12. 21 | ZPŘ | 2022-01-01 |  | stavební práce
SML MHMP | Gymnázium Na Zatlance, P5 – půdní vestavba a zateplení stropu 5. NP | půdní vestavba v objektu gymnázia | 38000 | 2/2022 | 11 měsíců | stavební práce | 2865/22. 11. 21 | ZPŘ | 2022-02-01 |  | stavební práce
SML MHMP | Gym. Nad Štolou, P7 - vestavba šaten | vestavba objektu šaten do podzemí budovy gymnázia | 30000 | 3/2022 | 12 měsíců | stavební práce |  |  |  | předpokládaná hodnota není dosud známa | stavební práce
SML MHMP | ZŠ pro žáky se specif.por.uč., P6 - přístavba objektu | Přístavba objektu ZŠ | 84000 |  |  | stavební práce |  |  |  | bude převedeno na INV | stavební práce
SML MHMP | Gymnázium Na Pražačce, P3 - nástavba objektu | nástavba patra na objekt gymnázia | 90000 |  |  | stavební práce |  |  |  | bude převedeno na INV, předpokládaná hodnota není dosud známa | stavební práce
OIC MHMP | Zajištění provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy | Zajištění trvalé a nepřetržité provozuschopnosti Městského kamerového systému hl. m. Prahy | 180000 | 1. čtvrtletí 2022 | 48 měsíců | ICT |  | in house |  | V přípravě trojstranná smlouva MHMP-THMP-OICT. | ICT
OIC MHMP | Bezpečné připojení 22 městských částí do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2 | Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hraničních zařízení včetně licencí, podpory výrobce a poskytování služeb technické podpory za účelem bezpečného připojení 22 městských části (MČ) do metropolitní sítě MePNet a ke službám CMS2 poskytovaným Ministerstvem vnitra ČR (MVČR). Jedná se o zařízení a služby zajišťující bezpečné připojení LAN sítí v lokalitách MČ s vysokou dostupností s garantovanou kvalitou služeb. | 29270 | 1. čtvrtletí 2022 | 48 měsíců | ICT | Záměr - usnesení číslo 1690 ze dne 12.7.2020 | otevřené řízení | 29270 | Zatím nerealizováno. ZD ve finální verzi. | ICT
OIC MHMP | Rámcová dohoda personálně-organizačního zajištění řízení projektů plynoucích z požadavků sekce digitalizace MHMP | Zakázka spočívá v zajištění služeb komplexní projektové kanceláře, zejména projektového a programového řízení a reportingu | 45000 | 03/2022 | 48 měsíců | ICT | Tisk R-38437 | OVŘ | 46 980 000 Kč bez DPH | N/A Tisk je na podpisu u pana primátora | ICT
OIC MHMP | Zajištění maintenance programového vybavení spisové služby a jejich modulů pro HMP | Zakázka spočívá v zajištění legislativní a technologické podpory výrobce spisové služby e-Spis, využívané na MČ a MO | 100000 | 1/2022 | 36 měsíců | ICT | Tisk R-39563 | OVŘ | 105 595 200,- Kč bez DPH | 12/2021 Tisk schválen na ZHMP, VZ bude vypsána. | ICT
OIC MHMP | Zajištění podpory provozu programového vybavení spisové služby e-Spis pro HMP | zajištění podpory provozu programového vybavení spisové služby e-Spis pro HMP, a to včetně podpory integrace systému prostřednictvím servisních služeb průběžně poskytovaných jednotlivým organizacím HMP v rámci konsolidovaného programového vybavení jednotného systému spisové služby e-spis a jejich všech modulů v datovém centru HMP. Součástí podpory provozu je řešení kolizí systému, obnova dat po havárii, následný návrh opatření, a to v režimu stanoveném SLA. | 25000 | 02/2022 | 36 měsíců | ICT | N/A | OVŘ | 25 604 640 ,- Kč bez DPH | N/A tisk je v přípravě | ICT
INV/05 | 0094 MO Balabenka - Štěrboholská radiála | Podrobný geologický průzkum | 400000 | 8/2022 | 36 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/05 | 8313 Libeňská spojka | Podrobný geologický průzkum | 20000 | 7/2022 | 18 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/05 | 45503 Plečnikova alej | Realizace stavby | 30000 | 7/2022 | 36 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/05 | 42126 Průmyslový polookruh | Tunel Hloubětín - dokumentace pro vydání společného povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele + IČ + AD | 120000 | 8/2022 | 36 | služby |  |  |  |  | stavební práce
INV/05 | 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka | Podrobný geologický průzkum | 300000 | 8/2022 | 36 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 42872 Dům seniorů Bohnice | rekonstrukce objektů 3 a 4 | 240000 | 1/2022 | 30 | stavební práce | 2734 - 8.11.21 | otevřené | v přípravě |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 43258 - Výjezdové stanoviště ZZS Argentinská | výstavba výjezdového stanoviště ZZS HMP | 42000 | 1/2022 | 16 | stavební práce | 6. 12. 2021/3020 | otevřené | v přípravě |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 43928 Gymnázium Na Zatlance | výstavba tělocvičny a gastroprovozu | 90000 | 4/2022 | 24 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 43769 Umělecká škola Znojemská | výstavba areálu, vč. stavební povolení | 130000 | 4/2022 | 24 | stavební práce |  |  |  | GD dle žluté knihy FIDIC | stavební práce
INV/04 | stavba č. 43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování | výstavba nového pavilonu ZŠ Zlíchov | 273000 | 4/2022 | 24 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace a č. 44574 Kaštanka | dostavba II. etapy, vybudování opěrné zdi a přípojky WC | 140000 | 4/2022 | 15 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 40506 DPS Nebušice - rozšíření | výstavba nového provozního objektu | 45000 | 4/2022 | 24 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 45568 - Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad | obnova náměstí Jiřího z Poděbrad | 270000 | 4/2022 | 24 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 40431 Konzervatoř J.Ježka-nástavba obj. | vybudování nástavby objektu | 40000 | 7/2022 | 18 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 44801 Dostavba tělocvičny SŠ – COPTH Poděbradská | dostavba tělocvičny SŠ | 60000 | 7/2022 | 12 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 44800 Sportovní hřiště ZŠ Zličín | výstavby areálu | 21000 | 7/2022 | 6 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 43727 Přístavba MŠ Aloyse Klara | výstavba objektu | 21000 | 7/2022 | 12 | stavební práce |  |  |  |  | stavební práce
INV/04 | stavba č. 45289 Rekonstrukce budov Šolínova | projektant pro rekonstrukci | 40000 | 7/2022 | 24 | projektant |  |  |  | JŘBU po arch. soutěži | stavební práce
INV/04 | stavba č. 8211 Administrativně-technická budova ZZS | projektant pro výstavba centrály ZZS hl. m. Prahy | 80000 | 10/2022 | 60 | projektant |  |  |  | JŘBU po arch. soutěži | stavební práce
INV/06 | Stavba č.0004328 Rajská zahrada - přemostění; stavební práce | výstavba lávky pro pěší přes ulici Chlumecká a železniční trať | 150000 | 2/2022 | 18 | stavební práce |  | otevřené |  |  | stavební práce
INV/06 | Stavba č.0008560 Komunik. Propojení Prahy 12 s pražským okruhem;projektová a inženýrská činnost | projektová a inženýrská činnost | 65000 | 5/2022 | 36 | služby |  | otevřené |  |  | stavební práce
INV/06 | Stavba č.0042481 Propojovací komunikace Lochkov - Slivenec;stavební práce | dostavba a rekonstrukce komunikace | 45000 | 5/2022 | 18 | stavební práce |  | otevřené |  |  | stavební práce
INV/06 | Stavba č.0042935 P+R Opatov;stavební práce | výstavba objektového P+R | 600000 | 5/2022 | 22 | stavební práce |  | otevřené |  |  | stavební práce
INV/06 | Stavba č.0042699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. Fáze; stavební práce | rekonstrukce ulice Klapkova | 80000 | 7/2022 | 18 | stavební práce |  | otevřené |  |  | stavební práce
INV/06 | Stavba č.0042795 Náplavka ledárny;stavební práce | výstavba nové komunikace pro pěší a cyklisty včetně objektu lávky | 50000 | 5/2022 | 18 | stavební práce |  | otevřené |  |  | stavební práce
VEZ MHMP | Dodávky elektrické energie pro orgány a organizace hl.m. Prahy na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 | centralizovaně zadávaná veřejná zakázka s názvem "Dodávky elektrické energie pro orgány a organizace hl.m. Prahy na období od 1.1.2023 do 31.12.2023"; zadávaná rovněž pro městskou policii HMP; po realizaci této vz přejde kompetence k zadávání komodit energií (elektřiny a plynu) včetně zajištění energetického portálu na příspěvkou organizaci Pražské společenství obnovitelné energie. Odbor VEZ dokončí své nákupy pro rok 2023. | 263100 | 01/2022 | 12 měsíců | dodávky | tisk R- 39677 | otevřené řízení |  | Původně plánováno zahájení v roce 2021; vzhledem k požadavkům odboru OCP MHMP a převodu kompetencí pořízení komodit energií na nově zřízenou PO Pražské společenství obnovitelné energie došlo ke zpoždění s vypsáním této veřejné zakázky z důvodu jejich nové účasti jako pověřujícího zadavatele, když podmínkou jejich účasti muselo nejprve dojít ke zřízení odběrných míst energií (uskutečněno v prosinci 2021). | nákup energií
VEZ MHMP | Systém centrálních sdružených nákupů a jeho provoz | Provozování a poskytování služeb systému centrálních sdružených nákupů (dále jen „CSN“) v podmínkách HMP (tj. MHMP, Městské policie HMP a příspěvkových organizací zřizovaných MHMP), kdy primárním cílem je zajistit maximálně efektivní komplexní systém pro pořizování zboží a služeb, případně oprav a stavebních prací centrálním zadavatelem napříč shora uvedenými organizacemi. | 54841 | 01/2022 | 10 let | služby | Tisk R-42241 | otevřené řízení |  |  | odborné služby
5056313.119

## summary
počet | 53
objem | 5056313.119
plán podle odborů |  |  | plán podle oblastí
odbor | počet | objem | oblast | počet | objem
INV | 25 | 3352000 | stavební práce | 43 | 4263169
OIC | 5 | 379270 | ICT | 6 | 407203
HOM | 5 | 322697 | energie | 1 | 263100
VEZ | 2 | 317941 | odborné služby | 2 | 74841
SML | 9 | 400200 | bezpečnost | 1 | 48000
OCP | 2 | 146000 |  | 53 | 5056313
SLU | 4 | 118205
PRI | 1 | 20000
| 53 | 5056313