Příloha č. 3 k zápisu z 1. jednání Komise Rady hl m. Prahy pro udělování dotací hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Harmonogram Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2023 a pro víceleté dotace na léta 2024 - 2027

| 6. 4. 2022 | Ve Výboru KUL ZHMP projednání Programu |
| --- | --- |
| do 9. 5. 2022 | V RHMP schválení Programu |
| do 10. 5. 2022 | Zveřejnění Programu na webových stránkách města a úřední desce MHMP |
| do 14. 6. 2022 | Seminář oddělení kultury KUC MHMP pro žadatele o dotaci |
| do 30. 6. 2022 | První jednání Dotační komise – informativní schůzka k Programu, seznámení se s postupem při práci s elektronickou podobou hodnocení žádostí, nominace expertních hodnotitelů a jejich schválení; schválení pravidel činnosti a harmonogramu činnosti |
| do 30. 6. 2022 | On-line workshop expertních hodnotitelů – zaškolení do hodnotícího procesu žádostí |
| 15. – 29. 6. 2022 | Lhůta pro podání žádostí (opravy, úpravy a doplňování žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání žádosti) |
| do 28. 6. 2022 | Možnost individuální konzultace pro žadatele o dotaci na oddělení kultury KUC MHMP |
| 29. 6. 2022 | Uzávěrka příjmu žádostí |
| do 29. 7. 2022 | V oddělení kultury KUC MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých Opatření a oborů, při importů žádostí všech řádně přijatých projektů do interního programu kontrola a srovnání atributů žadatele se záznamy v IS ZR. |
| do 12. 8. 2022 | V oddělení kultury KUC MHMP posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti, v případě nesprávného zařazení žádosti přeřazení oddělením kultury KUC MHMP do oboru věcně příslušného. |
| do 15. 8. 2022 | Vytvoření seznamu přijatých žádostí k hodnocení rozděleného dle Opatření a oborů. |
| do 16. 8. 2022 | Zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Dotační komise. |
| do 26. 8. 2022 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletou dotaci a u jednoletých projektů se žádostí o celkovou podporu nad 1.000.000 Kč odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Jejich stanoviska budou zpřístupněna všem členům Dotační komise i projekt hodnotícím expertním hodnotitelům. |
| do 26. 8. 2022 | Členové Dotační komise zpřístupní přidělené žádosti expertním hodnotitelům té oblasti, ve které budou projekty posuzovat |
| do 26. 8. 2022 | V oddělení kultury KUC MHMP kontrola historie v minulosti získaných podpor od HMP za poslední 3 roky, případně další informace důležité pro hodnocení i pro jednání celé Dotační komise. |
| do 9. 9. 2022 | Přijetí/odmítnutí hodnocení žádostí expertními hodnotiteli, vyloučení střetu zájmů |
| do 23. 9. 2022 | Termín odevzdání posudků ekonomických hodnotitelů |
| do 21. 10. 2022 | 1. kolo hodnocení Dotační komise – odeslání elektronického záznamu o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících formulářů expertními hodnotiteli se zdůvodněním hodnocení |
| do 31. 10. 2022 | Oborové dvojice Dotační komise – vyplnění hodnotících posudků členy společně se shrnujícím zdůvodněním a pracovním návrhem dotace u každého projektu příslušného oboru, komentáře k získanému počtu bodů, k návrhu na poskytnutí/neposkytnutí dotace |
| 7. - 9. 11. 2022 | 2. kolo hodnocení Dotační komise - navržení výše dotace těm žádostem, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí |
| do 7. 12. 2022 | Jednání Výboru KUL ZHMP (po schválení rozpočtu HMP1) - projednání návrhu Dotační komise na udělení jednoletých a víceletých dotací a jeho zveřejnění v příloze zápisu z tohoto jednání |
| do 28. 2. 2023 | V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých dotací do 200.000 Kč, v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých dotací nad 200.000 Kč a víceletých dotací a odsouhlasení finančních odměn členů Dotační komise v ZHMP |
| do 28. 2. 2023 | Zveřejnění výsledků dotačního řízení |
| od 28. 2. 2023 | Vyhotovování všech veřejnoprávních smluv oddělením kultury KUC MHMP, písemné sdělování žadatelům, že jejich žádosti nebylo vyhověno společně s důvodem nevyhovění žádosti. |

1 Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na dotace KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, možnost nového jednání Dotační komise nad úpravou již navržených jednotlivých dotací, nové projednávání návrhu Dotační komise ve Výboru KUL ZHMP.