Příloha č. 3 k zápisu z 1. jednání Komise Rady hl m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění

Harmonogram grantového řízení hl. m. Prahy KUL 2021

(Příloha č. 2 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1152 ze dne 8. 6. 2020)

| 4. 3. 2020 | Ve Výboru KUL ZHMP projednání Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2021 |
| --- | --- |
| do 15. 6. 2020 | V RHMP schválení Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2021 s termínem uzávěrky k 2. 9. 2020 |
| do 30. 6. 2020 | Zveřejnění Vyhlášení grantů KUL pro rok 2021 na webových stránkách města (včetně formulářů žádosti) a následně v tisku |
| 31. 7. - 2. 9. 2020 | Lhůta pro podání žádostí (opravy, úpravy a doplňování žádostí jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání žádosti. |
| do 1. 9. 2020 | Konzultace pro žadatele o grant oddělením kultury KUC MHMP |
| 2. 9. 2020 | Uzávěrka příjmu žádostí o jednoleté i víceleté granty |
| do 11. 9. 2020 | První jednání Grantové komise – schválení pravidel činnosti, harmonogramu činnosti, seznam expertních hodnotitelů, seznámení se s postupem při práci s elektronickou podobou hodnocení grantových žádostí |
| do 18. 9. 2020 | V oddělení kultury KUC MHMP evidence přijatých žádostí v rámci jednotlivých skupin a oborů, při importů žádostí všech řádně přijatých projektů do programu IS FP HMP (Granty), kontrola a srovnání atributů žadatele se záznamy v IS ZR |
| do 25. 9. 2020 | V oddělení kultury KUC MHMP posouzení všech žádostí z hlediska splnění veškerých požadovaných formálních náležitostí, zpracování návrhů na vyřazení žádostí nesplňujících formální náležitosti, v případě nesprávného zařazení žádosti přeřazení oddělením kultury KUC MHMP do oboru věcně příslušného |
| do 30. 9. 2020 | Vytvoření seznamu přijatých žádostí k hodnocení rozděleného dle skupin a oborů. |
| od 5. 10. 2020 | Zpřístupnění všech elektronických žádostí všem členům Grantové komise, rozdělování všech projektů konkrétním expertním hodnotitelům. |
| od 5. 10. 2020 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní elektronické žádosti o víceletý grant a jednoletých projektů se žádostí o celkovou podporu nad 1.000.000 Kč odborníkům na ekonomiku/auditorům, kteří posoudí přiměřenost a reálnost předkládaného rozpočtu a dosavadní hospodaření žadatele. Jejich stanoviska budou zpřístupněny všem členům Grantové komise i příslušným projekt hodnotícím expertním hodnotitelům. |
| od 12. 10. 2020 | Oddělení kultury KUC MHMP zpřístupní přidělené žádosti expertním hodnotitelům té oblasti, ve které budou projekty posuzovat. |
| do 30. 10. 2020 | V oddělení kultury KUC MHMP přiřazení anotací a historie v minulosti získaných podpor od HMP k projektům v posledních 3 letech, případně další informace důležité pro hodnocení i pro jednání celé Grantové komise k návrhům na udělení grantů, v seznamu všech žádostí o grant. |
| do 20. 10. 2020 | Termín odevzdání hodnocení ekonomických expertních hodnotitelů |
| do 30. 10. 2020 | PRVNÍ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise – odeslání elektronického záznamu o bodování každého projektu, vyplnění hodnotících formulářů pro jednoleté i víceleté granty se zdůvodněním hodnocení. |
| do 7. 11. 2020 | Oborové dvojice Grantové komise – nad všemi hodnoceními v 1. kole hodnocení vyplnění shrnujícího závěrečného zdůvodnění u každého projektu příslušného oboru, komentáře k získanému počtu bodů, k získání/nezískání návrhu na grant. |
| do 20. 11. 2020 | DRUHÉ KOLO HODNOCENÍ Grantové komise- navržení výše grantu těm projektům, které získaly potřebný počet bodů nad určenou bodovou hranicí: |
| do 2. 12. 2020 | Jednání Výboru KUL ZHMP (po schválení rozpočtu HMP) - projednání návrhu Grantové komise na udělení jednoletých a víceletých grantů a jeho zveřejnění v příloze zápisu z tohoto jednání |
| do 31. 1. 2021 | V RHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů do 200.000 Kč v ZHMP schválení návrhu na udělení jednoletých grantů (nad 200.000 Kč) a víceletých grantů |
| do 1. 2. 2021 | Zveřejnění výsledků grantového řízení |
| od 1. 2. 2021 | Vyhotovování všech grantových smluv oddělením kultury KUC MHMP, písemné sdělování žadatelům, že jejich žádosti nebylo vyhověno společně s důvodem nevyhovění žádosti. |

# Footnotes

Po schválení rozpočtu HMP, v případě snížení předpokládané částky na granty KUL HMP v rozpočtu hl. m. Prahy, možnost nového jednání Grantové komise nad úpravou již navržených jednotlivých grantů, nové projednávání návrhu Grantové komise ve Výboru KUL ZHMP.