Závěrečná zpráva

k darovací smlouvě č. DAG/54/11/005087/2009

Projekt: Ekologická stopa školy jako praktický nástroj EVVO v Praze

Realizátor: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s.

Období: Červenec 2009 – červen 2010

Projekt „Monitoring Ekologická stopa školy jako praktický nástroj EVVO v Praze“ byl realizován dle harmonogramu a vedl ke stanovenému cíli. Tedy vedl především k využití kalkulátoru pro výpočet ekologické stopy jako nástroje pro prosazování cílů udržitelné spotřeby ve školách.

Konkrétní cíle projektu byly:

- Popularizace ekologické stopy školy jako nástroje udržitelné spotřeby a zapojení min. 20 škol v rámci České republiky do výpočtu ekologické stopy.

- Zajištění metodické podpory zapojeným školám prostřednictvím pracovních listů (“Výpočet ekologické stopy školy”) a přímého kontaktu se školami

- Rozšíření nástroje na výpočet ekologické stopy školy o návrhovou část, umožňující modelaci vlivu konkrétních opatření udržitelné spotřeby na celkovou ekologickou stopu školy.

Dále jsou uvedeny jednotlivé aktivity dle projektové žádosti a popsán způsob jejich plnění:

Aktivita 1. Vytvoření informačního letáku pro výpočet ekologické stopy školy.

Úkol a rozsah: Seznámit zástupce ZŠ a SŠ a jejich zřizovatele s existencí nástroje pro výpočet ES školy a nabídnout jim možnost výpočtu ekologické stopy jejich školy. Objasnit stručně a přehledně možnosti využití ekologické stopy ve výuce směrem k větší udržitelnosti. Dále bude leták obsahovat informaci o možnosti zapůjčení putovní výstavy o ekologické stopě (aktivita 3). Leták bude vytvořen v elektronické verzi. Elektronická verze bude rozeslána e-mailem do všech ZŠ a SŠ a na rovněž na jejich zřizovatele.

Aktivita splněna, Leták byl připraven a rozeslán e-mailem do všech ZŠ a SŠ v Praze a na jejich zřizovatele leták uveden v Příloze 1. Kladně na leták reagovalo 19 pražských škol se zájmem o výpočet ekologické stopy.

Aktivita 2. Příprava, vytištění a distribuce pracovního a metodického listu “Ekologická stopa – její využití na školách”

Úkol a rozsah: Vytvořit tištěný metodický materiál (v nákladu 1000 ks), který školy metodicky povede výpočtem ekologické stopy školy, nabídne jim možnosti promítnutí metody ES do výuky do různých předmětů a různých stupňů škol. Distribuce proběhne prostřednictvím středisek EVVO, zřizovatelů škol a na seminářích.

Aktivita splněna, vytvořeno a distribuováno 1000 ks tištěného metodického listu pro pedagogy (Příloha 2), elektronická verze k dispozici na webových stránkách projektu. Dále vytvořeny elektronické verze pracovní listů pro pedagogy – 7 listů pro ZŠ, 7 pro SŠ, hry k ekologické stopě a elektronická verze taháku. Materiály k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu www.ekostopa.cz. Výukový materiál si ke dni zpracování závěrečné zprávy stáhlo 655 návštěvníků stránek.

Aktivita 3. Aktualizace, příprava, instalace a popularizace výstavy o ekologické stopě.

Úkol a rozsah. Bude aktualizována výstava, která interaktivní formou představí veřejnosti metodu analýzy ekologické stopy a především příklady jejího využití. Výstava na toto téma vznikla již v roce 2002 a byla obnovena, aktualizována a upravena v roce 2007.

Výstava bude umístěna minimálně ve dvou instalacích v prostorách pražských základních či středních škol či dalších vzdělávacích volnočasových institucích. Výstava v každé škole bude minimálně 1 měsíc, bude zahájena vernisáží a představením výstavy žákům a učitelům. V každém místě, kde bude výstava umístěna, budou proškoleni vybraní učitelé, kteří budou jednak výstavou provádět a jednak budou koncept ekologické stopy využívat při výuce.

Aktivita splněna. Výstava byla umístěna od října 2009 do června 2010 v 7 pražských školách. V každé byla umístěna od tří týdnů do 2 měsíce (dle možností školy). Výstava byla v každé škole umístěna ve volně přístupném prostoru, byli zde vyškoleni učitelé, kteří dále výstavou žáky a studenty provázeli. Realizátorem této části byl Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vzorová pozvánka na výstavu je v příloze 3

Školy, které reagovaly na nabídku umístění výstavy, jsou následující:

| Název školy | Termín |
| --- | --- |
| Hotelová škola Vršovice | Říjen, listopad 2009 |
| Gymnasium Jižní Město | Listopad 2009, leden 2010 |
| Základní škola, Táborská 45/421 | Leden 2010 – Únor 2010 |
| OA Hovorčovická | Březen 2010 |
| SPŠD Praha | Duben 2010 |
| OA Dušní 7, Praha 1 | Květen 2010 |
| ZŠ Jana Wericha | Červen 2010 |

Výstava byla na všech školách přijatá kladně, jak z řad pedagogů tak i žáků a studentů. Na výstavě kromě obsahu velmi oceňovali především způsob jejího zpracování – výtvarně zpracované kartóny umístěné v dřevěných samonosných rámech.

Obrázky z výstavy o ekologické stopě  - umístění v hotelové škole v Praze Vršovicích

Aktivita 4. Kontaktování škol a zřizovatelů škol, které budou pozitivně reagovat na možnost výpočtu ekologické stopy včetně průběžné metodické podpory.

Úkol a rozsah: Zajistit telefonickou a elektronickou zpětnou vazbu pro zájemce o výpočet ekologické stopy, objasnit podmínky výpočtu a zajistit metodickou podporu. V průběhu celého projektu bude jedna osoba zajišťovat komplexní metodickou podporu zájemcům o výpočet ekologické stopy.

Aktivita splněna, 19 školám z Prahy, které pozitivně reagovaly na možnost zapojení do projektu, byla průběžně poskytována metodická podpora. Aktivita zahrnovala i technickou údržbu a správu databázového nástroje – kalkulátoru ekologické stopy školy, zveřejněného na stránkách www.ekostopa.cz a registraci škol se zájmem o kalkulaci ekologické stopy.

Školy, které reagovaly na nabídku spolupráce, jsou následující:

| Městská část | Název školy | Adresa |
| --- | --- | --- |
| Praha | Obchodní akademie Hovorčovická | Hovorčovická 1281 |
| Praha 1 | OA Praha | Dušní 7 |
| Praha 3 | VOŠ a SUŠ Hollarovo nám. | Hollarovo nám. 2 |
| Praha 4 | Gymnasium Jižní Město | Tererova 17 |
| Praha 4 | ZŠ Jílovská | Jílovská 1100 |
| Praha 4 | FZŠ Táborská | Táborská 45 |
| Praha 4 | ZŠ Křesomyslova | Křesomyslova 2 |
| Praha 4 | Gymnázium na Vítězné pláni | Na Vítězné pláni 1160 |
| Praha 5 | SPŠD - Praha Motol | Plzeňská 219/102 |
| Praha 5 - Jinonice | Německá škola v Praze s.r.o., zahraniční škola a gymnázium | Schwarzenberská 700/1 |
| Praha 5 - Radotín | Gymnázium Oty Pavla | Loučanská 520 |
| Praha 6 | ZŠ a MŠ J. A. Komenského | U Dělnického cvičiště 1 |
| Praha 6 | ZŠ Červený Vrch | Alžírská 26/680 |
| Praha 6 - Řepy | ZŠ genpor. Františka Peřiny | Socháňova 1139 |
| Praha 6 - Řepy | ZŠ Jana Wericha | Španielova 1111/19 |
| Praha 9 | ZŠ Bří. Venclíků | Bří. Venclíků 1140 |
| Praha 9 - Čakovice | ZŠ Dr. E. Beneše | Nám. Jiřího Berana 500/1 |
| Praha 9 - Letňany | ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC | Rychnovská 350 |
| Praha - Zbraslav | ZŠ Vladislava Vančury | Hauptova 591 |

Tyto školy byly následně kontaktovány (telefonicky, e-mailem) a byli jim předány základní metodické materiály pro výpočet ES školy. Školy se poté mohly na základě více informací rozhodnout v pokračování ve výpočtu. Celám výpočtem ES školy prošly 4 školy z Prahy (http://www.ekostopa.cz/ekostopa-skoly/kalkulator-es-skoly). I v následujících letech budou probíhat aktivity zacílené na prosazování ekologické stopy školy a jednotlivé školy (nejenom z Prahy) budou metodicky vedeny.

Aktivita 5. Rozšíření kalkulátoru ekologické stopy školy o návrhovou část.

Úkol a rozsah: Naprogramovat novou část webových stránek http://www.ekostopa.cz - kalkulátoru ekologické stopy školy, která umožní modelaci vlivu konkrétních opatření udržitelné spotřeby na celkovou ekologickou stopu konkrétní školy.

Aktivita splněna, vytvořena a zveřejněna návrhová část pro celkem 18 položek výpočtu ekologické stopy školy. Návrhová část je přístupné pro registrované uživatele nástroje na stránkách http://www.ekostopa.cz.

Aktivita 6. Organizace semináře k problematice ekologické stopy školy.

Úkol a rozsah: Úkolem poslední aktivity je uspořádat na závěr projektu jednodenní seminář určený především pražským učitelům ZŠ a SŠ a jejich zřizovatelům (MHMP, městské části), kde jim budou představeny možnosti využití ekologické stopy školy ve výuce a jako nástroje udržitelné spotřeby.

Aktivita splněna: seminář uskutečněn Praze na MŠMT, 21.ledna 2010. Semináře se účastnilo 18 osob z řad pedagogů. Všichni obdrželi osvědčení o účasti. Problematika byla vítána kladně a účastníci byli především učitelé ze škol, které měly zájem zapojit se do výpočtu ES. Pozvánka je přiložena v příloze 4.

Dále byla prováděna popularizace problematiky. Byly vydány 2 články (Bulletin TIMUR), ekologická stopa prezentována na seminářích a veřejných prezentacích v Krnově a Bratislavě, na Krajské konferenci EVVO Hl. m. Prahy a Krajské konferenci EVVO Libereckého kraje v Sedmihorkách.

Místo:		Praha

Datum:		5. srpna 2010

.............................................................................

Mgr. Josef Novák

vedoucí projektu

Přílohy:

Příloha č. 1: Nabídkový leták k zapojení do výpočtu ekologické stopy

Příloha č. 2: Výukový materiál k ekologické stopě

Příloha č. 3: Pozvánka na výstavu o ekologické stopě do Hotelové školy v Praze

Příloha 4: Pozvánka na seminář o ekologické stopě školy v Praze

Příloha č. 5 Finanční vyúčtování projektu (Kopie všech příslušných účetních dokladů, Vzor vedení (tzn. kopie jedné strany) peněžního deníku nebo výpisu z účetního software)