ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA NÁZEV PROJEKTU: „Osvětová kampaň za udržitelnou dopravu“ Č. SMLOUVY: DAG/54/11/005033/2009 PŘEDKLADATEL: Zelený kruh ZPRACOVÁNO KE DNI: 27.11.2009 REALIZACE PROJEKTU: VII. – XI. 2009

OBSAH REALIZOVANÉHO PROJEKTU

Festival ekologických organizací byl pořádán u příležitosti Evropského týdne mobility 2009 v Praze a byl nedílnou součástí programu Zažít město jinak. Akce konkrétně probíhala v síti historických ulic v ose mezi IP Pavlova a Náměstím Míru. Aktivity slavnosti se odehrály v ulicích Jugoslávská, Londýnská, Bělehradská a Náměstí Míru. Celá síť ulic byla vyklizena od automobilové dopravy a vytvořila tak atraktivní korzo svým umístěním v centru města srovnatelné s nejpopulárnější pěší zónou na Národní třídě. Místo bylo díky své poloze na páteřní tramvajové lince a mezi stanicemi metra IP Pavlova a Náměstí Míru přístupné a atraktivní pro širokou veřejnost. Tato skutečnost se odrazila v počtu účastníků – v průběhu dne se programu zúčastnilo více jak 9 000 lidí.

### Festival ekologických organizací  v číslech

5000 pěších návštěvníků zóny Jugoslávská

4000 účastníků doprovodného programu velké cyklojízdy

20 bio – eko – fair trade obchodů, kaváren a prezentací

10 neziskových organizací

5 literárních čtení

4 živé ulice bez aut

3 hudební stage

… divadla, rocková škola, žonglérský workshop, bubnování …

Hlavním tématem celé akce bylo odpovědné chování – jednání jedinců se vzájemným respektem vůči sobě a jednání jedinců a společnosti vůči přírodě jako celku. Všudypřítomný podtext zastřešujícího tématu odpovědného životního stylu vytvořilo svými prezentacemi a programy 6 neziskových organizací s ekologickými tématy. Zelený kruh zajistil účast hlavních pražských ekologických organizací: Hnutí Duha, sdružení Arnika, Greenpeace, Auto*Mat, Oživení a Pražské matky. Součástí slavnosti byla výstava Dopravní federace ke kampani To je on – kamion a podpisová akce Velká Výzva společnosti Hnutí Duha.

Pouliční slavnost Zažít město jinak představila širokou škálu ekologických témat. Nejkomplexnější téma klimatických změn, jejich příčin a souvislostí adresovala kampaň Hnutí Duha Velká výzva. K dnešnímu dni výzvu podepsalo již 6 158 lidí, mezi nimiž je řada osobností české společnosti. Dalšími tématy byly např.: zodpovědné chování jednotlivce, odpovědná spotřeba, systém ekologických certifikací, ekologie dopravy, zodpovědné chování ve městě, třídění odpadu, systémy snižování energetické náročnosti, ekologické zdroje energie a další.

Během slavnosti proběhly soutěže a aktivity pro děti, kreativní workshopy a diskuse nad problematikou dopravy v Praze za účasti místostarosty Prahy 2 Ing. arch. Vondráška. Slavnost v ulicích bez aut, kde se svobodně a komfortně mohli občasné pohybovat a užívat kvalit uličního parteru Nového města, doprovodila řada hudebních a divadelních vystoupení. Témata ekologického festivalu podpořila svým vystoupením nebo účastí řada osobností společenského života. Festival Zažít město jinak podpořili mimo jiné spisovatelé Michal Viewegh, Jáchym Topol a Petra Hůlová, muzikant Vratislav Brabenec, herci Kryštof Hádek a Tereza Voříšková.

### Soutěž o cyklostavbu a cykloostudu města

V rámci festivalu byla vyhlášena anketa o cyklostavbu a cykloostudu Prahy. Nejvíce hlasů v kategorii o cyklistickou stavbu Prahy dostala pravobřežní cyklotrasa A2 podél toku Vltavy. Protíná Prahu od severu k jihu a náplavkami zasahuje až do samotného centra. Projektovala ji, stavěla a ovlivnila za posledních deset let dlouhá řada lidí.

Ocenění bylo proto předáno těm, kteří v současnosti nejintenzivněji projektují a prosazují nové stavby pro cyklisty a cyklistky. Jsou to tři projektanti, na jejichž bedrech nyní leží většina cyklistických novostaveb: Tomáš Cach, Tomáš Prousek a Květoslav Syrový. Anticenu za cyklistický paskvil Prahy si tentokrát vysloužili vedoucí dopravního odboru Prahy 1 a primátor města za přerušení páteřní trasy A2 z jihu na sever Prahy v samotném centru města.

PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU

### Příprava festivalu

Od počátku realizace probíhaly koordinační schůzky projektového týmu a příprava realizačního plánu. Projektový tým se scházel k pravidelné schůzi jedenkrát týdně a poté v průběhu týdne probíhala řada realizačních schůzek jednotlivých členů týmů. Příprava projektu byla otevřena dobrovolníkům, jako nábor pro spolupráci a každotýdenní kontrolu prací byly každé úterý odpoledne a večer otevřené schůzky pro zájemce.

Festival ekologických organizací měl tři klíčové oblasti příprav – přípravu podrobné dramaturgie osvětového programu (každotýdenní velké schůze celého týmu, pravidelné debaty o kandidátech programu). Přípravu záboru ulic – jednalo se v tomto rozsahu o bezprecedentní změnu každodenní praxe záboru veřejného prostoru automobily. K uvolnění prostoru pro slavnost bylo zapotřebí neočekávaných 14 povolení, přičemž jednotlivé složky samosprávy se obávaly takto velkého zásahu do práv automobilistů. Třetí oblastí byla výroba a distribuce propagačních materiálů spojených s festivalem. Bez nich by festival nemohl těšit hromadné návštěvnosti.

Podoba plakátu a způsob uvedení loga HMP byla zkonzultována se zástupci MHMP. Logo donátora HMP bylo uvedeno na těchto materiálech:

### Tištěné propagační materiály festivalu

(ukázky z materiálů jsou tištěnou přílohou závěrečné zprávy)

- 1000 plakátů A1 (4/0)

- 15 000 letáků DL (4/4)

- 3000 skládaček DL (3x4/4)

### Elektronické propagační materiály

(ukázky z materiálů jsou elektronickou přílohou závěrečné zprávy)

- Textová elektronická pozvánka (obsah mailového dopisu)

- Elektronický leták (příloha mailu, formát .jpg)

- Animovaný banner pro webové stránky (formát Flash)

### Elektronická distribuce

- Vlastní mailing list (1000 příjemců)

- Mailingové listy organizací Zeleného kruhu (10 000 příjemců)

- Cross-mailing (odhad 10 000 příjemců)

- Členové skupiny na Facebook (1 500 členů)

- Webové stránky Zeleného kruhu a spolupracujících organizací (30 000 unikátních přístupů)

Harmonogram projektu

Realizace projektu probíhala v souladu s harmonogramem navrženým v žádosti projektu.

### Ohlasy a pochvaly

„Bylo to bezvadné. Setkání s lidmi, kterým není všechno jedno mě naplnilo pozitivní energií. Díky moc."

„Bylo to super díky“

„Bylo by dobré toto nepořádat jen v určitých místech, ale vyzvat plošně všechny cyklisty, aby v celé České republice vyjeli v určitý termín na kole a třeba je vybavit tričky s logem té akce....... třeba ať jede cyklista i sám někde na vesnici.... je třeba to propagovat všude.......“.

### Způsob čerpání dotace z rozpočtu HMP

Dotace byla průběžně čerpána v souladu s navrženým rozpočtem ve schválené žádosti projektu upravené v závislosti na výši přiděleného grantu.

Vyúčtování je přílohou závěrečné zprávy.

PhDr. Kateřina Ptáčková

ředitelka ZK