Program jednání:

- Informace o stavu prodloužení platnosti karet Opencard - Haguess

- Informace o mediální kampani – Dopravní podnik hl.m.Prahy

- Informace o tenderu na karty Opencard – řed. Teska (odbor informatiky MHMP)

- Rozvoj karty OC – závěry z Workshopu – Josef Blažek

Ad 1/ Pan H. Sobotík a p. P. Stránský (Haguess) informovali o stavu procesu prodloužení karty Opencard a konstatovali, že všechny plánované aktivity probíhají dle harmonogramu. Dále informovali o jednání týkající se možnosti sloučení karty Opencard s kartou ISIC pro VŠ studenty. Výsledek jednání bude znám až začátkem nového školního roku.

Ad2/  Ing. Malík (DPP) informoval o reklamní kampani ze strany DPP s positivním výsledkem (informace o prodloužení karty na web.portále, letáky). Rovněž konstatoval dodržení harmonogramu stávajícího i plánovaného. K datu 27.6.2012 si  prodloužili kartu v zákaznickém centru a na validátorech cca 8% z celkového počtu abonentů.

Ad 3/ Ředitel odboru informatiky RNDr. Jan Teska informoval o zrušení tendru na nákup nových karet (usnesením Rady HMP č. 974 ze dne 26.6.2012). Bude vypsána nová soutěž do konce srpna 2012.

Ad 4/ J.Blažek (předseda poradní komise OC) prezentoval koncept řešení budoucí nové karty a závěry poradní komise z workshopu k dalšímu rozvoji Opencard.  Členové komise vzali závěry na vědomí, zároveň však z další diskuse vyplynuly požadavky na detailnější zpracování konceptu návrhu nové karty, včetně návrhu zadávacího řízení ve spolupráci s odborníkem na zadávání veřejných zakázek (termín do 31.7.2012). Radní Ing. E.Vorlíčková doporučila konsultovat problematiku s Úřadem na ochranu osobních údajů s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

Další termín jednání komise: v úterý 31.7. od 10h, č. 135,  Nová radnice, Mariánské nám.

Zapsala: R.Tomanová

Zápis ověřila a schválila: Eva Vorlíčková, předsedkyně Komise OC