KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Kapitálové výdaje

Odbor městského investora

0207 - Hasičská stanice Sokolská

Stavba je rozdělena na 2. etapy. 1.etapa je již dokončena. Obsahem 2. etapy je rekonstrukce 4 podlaží stávajícího objektu  č. 4. t.j.   úpravy  šaten mužstva, místností velitelů družstva, ložnic a místnosti posilovny. Dále pak sociálního zařízení – sprchy, WC, místnosti pro praní prádla a sušení oděvů, trafostanice, výtahu a zahrnuta je i  výměna oken do Legerovy ulice. Stavební povolení je vydáno a v polovině května proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby (2. etapy). V roce 2004 byl proveden osobní výtah + montáž.

6089 - Hasičská stanice Radotín

Ve druhém čtvrtletí bylo vydáno stavební povolení a proběhla obchodní veřejná soutěž a byl vybrán zhotovitel stavby s kterým byla podepsána  smlouva o dílo. Ve třetím čtvrtletí dne 21.7.2004 bylo předáno staveniště. Výstavba byla zahájena demolicemi stávajících objektů a přípravou území. Ke dni 30.9.2004 byly objekty 01-příprava území a 02-demolice dokončeny a byly zahájeny stavební práce na objektu 08-kanalizace. V 11/2004 předložil zhotovitel realizační dokumentaci stavby, tato dokumentace nebyla OMI MHMP doporučena vzhledem k rozdílům od platné dokumentace ve stupni DSP. Investor realizaci stavby v 12/2004 zastavil.

Odbor krizového řízení

7000 – Rozšíření Městského kamerového systému HMP

je v souladu se smlouvami DIL/8/03/002496/2003, DIL/8/03/003056/2004,  DIL/8/03/003169/2004 a objednávkou  č. 0015321  na komplexní rozšíření MKS hl. m. Prahy s firmou KH servis spol. s r.o.

7154 – Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA

na základě obj. č. 0015303 se firmě DELTA Energy Systems spol. s r.o. proplatilo zakoupení 4 ks základnových radiostanic BR Motorola Dimetra.

7679 – SZNR pro SDH

v souladu s kupní smlouvou KUM/8/01/003091/2004 na zakoupení 2 ks hasičských vozů s příslušenstvím od firmy Siemens Kolejová vozidla s.r.o.

4730 – Výstavba elektronických sirén

– na základě obj. č. 0015319 se firmě VEGACOM a.s. je uhrazena dodávka a instalace ovládacích pracovišť elektronických sirén ASVV hl. m. Prahy.

8089 – Hasičská zbrojnice Řeporyje

- v souladu se smlouvou DIL/8/01/003172/2004 s firmou KMS  ARCHITECTS spol. s r.o. se finanční prostředky použily na úhradu projektové dokumentace zpracované pro účely  návrhu na vydání územního rozhodnutí  k žádosti o stavební povolení.

Správa služeb městské policie

6094 – specielní zařízení nespecifikovaná rozpočtem (SZNR)

Přiděleno 5 000 tis. Kč – čerpáno 4 999,84 tis. Kč tj. 100 %

Kapitálové výdaje čerpány na pořízení:

-     výpočetní technika

- anténní systém Kundratka

- automobilů

- klimatizace skladu v objektu Kundratka

- systém LUPUS (knihy jízd)

- kamerový systém

- rozšíření PC sítě

- rozšíření SW CEP

7001 – Útulky pro opuštěná zvířata Troja a Měcholupy

Přiděleno 34 728 tis. Kč – čerpáno 34 706,89 tis. Kč tj. 99,94 %

Kapitálové výdaje čerpány na :

-     stavební práce

- autorský dozor

- přisvícení kamerového systému ÚPOZ, Troja

- projektová dokumentace

- výpočetní technika ÚPOZ Měcholupy – SERVER

- geodetická dokumentace skutečného provedení stavby ÚPOZ Měcholupy

- úprava a doplnění rozpočtu akcí ÚPOZ Měcholupy

- vypracování studie záchytné stanice pro odchycená zvířata v Praze

7681 – Oprava fasády vstupního traktu - Korunní

Přiděleno 13 000 tis.Kč – čerpáno 12 993,23 tis. Kč tj. 99,95 %

Kapitálové výdaje čerpány na:

-     oprava a zateplení stávající fasády budova Korunní – stavební práce

- zveřejnění zakázky, oprava fasády

7682 – Rekonstrukce výtahů - Korunní

Přiděleno 4 000 tis. Kč – čerpáno 3 998,13 tis. Kč tj. 99,95 %

Kapitálové výdaje čerpány na :

-     stavební práce

- výměna výtahů Korunní

- připojení telefonních linek do výtahových rozvaděčů

- připojení tří poboček z TÚ Korunní do výtahové strojovny v 7. patře

7683 – Výstavba střelnice - Kundratka

Přiděleno 272 tis. Kč – čerpáno 272 tis. Kč tj. 100 %

Kapitálové výdaje čerpány na vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení.

7730 – Energetický audit - Kundratka

Přiděleno 231 tis. Kč – čerpáno 231 tis. Kč tj. 100 %

Kapitálové výdaje čerpány na provedení energetického auditu v areálu Kundratka.

7729 - Energetický audit – Korunní

Přiděleno 99 tis. Kč – čerpáno 99 tis. Kč tj. 100 %

Kapitálové výdaje čerpány na provedení energetického auditu v budově Korunní.

7731 – Energetický audit – ÚPOZ

Přiděleno 94 tis. Kč – čerpáno 94 tis. Kč tj. 100 %

Kapitálové výdaje čerpány na provedení energetického auditu v areálu ÚPOZ.

##### Městská policie

# 5752 – SZNR pro MP

Kapitálové výdaje čerpány na pořízení :

- Navýšení SW CEP

- Rozšíření PC sítě

- Datová síť COS

- Automobilů

- Kamerového systému

- Zabezpečovací systém SW

- Vysílačky

- Záznamová technika

- Operační paměť – navýšení serveru

- Server

- Montáž telefonní ústředny - Rytířská

- Navýšení hodnoty monitorovacího zařízení

- Bezpečnostní rozvody HW

- Radiostanice TETRA

- EZS Klánovice

- Říční člun

- Obytný přívěs

- EZS nové služebny

- Výpočetní technika ( PC, tiskárny, notebooky, skenery)

- Motocykly

# 6545 – Základna psovodů MP

Kapitálové výdaje čerpány na pořízení :

- Stavební práce

- Autorský dozor

- Projektová dokumentace

- Rákosové oplocení

- Poplatek za stavební povolení

- Poplatek za odnětí půdy

- Poradenství a služby v ekologii