Kapitálové výdaje – komentář k plnění za rok 2005

KAPITOLA 07 – BEZPEČNOST

Odbor městského investora

6089 - Hasičská stanice Radotín

Stavba je navržena jako rekonstrukce a přístavba budov v nevyužitém areálu bývalého učiliště. HS je provozně rozdělena na část administrativní, ubytovací, společenskou a provozní. Společně s HS jsou v areálu umístěny ještě záchranná služba a sbor dobrovolných hasičů. Z důvodu rozdílů v realizační dokumentaci stavby předložené zhotovitelem od platné dokumentace ve stupni DSP byly ke dni 2.12.2004 zastaveny stavební práce. V prvním čtvrtletí byla provedena rekapitulace provedených prací včetně vyčíslení doposud nefakturovaných prací. Současně byla u projektanta stavby objednaná nová dokumentace na zbývající objem nedokončených stavebních prací. Ve druhém čtvrtletí byla vyhotovena nová dokumentace a investorem OMI MHMP byl dán pokyn zhotoviteli pro znovuzahájení prací na stavbě. Ve třetím čtvrtletí byly práce znovu zahájeny a investor rozhodl o přijetí nabídky zhotovitele na vícepráce. Ve čtvrtém čtvrtletí práce po znovuzahájení pokračovaly přeložkou  VO a tím uvolněním vjezdu do sousedního nově dokončeného sběrného dvora – termínovaná podmínka stavebního povolení. Dále byla provedena protihluková stěna, byly dokončeny demolice, základy obou objektů a byly dokončené vyzdívky svislých konstrukcí.

8089 - Hasičská zbrojnice – přístavba,  MČ Řeporyje

Jedná se o rekonstrukci hasičské zbrojnice, která je umístěna vedle stávající pošty v Praze-Řeporyjích. Ve druhém čtvrtletí byla dokončena dokumentace DÚR a bylo zahájeno její projednávání v připomínkovém řízení. Postupně byla obstarána všechna potřebná stanoviska a vyjádření pro podání návrhu na vydání ÚR, včetně vyřešení námitky vlastníka pozemku. Ve čtvrtém čtvrtletí byl podán návrh na vydání územního rozhodnutí.

Odbor krizového řízení

4730 – Výstavba elektronických sirén

V souladu s obj. č. 0015353 s firmou ASCOM (CZ) s.r.o. byla zajištěna dodávka a instalace 2 ks elektronických sirén Hoerman  a na základě obj. č. 0015354 s firmou Vegacom a.s. byla uskutečněna dodávka a instalace zařízení radiového připojení k ovládání elektronických sirén ASVV. Z celkově přidělené částky 3 000 000,- Kč uhrazeno 2 911 803,- Kč.

7000 – Rozšíření Městského kamerového systému

Tato akce je v souladu se smlouvou DIL/8/03/003469/2005 a DIL/8/03/003674/2005 na komplexní rozšíření MKS hl. m. Prahy (výstavba nových kamerových stanovišť včetně dodávky nových kamer, rozšíření software, dodávka a montáž digitálních záznamů aj.)  s firmou KH servis spol. s r.o. Z celkově přidělené částky 61 200 000,- Kč uhrazeno 61 199 920,50 Kč.

7154 – Zvýšení přenosových kapacit MRS TETRA

V souladu s obj. č. 0015331 od firmy Delta Energy Systems, spol. s r.o. byly zakoupeny 2 ks základnové radiostanice BR 75 W, v souladu s obj. č. 0015352 s firmou ASCOM (CZ) s.r.o. byla dodána licence pro MRS HMP a její instalace na řídícím pracovišti v centrálním dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy a na základě smlouvy č. DIL/8/03/003670/2005 s firmou KonekTel a.s. se uskutečnila dodávka a montáž 4 ks sítě Městského radiového systému ve standardu TETRA. Z celkově přidělené částky 27 621 400,- Kč uhrazeno 26 896 703,- Kč.

7679 – SZNR pro SDH ( přiděleno 6 582 000,- Kč)

8242 – SZNR pro PO – SDH (přiděleno 6 000 000,- Kč)

Jsou v  souladu se sml. č. KUM/8/01/003668/2005 s firmou Továrna hasicí techniky s.r.o. byly zakoupeny dva zásahové požární automobily – cisternové automobilové stříkačky včetně příslušenství. Z celkově přidělené částky 12 582 000,- Kč uhrazeno 12 494 405,- Kč.

8564 – Dovybavení stanic metra k pokrytí signálem MRS TETRA

Rada hl. m. Prahy schválila svým usnesením č. 1762 ze dne 15. 11. 2005 navýšení objemu rozpočtu příjmů a výdajů vlastního hl. m. Prahy na rok 2005 v kap. 0708 – Bezpečnost o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu v celkové výši 20 000 tis. Kč určenou pro Dopravní podnik hl. m. Prahy , a.s. na akci „Dovybavení stanic metra k pokrytí signálem MRS TETRA“ (odd. par. 5212). Platební poukaz ve výši 20 000 tis. Kč byl převeden na bankovní účet Dopravního podniku dne 16. 11. 2005.

Městská policie hl.m. Prahy

8243 – Speciální zařízení nespecifikované rozpočtem (SZNR)

Kapitálové výdaje čerpány na pořízení:

- rozšíření SW DC SAM-mzdová účtárna

- rozšíření PC sítě na služebnách

- rozšíření SW ESM 1.0.0 na vyhledávání,čtení a editaci

- nových automobilů ( 16 ks) a technické zhodnocení stávajících (např. úprava interiéru – mobilní stanoviště MP, centrální zamykání, bezpečnostní folie)

- bezpečnost kamerového systému CCTV- rozšíření na služebnu Lýskova

- zabezpečovací systém SW

- rozšíření stávaj.systému UMUX na Centrál.operačním středisku a připojení dispečer.stanoviště do MRS TETRA

- záznamová technika GPS systém na sledování aut

- server pro zálohování dat na řešení vysoké dostupnosti aplikací SW CEP

- říční člun

- elektro zabezpečovací systém a připojení na PCO na služebnách Palmetova, Dolní Měcholupy,Olšanské hřbitovy, Sokolovská

- výpočetní technika (PC, tiskárny, notebooky, skenery, kopírky)

- nové motocykly ( 10 ks)

- radarové měřiče rychlosti ( 2 ks)

- běžecký trenažér

- telefonní ústředna na služebně Českobrodská (výměna za zničenou bleskem)

- HW zařízení SGS s licencí pro 10 služeben

8537 – Dovybavení učebny pro výuku v oblasti  BESIP – objekt  Dolnoměcholupská

Kapitálové výdaje čerpány na:

- PC sestava (server)

- notebook s barevnou přenosnou tiskárnou

- přenosný dataprojektor na přednášky

- fixní dataprojektor do učebny

- velkoplošná TV s plazmovou obrazovkou

- ozvučení učebny + síťové propojení PC

- přenosné ozvučovaní zařízení DAS

Koncem prosince byl dodán, v lednu 2006 vyfakturován a zaplacen universální posilovací stroj za cca 45,0 tis.Kč. Bude podána žádost o převedení finančních prostředků do kapitálových výdajů na rok 2006.

8538 – Přenosná světelná signalizace

Důvod nečerpání:

Faktura na pořízení přenosné světelné signalizace ve výši 150,0 tis.Kč došla koncem prosince – 23.12.2005 a byla zaplacena 3.1.2006.

Bude podána žádost o převedení finančních prostředků do kapitálových výdajů na rok 2006.

8780 – Stavební práce, rekonstrukce-tech. zhodnocení

Kapitálové výdaje čerpány na:

- provedení nutných stavebních úprav a rekonstrukcí služeben, které užívá Městská policie hl.m.Prahy.

- Tyto prostředky byly vynaloženy zvláště v souvislosti se zajištěním nevyhovujícího sociálního zázemí a nutné úpravy na základě doporučení a připomínek techniků BOZP a PO.

- Jedná se o služebny:

- Pha 1 –   Opletalova, Rybná

- Pha 2 –   Nám. Míru

- Pha 3 -   Cimburkova, Olšanské hřbitovy

- Pha 4 –   Štírova

- Pha 5 –   Císařská Louka

- Pha 6 –   Českomalínská

- Pha 8 –   Řešovská

- Pha 11 – Výstavní

- Pha 12 – Zahrádecká, Násirovo nám.

- Pha 13 – Lýskova

- Pha 15 -  Dubeč

Organizace SEZAM

8244 - Speciální zařízení nespecifikované rozpočtem (SZNR)

Pro zajištění provozu a údržby protipovodňových opatření bylo organizaci přiděleno 24,8 mil. Kč. Z těchto prostředků byly nakoupeny náhradní zdroje s kabeláží a rozvody pro VD Rokytka, náhradní zdroje pro systém přečerpávacích stanic na KOMOKO, osvětlovací soupravy pro zajištění výstavby protipovodňových zábran a mechanizační, dopravní prostředky pro manipulaci s protipovodňovými prvky. Z celkové částky zůstalo nevyčerpáno 51.249 Kč, které budou vráceny na účet zřizovatele.

Správa služeb MP HMP

8245 – Investice do útulků pro opuštěná zvířata

Kapitálové výdaje čerpány na:

- ÚPOZ Trója

-   stavební práce pavilon psů II.etapa, 6.část

-   venkovní úpravy,oplocení,komunikace, nové kotce

-   protipovodňová opatření

-   vjezd do areálu a ovládání vrat

-   technicko-inženýrský dozor

- ÚPOZ  Měcholupy

  - stavební práce na objektu útulku a kotců – II. etapa

  - stavební práce na administrativní budově

  - výměna střechy a další práce dle projektu

  - technicko-inženýrský dozor

6094 – SZNR pro SS MP

Položka 6111 – programové vybavení

-  rozšíření datového SW CEP -  Korunní

Položka 6121 – budovy, haly, stavby

-  stavební práce pro montáž  PC a telefonní linky – ÚPOZ Trója

-  stavební práce na vedení linky pro výtah – ÚPOZ Trója

Položka 6122 – stroje, přístroje, zařízení

-  rekonstrukce zařízení telefon.ústředen - Korunní

-  hydraulický naviják  CU HV 1000 – odtahy Kundratka

-  instalace zařízení  PC a tel. sítě – budovy A,B Kundratka

-  instalace rozšíření tel. ústředny ALCATEL – Kundratka

-  rozšíření systému Lupus – kniha jízd – SS MP Kundratka

-  dodávka PCO v objektu Korunní

-  rozšíření telefonní ústředny o 25 linek – Kundratka

-  telekomunikační technika pro ÚPOZ Trója

-  radiostanice vozidlová, přenosná a příslušenství – pro odtahové vozy

-  multi-vozidlo MAGMA-ALFICAR pro letní a zimní údržbu objektu Kundratka

Položka 6123 – dopravní prostředky

-  technické zhodnocení vozidel ( Renault, Felicia, Fabia)

-  úprava vozidla pro odchyt zvířat – ÚPOZ  Trója

-  nákup čtyř vozidel Fabia Classic –  k zajištění agendy vraků a pro činnost odtahů

-  nákup motocyklu Honda pro ÚPOZ Trója

-  nákup dodávkového auta Renault Kango

Položka 6125 – výpočetní technika

-  PC - elektronická kniha jízd, CEP odtahy, ÚPOZ Trója