Příloha č. 1

KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ

PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

monitorovací zpráva za rok 2006

## OBSAH

OBSAH	2

SEZNAM ZKRATEK	2

SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB NA ODBORECH MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY	2

1. ÚVOD	3

2.	ZAPOJENÍ ORGANIZACÍ A OBČANŮ SE ZP	3

3. 	ZDRAVOTNICTVÍ	3

4. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ POMOC A SLUŽBY, VČETNĚ PORADENSTVÍ	4

5. VZDĚLÁVÁNÍ	6

6. ZAMĚSTNÁVÁNÍ	8

7. PŘÍSTUPNOST	9

8. DOPRAVA	10

9. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS	11

10.	KOORDINACE A MONITOROVÁNÍ PLNĚNÍ KRAJSKÉHO PLÁNU	12

11. ZÁVĚR	12

PŘÍLOHA Č. 1	13

## SEZNAM ZKRATEK

DOP MHMP – odbor dopravy MHMP

ECMT – Evropská konference ministrů dopravy

HMP – hlavní město Praha

KPVP – Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

MHMP – Magistrát hlavního města Prahy

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NRPM - Národní rozvojový program mobility pro všechny

OKP MHMP – odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu MHMP

OMT MHMP - odbor uměleckých škol, mládeže a tělovýchovy

OST MHMP – odbor výstavby MHMP

PKRZP – Pražská krajská rada zdravotně postižených

RED MHMP – odbor Kancelář ředitele magistrátu

RHMP – Rada HMP

SKU MHMP – odbor školství MHMP

SOC MHMP – odbor sociální péče a zdravotnictví MHMP

SPC – speciálně pedagogické centrum

VVZPO – Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

ZHMP – Zastupitelstvo HMP

ZP – zdravotní postižení

ZPS – změněná pracovní schopnost

## SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB NA ODBORECH MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

| Odbor | Jméno | Linka | E-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| SOC MHMP | Mgr. Veronika Boháčková | 4156 | veronika.bohackova@cityofprague.cz |
| SKU MHMP | Mgr. Jan Louška | 5251 | jan.louska@cityofprague.cz |
| OHS MHMP | Jana Bombarová | 2656 | jana.bombarova@cityofprague.cz |
| DOP MHMP | Ing.Peter Kilián | 4320 | peter.kilian@cityofprague.cz |
| OST MHMP | Ing. Jitka Kylarová | 4814 | jitka.kylarova@cityofprague.cz |
| OKP MHMP | Ing. Bohuslava Fuxová | 2528 | bohuslava.fuxova@cityofprague.cz |

## 1. ÚVOD

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením hlavního města Prahy (dále jen KPVP) byl schválen usnesením Rady HMP č. 1539 dne 25.10.2005.

Schválená verze KPVP nepostihovala všechna potřebná opatření v plné šíři, a tak bylo na základě jednání zástupců hlavního města Prahy a zástupců Pražské krajské rady zdravotně postižených přistoupeno k aktualizaci KPVP. Aktualizovaná verze byla schválena usnesením Rady HMP č. 0339 dne 7.3.2006

Předložený materiál monitoruje naplňování schválených opatření v roce 2006.

## 2.	ZAPOJENÍ ORGANIZACÍ A OBČANŮ SE ZP

Opatření:

  - Pro řešení konkrétních problémů vyplývajících z KPVP bude vždy vytvořena pracovní skupina pro občany se ZP, která bude tvořena kompetentními osobami. Za svolání pracovní skupiny bude zodpovědná Mgr. Veronika Boháčková, pracovnice odboru SOC MHMP.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:	bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

Zpráva za rok 2006

Oproti schválenému plánu došlo ke změně v oblasti monitoringu plnění. Tento nebude probíhat v rámci Pracovní skupiny při Sociálním a zdravotním výboru ZHMP pro občany se ZP, ale bude probíhat přímo na jednáních Sociálního a zdravotního výboru ZHMP.

  - Zpracovat analýzu sociálních služeb pro občany se ZP, které se poslední tři roky  poskytují  v hl. m. Praze, včetně jejich financování. V dotačním řízení HMP zakotvit jednak možnost jejich dlouhodobého financování, jednak financování těch sociálních služeb, které v hl.m. Praze chybějí.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:	50 000 Kč

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

Zpráva za rok 2006

Analýza sociálních služeb pro osoby se ZP byla zpracována na základě zadání Pražské krajské rady zdravotně postižených.

- Odbor SOC MHMP pověřil realizací tohoto opatření MCSSP, které zpracovalo dvě studie: Současný stav sítě poskytovatelů sociálních služeb na území HMP – shrnuje výsledky šetření poskytovatelů sociálních služeb na území HMP a mj. analyzuje finanční a personální zajištění služeb pro občany se zdravotním postižením na území HMP

- Analýza typové a místní dostupnosti služeb sociální péče pro občany se ZP v HMP 2006 – mapuje situaci na trhu služeb sociální péče z hlediska kvantitativního i kvalitativního rozložení služeb pro osoby se ZP na území HMP.

Obě analýzy lze získat zde: http://www.mcssp.cz/oav/studie-texty.

## 3. 	ZDRAVOTNICTVÍ

Opatření:

  - Uskutečnit ve spolupráci s PKRZP seminář za účasti místostarostů městských částí, do jejichž kompetence oblast zdravotnictví spadá, a poskytovatelů zdravotní péče na území HMP:

- o připravenosti zdravotnických zařízení na území HMP plnit péči o občany se ZP stanovenou zákonnými normami,

- o specifikách péče o osoby se ZP.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:		50 000 Kč

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

## Zpráva za rok 2006

Seminář nebyl dosud realizován z následujících důvodů:

Po komunálních volbách v hl. m. Praze v říjnu 2006 došlo ke změnám v obsazení radnic a rozdělení kompetencí jednotlivých městských částí. KPVP je materiál s předpokladem dlouhodobého dynamického vývoje, a proto se jeví jako účelnější a efektivnější uspořádat takovýto seminář v roce 2007, kdy již budou ustavena nová zastupitelstva a příslušní zástupci starostů budou mít stanoveny své kompetence.

Rovněž by bylo vhodné, aby v rámci semináře byla již k disposici informační brožura dle bodu 3.3, tak aby informace poskytnuté na semináři byly komplexní a vyvážené.

3.2.  Informovat zřizovatele zdravotnických zařízení v Praze o nutnosti vzniku  specializovaných oddělení (event. lůžek) vhodných pro pacienty s těžkým ZP, kteří vyžadující specifickou péči při léčbě,  a to včetně odpovídajícího personálního a technického vybavení a osobní asistence. Dále informovat o nutnosti přítomnosti osobního asistenta u dospělé osoby se ZP a rodiče dítěte se ZP staršího 6 let při hospitalizaci v nemocnici.

Termín realizace: 		2006

Náklady na realizaci:            bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

## Zpráva za rok 2006

Bylo splněno v květnu 2006 dopisem ředitelky SOC MHMP  a radní HMP Mgr. Halové, kterým zdravotnická zařízení informovaly o KPVP a relevantních opatřeních, která z KPVP pro tato zařízení vyplývají.

Vyjádření Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je následující:

„Fakultní nemocnice Královské Vinohrady poskytuje i komplexní péči pacientům s těžkým ZP, k čemuž disponuje odpovídajícím personálním i technickým vybavením. Standardním postupem je v indikovaných případech přijímání rodičů s dětmi nad 6 let, běžné je rovněž používání desatera v komunikaci s handicapovanými pacienty.

Otázkou zůstává Vámi požadovaná přítomnost osobního asistenta během hospitalizace dospělé osoby s těžkým zdravotním postižením, a to vzhledem ke zdravotním rizikům hrozícím při pobytu osobního asistenta ve zdravotnickém zařízení. Problémem je rovněž i financování těchto služeb, které nemohou být hrazeny z veřejného zdravotního postižení. Vytvoření specializovaných oddělení (ev. lůžek) vhodných pro pacienty těžkým zdravotním postižením opět vyžaduje nemalé finanční částky, kterými většina zdravotnických zařízení v současné době nedisponuje.“

3.3.	   Spolupracovat na vydání a distribuci informační brožury pro lékaře prvního kontaktu, která bude obsahovat základní informace o prostředcích zdravotnické techniky, o systému rané péče, sociálně právním poradenství aj. Brožura vyjde v nákladu 20 000 ks s obsahem cca 20 stran.

Termín realizace:		2006 - 2007

Náklady na realizaci:	50 000 Kč

Zodpovědný za realizaci: 	MCSSP

Zpráva za rok 2006

Úkol bude splněn v roce 2007. V současné době probíhají jednání se zástupci SOC MHMP, MCSP a PKRZP za účelem bližší specifikace obsahu informační brožury.

## 4. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ POMOC A SLUŽBY, VČETNĚ PORADENSTVÍ

Opatření:

  - Zpracovat plán rozvoje dalších forem sociálních služeb pro občany se ZP poskytovaných příspěvkovými organizacemi HMP.

Termín realizace: 		2006

Náklady na realizaci: 	bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	ředitelé p.o. HMP v působnosti SOC

## Zpráva za rok 2006

Rozvoj sociálních služeb pro osoby se ZP bude v následujícím období plánován ve smyslu písm d) § 95 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj. ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

  - V rámci grantového řízení podporovat rozvoj sociálních služeb, jako je osobní asistence, respitní péče, chráněné bydlení, hospicová péče apod.

Termín realizace: 		průběžně od roku 2006

Náklady na realizaci:	10 000 000 Kč

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

## Zpráva za rok 2006

Uvedené služby byly podporovány z grantů HMP pro oblast sociální a zdravotní.

  - Podporovat spojení terénních sociálních a zdravotních služeb v grantovém řízení.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:	bez nákladů na finance (viz. opatření 4.2.)

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

Zpráva za rok 2006

Sociální a zdravotní služby jsou podporovány ve dvou grantových řízeních HMP. U obou grantových řízení je podporováno zajištění návaznosti poskytovaných zdravotních a sociálních služeb.

  - Preferovat rozvoj chráněného bydlení v objektech běžné bytové zástavby před výstavbou komplexů s chráněnými byty.

Termín realizace:		průběžně od roku 2006

Náklady na realizaci:	bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

Doporučení pro další období

Změna stanovené zodpovědnosti ze SOC MHMP na OMI MHMP

  - Společně s městskými částmi pracovat na procesu komunitního plánování při poskytování rané péče, a to při zohlednění zvláštností HMP.

Termín realizace:		2006 - 2007

Náklady na realizaci:	bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP a MČ HMP

Zpráva za rok 2006

V současné době probíhá komunitní plánování sociálních služeb zejm. na úrovni pražských městských částí. Plánování rozvoje soc. služeb bude na úrovni HMP probíhat od roku 2007.

  - Zajistit školení organizací zřízených HMP v působnosti SOC ve standardech kvality sociálních služeb.

Termín: 			průběžně od roku 2006

Náklady: 			bude podporováno z prostředků ESF

Zodpovědný za realizaci:     SOC MHMP

Zpráva za rok 2006

Od 1.12.2006 je realizován projekt „Zavádění standardů kvality sociálních služeb v domovech důchodců zřízených hlavním městem Prahou“.

  - Vypracovat plán kontroly standardů kvality sociálních služeb pro organizace zřízené HMP.

Termín realizace: 		2006

Náklady na realizaci:            bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:     SOC MHMP

Zpráva za rok 2006

Plnění standardů kvality sociálních služeb bude od roku 2007 kontrolováno v rámci inspekcí poskytování sociálních služeb dle § 97 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

## 5. VZDĚLÁVÁNÍ

Opatření:

  - Provést šetření přístupnosti speciálních mateřských, základních a středních škol v Praze pro děti a žáky se ZP.

Termín realizace:	průběžně

Náklady na realizaci:	bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	SKU MHMP

## Zpráva za rok 2006

Pracovníci odboru školství provádějí místní šetření na školách zřizovaných hl. m. Prahou průběžně během celého roku. Informace o přístupnosti škol samostatně zřízených pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami lze získat na oddělení speciálních a soukromých škol odboru školství MHMP.

  - Vypracovat metodiku komplexní diagnostiky dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze tak, aby se stále více dětí mohlo zařadit do integrovaného vzdělávacího proudu. Prohloubit a zkvalitnit metodické vedení integrujících učitelů ze strany odborných pracovníků SPC, v jednotlivých případech důsledně vypracovávat písemné dokumenty určující podíl jednotlivých subjektů na podpoře integrace.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:	30 000 Kč

Zodpovědný za realizaci:	SKU MHMP

Zpráva za rok 2006

Metodiku komplexní diagnostiky dětí a žáků se zdravotním postižením a  zdravotním znevýhodněním zpracovává Výzkumný ústav pedagogický ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Institutem pedagogicko-psychologického poradenství a ostatními institucemi.  SPC, zřízená při školách pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, organizují pravidelná setkání  s výchovnými poradci, školními psychology a školními speciálními pedagogy. Pracovníci  SPC předávají  informace  a zajišťují metodické vedení školám integrujícím děti, žáky a studenty se zdravotním postižením. Výsledkem této spolupráce je v konkrétních případech vypracování  individuálního vzdělávacího plánu žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

  - Uspořádat pracovní seminář pro pracovníky speciálně pedagogických center a pedagogicko – psychologických poraden o propojení praxe s možnostmi speciálně pedagogického poradenství a jeho výsledky zohlednit při činnosti SPC a PPP.

Termín realizace: 		2006

Náklady na realizaci:	20 000 Kč

Zodpovědný za realizaci:	SKU MHMP

Zpráva za rok 2006

Seminář proběhl ve dnech 29.11 – 30.11.2006 v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1,2 a 4, Francouzská 56, Praha 10. Organizačně byl zajištěn odborem školství MHMP, oddělením speciálních a soukromých škol, ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze. Program semináře  se zaměřil zejména na  diagnostiku dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, na problematiku integrace  (legislativa, metody, postupy) a  na  problematiku supervize.

  - Vytvořit databázi vhodných učebních oborů pro mládež s jednotlivými typy postižení, včetně škol, které výuku zajišťují.

Termín realizace:	2006

Náklady na realizaci:	bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:	SKU MHMP

Zpráva za rok 2006

Odbor školství MHMP má zpracovanou databázi  škol a učebních oborů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je schopen každému zájemci o studium poskytnout nabídku vhodných oborů s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti, a to v rámci státních i soukromých škol

  - Vypracovat metodický materiál pro ředitele základních škol usnadňující postup při přijetí a zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Termín realizace:		31. července 2006

Náklady na realizaci:	bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:	SKU MHMP

Zpráva za rok 2006

Odbor školství MHMP vypracoval metodiku získávání dalších finančních prostředků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativa, podmínky získávání finančních prostředků na mzdy asistentů pedagoga, na ostatní speciální péči a kompenzační pomůcky, atd.).  V souladu s touto metodikou  mohou ředitelé škol žádat dvakrát ročně o nezbytně nutné náklady na zajištění péče o děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

  - Zajistit na úrovni krajského úřadu v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění možnost zřídit funkci asistenta  pedagoga pro děti a žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami. Vypracovat metodiku přidělování finančních prostředků na platy asistentů pedagogů.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:	součást rozpočtu SKU

Zodpovědný za realizaci:	SKU MHMP

Zpráva za rok 2006

V souladu se školským zákonem a vyhláškou č. 73/2005 Sb., odbor SKU MHMP uděluje souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga  k dítěti, žákovi, studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení  školského poradenského zařízení. Doposud odbor školství MHMP udělil souhlas se zřízením 151,5 přepočtených úvazků asistentů pedagogů v pražských základních školách. Finanční prostředky na platy asistentů pedagogů jsou školám přidělovány na základě požadavku ředitele školy dvakrát ročně v rámci řádných rozpočtových řízení.

  - Zvýšit prostřednictvím dotací dostupnost technických a kompenzačních pomůcek potřebných ke vzdělávání pro děti a žáky se všemi typy postižení.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:		součást rozpočtu SKU

Zodpovědný za realizaci:	SKU MHMP

Zpráva za rok 2006

Odbor SKU MHMP zajišťuje pravidelně finanční prostředky na nákup kompenzačních pomůcek ve školách samostatně zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které zřizuje hl. m. Praha. Dále  umožňuje ředitelům ostatních škol, kteří integrují děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, žádat dvakrát ročně o finanční prostředky na kompenzační pomůcky pro tyto osoby. V listopadu roku 2006 školy získaly prostřednictvím MHMP mimořádnou finanční dotaci MŠMT na nákup kompenzačních pomůcek přednostně určených pro žáky s těžkým zdravotním postižením v celkové výši 1 mil. Kč.

  - Vyhlašovat dotační programy zaměřené na celoživotní vzdělávání, které umožní rovnocenný přístup  i osobám se ZP.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci: 	Součást prostředků na granty

Zodpovědný za realizaci:	SKU MHMP

Zpráva za rok 2006

Odbor školství MHMP každoročně vyhlašuje Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy. Tyto programy jsou zaměřeny na zkvalitňování vzdělávání na pražských školách. Jednou z forem naplňování této filozofie je i podpora celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci těchto aktivit je přístup osobám se zdravotním postižením vždy možný. Princip rovného přístupu k osobám se zdravotním postižením je zachován u všech témat vyhlašovaných odborem školství MHMP.

  - Do programů dalšího vzdělávání zaměstnanců MHMP a jím řízených organizací zařadit část věnovanou specifickým problémům ZP.

Termín realizace:		průběžně

Náklady na realizaci:	bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:	RED MHMP

Zpráva za rok 2006

V minulých letech probíhalo vzdělávání zaměřené na spolupráci se slabozrakými osobami, s nevidomými osobami a výuku znakové řeči. V současné době nejsou požadavky na vzdělávání v této oblasti. V případě dalšího může být vzdělávání zorganizováno.

## 6. ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Opatření:

  - Spolupracovat s úřady práce v možnosti pracovního uplatnění evidovaných absolventů se ZP a ZPS a využít podpůrné programy organizací občanů se ZP při jejich zaměstnávání.

Termín realizace:		průběžně

Náklady na realizaci:	bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

Zpráva za rok 2006

Byla navázána spolupráce s Úřadem práce hl. m. Prahy, odborem poradenství.

Úkol v monitorovaném období nebyl plněn.

  - Ve spolupráci s úřady práce provést studii mapující uplatnění absolventů speciálních škol na území HMP na trhu práce.

Termín realizace:		2006, průběžně

Náklady na realizaci:	10 000 Kč

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

Zpráva za rok 2006

V současné době probíhá sběr dat pro potřeby studie.

  - Zajistit, aby MHMP vyhodnotil plnění úkolů zaměstnanosti občanů se ZP a ZPS na MHMP a v organizacích zřizovaných HMP, s důrazem na možnosti dalšího zvýšení počtu osob se ZP v zaměstnaneckém poměru.

Termín realizace: 		2005

Náklady na realizaci:	bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	RED MHMP

Zpráva za rok 2006

MHMP zaměstnává jednak osoby se ZP a jednak podporuje jejich zaměstnávání formou odběru výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se ZP. Dále se MHMP snaží se pro tyto osoby vytvářet dobré pracovní podmínky a prostředí.

HMP zřizuje celkem 279 organizací. Počátkem roku 2006 MHMP požádal tyto své organizace, aby zaslaly zprávu o plnění povinného podílu osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců. Zprávu zaslalo celkem 155 organizací, tj. 55,56 % návratnost.

Z tohoto šetření vyplynulo, že celkem 56 organizací (36 %) zaměstnávalo povinný podíl osob se zdravotním postižením. Celkem 86 organizací (56 %) zaměstnávalo povinný počet osob se ZP na celkovém počtu zaměstnanců nebo volilo náhradní plnění odběrem výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se ZP nebo zvolilo k plnění kombinaci těchto dvou postupů. Organizace, které vůbec nezaměstnávaly osoby se ZP a ani nevyužily formu náhradního plnění, platily finanční odvody do státního rozpočtu. Jedná se o 13 organizací, tj. 8 % z celkového počtu.

Doporučení pro další období

Zajistit kontrolu plnění tohoto opatření u příspěvkových organizací prostřednictvím ředitelů odborů MHMP, do jejichž působnosti organizace náležejí.

  - Nadále podporovat chráněné dílny a zaměstnavatele zaměstnávající více než 60 % osob se ZPS nákupem produktů těchto firem (jedná se o preferenci nákupu běžně nakupovaných výrobků od výše specifikovaných firem).

Termín realizace:		průběžně

Náklady na realizaci:		bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	OHS MHMP

Zpráva za rok 2006

Odbor se snaží v maximální míře  využívat nákupy u firem zaměstnávajících více než 60% zaměstnanců se zdravotním postižením. Za I. – III. čtvrtletí roku 2006 činil nákup od těchto firem 3 322 526,82 Kč.

Doporučení pro další období

Doporučit i jiným odborům, aby jejich nákupy byly realizovány u firem, které zaměstnávají více než 60 % osob se ZP.

## 7. PŘÍSTUPNOST

Opatření:

  - Ve spolupráci s organizacemi ZP uskutečnit cyklus vzdělávání pracovníků stavebních úřadů a technických pracovníků MHMP v  praktické aplikaci zákona č. 50/76 Sb., (stavební zákon) a vyhlášky č. 369/01 Sb.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:	bez nákladů na finance

Zodpovědný za realizaci:	OST MHMP

Zpráva za rok 2006

Odbor OST MHMP zajistil plnění tohoto opatření na poradě vedoucích stavebních úřadů dne 25.11.2005. Uvedené problematice byl na poradě věnován samostatný blok, připravený a prezentovaný zástupci Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v České republice, zejm. vedoucím pražského konzultačního střediska Ing. Janem Skopcem. Poznatky z konzultantské praxe Sdružení byly všem pracovníkům stavebních úřadů předány elektronickou poštou dne 14.10.2005 formou záznamu z uvedené porady.

Kromě uvedeného je problematice zajištění bezbariérového přístupu staveb a odstraňování stávajících bariér věnována stálá pozornost odboru stavebního v jeho činnosti nadřízeného orgánu stavebních úřadů, a to jak v odvolacích řízeních, tak na pravidelných poradách stavebního úřadu.

## 8. DOPRAVA

###### Opatření:

  - Zpracovat investiční projekt pro naplňování NRPM a předložit jej VVZPO jako žádost o jeho spolufinancování.

Termín realizace:	2006

Náklady na realizaci:	bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:	DOP MHMP

Zpráva za rok 2006

HMP trvale pracuje na odstraňování překážek ve všech prvcích pražské integrované dopravy na území HMP, a to zejména tím, že v případě jakékoliv investiční akce je v projektu zapracováno opatření pro zvýšení mobility občanů se ZP.

  - Zpracovat plán postupného zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace na území HMP.

Termín realizace:	2005

Náklady na realizaci: 	bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	DOP MHMP

Zpráva za rok 2006

Zprávy Dopravního podniku, a.s., a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy jsou obsaženy v příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Informace pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou zveřejněny na webových stránkách Dopravního podniku: http://www.dpp.cz v sekci Dopravní informace.

  - Vytvořit lépe vyhovující pravidla umožňující osobám se ZP používat nákladní výtahy ve stanicích pražského metra a to zejména v případech kde není bezbariérový přístup pro osoby s tělesným postižením doposud vybudován.

Termín realizace:		2005

Náklady na realizaci:		bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	DOP MHMP

Zpráva za rok 2006

Postupně jsou odstraňovány architektonické bariéry, aby osoby se ZP nemusely používat nákladní výtahy. Jsou proto budovány dostatečně bezpečné a bezbariérové přístupy do stanic pražského metra.

8.4.   Vyhodnotit aktuální služby pro občany se ZP včetně speciálních bezbariérových dopravních prostředků na definovaných trasách, jejich kapacitu, vymezení tras, efektivnost atp. Zároveň navrhnout modifikaci systému veřejné dopravy ZP s akcentem na specifické potřeby a ekonomické náklady.

Termín realizace:		2006

Náklady na realizaci:		bez nároku na finance

Zodpovědný za realizaci:	DOP MHMP v participaci s NRZP

Zpráva za rok 2006

- Technická správa komunikací

V souladu s platnými právními dokumenty jsou Technickou správou komunikací budovány bezbariérové přechody, vodící linie, signální pásy, vodící pásy přechodu, signalizace pro nevidomé a vyznačování vyhrazených parkovišť pro nevidomé.

Potřeba finančních prostředků pro akce zajišťované TSK se velmi špatně vyčísluje, je závislá na množství těchto opatření. Protože tyto prvky jsou většinou součástí stavby, lze konstatovat, že užitím těchto prvků se celkové náklady na stavbu zpravidla jen nepatrně zvyšují.

# Ústav dopravního inženýrství

# Při projektování nových světelně řízených křižovatek a při rekonstrukcích světelného zařízení jsou navrhovány bezbariérové úpravy přechodů, nástupních a dělících ostrůvků, akustická signalizace, varovné signální a vodicí pásy pro nevidomé a slabozraké osoby.

# Při projektování organizace dopravy pro usnadnění pohybu osob s tělesným postižením se v dopravněinženýrských studiích jedná o návrhy dopravněbezpečnostních úprav ve vztahu na nehodovost, zklidňování dopravy a zejména odpovídajícímu pokrytí požadavků na místa k stání vozidel osob s omezenou pohyblivostí.

## 9. KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

Opatření:

  - U příležitosti Mezinárodního dne osob se ZP udělovat Cenu primátora HMP a čestná uznání autorům literárních, publicistických, zpravodajských a dalších děl, která  přispívají k poznání problémů občanů se ZP a podporují myšlenku jejich integrace. Podporovat pořadatele kulturních akcí, kteří buď přímo zapojují občany se ZP do uměleckého dění, nebo je pro ně přizpůsobují.

Termín realizace: 		průběžně od roku 2006

Náklady na realizaci: 	50 000 Kč

Zodpovědný za realizaci:	OKP MHMP

Zpráva za rok 2006

OKP MHMP připravuje udělování ceny primátora HMP a čestná uznání.

  - Při příležitosti vyhlašování nejlepších sportovců kraje iniciovat i předávání čestných uznání nejlepším účastníkům se ZP speciálních olympiád, Abilympiád a Paralympiád.

Termín realizace:		průběžně od roku 2006

Náklady na realizaci:	20 000 Kč

Zodpovědný za realizaci:	OMT MHMP

Zpráva za rok 2006

HMP podporuje vyhlašování nejlepších handicapovaných sportovců od r. 2004 formou spolupořadatelství HMP a na zajištění akcí přispívá částkou v rozmezí 100 – 150 tis. Kč. V roce 2006 se akce konala v Brně, proto se HMP nepodílela. Vyhlášení nejlepších sportovců za rok 2006 proběhne na počátku r. 2007 opět v Praze. Žádost o spolupořadatelství HMP bude vyřízena začátkem r. 2007.

OKP MHMP dále sděluje, že v roce 2006 zahájil realizaci následujících projektů:

Atlas bezbariérové Pražské památkové rezervace UNESCO (mapa pro vozíčkáře) – atlas je připravován v česko-anglické jazykové mutaci, odborným garantem díla je Pražská organizace vozíčkářů, předpokládaný náklad je 3 000 kusů, předpokládaný termín vydání: 2. pololetí 2007.

Královská cesta - průvodce pro nevidomé historickým centrem města. Kniha je vyráběna v Braillově bodovém písmu s reliéfní grafikou a černotiskové podobě pro slabozraké. Zpracování textů bude v české i anglické jazykové mutaci, vychází v dubnu 2007 v nákladu 1000 ks. Vychází ve spolupráci se Sdruženou organizací nevidomých a slabozrakých SONS a Tyfloservisem Praha. Výrobu (tisk a výtvarné zpracování grafickým matric) zajišťuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana.

Plastická orientační mapa Prahy pro nevidomé a slabozraké -  Mapa Prahy je realizována ve třech různých měřítkách. Tvůrcem mapy je ing. Radka Fuxová, matrice jsou chráněny autorskou licencí. Výrobu zajišťuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé 
K. E. Macana. Odborným konzultantem díla je Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých – SONS, Krakovská 25, Praha 1 a Tyfloservis, Krakovská 21, Praha 1. Mapa bude postupně vycházet v průběhu roku 2007 v nákladu 60 ks mapových atlasů.

Hmatový orientační plán (reliéf) historického centra města UNESCO – projekt se nachází v přípravné fázi (probíhá monitoring, sběr informací, obhlídky realizací v jiných městech (Olomouc, Mnichov, Bayreuth – SRN). Model bude umístěn na frekventovaném veřejném místě. Model bude z bronzu na kamenném soklu.

## 10.	KOORDINACE A MONITOROVÁNÍ PLNĚNÍ KRAJSKÉHO PLÁNU

Opatření:

  - Zabezpečit koordinaci činnosti všech orgánů a organizací podílejících se na realizaci KPVP prostřednictvím pracovní skupiny pro občany se ZP při Sociálním a zdravotním výboru.

Termín realizace:	2x ročně

Náklady na realizaci:	bez nároků na finance

Zodpovědný za realizaci:	SOC MHMP

Zpráva za rok 2006

Oproti schválenému plánu došlo ke změně v oblasti monitoringu plnění. Tento nebude probíhat v rámci Pracovní skupiny při Sociálním a zdravotním výboru ZHMP pro občany se ZP, ale bude probíhat přímo na jednáních Sociálního výboru ZHMP.

## 11. ZÁVĚR

KPVP obsahuje celkem 33 opatření, z nichž mělo být do roku 2006 zrealizováno 31. Realizace dvou opatření je plánována do roku 2007. Z počtu 31 opatření pro rok 2006 mělo být 20 opatření zrealizováno jednorázově a od roku 2006 mělo být nadále plněno 11 opatření.

V roce 2006 bylo splněno 24 opatření, částečně splněno bylo 1 opatření a nesplněno bylo 6 opatření.

Opatření, která měla být zrealizována v roce 2006 a k jejichž realizaci nedošlo, budou uskutečněna v roce 2007.

Aktualizace plnění probíhá a nadále bude probíhat ve spolupráci s Pražskou krajskou radou zdravotně postižených.

U některých opatření jsou uvedena doporučení pro další období, které je vhodné zohlednit v následující aktualizaci.

## PŘÍLOHA Č. 1

## Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s

zpráva k 11.12.2006

# Metro

Z celkového počtu 54 stanic metra je v současnosti zajištěn bezbariérový přístup již do 31 stanic. Jedná se o 5 stanic na lince A (Dejvická, Muzeum, Strašnická, Skalka, Depo Hostivař), 12 stanic na lince B (Zličín, Stodůlky, Luka, Lužiny, Hůrka, Nové Butovice, Smíchovské nádraží, Vysočanská, Kolbenova, Hloubětín, Rajská zahrada, Černý Most) a 11 stanic na lince C (Ládví, Kobylisy, Nádraží Holešovice, Vltavská, Florenc, Hlavní nádraží, Muzeum, Vyšehrad, Pankrác, Budějovická a Chodov). Další 3 stanice na lince C umožňují bezbariérový pohyb s proškoleným doprovodem prostřednictvím nákladních výtahů ve stanicích Háje, Opatov a Roztyly.

V závěru roku 2005 proběhla kolaudace osobního výtahu ve stanici Florenc C, který spojuje nástupiště s úrovní vestibulu a společně s výtahem z vestibulu na uliční úroveň v blízkosti Muzea hl. m. Prahy zprovozněným v červenci 2005 tak bezbariérově zpřístupňuje celou stanici Florenc C.

Dne 18.7.2006 bylo dokončeno bezbariérové zpřístupnění celé stanice Vltavská, která se tak stala již 31. stanicí v pražském metru takto vybavenou - z celkového počtu 54 stanic. Spojení nástupiště s vestibulem zajišťuje šikmý výtah v eskalátorovém tunelu (vedle 3 eskalátorů vyměněných po povodni v roce 2002). Spojení vestibulu s povrchem  umožňuje osobní výtah na konci podchodu pod tramvajovými zastávkami, který byl  zprovozněn již v závěru loňského roku. Náklady stavby byly 25 mil. Kč.

Ve stanici Florenc B se uskutečnilo 14.12.2006 místní šetření ke kolaudaci  bezbariérového zpřístupnění této stanice, které sestává ze 2 navazujících osobních výtahů. Delší z nich vyúsťuje  na povrch  při ulici Na Florenci u objektu Mc Donald´s. Ve spodní úrovni je tento výtah o přepravní výšce 36,5 m umístěn v úrovni přestupní chodby mezi trasami B a C. Na tuto výškovou úroveň vede další osobní výtah situovaný na boku dvojice pevných schodišť z nástupiště stanice.

Tento bezbariérový  přestup je financován s finančním příspěvkem Strukturálních fondů EU a MMR z programu JPD 2, přičemž tento příspěvek činí až 90% z celkových uznatelných nákladů 60 mil. Kč.

Realizací bezbariérového zpřístupnění stanice Florenc B (v celkovém pořadí 32. stanice) se tak stává bezbariérovou celá přestupní stanice Florenc. Díky dřívějšímu bezbariérovému zpřístupnění přestupní stanice Muzeum tak bude nyní umožněno cestujícím s omezenou možností pohybu bezbariérově přestupovat mezi všemi trasami pražského metra.

Do stádia vydaného stavebního povolení dospěla příprava bezbariérového zpřístupnění stanice Můstek B, které bude realizováno osobním výtahem z chodby za nástupištěm této stanice vyúsťujícím na povrch v přízemí objektu Diamant. V navrženém řešení obě úrovně spojí postupně 2 výtahy, mezi nimiž bude přestupní chodba v úrovni 12,5 m. Zahájení stavebních prací je však podmíněno zahájením demoličních prací v objektu hotelu, jejichž datum však v současnosti je nejasné. Na tuto stavbu bude poději navazovat bezbariérové zpřístupnění stanice Můstek A. Náklady této stavby jsou 151 mil Kč, předpokládané zprovoznění v roce 2008.

Příprava dalších bezbariérových přístupů bude mj. závislá také na zkušenostech s provozem  šikmého výtahu ve stanici Vltavská.

Při splnění stanovených podmínek (doprovod proškolené osoby vybavené Průkazem řidiče výtahu) je umožněno rovněž používání nákladních výtahů ve stanicích Háje, Opatov a Roztyly. Z provozního hlediska je dodržování tohoto ustanovení nutností, neboť při současném vybavení stanic a počtu zaměstnanců ve směně není možné přepravu imobilních osob jiným způsobem zabezpečit.

Pro snazší orientaci nevidomých cestujících jsou vstupy do stanic metra vybavovány orientačními akustickými majáčky, které jsou v současnosti instalovány ve všech stanicích. Na nástupištích jednotlivých stanic jsou postupně vybrušovány vodící drážky.

# Tramvaje

V síti tramvají jsou v provozu 2 nové nízkopodlažní článkové tramvaje typu 14T ze Škody Transportation. Do roku 2009 bude dokončena dodávka celkem 60 ks nízkopodlažních tramvají tohoto typu. Technické a morální zastarávání vozového parku se tím však nezastaví a v období do roku 2017 se proto předpokládá nákup dalších 250 ks nízkopodlažních tramvají obdobného typu. Celková cena za prvních 60 ks nízkopodlažních tramvají je dle smlouvy 3 600 mil. Kč.

Souběžně byly zahájeny také modernizace stávajících článkových tramvají typu KT8D5, při nichž je střední článek nahrazen novým nízkopodlažním. Do provozu s cestujícími již bylo zařazeno 8 těchto vozidel. V dalších letech budou každoročně modernizovány 4 tramvaje z celkového počtu 47 ks tohoto typu, které DP hl. m. Prahy, a.s., vlastní. Náklady této modernizace budou celkem 901 mil. Kč.

# Autobusy

Vozový park o.z. Autobusy byl v roce 2006 rozšířen o dalších 10 nízkopodlažních autobusů Karosa-Renault. Celkově tedy je ve stavu 390 nízkopodlažních vozidel, přičemž všechna jsou vybavena u středních dveří sklopnými plošinami umožňujícími nájezd invalidního vozíku. V roce 2005 nebyly z finančních důvodů nakupovány žádné autobusy, ani nízkopodlažní.

V roce 2007 se předpokládá nákup 40 ks nízkopodlažních autobusů a zahájí se obměna vozového parku autobusů pro provoz na speciálních bezbariérových linkách, v celkové ceně 273 mil.Kč.

V provozu je 6 nízkopodlažních midibusů E91, které obsluhují autobusovou linku č. 291 spojující dopravní uzly I.P.Pavlova a Karlovo náměstí se zdravotnickými zařízeními v oblasti Karlova a linku č. 128 Hlubočepy – Žvahov – Hlubočepy.

Nízkopodlažní autobusy byly nasazovány celkem na 90 pravidelných linkách, přičemž na 10 z nich byla vypravována výhradně nízkopodlažní vozidla. Na ostatních linkách jsou tato vozidla provozována na vybraných spojích označených symbolem v jízdním řádu (tzv. garantované spoje).

V pracovní dny v ranní špičce je vypravováno 411 nízkopodlažních autobusů (tj.cca 43 % všech vypravovaných autobusů), v sedle 231 nízkopodlažních vozidel (49 % z celkově vypravovaného počtu), v odpolední špičce pak 342 nízkopodlažních autobusů (41 %). O sobotách činí vypravení 181 vozidel (48 %) a o nedělích a svátcích 163 nízkopodlažních autobusů (39 %).

DP hl. m. Prahy, a.s., dále provozuje 2 speciální autobusové linky určené přednostně pro občany se sníženou schopností pohybu. Jsou na nich nasazovány 4 upravené vozy Karosa, vybavené hydraulicky ovládanými rozkládacími schody, které po rozložení vytvoří plošinu. Tyto vozy mají omezený počet sedadel ve prospěch současné přepravy většího počtu vozíků. Obě linky se křižují v zastávce Florenc, kde je mezi nimi zabezpečen přestup. Linky obsluhují bezbariérové domy na sídlištích Černý Most, Jižní Město, Flora, Řepy, Stodůlky a Jedličkův ústav na Vyšehradě a zajišťují současně dopravní spojení k nemocnicím Krč, Motol, Bulovka, Na Františku a k poliklinikám Budějovická, Vysočany, Prosek a Břevnov. Systém provozu těchto linek je stabilizován a zabezpečuje bezbariérové spojení také s centrem města, které bezbariérovými prvky disponuje pouze v omezené míře.

K opatřením usnadňujícím přepravu nevidomým osobám patří též přijímače, kterými jsou vybaveny všechny tramvaje a autobusy. Toto zařízení umožňuje pomocí dálkových ovladačů aktivovat externí hlášení o čísle linky a směru přijíždějícího vozidla a akusticky potvrdit případný zájem o nástup.

Z uvedeného vyplývá, že naše společnost věnuje trvalou pozornost zlepšování podmínek pro cestování občanů s omezenou schopností pohybu prostředky MHD a v rámci finančních možností dochází i v této oblasti ke stálému zkvalitňování.

## Regionální organizátor Pražské integrované dopravy

zpráva ke 12.12.2006

Z hlediska organizace, která zabezpečuje zpřístupňování dopravy osobám se zdravotním postižením, je činnost možno rozdělit do dvou oblastí:

- příprava prostředí – v rámci projektové přípravy důsledná kontrola navrhovaných stavebních úprav pro stavby, sloužící pro hromadnou dopravu. jde především o dodržování vyhláškou stanovených parametrů zastávek a přístupových cest.

- vozový park – u jednotlivých provozovatelů je postupně  (v závislosti na finančních možnostech) rozšiřován park nízkopodlažních vozidel, případně vozidel se zdvižnými rampami. Pro spojení mezi důležitými komunikačními centry osob se zdravotním postižením jsou zřízeny samostatné autobusové linky.

Pozn.: Informace o autobusových a tramvajových linkách jsou uvedeny výše.

Železnice

V současné době je na příměstských železničních tratích postupně rozšiřován provoz nových předměstských elektrických motorových jednotek řady 471, vybavených speciální zvedací plošinou, která umožňuje přepravu i ze stanic s nízkými nástupišti.

1) Vyhl. MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami  s omezenou schopností pohybu a orientace

2) ČSN 736110 Projektování místních komunikací

3) TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu