Příklad vyplňování ISPROFINu

Investiční jednoetapový projekt ve výši celkových uznatelných nákladů 10 888 600,-.

Doba zahájení realizace projektu 4/2006, ukončení realizace projektu 9/2006, ukončení projektu 10/2006, očekávané finanční uzavření 4/2007.

Vlastní zdroje                          627 677,-

Z rozpočtu MHMP               1 712 815,-

Ze SR                                    2 978 808,-

Z EU                                     5 319 300,-

Neuznatelné náklady               250 000,-

U projektů/etap s ukončením realizace do konce srpna se počítá s proplacením dotace za etapu ze SR a SF do konce běžného roku. U projektů s ukončením realizace v září a později už je nutné počítat s  proplacením dotace v následujícím roce.