Závěrečná evaluační zpráva                                             KA2: Kontaktní místa pro bydlení (aktivita B1)

registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/0000403

Evaluace projektu MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností        a kontaktní místa pro bydlení

Obsah

Manažerské shrnutí v českém jazyce	1

Manažerské shrnutí v anglickém jazyce	3

1.	Úvod	5

1.1.	Kontext projektu	5

1.2.	Očekávané změny (KA1)	7

2.	Metodologie evaluace	8

2.1.	Hlavní evaluační otázky	8

2.2.	Evaluační design	8

2.3.	Metody tvorby a analýzy dat	9

3.	Výsledky evaluace	11

3.1.	Hodnocení procesu podpory KMB	11

3.1.1.	Hodnocení služeb KMB klienty	11

3.1.2.	Hodnocení služeb KMB dalšími aktéry	29

3.1.3.	Shrnutí hodnocení procesu podpory KMB	33

3.2.	Naplnění kvantifikovaných cílů	36

3.2.1.	Proces rozšíření KMB na MČ	36

3.2.2.	Charakteristika klientů	37

3.2.3.	Používané nástroje podpory klientů	39

3.2.4.	Míra poskytnuté podpory a rozsah konzultací	41

3.2.5.	Udržení stávajícího bydlení či získání nového nájemního bydlení	44

3.2.6.	Shrnutí	44

3.3.	Vytvoření KMB na městských částech	46

3.3.1.	Charakteristika klientů KMB podle MČ	46

3.3.2.	Hodnocení činnosti KMB na MČ	49

3.3.3.	Dopady KMB na činnost úřadů	52

3.3.4.	Dopad na bytovou situaci	55

3.3.5.	Zavedení KMB v kontextu nového zákona	56

3.3.6.	Využití KMB na MČ do budoucna	59

3.3.7.	Shrnutí	60

4.	Závěr	62

5.	Seznam doporučení	65

6.	Přílohy	67

6.1.	Dotazník spokojenosti s Kontaktním místem pro bydlení (KMB)	67

6.2.	Scénář rozhovoru – realizační tým projektu (a ostatní zainteresované osoby) / koordinátor KMB	69

6.3.	Scénář – fokusní skupina s navigátory	71

6.4.	Scénář rozhovoru – Cesta službou	73

6.5.	Cesta službou – případy klientů	74

6.6.	Shrnutí průchodů službou podle případů	80

6.7.	Charakteristiky klientů podle jednotlivých MČ	84

7.	Seznam grafů	93

SEZNAM ZKRATEK

CAWI						Online dotazníkové šetření

CS						Cílová skupina

ČR						Česká republika

DPS						Domov s pečovatelskou službou

EO						Evaluační otázka

FG						Fokusní skupina

H-F (HF)					Housing First

HMP						Hlavní město Praha

IPS						Informační a poradenská střediska Úřadu práce

KA						Klíčová aktivita

KMB						Kontaktní místo pro bydlení

MČ						Městská část

MHMP					Magistrát hl. m. Prahy

MNA						Městská nájemní agentura

NNO						Nestátní neziskové organizace

OPZ+						Operační program Zaměstnanost Plus

SPSS						Statistický software pro zpracování dat

ÚP						Úřad práce

ÚV						Úvazek

# Manažerské shrnutí v českém jazyce

Evaluační zpráva shrnuje zjištění z evaluace projektu MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení (r. č.: CZ.03.02.01/00/22_007/000040). Přináší výsledky hodnocení druhé klíčové aktivity – Kontaktní místa pro bydlení. Projekt byl zahájen 1. 7. 2023 a končí 31. 12. 2025.

Evaluace potvrdila, že Kontaktní místa pro bydlení (KMB) na pražských městských částech naplnila svůj hlavní cíl – stát se dostupným a důvěryhodným místem, kam se mohou obyvatelé obrátit při řešení bytové nouze či ohrožení ztrátou bydlení. KMB poskytla obyvatelům města praktickou podporu a orientaci v systému bydlení, napomohla propojovat oddělené oblasti sociální a bytové politiky a přispěla k prevenci bezdomovectví. Naplnila hlavní cíl – poskytovat komplexní a srozumitelné informace v oblasti bydlení.

Projekt vycházel z předpokladu, že z 3 000 domácností, které využijí službu KMB, si přibližně třetina – tedy 1 000 osob – díky podpoře tzv. navigátorů udrží nebo nově zajistí nájemní bydlení. Tento cíl byl překročen. K 23. 10. 2025 obdrželo podporu 3 047 osob, z nichž zhruba 930 domácností získalo nové bydlení (30,5 %) a 539 domácností si bydlení udrželo (17,7 %). Celkem tak téměř 1 500 domácností (48 %) dosáhlo přímého pozitivního výsledku v oblasti bydlení. Zároveň bylo realizováno 4 696 konzultací (94 % cíle), přičemž projekt v době evaluace ještě probíhal.

KMB byla v praxi přístupná širokému okruhu obyvatel – jednotlivcům, rodinám s dětmi, seniorům, samoživitelům či cizincům. Nejlépe fungovala tam, kde byla pevně ukotvena ve struktuře úřadu a měla podporu vedení, například na Praze 3 a 5. V těchto městských částech se KMB stala přirozenou součástí bytového odboru a zlepšila koordinaci i využívání bytového fondu. Naopak tam, kde zůstala KMB izolovaná, byl její dopad omezený. Ukázalo se, že úspěch KMB závisí nejen na financování a personálním zajištění, ale především na politické vůli, institucionálním ukotvení a schopnosti síťovat se s dalšími službami.

Pro-klientský přístup navigátorů se stal klíčovým prvkem úspěchu. Lidé přicházející na KMB oceňovali osobní kontakt, trpělivé vysvětlení možností i to, že odcházeli s vědomím, že nějaké řešení existuje. Navigátoři pomáhali sepisovat žádosti, zprostředkovávali kontakty na služby a překonávali bariéry mezi občany a institucemi.

Projekt se realizoval v době přijetí Zákona o podpoře v bydlení (2025), který nově zakotvuje povinnost zřizovat kontaktní místa pro bydlení na úrovni obcí. V době evaluace ale nebyly dostupné dostatečné informace k nově přijatému zákonu č. 175/2025 Sb., o Podpoře bydlení, ani k tomu, jak bude pozice KMB implementována do praxe. Pražský model tak představuje praktický předobraz implementace zákona a ukazuje, že funkční kontaktní místo musí mít nejen informační roli, ale i kompetence pro mezioborovou koordinaci a spolupráci.

KMB prokázala, že dostupné místo s kompetentním pracovníkem může být důležitým článkem metropolitní bytové politiky. Přinesla nejen konkrétní pomoc tisícům lidí, ale také systémové poznatky pro další rozvoj politiky bydlení. Zkušenost ukazuje, že tam, kde je KMB pevně ukotveno, metodicky vedeno a síťově propojeno s dalšími službami, se výrazně zvyšuje šance, že lidé v bytové tísni své bydlení neztratí – nebo ho dokážou znovu získat.

# Manažerské shrnutí v anglickém jazyce

The evaluation report summarizes the findings from the evaluation of the project City of Prague – Housing Placement and Housing Support for Households and Housing Contact Points (Reg. No.: CZ.03.02.01/00/22_007/000040). It presents the results of the assessment of the second key activity – Housing Contact Points (KMB). The project was launched on 1 July 2023 and is scheduled to conclude on 31 December 2025.

The evaluation confirmed that the Housing Contact Points (KMB) established in Prague’s city districts have fulfilled their main objective – to become an accessible and trustworthy service where residents can seek assistance in resolving housing distress or the risk of losing their home. KMB provided residents with practical support and guidance in navigating the housing system, helped to bridge the gap between social and housing policy, and contributed significantly to the prevention of homelessness. It fulfilled its primary objective — to provide comprehensive and intelligible information in the area of housing.

The project was based on the assumption that, out of 3,000 households using KMB services, approximately one-third – that is, 1,000 people – would, with the support of so-called “navigators,” either retain their current housing or obtain new rental housing. This target was exceeded. As of 23 October 2025, KMB had provided support to 3,047 individuals, of whom approximately 930 households obtained new housing (30.5%) and 539 households retained their existing housing (17.7%). In total, nearly 1,500 households (48%) achieved a direct positive housing outcome. Furthermore, 4,696 consultations (94% of the target value) had been delivered by the time of the evaluation, with the project still ongoing.

In practice, KMB services were accessible to a wide range of residents – including individuals, families with children, single parents, seniors, and foreign nationals. The most effective performance was observed in districts where the KMB was institutionally embedded within the municipal structure and supported by leadership, notably in Prague 3 and Prague 5. In these locations, KMB became an integral part of the housing department, improving both interdepartmental coordination and the utilization of the municipal housing stock. Conversely, where KMB remained organizationally isolated, its impact was limited. The findings indicate that the success of KMB depends not only on adequate financing and staffing but, above all, on political commitment, institutional anchoring, and the ability to network and cooperate across services.

The client-centred approach adopted by the navigators proved to be a key success factor. Residents approaching KMB appreciated the personal contact, the clear and patient explanations of their options, and the fact that they left with a sense that a solution exists. Navigators assisted clients in preparing applications, facilitated referrals to relevant services, and helped to overcome barriers between citizens and institutions.

The project was implemented in parallel with the adoption of the Housing Support Act (2025), which newly introduces a statutory obligation for municipalities to establish local housing contact points. At the time of the evaluation, however, sufficient information regarding the newly adopted Act No. 175/2025 Coll., on Housing Support, as well as on how the KMB position would be implemented in practice, was not yet available. The Prague model thus represents a practical prototype for implementing the law, demonstrating that an effective contact point must combine an informational function with the competence for cross-sectoral coordination and inter-agency collaboration.

The experience has shown that a locally accessible service, staffed by competent professionals, can become a cornerstone of metropolitan housing policy. KMB has provided tangible assistance to thousands of people while also generating valuable systemic insights for the further development of housing policy. The evidence confirms that where KMB is firmly embedded, methodologically guided, and networked with other services, the likelihood that people in housing distress will retain – or regain – stable housing increases substantially.

# Úvod

Téma sociálního bydlení a podpory osob v bytové nouzi představuje klíčovou výzvu pro metropolitní oblasti, zejména v kontextu rostoucích nákladů na bydlení a socioekonomických nerovností. Hlavní město Praha se dlouhodobě snaží reagovat na tyto výzvy prostřednictvím různých politik a opatření zaměřených na zajištění dostupného bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Jednou z možností, jak tuto situaci řešit v rámci projektové podpory, je Operační program Zaměstnanost plus, ze kterého byl podpořen evaluovaný projekt: MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení (registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/000040).

Projekt má několik klíčových aktivit, přičemž předmětem evaluace se staly dvě z nich:

- KA1: Podpora zabydlování a podpory v bydlení (aktivita A)

- KA2: Kontaktní místa pro bydlení (aktivita B1).

Tato evaluační zpráva se věnuje druhé z nich, tedy KA2: Kontaktní místa pro bydlení. První z klíčových aktivit projektu je předmětem samostatné evaluační zprávy. Evaluace sleduje především procesní, dopadové a kontextuální aspekty KA2, přičemž jejím hlavním cílem je posoudit účinnost a efektivitu těchto nástrojů v rámci širšího systému sociálního bydlení v Praze a identifikovat případné bariéry či oblasti pro zlepšení. Evaluace se opírá o teorii změny, která umožňuje systematické sledování předpokládaných dopadů implementovaných opatření a ověřování, zda a za jakých podmínek docházelo k naplňování stanovených cílů.

## Kontext projektu

Projekt MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení (registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/000040) byl zahájen 1. 7. 2023 s datem ukončení 31. 12. 2025. Projekt byl podpořen v rámci OPZ+.

Hlavním cílem projektu je rozvíjet a stabilizovat integrovaný systém řešení bytové nouze pro obyvatele hlavního města Prahy a zajistit tím v rámci projektu udržitelnost bydlení u celkového počtu 1 000 domácností (pozn. – není indikátorem). Tento počet zahrnuje osoby, které získají nájemní bydlení od MHMP: a) 20 uzavřených nájemních smluv v rámci aktivity A – zabydlení 20 rodin s dětmi v režimu Housing-First a b) k tomu bylo odhadnuto, že z 3 000 domácností, které přijdou na KMB městských částí, si skrze nástroje podpory (zprostředkování příspěvku na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc na kauce, příspěvek od Sociálního nadačního fondu HMP, realitní zprostředkování a další) udrží stávající bydlení či získá nové nájemní bydlení 1 000 osob. Předpoklad byl, že se bude jednat cca o 1/3 všech klientů KMB na městských částech, ověření je předmětem této evaluace.

Cílem práce Kontaktního místa pro bydlení bylo poskytovat komplexní a srozumitelné informace v oblasti bydlení.

Hlavní cíl KA2: Kontaktní místa pro bydlení – Kontaktní místa pro bydlení na pražských městských částech jsou určena všem obyvatelům hlavního města Prahy, kteří potřebují pomoci či poradit při řešení své bytové situace s cílem udržet jejich stávající bydlení či hledat nejúčinnějších řešení bytové nouze.  Na kontaktní místo pro bydlení se může obrátit kdokoliv, kdo:  např. dostal výpověď z nájmu či má nejasnosti ohledně podmínek nájemní smlouvy a uvítal by právní konzultaci, bydlí v nevyhovujících podmínkách a hledá standardní bydlení, má špatné rodinné, sousedské vztahy nebo vztahy s majitelem bytu a potřebuje zprostředkovat adekvátní podporu, je zadlužený a potřeboval by konzultaci v dluhové poradně, má nedostatečný příjem a rád by znal, zda může mít nárok na některou dávku ze státní sociálních pomoci, má zdravotní či sociální problémy a potřebuje zajistit adekvátní službu. Mělo být podpořeno 6,0 úvazků na kontaktních místech pro bydlení na městských částech (tzv. navigátoři).

Cílovou skupinou projektu jsou Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení.

- U aktivity B1 jsou cílovou skupinou osoby, kterým znesnadňuje získání a udržení bydlení nízký příjem (nepravidelný příjem, chybějící finance na kauce), etnicita a lehčí sociální/zdravotní znevýhodnění.  Těmto osobám nabízí pomoc KMB skrze poradenství, nasměrování na sociální služby, zprostředkování žádosti o podporu ze sociálního nadačního fondu HMP a dalších nadačních fondů. Jde také o osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení, tj. bydlí ve standardním bytu, nicméně k udržení bydlení, či k získání vhodnějšího, je zapotřebí dávkové poradenství, právní podpora, poradenství ohledně trhu s bydlením, asistovaná komunikace s pronajímatelem apod. V průběhu realizace projektu bude podpořeno celkem 3 000 domácností z výše popsané CS (navigátoři KMB provedou 5 000 konzultací).

Z hlediska indikátorů byly pro tuto evaluaci důležité následující:

- Využívání podpořených služeb. Počet osob, které využijí podpořenou službu či program během trvání projektu. Do hodnoty indikátoru je započítaná CS podpořená v rámci aktivity B1 kontaktní místa pro bydlení. Navigátoři KMB poskytnou podporu celkem 3 000 osob a realizují celkem 5 000 konzultací. V indikátoru jsou započítány osoby, které nedosáhnou na 40hodinovou podporu.

## Očekávané změny (KA1)

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? Na základě analýzy dokumentace se jedná o následující:

- Aktivita A: Občané v bytové nouzi, kteří se obrátí na samosprávu s žádostí o pomoc, budou odcházet s vědomím existence řešení jeho problému, díky pro-klientskému přístupu úředníků. Zároveň dojde k rozšíření aktivity KMB na další městské části, lidé v bytové nouzi se budou častěji a s větší důvěrou obracet na pracovníky KMB s žádostí o pomoc v sociální nouzi, protože s jejich službami bude lepší zkušenost a stane se efektivnější. MHMP bude mít lepší přehled o rozsahu a dynamice bytové nouze na území HMP a o aktuálních potřebách osob v bytové nouzi. Na základě těchto dat bude možné efektivněji rozvíjet magistrátní bytovou a sociální politiku. 1 000 domácností si skrze nástroje podpory (zprostředkování příspěvku na bydlení, mimořádná okamžitá pomoci na kauce, příspěvek od Sociálně nadačního fondu HMP, realitní zprostředkování a další) udrží stávající bydlení či získá nové nájemní bydlení.

# Metodologie evaluace

V této části jsou představeny evaluační otázky, popsán zvolený design evaluace a následně i metody a techniky pro sběru a analýzu dat. Podrobněji jsou evaluační otázky (včetně evaluační matice) uvedeny ve vstupní zprávě.

## Hlavní evaluační otázky

V rámci hodnocení KA2 byly stanoveny tyto hlavní evaluační otázky:

- EO 2.1: Jak je proces podpory KMB vnímán jednotlivými aktéry?

- EO 2.3: Do jaké míry došlo k naplnění kvantifikovaných cílů projektů v rámci KMB realizovaných přímo na MČ?

- EO 2.4: Jak efektivní bylo vytvoření pozice KMB na městských částech?

Pro každou z evaluačních otázek byla ve vstupní zprávě navržena kombinace zdrojů dat, technik tvorby dat a metod. Níže jen stručně představíme evaluační design a následně metody a techniky pro tvorbu a analýzu dat.

## Evaluační design

Evaluační design byl složen několika částí. Nejdříve byla zařazena procesní evaluace, která poskytla „...klíčové kontextuální informace o implementaci, bez nichž je obtížné interpretovat vztah mezi programem a jeho výsledkem.“ (Hora, 2014: 64). Využita byla k identifikování silných a slabých stránek projektu, k ověření toho, zda byla navržená intervence (podpořená služba) poskytnuta definovaným cílovým skupinám (populaci) či k tomu, zda projekt proběhl podle plánu. To je důležité znát, pokud máme následně hodnotit celkové výsledky a dopady projektu, ty totiž obvykle bývají přímo spojeny s tím, jak byl projekt realizován. Díky provedení procesní evaluace jsme byli schopni identifikovat překážky, které brání úspěšné implementaci projektu a navrhnout kroky ke zlepšení. Evaluace procesu poskytla větší vhled do tématu a vytvořila větší porozumění projektu.

Pro evaluaci výsledků a dopadu byla využita kombinace více evaluačních designů, které byly navázány na jednotlivé evaluační otázky. Designy byly vzájemně kombinovány, jednalo se o: Responsive evaluation (Responzivní evaluace) a Theory-driven evaluation (Teorií vedená evaluace).

Teorií vedená evaluace ověřuje dopad projektu systematickým zkoumáním předpokladů, na kterých je postavena intervenční logika projektu – teorie změny. Teorie změny byla popsána již v procesní části evaluace. Ověřovali jsme, zda a za jakých podmínek platí, že realizované aktivity a jejich výstupy skutečně přináší předpokládané dopady. Responzivní evaluace umožnila zaměřit se na vliv projektu na stakeholdery a cílové skupiny, které do něho byly zapojeny. Kontextuální evaluace zohlednila prostředí, podmínky a okolnosti, ve kterých projekt probíhá. lokální podmínky) ovlivňují implementaci a výsledky.

## Metody tvorby a analýzy dat

Pro potřeby evaluace byl zvolen tzv. smíšený výzkumný design, tedy kombinace kvantitativního a kvalitativního metodologického přístupu. Začneme popisem využité kvalitativní metodologie.

Kvalitativní metodologický přístup

Kvalitativní výzkum je metodologický přístup zaměřený na hluboké porozumění lidskému chování, zkušenostem a sociálním procesům. Využívá metody, jako jsou rozhovory, pozorování a analýza textů, cestu službou k získání detailních a kontextualizovaných dat. V rámci této evaluace jsme využili techniky individuálního polostrukturovaného rozhovoru (klienti, aktéři, pracovníci), dále fokusní skupiny (pracovníci). Všechny tyto výzkumné techniky jsou podrobněji popsány ve vstupní zprávě. Všechny použité scénáře jsou v přílohách kap. 6.2, 6.3 a 6.4.

Postup při analýze kvalitativních dat byl následující. Poté, co byly rozhovory přepsány, přešli jsme ke zpracování získaných dat s využitím program Atlas.ti. Zpracování a analýza dat probíhaly průběžně tak, jak je v kvalitativním designu výzkumu běžné. Klíčovým momentem analýzy dat bylo tzv. kódování, tedy odhalování určitých významných částí textu, které poskytují hledanou informaci. Následně jsme zjištění přiřazovali k jednotlivým evaluačním otázkám a doplňovali je o zjištění z Desk Research a z kvantitativní analýzy dat tak, aby byl zajištěn co nejkomplexnější popis odpovědí na jednotlivé evaluační otázky.

Kvantitativní metodologický přístup

Kvantitativní výzkum je metodologický přístup zaměřený na měření a analýzu sociálních jevů pomocí číselných dat. Využívá standardizované metody, jako jsou dotazníky, experimenty a statistické analýzy, k identifikaci vzorců a vztahů mezi proměnnými. Jeho cílem je objektivita, zobecnitelnost a replikovatelnost výsledků na širší populaci. Na rozdíl od kvalitativního výzkumu se soustředí na kvantifikaci jevů a testování hypotéz prostřednictvím statistických metod. Tento přístup umožňuje přesné srovnávání a identifikaci kauzálních souvislostí v sociálních procesech. V případě této evaluace budeme využívat kvantitativní techniku dotazníkové šetření (klienti KMB). Vzor dotazníkového šetření je uveden v příloze kap. 6.1.

Postup při analýze dotazníkového šetření byl následující. Po dokončení dotazníkového šetření jsme se nejprve věnovali kontrole a čištění datové matice. Následně byla matice nahrána do statistického prostředí SPSS. Data byla následně statisticky zpracována, a to tříděním prvního stupně. Pro přehlednější zobrazení výsledků byly vytvořeny jednoduché a přehledné grafy, které byly následně interpretovány a zjištění přiřazena k jednotlivým evaluačním otázkám. Takto získané informace jsme následně doplňovali o zjištění z Desk Research a z kvalitativní analýzy dat tak, aby byl zajištěn co nejkomplexnější popis odpovědí na jednotlivé evaluační otázky.

# Výsledky evaluace

## Hodnocení procesu podpory KMB

První kapitola se zaměřuje na to, jak je proces podpory Kontaktních míst pro bydlení (KMB) hodnocen klienty i jednotlivými aktéry, kteří se na jeho realizaci podílejí. Cílem je porozumět tomu, jak lidé, kteří s KMB přicházejí do kontaktu – ať už jako uživatelé služeb nebo zapojené osoby – hodnotí jeho fungování, přínosy a slabá místa. Výsledky, které jsou dále představeny ukazují, jak se v praxi daří naplňovat záměr KMB být otevřeným a srozumitelným místem podpory, které dokáže efektivně reagovat na potřeby lidí v bytové nouzi a zároveň spolupracovat s dalšími aktéry systému. Kapitola tak přináší pohled „zevnitř“ – z perspektivy těch, kteří KMB tvoří i těch, kteří na jeho pomoc spoléhají.

### Hodnocení služeb KMB klienty

Následující text se zaměřuje na hodnocení služeb Kontaktních míst pro bydlení (KMB) z perspektivy klientů, kteří s nimi přicházejí do přímého kontaktu při řešení své bytové situace. Sleduje, jak klienti vnímají proces podpory, kvalitu poskytovaných služeb a efektivitu pomoci, kterou prostřednictvím KMB získávají. Hodnocení se opírá o výsledky dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s klienty, které přinášejí komplexní pohled na zkušenosti osob využívajících poradenské a podpůrné služby v oblasti bydlení. Kapitola se zaměřuje na vztah mezi klienty a pracovníky KMB, na míru důvěry, srozumitelnost procesů, dostupnost pomoci a vnímané dopady služby na životní situaci klientů.

Začínáme evaluaci tímto hodnocením, protože zpětná vazba od klientů představuje klíčový prvek pro navrhování, řízení a další rozvoj veřejných služeb. Právě zkušenosti a hodnocení osob, které služby Kontaktních míst pro bydlení využívají, umožňují lépe porozumět tomu, jak podpora skutečně funguje v praxi, jaké má dopady a kde se objevují její limity. Hlas klientů je zásadní pro ověřování relevance, dostupnosti i účinnosti poskytované podpory, a tvoří tak důležitý základ pro úpravy metodických přístupů i strategických rozhodnutí v oblasti sociálního bydlení. Tímto hodnocením tedy získáváme nejen obraz o kvalitě současné praxe, ale i podněty pro její další zlepšení a větší citlivost systému vůči potřebám lidí nalézajících se v bytové nouzi.

Zjištění, která dále podrobně představujeme, ukazují, že proces podpory KMB je klienty hodnocen pozitivně, zejména díky vysoké úrovni důvěry v pracovníky služby, jejich vstřícnému a odbornému přístupu a schopnosti reagovat na individuální potřeby klientů. Pracovníci KMB jsou klienty popisováni jako kompetentní, empatičtí a ochotní hledat konkrétní řešení jejich problémů, což posiluje pocit bezpečí a důvěry v poskytovanou pomoc. Na druhé straně se však objevují limity, které se netýkají samotných pracovníků, ale systémového rámce podpory bydlení (kontextu), zejména pomalých administrativních procesů, nedostatku dostupných bytů a omezených možností KMB ovlivnit výsledek žádostí. Kapitola se proto věnuje také tomu, jak tyto faktory ovlivňují vnímání efektivity systému a celkovou důvěru klientů v jeho fungování. Jedná se do budoucna bezesporu o důležitý aspekt, který může mít řadu nezamýšlených důsledků.

#### Hodnocení služeb klienty – kvantitativní perspektiva

Nejdříve uvádíme charakteristiku vzorku respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření mezi klienty Kontaktních míst pro bydlení (KMB). Cílem tohoto šetření bylo získat přímou zpětnou vazbu od osob, které využily služeb KMB, a zjistit, jak hodnotí jejich přínos, dostupnost a kvalitu poskytované podpory. Popisovaný postup výběru respondentů a sběru dat ukazuje, jak byla zajištěna reprezentativnost i spolehlivost výsledků. Následující údaje proto přinášejí přehled o velikosti a složení výběrového souboru, o použité metodě kontaktování respondentů a o celkové návratnosti dotazníkového šetření.

Výběrový soubor

Velikost základního souboru, z něhož jsme vybírali vzorek výběrový, činil v době dotazování 1 579 klientů. E-mailovou kampaní bylo odesláno 185 pozvánek, 40 bylo nedoručených a 54 respondentů dotazník vyplnilo. Návratnost z hlediska e-mailové kampaně byla méně než třetinová (29 %). Další respondenti byli ze seznamu vybíráni systematickým výběrem – první jednotka byla vybrána náhodně a následně jsme na každou třetí, pokud u ní byl uvedeno číslo, telefonovali a žádali o zodpovězení otázek. Celkem se podařilo získat 178 odpovědí (návratnost méně než třetinová).

Výběrový soubor nakonec zahrnoval po sečtení výsledků telefonického vyplňování a e-mailové kampaně celkem 232 dotazníků, po jejich vyčištění (především vyloučení rozporných odpovědí) do analýzy vstoupilo 220 dotazníků.

Dále uvádíme výsledky podle jednotlivých oblastí hodnocení.

Způsob kontaktování KMB

Zjištění:

- Více než devadesát procent klientů (92,3 %) kontaktovala KMB osobně.

- Méně než pětina klientů k prvnímu kontaktu využila rovněž telefon (17,7 %) a desetina klientů (10 %) e-mail.

Graf 1: Způsob kontaktování Kontaktního místa pro bydlení, (N = 220), září 2025

Výsledky ukazují, že osobní kontakt představuje pro klienty KMB klíčovou formu kontaktu. Skutečnost, že více než devadesát procent klientů kontaktovalo KMB osobně, svědčí o tom, že charakter služby má více vztahový ráz zakládající se na důvěře. Osobní interakce je pro klienty zásadní při vyhledání podpory. Na jedné straně takovýto způsob kontaktování umožňuje posilovat pocit individuálního zaměření služby, zároveň však zvyšuje nároky na personální i časové kapacity pracovníků KMB. Osobní kontakt sice přináší důvěru a vztahovost, ale zároveň nese i určité riziko zkreslení či ztráty pocitu objektivity. Mezi ně patří riziko halo efektu, kdy první osobní dojem může silně ovlivnit další průběh spolupráce či řešení bytové nouze, může vést k vytváření rychlých soudů, a to jak u pracovníků, tak i klientů. Osobní setkání může vést i k tomu, že klient sdělí velké množství informací najednou, často i nestrukturovaně, což může ústit v dezinterpretaci potřeb nebo vést k emoční zátěži, kdy pracovník hledá způsob, jaký postoj v dané chvíli zaujmout (ochranitelský, hodnotící). Rizikem je i zátěž daná tím, že klient řešení svého problému spojuje s osobou pracovníka, nikoliv s institucí, kterou reprezentuje.

Obecně platí, že osobní kontakt klade vyšší nároky na profesionalitu a sebereflexi pracovníků, včetně schopnosti zvládat emoční reakce a rychle se zorientovat. Proto je důležité, aby již v těchto prvních okamžicích byli podporováni (např. supervizí) a metodickou podporou pro strukturování prvního kontaktu (např. checklist, záznamový formulář), aby se minimalizovalo riziko zkreslení a byly k dispozici informace o oblastech a šíři zájmu (potřeb) klientů.

Naopak nižší využívání telefonické či elektronické komunikace může naznačovat určité bariéry pro klienty, kteří nemohou či nechtějí službu kontaktovat osobně. Do budoucna by proto bylo vhodné zachovat osobní kontakt jako hlavní pilíř služby, ale zároveň rozvíjet i doplňkové formy komunikace, které by mohly zvýšit její dostupnost.

Podpora KMB při získání nového bydlení

Zjištění:

- V téměř třetině případů (30,5 %) podpora KMB klienty nasměřovala k tomu, že získali nové bydlení.

- Méně než desetina klientů (9,1 %) nedokázala posoudit, zdali jim v tomto podpora KMB pomohla.

- V přibližně třech pětinách případů (60,4 %) KMB nové bydlení nepomohlo získat, ale odpovědi zahrnují i případy, které např. si „jen“ potřebovaly udržet stávající bydlení. Proto je důležitější se zaměřit na první výše uvedený údaj.

Graf 2: Podpora Kontaktního místa pro bydlení pomohla získat nové bydlení (N = 220), září 2025

Je zapotřebí uvést, že cíl KMB byl mnohem komplexnější – lidem v bytové nouzi nebo ohroženým ztrátou bydlení nabídnout komplexní podporu, která jim umožní získat a udržet stabilní a důstojné bydlení. V položené otázce jsme se zaměřili „pouze“ na jeden aspekt očekávání klientů (ale významný), kterým bylo zajištění nového bydlení. Je potřeba dodat, že ne všichni s touto poptávkou na KMB přicházeli.

Zjištění, že přibližně třetina klientů (30,5 %) díky podpoře KMB získala nové bydlení, představuje významný výsledek, který potvrzuje schopnost služby efektivně naplňovat jednu z klíčových, byť ne jediných, oblastí svého poslání. Současně je však třeba interpretovat tento údaj v kontextu širšího cíle KMB – tedy nejen pomoci s nalezením nového bydlení, ale i s jeho udržením a se stabilizací životní situace klienta. Upozorňujeme, že skutečnost, že většině klientů (60,4 %) KMB nové bydlení nezajistila, neznamená selhání služby, neboť významná část klientů usilovala například o udržení stávajícího bydlení, řešení dluhů či jiné formy podpory. Tento údaj tak spíše vypovídá o rozmanitosti potřeb klientů a komplexním charakteru služby, nikoli o její nízké úspěšnosti.

Je ale potřeba údaj o (ne)úspěšnosti získání nového bydlení nahlížet v návaznosti na typ podpory a výchozí situaci klienta. Kupříkladu KMB doporučily (březen 2025) 41,8 % klientům podat si žádost o městský byt, zúčastnit se aukce o byty (12,2 %) či využít realitní zprostředkování (10,7 %). Pokud tyto údaje dáme do souvislosti, potom by KMB pomohlo přibližně každému druhému zájemci při získání nového bydlení.

Z analýzy dále vyplynulo, že existuje statisticky významný vztah mezi hodnocením činnosti KMB a získáním nového bydlení.

- Více než tři pětiny klientů (61,3 %), které získaly nové bydlení, uvedly, že určitě obdržely od KMB užitečné informace.

- Více než tři pětiny klientů (62,2 %), které získali nové bydlení, uvedly, že určitě získaly podporu ve všech záležitostech, které potřebovaly řešit.

- Téměř polovina klientů (48,3 %), která získala nové bydlení, uvedla, že byla určitě spokojena s přístupem pracovníka KMB.

Z toho lez vyvodit, že úspěch v získání bydlení si klienti spojují s poskytnutým kvalitním poradenstvím pracovníků KMB.

Podpora KMB při udržení si bydlení

Zjištění:

- V téměř pětině případů (17,7 %) podpora KMB klienty nasměřovala k tomu, že si udrželi stávající bydlení.

- Více než třetina klientů (36,8 %) nedokázala posoudit, zdali jim v tomto podpora KMB pomohla.

- V téměř polovině případů (45,5 %) KMB klientům nepomohlo udržet si stávající bydlení, ale odpovědi zahrnují i ty, kteří to ani nepožadovali (nebylo to jejich zakázkou). Proto je důležitější se zaměřit na první uvedený údaj.

Graf 3: Podpora Kontaktního místa pro bydlení pomohla udržet si stávající bydlení (N = 220), září 2025

Zjištění, že téměř pětina klientů (17,7 %) si díky podpoře KMB dokázala udržet své stávající bydlení, ukazuje, v jaké míře KMB se naplňuje očekávání klientů při udržení bydlení a jak projekt pomáhá stabilizovat situaci lidí v bytové nouzi.

Při interpretaci údaje, že více než třetina klientů (36,8 %) nedokázala posoudit přínos služby v této oblasti, musíme být obezřetní. Ani nemuseli mít potřebu udržet si stávající bydlení. Totéž platí i pro přibližně polovinu klientů, jimž podpora KMB nepomohla stávající bydlení udržet – to ale nemuselo být součástí očekávání (poptávky) klientů. Musíme se proto poohlédnout po tom, s jakou poptávkou klienti přicházeli a data uvést do kontextu těchto očekávání. Vyhodnocení je nezbytné provádět v kontextu individuální zakázky a cílů daného klienta. Z březnových dat vyplývá, že významnou zakázkou bylo spíše řešení finančních potíží, ukončení nájmu/ubytování řešila téměř čtvrtina klientů (22,4 %). Pokud tato data propojíme, i zde se ukazuje, že pomoc při udržení bydlení byla efektivní. Musíme sel dodat, že v tomto směru by bylo vhodnější evaluaci zapojit od začátku projektu a nastavit systém tvorby dat tak, aby bylo možné vyhodnotit úspěšnost udržení si bydlení ve vztahu ke struktuře očekávání a dalším sociálně-demografickým ukazatelům klientů.

Z analýzy dále vyplynulo, že existuje statisticky významný vztah mezi hodnocením činnosti KMB a udržením si bydlení.

- Více než tři pětiny klientů (32,2 %), které si udržely bydlení, uvedly, že určitě obdržely od KMB užitečné informace.

- Téměř čtvrtina klientů (23,0 %), která si udržela bydlení, uvedla, že určitě získala podporu ve všech záležitostech, které potřebovali řešit.

- Téměř třetina klientů (31,1 %), která si udržela bydlení, uvedla, že byla určitě spokojena s přístupem pracovníka KMB.

Z toho lez vyvodit, že úspěch v udržení bydlení si klienti spojují s poskytnutým kvalitním poradenstvím pracovníků KMB.

Užitečnost informací

Zjištění:

- Ve více než třech pětinách případů (60,9 %) byly informace poskytnuté KMB klienty považovány za užitečné. Z toho více než dvěma pětinami dotázaných (42,3 %) za „určitě užitečné“.

- Méně než desetina klientů (7,3 %) nedokázala posoudit, zdali informace byly užitečné či nikoliv.

- V téměř třetině případů (31,8 %) klienti informace poskytnuté KMB za užitečné nepovažovali.

Graf 4: Informace poskytnuté Kontaktním místem pro bydlení byly užitečné (N = 220), září 2025

Zjištění, že více než tři pětiny klientů (60,9 %) považují informace poskytnuté KMB za užitečné, potvrzuje, že informační a poradenská složka služby představuje funkční a klienty oceňovaný prvek podpory. Výrazný podíl odpovědí „určitě užitečné“ naznačuje, že KMB dokáže klientům poskytovat relevantní, srozumitelné a prakticky využitelné informace – tedy naplňuje jednu ze svých klíčových funkcí v oblasti orientace v systému bydlení, sociální podpory a právních možností.

Současně však téměř třetina klientů (31,8 %), která informace za užitečné nepovažovala, představuje podnět pro reflexi kvality a přiměřenosti poskytovaných informací – a to v rámcích rozdílných očekávání klientů, různé úrovně porozumění či omezené schopnosti pracovníků v rámci jednorázové intervence převést informace (např. kvůli složitosti situace, nízkému právnímu povědomí či finanční gramotnosti), ale i vhodnosti okamžiku, kdy problém s bydlením klienti začínají ve skutečnosti řešit. Zde se ukazuje další limit krátkodobé, obvykle jednorázové podpory (ta u KMB dominovala) – je obtížné informaci rychle přizpůsobit dané situaci a téměř nemožné s ní následně pracovat (např. doprovod při vyřizování záležitostí, ověřování pochopení v následné komunikaci).

Hodnocení podpory KMB

Zjištění:

- Ve více než polovině případů (53,2 %) klienti získali podporu ve všech záležitostech, které potřebovali řešit. Ve více než třetině případů (33,6 %) „určitě“ získali podporu ve všech záležitostech, které potřebovali řešit.

- V téměř polovině případů (46,8 %) klienti nezískali podporu ve všech záležitostech, které potřebovali řešit. Ve více než třetině případů (33,6 %) ji „určitě“ nezískali.

Graf 5: Získal/a podporu ve všech záležitostech, které potřeboval/a řešit (N = 220), září 2025

Skutečnost, že více než polovina klientů (53,2 %) získala podporu ve všech záležitostech, které potřebovali řešit, potvrzuje, že KMB dokáže v mnoha případech poskytovat komplexní, na míru přizpůsobenou podporu. Významný podíl odpovědí „určitě ano“ (33,6 %) svědčí o tom, že část klientů pokládá službu jako plně naplňující jejich očekávání a potřeby.

Na druhé straně téměř polovina klientů (46,8 %), která uvádí, že podporu ve všech záležitostech nezískala, poukazuje na určitou míru nedosažitelnosti služby a její hranice. Vysvětlením je různorodost potřeb klientů, s nimiž se na KMB obrací, přesahující rámec kompetencí KMB a možnosti okamžitě reagovat na hloubku/intenzitu problémů (např. exekuce, zdravotní, rodinné či psychické problémy). V tomto směru je potřeba neustále konfrontovat nabídku KMB s poptávkou klientů a případně věnovat pozornost vyjasnění, co KMB řeší (např. v rámci propagace). Výsledky rovněž poukazují na potřebu věnovat se meziinstitucionální spolupráci a návaznosti služeb, neboť řada klientů byla odesílána dále na příslušné služby.

Výsledky implikují řadu rizik. Pokud klient nerozumí, co přesně může od KMB očekávat, může dojít k frustraci nebo mylnému očekávání, že KMB „vyřeší vše“. Nejednoznačnost mezi informační, podpůrnou a zprostředkovatelskou rolí může vést k nedorozuměním. Pokud chybí koordinace následné pomoci, hrozí duplicitní intervence nebo naopak mezery v pomoci, což může vést ke ztrátě důvěry klienta v pomoc obecně. Klienti v bytové nouzi často čelí stresu a nízké schopnosti orientovat se v systému. Pokud jsou informace poskytovány z různých zdrojů bez návaznosti, mohou být dezorientováni nebo zahlceni, což může snižovat celkovou legitimitu KMB.

Spokojenost s přístupem pracovníka

Zjištění:

- V téměř třech čtvrtinách případů (72,8 %) byli klienti spokojeni s přístupem pracovníka, s nímž komunikovali. Ve více než polovině případů (52,7 %) byli klienti „určitě“ spokojeni.

- Ve více než pětině případů (21,3 %) klienti nebyli spokojeni s přístupem pracovníka, s nímž komunikovali.

- 5,9 % klientů nedokázalo posoudit, zdali bylo spokojeno či nikoliv.

Graf 6: Spokojen/a s přístupem pracovníka, s nímž komunikoval/a (N = 220), září 2025

Vysoká míra spokojenosti klientů (72,8 %), z toho byla více než polovina (52,7 %) „určitě spokojených“, potvrzuje, že pracovníci KMB jsou vnímáni jako profesionální, vstřícní a respektující partneři, což je pro typ služby založené na osobním kontaktu zásadní. Tento výsledek dokládá schopnost vykonávat přímou práci s klientem a navazovat vztah, který je předpokladem pro efektivní podporu při řešení složitých životních situací.

Současně však pětina klientů (21,3 %), kteří spokojeni nebyli, představuje podnět pro reflexi jednotnosti přístupu pracovníků. Tato kategorie nespokojených osob může signalizovat rozdíly v pracovních stylech nebo rozdíly mezi očekáváním klientů a nabídkou služeb KMB. Váhající klienti můžou odrážet krátkodobost kontaktu nebo si ho již nemuseli vybavit. Ukazuje se, jak důležitá je kvalita lidského přístupu pro efektivitu KMB, což na druhou stranu poukazuje na nezbytnost systematické podpory pracovníků (např. v oblasti komunikace, práce s očekáváními klientů či zvládání náročných situací). Tomu bezesporu nenapomáhá umístění pracovníků (navigátorů) v dosti odlišných situacích a postaveních na městských částech.

Témata komentářů v dotazníku

Respondenti měli v rámci dotazování možnost připojit své komentáře. Protože se jednalo o často širší výpovědi, vyhodnotili jsme je prostřednictvím kvalitativní tematické analýzy a dále uvádíme její výsledky. Šíře komentářů pro evaluátory milým překvapením a nečekanou příležitostí pro jejich vyhodnocení. Bylo z nich patrné, že respondenti chtěli své odpovědi v dotazníku dále vysvětlit a doplnit. Vznikl tak soubor desítek kvalitativních narací. Výsledkem analýzy je několik klíčových témat, každé doplněné o stručný popis a ilustrativní citace.

- Kvalita přístupu pracovníků – profesionalita, empatie, ale i rozdíly mezi pracovníky

Klienti popisují vstřícný, empatický a lidský přístup pracovníků KMB, který jim pomohl situaci zvládnout nebo ji alespoň pochopit. Tento aspekt je nejvýraznějším zdrojem spokojenosti a důvěry, což je patrné i na značné míře spokojenosti s přístupem pracovníků v dotazníku. Současně se ale objevují i negativní zkušenosti – neochota, arogance či nekomunikace, což naznačuje nerovnoměrnou kvalitu práce napříč místy nebo jednotlivci.

Příklady citací:

„Děkuji za osobní přístup, pochopení a bleskovou pomoc s řešením bydlení paní XY, která je velmi milá, ochotná a na svém místě.“

„Byl jsem spokojený s jednáním i s vyřízením žádosti.“

„Hned člověka odpálkovali, nesnažili se pomoci.“

„Při telefonickém kontaktu pracovnice odsekávala a položila telefon. Ale při vypisování smlouvy už byl přístup jiné pracovnice naprosto vstřícný.“

„Jsem nespokojená s pracovníkem, protože se ke mně choval povýšeně.“

Je patrné, že KMB je hodnoceno na základě silného lidského kapitálu a širších kompetencí pracovníků, což je klíčem k úspěchu služby na „individuální“ úrovni. Nicméně se ukazuje, že je potřeba posilovat standardizaci kvality komunikace a přístupů napříč jednotlivými KMB.

- Užitečnost informací a podpory – orientace, ale i limity pomoci

Klienti oceňují, že jim KMB poskytlo užitečné, srozumitelné informace a podporu při orientaci ve složitém systému. I tam, kde nedošlo k přímému vyřešení problému, hodnotí klienti setkání jako přínosné. Naopak někteří kritizují, že informace byly pouze obecné nebo snadno dostupné jinde, takže užitečnost informací i podpory nepovažovali za velkou.

Příklady citací:

„Konzultace mi pomohly k orientaci v problému s udržením si bydlení. Sice nedošlo k vyřešení situace, ale to bylo zaviněno i dalšími okolnostmi mimo kontaktní místo.“

„Pracovník byl milý, nicméně neřekl nic, co by nebylo dostupné online… Kontaktní místo je za mě zbytečně nákladové.“

Ukazuje se, že KMB plní důležitou informačně-poradenskou funkci, ale měla by dále posilovat a rozvíjet praktickou a individuálně zaměřenou podporu. Užitečnost informací je hodnocena v závislosti na jejich následném praktické využití. Také se ukazuje potřeba vymezení „unikátnosti“ KMB vůči ostatním poskytovatelům služeb a informací.

- Výsledky podpory – úspěchy, dílčí pokroky i frustrace z nedosažení cíle

Někteří klienti uvedli, že díky KMB bydlení získali nebo si ho udrželi, jiní, že jim KMB pomohlo alespoň se zorientovat či překlenout krizovou situaci. Jiní zase vyjádřili své zklamání z neúspěchu (např. kvůli nedostatku bodů, dlouhé čekání či systémová omezení).

„Povedlo se mi získat bydlení za podpory KMB, ale bydlení jsem nakonec stejně nevyužil.“

„Na kontaktním místu mi pomohli získat bydlení, v současné době už řeším smlouvu a budeme se stěhovat.“ (radostně)

„Při první návštěvě nám řekli, že nemáme šanci získat bydlení, tak jsme o byt ani nezažádali.“

„Opakovaně žádám o sociální byt, mám tři práce, abych si udržela stávající bydlení. Opakovaně mi ale nebylo vyhověno.“

Výsledky ilustrují, že hodnocení úspěšnosti a spokojenost klientů se odvíjí od úspěšnosti toho, co bylo formulováno v konkrétní zakázce (zejména získání bytu, udržení bydlení). KMB může poskytovat podporu, nikoliv ale garantovat získání bytu, což je mnohdy klientům nepochopitelné. Klienti činnost KMB hodnotí na základě přímého dopadu (získání bydlení), méně významné jsou pro ně dopady nepřímé (orientace, stabilizace, prevence ztráty bydlení). Do značné míry je to dáno vysokými očekáváními ohledně přístupu k bydlení ve vztahu k limitované nabídce.

- Systémové a procesní bariéry – nedostupnost bytů, administrativní limity

V několika naracích klienti upozorňují na to, že jejich situace nebyla vyřešena kvůli systémovým překážkám (např. nedostatek bodů, nejasná kritéria, dlouhé čekání, odmítnutí žádosti bez důvodu, nedostupnost kompetentního pracovníka). To ukazuje na potřebu na jedné straně vyjasňovat náplň činnosti KMB (vymezení hranic), na druhé na potřebu ošetření propojení s bytovou politikou města, městských částí.

„Byt jsem nezískala, řeším zatím bydlení u dcery mimo Prahu a čekám, až mi bude 65 let, kdy si mám zkusit požádat znovu.“

„Žádost mi byla zamítnuta bez udání důvodů.“

„Na místě byli ochotní, ale můj problém s bydlením nebyl vyřešen, žádost mi zamítli z nedostatku bodů.“

Popisy zkušeností ukazují, že hodnocení úspěchu KMB závisí na širších strukturálních faktorech a procesech, které přesahují možnosti této služby. Opětovně ale poukazují na potřebu meziinstitucionální koordinace a provázanosti KMB směrem do systému a nabídky bydlení.

- Zranitelnost klientů a nerovné postavení – zdravotní omezení, cizinci, rodiny s dětmi

Řada výpovědí odhaluje, že klienti popisují značně složité životní okolnosti a znevýhodňující okolnosti – zdravotní problémy, invaliditu, péče o děti (se znevýhodněním), status cizince. Někteří navíc uvádějí pocit diskriminace nebo nedostatečné porozumění jejich specifickým potřebám.

„Doporučují mi bydlení, třeba ubytovny, ale to je pro mě ze zdravotních důvodů nepřijatelné.“

„Informoval jsem paní, že jsem cizinec ze třetí země, a paní mi řekla, že mi nemůže pomoci, protože jsem cizinec.“

„Přístup pracovníků byl dobrý, necítila se diskriminována.“

„Mám vnuka v pěstounské péči – i přesto mi pomohli s nalezením bytu, brzy se stěhujeme.“

Ukazuje se, že klienti s nějakým druhem znevýhodnění očekávají, že bude jejich odlišnost nějakým způsobem zohledněna a služba KMB bude inkluzivně postavená, včetně přístupnosti pro cizince, seniory a osoby se zdravotním omezením. KMB zde často působí jako brána k systému, která by měla být maximálně otevřená a citlivá.

#### Hodnocení služeb klienty – kvalitativní perspektiva

Kontaktní místa pro bydlení optikou cesty službou

Následující popis případů přináší plastický obraz zkušeností klientů Kontaktních míst pro bydlení v různých životních situacích – od hrozby ztráty bydlení přes dlouhé čekání na městský byt až po akutní nouzi a improvizovaná řešení, k nimž se uchylovali. Společným jmenovatelem je vysoká důvěra v pracovníky KMB a ocenění jejich odbornosti, vstřícnosti a praktické pomoci, zároveň ale ilustrují limity širšího systému (nedostatek bytů, zdlouhavé procesy, omezené pravomoci). Případy ukazují různé trajektorie: stabilizaci díky dávkám či splátkovým kalendářům, posuny v pořadnících na byty, i hledání paralelních cest skrze nadace, OSPOD či přímé politické intervence. Zachycují také situace, kdy klienti vnímají „nesoulad“ s nabídkou služeb, nebo po zamítnutí žádosti ztrácejí motivaci k dalším krokům. Všechny případy byly analyzovány metodou „cesta službou“, která sleduje konkrétní kroky a kontakty na trase klienta, a umožňuje tak porozumět, kde podpora funguje, kde se zadrhává a co klientům v praxi nejvíce pomáhá. Jednotlivé případy jsme zařadili do přílohy této zprávy. Jména klientů jsou smyšlená, pozměněné jsou v rámci anonymizace i některé nevýznamné údaje.

Klíčové momenty na cestě službou

V analýze jsme vypracovali stručná shrnutí průchodů službou, která zachytila hlavní etapy podpory poskytnuté Kontaktními místy pro bydlení (KMB). Každé shrnutí je strukturováno podle klíčových aspektů – vstupního důvodu kontaktu se službou, postupu a činností KMB, zapojených návazných zdrojů, aktuálního stavu klienta a identifikovaných kritických bodů. Tento formát umožňuje sledovat, jak KMB reagovala na konkrétní potřeby klientů, jaké typy podpory byly nejčastěji využívány a kde se v procesu objevovaly bariéry či systémová omezení. Stručná shrnutí jednotlivých případů jsou uvedena v příloze a slouží jako doplňující empirický materiál k interpretaci zjištění prezentovaných v hlavní části zprávy. Dále uvádíme výsledky analýzy klíčových momentů na cestě službou.

- Vstup a triáž

- KMB umí dobře zachytit různé vstupy (doporučení kurátora/OSPOD, přichází s vlastním hledáním řešení, využití náhodného setkání na ÚP).

- Chybí jednotná triáž podle rizika a složitosti případů (akutní případ bez přístřeší s dětmi vs. dlouhodobé zhoršování situace u seniorů/OZP).

- Kontinuita působení pracovníka zvyšuje důvěru a efekt služby (Andrea, Petra, Alena, Pavel).

- Administrativní navigace a komunikace s vlastníky

- Silná stránka KMB: srozumitelná navigace systémem (žádosti, dávky, komunikace s pronajímatelem, reakce na výzvy).

- Limity: omezený mandát k přímé advokacii/eskalaci řešení vůči bytovým odborům či vlastníkům; rozdílná praxe mezi MČ.

- Přemosťující kroky během čekání

- Úspěšné přemostění: doplatek na bydlení (Pavel), příspěvek nadace na kauci (Petra).

- Slabé přemostění: krizové a přechodné kapacity pro rodiny (Tomáš), absence úhrad kaucí/garančních fondů jako standardu.

- Kritické body rozhodující o výsledku

- Přístup k dávkám a jednorázovým zdrojům (doplatky, kauce) – má stabilizující efekt.

- Eskalace ve veřejné správě (Ivona: zásah starosty, OSPOD) – zásadně zrychlí přidělení bydlení.

- Technické parametry bytu a provozní náklady (Pavel – náklady na vytápění; Petra/Honza – bezbariérovost).

- Délka čekání – hlavní bariéra u většiny případů; vedou k erozi motivace klientů.

- Emoce a zkušenosti klientů

- Převládá důvěra a vděčnost za lidský přístup (ochota, čas, „někdo se mě zastal“).

- Zároveň frustrace z pomalosti systému a nejistoty (Libuše, Andrea, Tomáš).

- U části klientů stigma vůči některým službám (Alena – „nejsem ta cílovka“).

- Rozdíly v průchodu podle typů klientů

- Rodiny s dětmi / pěstouni: vyšší šance na řešení při propojení s OSPOD a doprovodnými organizacemi; klíčové argumenty „nejlepší zájem dítěte“.

- Akutní případy bez přístřeší: nutná rychlá krizová/přemosťující kapacita, jinak odpadávají (Tomáš).

- Dluhy a udržení bydlení: propojení dluhového poradenství a vyjednávání s vlastníkem a dávky funguje (Alena).

Vyhodnocení dopadů

Mezi krátkodobé dopady podpory Kontaktních míst pro bydlení (KMB) patří především stabilizace bytové situace a prevence ztráty bydlení. U paní Aleny se podařilo díky vyjednávání s pronajímatelem a nastavení splátkového kalendáře odvrátit hrozící vystěhování, zatímco u pana Pavla vedlo doporučení požádat o doplatek na bydlení k udržení stávajícího bytu do doby přidělení vhodnější bytové jednotky. V několika případech se potvrdilo, že intervence pracovníků KMB zrychlují administrativní procesy a zlepšují orientaci klientů v systému – poskytují jasné, srozumitelné a praktické informace o tom, jak postupovat a na koho se obrátit. V některých situacích pomohla intervence KMB také překlenout akutní finanční nedostatky, jako například v případě paní Petry, která díky doporučení na nadační podporu získala prostředky na složení kauce. Významným krátkodobým dopadem je rovněž zvýšení informovanosti a posílení schopnosti klientů jednat ve vlastní prospěch – klienti lépe rozumějí systému, vědí, co mohou očekávat, jaké kroky mají podniknout a na koho se obrátit v případě potřeby.

Mezi střednědobé dopady podpory Kontaktních míst pro bydlení (KMB) patří především reálný posun v řešení bytové situace klientů a zlepšení kvality jejich života. Nejvýraznějším příkladem je paní Ivona, která po dlouhodobé spolupráci s KMB a dalšími institucemi získala městský byt, čímž se její životní podmínky zásadně stabilizovaly – nový byt je větší, klidnější a přináší potřebnou jistotu pro ni i vnuka, o kterého pečuje. U dalších klientů je patrný pokrok v průběhu administrativních řízení – paní Petra se posunula „vysoko v pořadí“ žadatelů o byt, paní Libuše má aktivní žádost a udržuje pravidelný kontakt s KMB, a pan Pavel má již svou žádost o byt schválenou. Tyto příklady dokládají, že systematická spolupráce s KMB vede nejen k orientaci v systému, ale i k hmatatelným výsledkům v oblasti zajištění a stabilizace bydlení.

Limity systému omezující dopady

Mezi hlavní systémové limity, které brzdí dopady podpory Kontaktních míst pro bydlení (KMB), patří především dlouhé čekací doby a nedostatek vhodných bytů, např. bezbariérových jednotek a bytů určených pro rodiny s dětmi. Tyto faktory snižují efektivitu i motivaci klientů, kteří často zůstávají v provizorních nebo nevyhovujících podmínkách po dobu několika let.

Další překážkou je nedostatečné využívání standardních přemosťovacích nástrojů, jako jsou kauční, garanční či krizové fondy a krizové byty pro rodiny, které by mohly pomoci překlenout období mezi ztrátou a novým zajištěním bydlení.

Rigidní příjmová kritéria, která nezohledňují náklady na péči či zdravotní potřeby (příklad pana Honzy), navíc vylučují některé žadatele z přístupu k pomoci, přestože jejich situace je objektivně „zranitelná“.

Existuje nerovnoměrná kapacita využívání advokačních a eskalačních mechanismů, díky nimž se v některých případech – jako u paní Ivony – podařilo situaci vyřešit díky osobnímu zásahu samosprávy, zatímco jiní klienti podobnou podporu neměli k dispozici.

Hodnocení role KMB

Vyhodnocení role Kontaktních míst pro bydlení (KMB) ukazuje, že tato služba plní v systému podpory bydlení stabilizační a orientační funkci. Naplňovala tak cíl, kterým bylo poskytovat komplexní a srozumitelné informace v oblasti bydlení.

Mezi silné stránky patří především lidský a kontinuální kontakt s klienty, který přispívá k budování důvěry a dlouhodobé spolupráci. Významná je také administrativní a právní navigace, díky níž se klienti lépe orientují v systému a zvládají nutné formality. KMB dokáže v řadě případů stabilizovat situaci klientů prostřednictvím dávek či efektivní komunikace s úřady a pronajímateli a plní tak roli základního case managementu v oblasti bydlení.

Na druhé straně se ukazují i limity této role – KMB má omezený mandát k přímé advokacii a eskalaci případů, což snižuje jeho schopnost zasahovat v krizových situacích nebo prosazovat systémové změny. Chybí také standardizované přemosťovací nástroje, jako jsou úhrady kaucí (fondy) či krizové byty, které by umožnily pružnější reakci na akutní potřeby klientů. Dále se projevují rozdíly v míře spolupráce mezi městskými částmi a jejich odbory, což ovlivňuje dostupnost a kvalitu podpory napříč Prahou.

Shrnutí

Nyní uvádíme výčet tří základních zjištění:

- Vztahový přístup a důvěra

Klienti oceňují vstřícnost, empatii a odborný přístup pracovníků KMB, kteří se snaží pomoci klientům zvládnout složité životní situace. Tento aspekt byl zásadní pro vznik důvěry mezi klienty a pracovníky (navigátory).

- Systémové a procesní bariéry

Někteří klienti se setkali s nejasnostmi a prodlevami v reakcích systému (např. dlouhé čekání na byty, nejasná kritéria pro přidělení). To vedlo k frustraci, zejména u těch, kteří očekávali rychlé a konkrétní řešení.

- Návazné služby a jejich role v řešení

Zkušenosti klientů ukazují, že navigace k dalším službám je klíčová, ale zároveň klienti KMB reflektují, že komunikace s dalšími institucemi nebyla dostatečně provázaná nebo že služby neodpovídaly jejich specifickým potřebám.

### Hodnocení služeb KMB dalšími aktéry

#### Vnímání a hodnocení procesu podpory KMB jednotlivými aktéry

Proces podpory Kontaktních míst pro bydlení (KMB) je z pohledu zapojených aktérů – koordinátorky projektu, metodičky, navigátorů a spolupracujících institucí – vnímán jako smysluplný nástroj, který významně posílil systém pomoci osobám ohroženým ztrátou bydlení. Z evaluačních rozhovorů vyplývá, že KMB představují efektivní prostředníky mezi občany, úřady a institucemi, dokázala reagovat na deklarovanou potřebu „jednoho místa, kde člověk dostane srozumitelnou informaci a praktickou podporu“. Zároveň je tento proces hodnocen jako organizačně i lidsky náročný, a to především v souvislosti s vyjednáváním spolupráce s městskými částmi, administrativním zatížením a tlakem na kvantitativně podmíněný výkon.

Koordinátorka projektu vnímá proces podpory jako kontinuální proces vyjednávání, učení se a stabilizace. Vznik a rozšíření KMB popisuje jako úspěch, který si vyžádal značnou míru diplomatického úsilí: „Člověk musí mluvit hodně diplomaticky. Hodně. Když chcete, aby vás někde vůbec pustili za dveře, musíte umět vysvětlit, že jim nejdete dělat kontrolu, ale pomoc.“ Z její perspektivy byla největší výzvou fáze rozšiřování KMB na městské části – proces, který trval téměř rok a vyžadoval desítky osobních jednání s vedoucími bytových a sociálních odborů. „Scházeli jsme se co čtrnáct dní tři měsíce v kuse, než se to začalo reálně dít,“ uvedla koordinátorka s tím, že jednání se často odvíjela od osobních vztahů, důvěry a schopnosti argumentovat přínosy projektu v době, kdy nebyly k dispozici žádné jeho dopady.

Z jejího pohledu přinesla pozice KMB městským částem konkrétní přidanou hodnotu. Na bytových odborech došlo k odlehčení agendy: „KMB odklopila část klientů, kteří se dřív dobývali na bytové odbory a úředníci už neměli kapacitu s nimi jednat. Teď se ti lidé obracejí nejdřív na KMB a dostanou tam odpovědi, které dřív neměli kde získat.“ Koordinátorka považuje za zásadní i to, že kontaktní místa pomohla zlepšit vztahy mezi úřady a občany – podle jejích slov se „lidé přestali bát přijít na úřad a začali věřit, že jim někdo dokáže poradit“.

Proces rozšiřování však neprobíhal bez obtíží. Koordinátorka i metodička upozorňují, že největší překážkou byla nejednotnost přístupu městských částí a odlišné pojetí role KMB. „Sociálním odborům někdy vadilo, že KMB nejsou sociální pracovníci, ale dělají sociální práci,“ uvedla koordinátorka s tím, že se objevovaly obavy z kompetenčních překryvů. Naopak bytové odbory oceňovaly, že navigátoři dokázali převzít část administrativní i komunikační agendy, a pomáhali řešit případy, které by jinak dlouho čekaly. V rozhovorech je za příklad dobré praxe opakovaně označována Praha 3 a Praha 5, kde jsou KMB začleněny přímo do struktury bytových odborů. „Funguje to skvěle. Sedí vedle sebe, mají přístup k informacím, řeší věci společně. Tam vidíte, že to má smysl,“ uvedla participantka výzkumu. Naopak za slabší místa označuje Prahu 9 a 14, kde přijetí projektu probíhalo obtížněji. „Bylo to tam hodně protlačené politicky, ale bez podpory úřadu to prostě nefunguje,“ dodává.

Metodička projektu hodnotí proces z perspektivy odborného vedení a zajištění jednotných pracovních postupů. Její úloha spočívala především v nastavení systému vzdělávání, metodické podpory a supervize navigátorů. „Vypracovali jsme si manuál pro všechny KMBčka, kde se zmapovaly azylové domy, ubytovny, neziskový sektor, kde je, jak funguje,“ vysvětluje. Podle jejích slov šlo o to, „aby všichni pracovali podle stejných principů, aby se klient dostal ke srovnatelné službě, ať přijde kamkoli“. Metodička zdůrazňuje, že podpora navigátorů nespočívala jen v odborném vedení, ale i v pravidelné reflexi a sdílení zkušeností. „Mají každý týden porady, kde si předávají zkušenosti a pomáhají si. Je to nekončící proces se v této oblasti vzdělávat.“

Z evaluační perspektivy lze říci, že metodické vedení významně přispělo ke stabilizaci a profesionalizaci KMB. Formální učení, supervize i neformální sdílení zkušeností zlepšily orientaci navigátorů v problematice bydlení, legislativě i ve spolupráci s úřady. Jeden z účastníků diskuse uvedl: „Bylo to skvělý, měli jsme skupinové supervize, kde jsme řešili případovky a dokázali se navzájem podpořit. To člověku strašně pomůže, protože v tom není sám.“ Zároveň však metodička upozorňuje, že nedostatek kapacit a časová zátěž omezovaly možnost rozvíjet kvalitativní práci systematicky. „Metodika běžela, ale někdy to bylo hašení požárů – rychle reagovat, vysvětlovat, kontrolovat,“ dodává. Přesto je zřejmé, že díky metodickému ukotvení a koordinaci se dařilo vytvářet jednotný rámec služby, který umožnil její rozšíření na šest městských částí a přenesení know-how do různorodých prostředí. Jak je ale uvedeno v jiných pasážích, narážel zde na různost podmínek, okolností a přístupů.

Kombinace řízení a metodické podpory vedla k postupnému vytvoření funkční sítě KMB, jejíž kvalita se však napříč městskými částmi lišila. Úspěch projektu tak podle obou hlavních aktérek nezávisel ani tak na formálních nastavovaných parametrech, jako spíše na kvalitě místní spolupráce a osobním nasazení jednotlivých navigátorů. Jak to shrnula účastnice výzkumu: „Je to vždycky o lidech. Můžete mít sebelepší metodiku, ale když tam není člověk, který věří, že to má smysl, tak to fungovat nebude.“

Navigátoři představují klíčové aktéry celého systému, protože právě oni jsou v přímém kontaktu s klienty, úřady i neziskovými a dalšími organizacemi. Jejich pohled na proces podpory KMB kombinuje hrdost na smysluplnost práce s frustrací z jejích limitů. Většina z nich považuje KMB za jedinečný prostor, kde je možné poskytovat komplexní informace a podporu lidem, kteří se často ztrácejí ve spleti úřadů, formulářů a žádostí. Jeden z navigátorů to shrnul slovy: „Klienti přijdou, že už jim nikdo nepomůže, a stačí, že je někdo vyslechne a vysvětlí, jaké mají možnosti. Většinou odcházejí s tím, že konečně někdo chápe jejich situaci.“

Pracovníci KMB zdůrazňují, že jejich práce je založena na lidském kontaktu, porozumění a schopnosti rozklíčovat skutečnou podstatu problému. „Musíte být výborný posluchač. Lidé přijdou s tím, že mají problém s nájmem, ale během rozhovoru zjistíte, že to celé začalo ztrátou práce, rozvodem nebo nemocí,“ popsala jedna z navigátorek. KMB tak v praxi často přesahují rámec formálního poradenství – fungují jako první kontaktní bod, kde lidé dostávají nejen rady, ale i podporu k dalším krokům. Tento přístup se ukázal jako klíčový zejména v případech, kdy klienti ztratili důvěru v instituce a v možnost nalezení řešení své situace na úrovni systému.

Z rozhovorů vyplynulo, že se navigátoři často setkávali s klienty, kteří „přicházeli za pět minut dvanáct“. Typickým obrazem je člověk, který už má v ruce výpověď z nájmu nebo mu hrozí exekuce, ale zároveň nemá žádné znalosti o tom, jak situaci právně či administrativně řešit. „Naší hlavní myšlenkou je, aby ti lidé to bydlení, které mají, neztratili. Pomáháme jim udržet se, aby neskončili na ulici,“ uvedl jeden z navigátorů. V těchto situacích navigátoři působili jako prostředníci mezi klientem, úřadem práce, sociálním odborem a případně i pronajímatelem.

Jako příklad dobré praxe lze uvést situaci z Prahy 3, kde se navigátor pravidelně účastnil jednání s pracovníky bytového a sociálního odboru, což umožnilo rychlejší koordinaci pomoci. „Když vidíme, že někdo dluží na nájmu, sedneme si spolu, zjistíme, co se dá dělat – jestli požádat o dávku, nebo nastavit splátkový kalendář. Tím, že jsme na jednom místě, jde to rychle.“ Tento model mezioborové spolupráce přináší konkrétní výsledky: zkrácení doby řešení případů, vyšší úspěšnost udržení bydlení a lepší komunikaci mezi klientem a úřadem.

Naprostý opak lze pozorovat na některých jiných městských částech, kde KMB nebylo plně přijato do struktury úřadu. Zde byli navigátoři často vnímáni jako „cizí prvek“, který stojí mezi dvěma světy – magistrátem a úřadem městské části. „Někteří úředníci nás brali jako dozor z magistrátu. Byl tam odstup, trvalo dlouho, než pochopili, že jsme tam kvůli lidem, ne kvůli kontrole,“ popsal jeden z navigátorů. V těchto lokalitách se proces podpory zpomaloval a kapacita naplňovat projektové cíle byla omezená.

Navigátoři sami označují za úspěšnou inovaci tzv. mobilní KMB – model, kdy pracovníci docházeli přímo na pobočky úřadu práce a nabízeli klientům poradenství při vyplňování žádostí o příspěvek či doplatek na bydlení. Tento přístup se osvědčil nejen z hlediska dostupnosti, ale i efektivity: „Je to win-win situace – pomůžeme klientovi, ale i úřadu práce, protože klient má správně vyplněnou žádost a nevrací se to pořád dokola.“ Tento způsob práce se stal příkladem dobré praxe i pro další městské části a významně přispěl ke zviditelnění služby mezi občany.

Na druhé straně spektra ale stojí zkušenosti, které navigátoři označují jako „práci s holýma rukama“. Týká se to především omezených nástrojů pomoci – KMB neměla možnost přidělit krizové bydlení, poskytnout finanční podporu či někde „zatlačit“. „My tady v podstatě žádné nástroje pomoci nemáme. Jsme poradenské místo, ale kdyby existoval nějaký krizový byt nebo krátkodobé řešení, pomohlo by to mnoha lidem,“ uvedla jedna z pracovnic. Navigátoři tak často museli improvizovat, hledat nestandardní cesty a spoléhat na osobní kontakty v síti služeb.

Další oblastí, která se promítala do hodnocení procesu, byla psychická a pracovní zátěž. Navigátoři popisují, že práce s klienty v bytové nouzi je dlouhodobě emočně náročná a bez pravidelné supervize může vést k vyhoření.

Z hlediska vztahu mezi KMB a městskými částmi se ukazuje, že rozhodující roli hraje míra otevřenosti vedení úřadu. Na Praze 3 či 5 bylo KMB přijato jako součást bytové politiky a jeho pracovníci jsou považováni za užitečné partnery. „Bez nich bychom dnes zvládali mnohem méně žádostí,“ uvedla vedoucí bytového odboru. Naproti tomu na jiné MČ byl odpor vůči KMB v počátcích značný. „Zpočátku nás tam nechtěli. Mysleli si, že budeme kontrolovat jejich práci. Trvalo měsíce, než pochopili, že jsme na jedné lodi,“ popsal situaci navigátor.

Podle metodických pracovníků je však pozitivní, že i v těchto původně komplikovaných místech se vztahy postupně stabilizovaly. „Je to o trpělivosti a osobním přístupu. Tam, kde se navigátor dokázal otevřeně bavit s úředníky, se atmosféra zlepšila,“ uvedla metodička projektu.

Z rozhovorů s koordinátorkou i navigátory vyplývá, že pro úspěch KMB byla zásadní kvalita komunikace a osobnostní nastavení pracovníků. Ti, kteří byli aktivní, vstřícní a otevření spolupráci, dokázali v rámci své městské části vytvořit funkční model fungování služby i bez formálních pravomocí. Tam, kde chyběla důvěra nebo kde se střetávaly osobní zájmy, se proces zpomaloval nebo narážel na odpor.

Z evaluace vyplývá i obecnější poučení pro budoucí rozvoj KMB: úspěch služby závisí na kombinaci tří faktorů – institucionálním ukotvení, mezioborové spolupráci a osobní angažovanosti pracovníků. Tyto tři složky dohromady vytvářejí podmínky pro dlouhodobou udržitelnost tohoto modelu.

### Shrnutí hodnocení procesu podpory KMB

#### Shrnutí hodnocení procesu podpory KMB klienty

Způsob kontaktování KMB:

- Více než 92 % klientů kontaktovalo KMB osobně, což podtrhuje důležitost osobního kontaktu a vztahového charakteru služby. Tato forma kontaktu vytváří důvěru, ale zároveň klade vyšší nároky na kapacity a kompetence pracovníků.

Podpora při získání nového bydlení:

- 30,5 % klientů díky KMB získalo nové bydlení, což naznačuje, že KMB efektivně pomáhá při řešení jedné z klíčových potřeb – získání bydlení. Pokud porovnáme poptávku s nabídkou, KMB pomohlo přibližně každému druhému zájemci při získání nového bydlení.

- Vysoká spokojenost klientů, kteří nové bydlení získali, s užitečnými informacemi (61,3 %) a podporou ve všech potřebných záležitostech (62,2 %).

Podpora při udržení bydlení:

- 17,7 % klientů si díky KMB udrželo stávající bydlení, což ukazuje na pozitivní vliv KMB i v oblasti prevence ztráty bydlení.

- Spokojenost s přístupem pracovníků KMB byla výrazná (31,1 %), pomoc při udržení bydlení byla efektivní.

Užitečnost informací:

- 60,9 % klientů považovalo informace poskytnuté KMB za užitečné, což potvrzuje efektivitu služby v oblasti orientace a poradenství.

- Někteří klienti však kritizovali, že informace byly příliš obecné nebo dostupné jinde.

Spokojenost s přístupem pracovníků:

- 72,8 % klientů bylo spokojeno s přístupem pracovníků KMB, což svědčí o přítomné kvalitě osobní interakce.

- Někteří klienti poukázali na nerovnoměrnou kvalitu v přístupu mezi pracovníky.

Proces podpory Kontaktních míst pro bydlení (KMB) je klienty vnímán pozitivně, přičemž důvěra v pracovníky služby je vysoká. Klienti popisují proces podpory Kontaktních míst pro bydlení (KMB) jako lidský, srozumitelný a profesionální. Pracovníci jsou vnímáni jako ochotní, vstřícní a spolehliví partneři, kteří umějí poradit a zároveň dodat jistotu v jinak velmi stresujících životních situacích. Mnozí participanti výzkumu zdůrazňují, že právě pracovníci KMB byli jediní, kdo s nimi situaci opravdu řešil a kdo jim poskytl konkrétní a praktickou pomoc.

Klienti oceňují, že pracovníci rozumějí systému a dokážou v něm klienta bezpečně provést – pomohou sepsat žádost, reagovat na výzvy úřadů, komunikovat s pronajímatelem nebo doporučí správné dávky a postupy. Kontinuita pracovníka (tedy možnost jednat dlouhodobě s jednou osobou) je hodnocena velmi pozitivně, protože posiluje pocit důvěry a bezpečí – klient nemusí opakovat svůj příběh a může postupně sledovat, že se situace vyvíjí.

Na druhé straně, důvěra v širší systém podpory bydlení je křehká. I když je osobní kontakt s pracovníky KMB hodnocen pozitivně, klienti pociťují frustraci z pomalosti systému, který je spojen s dlouhými čekacími dobami, nedostatkem dostupných bytů a omezenými pravomocemi KMB. Zvlášť u klientů v krizových situacích (např. ztráta bydlení) je patrné, že absence přechodných nebo krizových forem bydlení snižuje víru v účinnost systému, i když osobní zkušenost s pracovníkem zůstává pozitivní. U některých klientů se také objevuje pocit, že do systému „nepatří“ nebo že nejsou tou správnou cílovou skupinou, což může bránit využívání návazných služeb.

Celkově lze shrnout, že důvěra v pracovníky KMB je vysoká, klienti oceňují jejich empatii, kompetenci a osobní nasazení. Naopak důvěra v širší systém pomoci (bytová politika, rozhodovací procesy, dostupnost bytů) je omezená a podmíněná viditelnými výsledky, které se často nedostavují.

Klienti tak často vyjadřují dvojí postoj:

„V KMB mi pomohli a stojí při mně, ale jestli a kdy se to promění ve stabilní bydlení, je nejisté.“

#### Shrnutí hodnocení dalšími aktéry

Z pohledu všech zapojených aktérů – koordinátorky, metodičky, navigátorů i spolupracujících institucí – lze konstatovat, že proces podpory Kontaktních míst pro bydlení (KMB) naplnil hlavní cíle projektu a potvrdil svou reálnou užitečnost v systému podpory osob ohrožených ztrátou bydlení. KMB se stala, tam kde uspěla, respektovaným a stabilním nástrojem, který dokázal propojit úroveň magistrátu, městských částí i neziskového sektoru a vnést do praxe principy přístupné, preventivní a lidsky citlivé pomoci.

Z evaluace vyplývá, že síla modelu KMB spočívá především v osobním přístupu a schopnosti poskytovat individuální podporu klientům, kteří se běžně v systému ztrácejí. Aktéři shodně uvádějí, že KMB představuje „místo, kde člověk konečně dostane srozumitelnou radu“ a kde se lidé „po dlouhé době setkají s někým, kdo je opravdu poslouchá“. Tímto způsobem se podařilo naplnit klíčový záměr projektu – posílit dostupnost poradenství a koordinaci podpory mezi institucemi.

Hodnocení však zároveň ukazuje, že úspěch procesu nebyl plošný. Výsledky a kvalita fungování se výrazně lišily mezi městskými částmi v závislosti na míře institucionální podpory, technickém zázemí a vztazích s úřady. Zatímco na Praze 3 a 5 se podařilo vytvořit funkční a integrovaný model spolupráce, jinde se KMB potýkala s nedůvěrou a izolací. Tyto rozdíly se promítly i do výkonnosti a míry naplňování indikátorů. Přesto celková úroveň dosažených výsledků představuje významný úspěch projektu.

Koordinátorka i metodička hodnotí proces jako systematické učení se nové praxi, které přineslo zkušenosti pro budoucí rozvoj služeb. Navigátoři sami reflektují, že práce v KMB je „smysluplná, ale zároveň vyčerpávající“ – kombinace vysoké emoční zátěže, administrativních nároků a tlaku na kvantitativní výkon ohrožuje jejich motivace. Napříč všemi rozhovory se opakuje potřeba stabilnější a větší podpory pracovníků, jasného vymezení kompetencí (rolí) a sjednocení metodických standardů napříč městskými částmi.

## Naplnění kvantifikovaných cílů

### Proces rozšíření KMB na MČ

KMB se rozšířila díky projektu na následující MČ: Praha 1, Praha 3, Praha 5, Praha 8, Praha 9 a Praha 14. Proces rozšiřování Kontaktních míst pro bydlení (KMB) na městské části byl jedním z klíčových kroků projektu zaměřeného na rozvoj systému podpory v oblasti bydlení v hlavním městě. Z pohledu realizátorů i partnerských městských částí šlo o náročný, ale důležitý proces, který v praxi ověřil, jak lze tento nástroj začlenit do různých institucionálních a politických prostředí.

Vyjednávání o zapojení městských částí začalo po zahájení projektu v červenci 2023 a trvalo přibližně do konce listopadu téhož roku. Výběr lokalit vycházel z kombinace několika kritérií – kapacity bytového fondu, koncentrace zranitelných skupin obyvatel, předchozích zkušeností s obdobnými projekty a ochoty místních úřadů ke spolupráci. Z tohoto výběru vzešly městské části Praha 1, 3, 5, 8, 9 a 14. Praha 3 měla výhodu v podobě možnosti navázat na dřívější činnost, protože zde KMB fungovalo už v předchozím inovačním projektu, zatímco ostatní části budovaly KMB „na zelené louce“.

Na začátku roku 2024 fungovala kontaktní místa pouze na Praze 3 a 5. V průběhu roku byla postupně obsazována další pracoviště a v červenci 2024 bylo otevřeno poslední KMB na Praze 8. V tuto chvíli byla síť šesti městských částí kompletní. Celý proces tak trval přibližně jeden rok a vyžadoval značné úsilí při koordinaci, vyjednávání i personálním zajištění.

Rozhovory ukazují, že přijetí KMB se v jednotlivých městských částech výrazně lišilo. Zatímco Praha 3 a Praha 5 dokázaly nové pozice rychle integrovat do struktury úřadů, na jiných městských částech byl proces pomalejší a provázely ho obavy či nutnost více vyjednávat a vysvětlovat. Na Praze 3 i Praze 5 jsou KMB součástí bytových odborů a spolupráce zde probíhá příkladně – pracovníci KMB jsou považováni za plnohodnotnou podporu a jejich přítomnost přináší úřadům úlevu i efektivnější komunikaci s občany. Specifickou situaci představuje Praha 8, kde KMB spadá pod odbor sociálních věcí, což mění charakter práce směrem k sociálnímu poradenství, ale i zde funguje efektivně.

Tam, kde se podařilo vytvořit otevřený prostor pro komunikaci mezi KMB, bytovým a sociálním odborem, se kontaktní místo stalo respektovanou součástí úřadu. Důležitou roli hrála osobnost samotného navigátora – jeho orientace v systému, autorita, kompetence, schopnost vyjednávat a budovat vztahy s ostatními pracovníky úřadu, která byla často důležitá pro úspěch daného KMB. Zkušenosti z rozšiřování ukazují, že úspěch implementace nezávisí primárně na formálních podmínkách projektu, ale spíše na kvalitě lokální spolupráce, politické podpoře a osobnostním nastavení pracovníků (navigátorů, ale i úředníků). Komplikace se objevovaly tam, kde přetrvávala nejasnost ohledně kompetencí a postavení pracovníků KMB – ti byli zaměstnanci magistrátu, ale působili fyzicky na městských částech, což někdy vyvolávalo napětí a obavy z „dozoru“ ze strany magistrátu.

### Charakteristika klientů

Co se týče vykazování klientů a zejména jejich charakteristik, systém evidence klientů KMB se v průběhu projektu změnil. Od července 2024 tým začal používat novou verzi „dotazníku“, jehož prostřednictvím byly získávány základní údaje.

Je zřejmé, že do konce června 2025 se z celkového počtu prvokontaktů (2 569) znovu obrátilo na navigátory celkem 482 klientů – tedy 18,8 %. Celkem 195 z nich se obrátilo na KMB dvakrát a více (7,8 %). Obraceli na KMB v následujících MČ, do nichž se KMB rozšířila: Praha 1, Praha 3, Praha 5, Praha 8, Praha 9 a Praha 14.

Data z března 2025 (od července došlo ke změně vykazování dat) vypovídají o následujících charakteristikách a potřebách klientů:

- nejčastěji zastoupená věková kategorie osob byla 35–50 let (40,5 %)

- osob s omezenou svéprávností bylo 0,5 %

- domácností složených z jednotlivců bylo 51,6 %

- důvody návštěvy byly především: finanční potíže (72,4 %), nevyhovující podmínky bydlení (24,7 %) a ukončení nájmu/ubytování (22,4 %)

- zájem o poradenství ohledně městského bydlení projevilo 63,6 %

- nejčastěji měli příchozí nájemní nebo podnájemní smlouvu (66,8 %)

- doba pobytu v Praze byla nejčastěji déle než 10 let (36,4 %)

- osob s romskou etnicitou bylo 14,1 %

- občanů mimo EU – Ukrajina bylo 3,9 %

- nejčastěji byli klienti přeposíláni na sociální služby (71,2 %)

- finanční poradenství bylo poskytnuto 44,9 %

- navrženo podat si žádost o městský byt ve 41,8 %

Klienty navigátorů Kontaktních míst pro bydlení (KMB) byli lidé, kteří se ocitli v bytové nouzi nebo byli ohroženi její ztrátou. Z rozhovorů s koordinátorem a pracovníky KMB vyplývá, že šlo o velmi pestrou skupinu osob, které spojovala zranitelná sociální a ekonomická situace a neschopnost samostatně orientovat se v systému dostupného bydlení a podpůrných služeb.

Navigátoři popisují typického klienta jako člověka, který přichází „za pět minut dvanáct“ – často už má v ruce výpověď z nájmu, dluží na nájemném nebo mu bezprostředně hrozí ztráta bydlení. Přichází s pocitem bezmoci a nejistoty, často neví, kam se obrátit, a očekává rychlé, konkrétní řešení. Klienti podle navigátorů „nepřicházejí jen s problémem bydlení, ale s celým komplexem potíží“ – zadlužením, ztrátou zaměstnání, rodinnými rozpady či zdravotními komplikacemi. Proto jejich situace vyžaduje individuální přístup a schopnost propojit je s dalšími službami (dluhové poradny, právní poradenství, neziskové organizace apod.).

V rámci interního workshopu navigátoři vytvořili několik pět hlavních „typů“ klientů KMB, které ještě v rozhovorech rozšířili:

- Senioři – často ženy žijící samostatně, s nízkými příjmy, které se po ovdovění nebo ztrátě partnera dostávají do finančních potíží. Typicky žádají o pomoc s úhradou nájmu nebo s žádostí o obecní byt.

- Samoživitel/ka – převážně matky s dětmi, které se snaží zvládnout vysoké životní náklady a hledají stabilní bydlení.

- Cizinci – zejména lidé z Ukrajiny, ale i z jiných zemí, kteří se obtížně orientují v českém systému a často potřebují asistenci s administrativou či s žádostmi o dávky.

- Rodiny s více dětmi – které nezvládají finančně udržet komerční nájem a hledají obecní či podporované bydlení.

- Lidé s kumulovanými sociálními problémy – často romské rodiny nebo jednotlivci žijící v dlouhodobé nejistotě, kteří se potýkají se stigmatizací, dluhy a nedůvěrou vůči institucím.

- Osoby s duševním onemocněním či jiným znevýhodněním.

Navigátoři se shodují, že jejich klienti pocházejí převážně z nižších socioekonomických vrstev, často jde o osoby bez stabilních příjmů nebo mající exekuce. Překvapivě se ale na KMB začínají obracet i lidé, kteří dříve za sociálně ohrožené nebyli považováni – například pracující rodiny nebo lidé s průměrnými příjmy, pro které je současná situace na trhu s bydlením finančně neudržitelná. Jeden z citátů tuto změnu shrnuje slovy:

„Skupina lidí, kteří se stávají klienty KMB, se rozšiřuje. Už to nejsou jen lidé v sociální nouzi, ale i ti, kteří si dříve bydlení mohli dovolit.“

Z pohledu pracovníků KMB je pro klienty charakteristická i velká míra stresu, nedůvěry a vyčerpání. Mnozí přicházejí s tím, že „už jim nikdo nepomůže“, a ocení především to, že se jim někdo na úřadě věnuje lidsky a s respektem. Jak uvedla koordinátorka:

„Klienti jsou často vděční už jen za to, že je někdo vyslechne a vysvětlí jim, jaké mají možnosti. Mnohdy si odnášejí hlavně pocit, že nejsou sami.“

KMB tak v očích navigátorů naplňují nejen praktickou, ale i psychosociální roli – jsou prostorem, kde lidé mohou získat orientaci, podporu a znovuobjevit důvěru v instituce.

### Používané nástroje podpory klientů

V rámci aktivity (KA2) byly využívány především měkké nástroje podpory – poradenství, informování, orientaci a zprostředkování. I přes absenci formálních kompetencí a vlivových nástrojů se tato forma ukázala jako efektivní zejména při prevenci bytové nouze.

Navigátoři se stali mostem mezi klientem a institucí, zvyšovali důvěru lidí vůči úřadům a často jako první identifikovali problémy, které by jinak přerostly v krizi. Jejich přínos tak spočíval více ve zprostředkování přístupu k systému a posilování schopnosti klientů jednat samostatně.

Navigátoři využívali širokou škálu nástrojů podpory klientů, které lze rozdělit do tří hlavních skupin: informační, poradenské a zprostředkovatelské. Z rozhovorů s navigátory je patrné, že jejich práce se odehrávala především v oblasti orientace klientů v systému, prevence ztráty bydlení a propojování mezi institucemi a službami.

- Informační a orientační podpora

Základním nástrojem práce navigátorů byla práce s informacemi – tedy schopnost srozumitelně vysvětlit klientovi jeho možnosti a pomoci mu zorientovat se ve spletitém systému žádostí, pravidel a institucí.

Navigátoři klientům poskytovali především:

- informace o dostupných formách bydlení, o tom, jak podat žádost o obecní byt,

- návody, jak postupovat v případě výpovědi z nájmu, dluhů či exekucí,

- vysvětlení možností čerpání dávek (zejména příspěvku a doplatku na bydlení),

- orientaci v legislativě – zejména v otázkách nájemních smluv, výpovědních lhůt a ochrany nájemníků.

Navigátoři zdůrazňují, že mnoho klientů přichází „bez znalosti systému“, často „s pocitem bezmoci a zmatku“ a odcházejí především s pocitem, že „konečně někdo vysvětlil, jak to celé funguje“. Mnozí pracovníci zmiňují, že klienti oceňují lidský přístup a trpělivé vysvětlení víc než samotné konkrétní řešení jejich problému.

- Poradenská a motivační práce

Navigátoři ve své praxi kombinovali prvky sociálního poradenství a krizové intervence. Nejčastěji:

- pomáhali klientům se sepsáním a doplněním žádostí o byt či dávky,

- doprovázeli je při kontaktu s úřady, telefonovali s nimi, zajišťovali schůzky,

- motivovali k aktivitě a odpovědnosti – například k pravidelnému splácení dluhů, obnovení komunikace s pronajímatelem, nebo podání žádosti o dávky,

- podporovali udržení stávajícího bydlení – v situacích, kdy hrozila výpověď, radili klientům, jak komunikovat s majitelem či bytovým odborem, případně pomáhali vyjednat splátkový kalendář.

Navigátoři zdůrazňují, že jejich role spočívala především v prevenci ztráty bydlení, nikoli v přímém „zabydlování“. Jak jeden z nich uvedl:

„Naší hlavní myšlenkou je, aby ti lidé to bydlení, které mají, neztratili. Pomáháme jim udržet se, aby neskončili na ulici.“

V mnoha případech také zprostředkovávali klientům kontakt na jiné služby – právní poradny, neziskové organizace (např. Člověk v tísni, Naděje, Akorus), azylové domy či ubytovny. Často fungovali jako „přestupní stanice“ mezi klientem a systémem sociální pomoci. Nicméně zpětnou vazbu o osudu klientů a řešení jejich případů od služeb, do nichž byli odesláni, neměli.

- Zprostředkovatelské a síťovací nástroje

Dalším důležitým aspektem podpory byla schopnost propojovat instituce – bytové a sociální odbory, magistrát, neziskové organizace i soukromé pronajímatele.

Navigátoři například:

- kontaktovali sociální pracovníky při řešení složitějších případů,

- spolupracovali s neziskovým sektorem, pokud klient potřeboval doprovod nebo dlouhodobější podporu,

- předávali informace o systému bydlení a dostupných formách pomoci i pracovníkům úřadů, čímž napomáhali sdílení know-how napříč institucemi.

V některých městských částech (např. Praha 3 a 5) se spolupráce s úřadem a neziskovým sektorem rozvinula do podoby funkční sítě. Naopak tam, kde KMB nebylo pevně začleněno do struktury úřadu, zůstávala spolupráce fragmentovaná.

Přesto všechno pracovníci považovali svou pozici za „slabou“ z hlediska možnosti využití vlivu či jiných nástrojů podpory – například možnost přidělit krizové bydlení, vystavit doporučení k azylovému domu nebo poskytnout finanční pomoc. Sami upozorňovali, že:

„My tady v podstatě žádné nástroje pomoci nemáme. Jsme poradenské místo, ale kdyby existoval nějaký krizový byt nebo krátkodobé řešení, pomohlo by to mnoha lidem.“

Navigátoři tak často fungovali dle svého vyjádření pomáhali s „holýma rukama“ – v některých případech měli omezené technické zázemí, bez přístupu do interních systémů úřadů a bez oprávnění vystupovat jako oficiální sociální pracovníci. Přesto dokázali díky své angažovanosti a znalosti situace udržet v systému stovky klientů, kteří by jinak vypadli z institucionální podpory.

### Míra poskytnuté podpory a rozsah konzultací

V rámci KA2 měla být poskytnuta navigátory KMB podpora celkem 3 000 domácnostem. K datu 23. 10. 2025 byl podle realizačního týmu projektu počet poskytnutých podpor 3 047 (unikátních osob). Indikátor tedy byl naplněn.

Navigátoři KMB měli v rámci KA2 vykázat celkem 5 000 konzultací (pozn. jedná se o výstup aktivity, nejedná se o indikátor). K datu 23. 10. 2025 byl podle realizačního týmu projektu počet konzultací 4 696 (tj. součet prvních a následných konzultací). Cíl tedy zatím naplněn nebyl, naplněnost činí 94 %. Projekt je stále realizován a budou navigátoři přijímat stávající průměrný počet klientů, mělo by k naplnění cíle dojít.

Z rozhovorů a focus group s navigátory i z evaluace činnosti KMB vyplývá, že naplňování kvantitativních indikátorů bylo dlouhodobě vnímáno jako problematické. Projekt byl řízen výkonově – tedy s důrazem na kvantitativní plnění cílů. Tento přístup měl několik negativních důsledků. Vedl k zúžení pojetí práce na „počítání kontaktů“, kdy někteří navigátoři zaznamenávali krátké či formální interakce, jen aby dosáhli předepsaných čísel. Tento přístup zároveň omezoval prostor pro kvalitní práci s klientem – tlak na kvantitu (unikátní kontakty - prvokontakty) bránil hlubší a dlouhodobější práci s jednotlivými případy, které často vyžadovaly více času, koordinaci a mezioborovou spolupráci. Výsledkem byla také částečná „demotivace a frustrace“ pracovníků, kteří měli pocit, že jejich skutečné úsilí a dopad práce se do indikátorů nijak nepromítají. Pomoc klientovi, který se díky nim například udržel bydlení, se v systému vykázala jako jedna konzultace.

Jak to shrnul jeden z navigátorů:

„Nejde o to, kolik lidí projde dveřmi, ale kolika z nich jsme opravdu pomohli pochopit, co dělat dál.“

Z evaluační perspektivy se ukazuje, že indikátory byly nastaveny vysoko a zbytečný tlak na kvantitativní výstupy může v sociálních inovacích působit kontraproduktivně. U služeb, které stojí na individuální práci, lidském kontaktu a důvěře, by měl být výkon hodnocen spíše na základě kvality procesů a dopadů na klienty, než podle prostého počtu vykázaných konzultací či podpor.

Naplňování indikátorů bylo ovlivněno celou řadou strukturálních, metodických a lidských faktorů. Navigátoři se často pohybovali v obtížných podmínkách, bez úplné institucionální opory a s omezenými zdroji. Přesto dosáhli vysoké úrovně naplnění cílů.

- Strukturální a organizační limity. Podmínky pro výkon práce se mezi městskými částmi výrazně lišily. Na některých MČ, zejména v Praze 3, 5 a 8, byli navigátoři dobře začleněni do struktury úřadu, měli stabilní pracovní zázemí, přístup k potřebným informacím a úzkou spolupráci s bytovým či sociálním odborem. Tam, kde byla spolupráce nastavena funkčně, se práce dařila, klientela byla stabilnější a počet konzultací narůstal přirozeně. Jinde se navigátoři potýkali s horší dostupností a nízkou podporou ze strany úřadu. Kancelář byla například umístěna mimo hlavní budovy, často bez odpovídajícího označení či blízkosti dalších služeb. Navigátoři popisovali situace, kdy je klienti „museli doslova hledat“. Tato izolace omezovala přístup veřejnosti ke službě a ztěžovala naplňování výkonnostních cílů. Dalším limitem byla rozdílná míra spolupráce s úřady. Zatímco některé odbory, především bytové, navigátory aktivně zapojovaly do své činnosti, jiné se k nim stavěly s nedůvěrou a klienty k navigátorům téměř neposílaly.

- Šíře potřeb a očekávání klientů. Dalším faktorem, který ovlivňoval výkon, byla samotná povaha cílové skupiny. Navigátoři měli poskytovat podporu „domácnostem ohroženým ztrátou bydlení“ – definice, která je velmi široká zahrnuje rozmanité skupiny od seniorů přes samoživitelky až po osoby bez přístřeší. V praxi se tak na navigátory obraceli lidé s velmi odlišnými problémy a potřebami, což kladlo vysoké nároky na individuální přístup a kompetence. Setkávali se s případy, které vyžadovaly dlouhodobou podporu, opakované konzultace, spolupráci s dalšími institucemi i značnou míru empatie a trpělivosti. Jak uvedla jedna z pracovnic:„Když mám klienta s exekucí a výpovědí, tak to není jeden kontakt. To jsou týdny práce, obvolávání, vysvětlování, a často to stejně skončí tím, že se snažíme, aby ten byt vůbec neztratil.“

- Administrativní zátěž a technické překážky. Navigátoři rovněž poukazovali na nadměrnou administrativní zátěž a technické limity, které jim komplikovaly práci. Neměli přístup do interních systémů úřadů, často vedli záznamy ručně nebo ve sdílených tabulkách. Administrativní požadavky na vykazování konzultací byly zároveň vnímány jako nepřiměřeně náročné vzhledem k charakteru práce. Zejména v úvodní fázi projektu chybělo jasné metodické vedení a jednotné instrukce, jak kontakty a konzultace evidovat. To vedlo k nejednotným postupům napříč městskými částmi a k dalšímu zatížení pracovníků.

- Zátěže. K náročnosti práce přispíval také dlouhodobý psychický tlak. Navigátoři byli konfrontováni s klienty v akutní bytové tísni, často čelili emocím, bezmoci, aniž by měli k dispozici odpovídající systém podpory. Pravidelná supervize nebo psychologická podpora by měla být standardem, nikoliv jen příležitostnou podporou. Pracovníci tak zátěž zvládali individuálně, často s pomocí kolegů z jiných městských částí. Jak uvedla jedna z navigátorek: „Byla jsem nadšená, že jsem dostala tuhle práci, ale sedím sama v nevyhovující místnosti, bez zázemí a podpory, tak to prostě na výkonu poznat je.“ Zmíněná izolace a nevyhovující pracovní prostředí se promítaly do výkonnosti i motivace pracovníků. Na úřadech, kde navigátoři fungovali v týmu nebo měli podporu kolegů, byly práce a její výsledky lépe hodnoceny.

Celkově lze shrnout, že rozdíly v institucionálním ukotvení, technickém zázemí a kvalitě spolupráce mezi městskými částmi představovaly limity pro naplňování indikátorů.

### Udržení stávajícího bydlení či získání nového nájemního bydlení

Evaluace nemá k dispozici žádná data, která by vycházela z průběžného vykazování těchto údajů. Proto se musí uchýlit k modelaci dat, která se opírá o výsledky kvantitativního dotazování mezi klienty. Z celkového počtu 3 047 osob, které získaly podporu navigátorů KMB, přibližně 930 domácností fyzicky dosáhlo nového bydlení a 539 domácností si díky intervenci KMB bydlení udrželo. Celkem tedy asi 1 469 domácností (téměř polovina všech podpořených) zaznamenalo přímý pozitivní dopad v oblasti bydlení.

### Shrnutí

Projekt rozšířil Kontaktní místa pro bydlení (KMB) na MČ Praha 1, 3, 5, 8, 9 a 14. Vyjednávání proběhlo od července do listopadu 2023 a v červenci 2024 byla síť šesti pracovišť kompletní. Integrace probíhala nerovnoměrně: Praha 3 a 5 rychle začlenily KMB do bytových odborů a spolupráce zde fungovala příkladně. Úspěch KMB se odvíjel méně od formálních podmínek projektu, ale spíše od kvality lokální spolupráce, politické podpory a osobnostního nastavení navigátorů i úředníků. Nejasné postavení pracovníků (zaměstnanci magistrátu působící na MČ) někde vyvolávalo napětí.

Evidence klientů se v průběhu projektu měnila; do června 2025 se z 2 569 prvokontaktů 18,8 % klientů na KMB vrátilo, 7,8 % opakovaně. Data z března 2025 ukazují, že nejčastěji přicházeli lidé ve věku 35–50 let (40,5 %), převládali jednotlivci (51,6 %), hlavními důvody byly finanční potíže (72,4 %), nevyhovující bydlení (24,7 %) a ukončení nájmu/ubytování (22,4 %). Zájem o městské bydlení projevilo 63,6 % příchozích; dvě třetiny měly nájemní či podnájemní smlouvu (66,8 %); nejčastější doba pobytu v Praze byla nad 10 let (36,4 %). Romskou etnicitu uvedlo 14,1 % osob, občanů mimo EU (zejména z Ukrajiny) bylo 3,9 %. Klienti byli nejčastěji odkazováni na sociální služby (71,2 %), finanční poradenství obdrželo 44,9 % z nich a ve 41,8 % byl navržen podnět k žádosti o městský byt. Z rozhovorů vyplývá, že typický klient přichází „za pět minut dvanáct“, často s výpovědí, dluhem a kombinací dalších problémů. Navigátoři proto řeší nejen bydlení, ale celý komplex různých potíží. Řady klientů se současně rozšiřují i o pracující domácnosti, pro něž se bydlení stává finančně neudržitelné. KMB zde plní i psychosociální roli – obnovují orientaci a důvěru v instituce.

KA2 stavěla zejména na „měkkých“ nástrojích: informování, orientaci, poradenství a zprostředkování. Navigátoři vysvětlovali postupy (žádosti o obecní byty, dávky, práva nájemníků), pomáhali s podáními, doprovázeli na úřady, motivovali ke stabilizaci situace a propojovali klienty se sociálními a právními službami. Zároveň však postrádali „tvrdé“ nástroje (krizové byty, finanční pomoc) a často pracovali s omezeným technickým zázemím a bez přístupu do interních systémů, což snižovalo efektivitu jejich práce.

Podpora byla v době pasní zprávy poskytnuta 3 047 osobám (indikátor naplněn); vykázaných 4 696 konzultací představuje 94 % z cílových 5 000 a s přibývajícím časem by mělo dojít k dosažení cíle (nejedná se o indikátor, ale výstup aktivity). Tlak na kvantitativní výkon však vedl k nezamýšleným důsledkům: důrazu na sběr kontaktů, omezení hloubky práce s případy, demotivoval pracovníky. Naplňování cílů ovlivnily rozdíly v institucionálním ukotvení, technickém zázemí, metodice evidence i míra zátěže na KBM. Přesto modelace na základě dat od klientů naznačuje přímý a zajímavý dopad: z 3 047 podpořených přibližně 930 domácností získalo nové bydlení a 539 si stávající bydlení udrželo. Celkem tedy asi 1 469 domácností zaznamenalo hmatatelný pozitivní efekt – což představuje téměř polovinu všech podpořených osob.

## Vytvoření KMB na městských částech

Další kapitola se zaměřuje na vnímání a hodnocení fungování Kontaktních míst pro bydlení (KMB) z perspektivy pracovníků městských částí, kteří s nimi přicházejí do každodenního kontaktu. Cílem bylo zjistit, jak efektivní se z jejich pohledu ukázalo být vytvoření této nové pozice v rámci úřadů, jak byla myšlenka KMB přijata a jaký dopad měla na jejich práci. Zjištění se opírají o rozhovory s úředníky, kteří hodnotí praktické přínosy KMB, jeho začlenění do struktury úřadu. Kapitola se rovněž věnuje tomu, zda se KMB stalo legitimním a akceptovaným nástrojem místní bytové politiky, a jak pracovníci městských částí vnímají jeho význam v kontextu připravovaného zákona o podpoře sociálního bydlení a budoucího směřování této agendy.

### Charakteristika klientů KMB podle MČ

Následující část se věnuje charakteristice klientů Kontaktních míst pro bydlení (KMB) podle jednotlivých městských částí Prahy. Poohlédli jsme se po tom, zda mezi městskými částmi existují významnější rozdíly ve složení klientely. Tabulka, která následuje, přináší přehled vybraných charakteristik klientů podle jednotlivých MČ, včetně údajů o věku, pohlaví, typu bydlení, délce pobytu, dluhové zátěži a dalších faktorech. Tato data pomáhají lépe pochopit, koho služby KMB v jednotlivých lokalitách oslovují, jaké potřeby tito klienti nejčastěji mají a jak se tyto potřeby liší v závislosti na místním kontextu. Analýza rovněž umožňuje identifikovat možné nerovnoměrné zatížení jednotlivých KMB a naznačuje, jak se v různých částech Prahy promítají strukturální faktory, jako je dostupnost bydlení či koncentrace osob v bytové nouzi.

|  | Praha 1 | Praha 3 | Praha 5 | Praha 8 | Praha 9 | Praha 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet klientů | 422 | 462 | 513 | 447 | 381 | 394 |
| Věk – průměr | 55 let | 45 let | 55,2 let | 54,5 let | 50,9 let | 48,2 let |
| Věk – medián | 54 let | 44 let | 51,5 let | 54 let | 46 let | 45 let |
| Muži | 171 (40,5 %) | 176 (38,1 %) | 178 (34,7 %) | 142 (31,8 %) | 124 (32,6 %) | 130 (33,0 %) |
| Ženy | 251 (59,5 %) | 241 (52,2 %) | 332 (64,7 %) | 290 (64,9 %) | 228 (59,8 %) | 256 (35,0 %) |
| Stávající bydlení – nájemní/ podnájemní smlouva | 308 (73,0 %) | 268 (58,0 %) | 409 (79,7 %) | 346 (77,4 %) | 244 (64,0 %) | 220 (55,8 %) |
| Nejčastější doba pobytu | nad 10 let | nad 10 let | nad 10 let | nezjištěno | nad 10 let | nezjištěno |
| Nejčastější složení domácnosti | jednotlivec | jednotlivec | jednotlivec | jednotlivec | jednotlivec | jednotlivec |
| Má dluhy | 132 (31,3 %) | 4 (0,9 %) | 59 (11,5 %) | 49 (10,9 %) | 26 (6,8 %) | 25 (6,4 %) |
| Romská etnicita | 46 (10,9 %) | 2 (0,4 %) | 85 (16,6 %) | 21 (4,7 %) | 44 (11,6 %) | 46 (11,7 %) |
| Obec – z Prahy | 387 (91,7 %) | 416 (90,0 %) | 467 (91,0 %) | 392 (87,7 %) | 321 (84,3 %) | 356 (90,4 %) |

Nejvyšší počet klientů (září 2025) eviduje Praha 5 (513), následovaná Prahou 3 (462) a Prahou 1 (422). Do údajů se promítá jednak různá aktivita jednotlivých KMB, ale zřejmě i specifičnost bytové situace a sociální struktura dané městské části (např. vyšší podíl lidí v bytové nouzi v Praze 5 a 3, hustota obyvatel, dostupnost bydlení). Rozdíly ale nejsou významné, ale naznačují mírné nerovnoměrné zatížení jednotlivých KMB.

Věkový průměr se pohybuje od 45 let (Praha 3) po 55,2 let (Praha 5). Praha 3 má o něco málo mladší klientelu, zatímco KMB Praha 1, 5 a 8 pracují převážně se staršími osobami (55 let a více). To může souviset s typem bydlení a historií klientů – starší lidé často řeší udržení bydlení, zatímco mladší (např. v Praze 3 a 14) mohou aktivně hledat nové bydlení nebo řešit nejisté pracovní a životní situace.

Ve všech městských částech převažují ženy, nejvíce v Praze 5 a 8 (okolo 65 %). Praha 3 má nejvyrovnanější zastoupení (52 % žen, 38 % mužů). Převaha žen může souviset s tím, že jsou častěji ochotné vyhledávat sociální pomoc.

Ve všech městských částech převažují klienti s nájemní nebo podnájemní smlouvou, což ukazuje, že KMB neoslovují jen osoby „bez domova“, ale zejména lidé v ohrožení ztrátou bydlení. Nejvyšší podíl těchto klientů má Praha 5 (79,7 %) a Praha 8 (77,4 %), naopak nejnižší Praha 14 (55,8 %) a Praha 3 (58,0 %), což může souviset s větším podílem nestabilních forem bydlení v těchto částech (např. ubytovny, podnájmy bez smluv).

Kde byl údaj zjištěn, převažuje dlouhodobý pobyt nad 10 let, což naznačuje, že značná část klientů v městské části dlouhodobě pobývá a problémy s bydlením nevznikají v důsledku prostorové mobility, ale horšící se socioekonomické situace. Dokládají to rovněž údaje o důvodech návštěvy KMB, které jsou ve stávající podobě nevyhodnotitelné, ale je v nich na první pohled patrné znační zastoupení finančních obtíží.

Ve všech městských částech převažují jednotlivci – typická cílová skupina KMB. To odpovídá trendu, že osamělé osoby (často senioři nebo rodiče samoživitelé) patří mezi nejohroženější skupiny z hlediska ztráty bydlení.

Dluhová zátěž je nerovnoměrná. Praha 1 (31,3 %) má vysoký podíl klientů s dluhy, Praha 3 (0,9 %) zase extrémně nízký (pravděpodobně datová chyba), ostatní městské části se pohybují mezi 6–12 %. Rozdíly odráží pravděpodobně nízkou validitu dat při zjišťování přítomnosti dluhů, ale také může být v Praze 1 více lidí řešících kombinaci bytové a finanční nestability, zatímco jinde se objevují i klienti s čistě bytovým problémem.

Zastoupení romských klientů se pohybuje mezi 0,4 % (Praha 3) a 16,6 % (Praha 5). Zdá se, že vyšší podíly (Praha 5, 9, 14) mohou odrážet sociálně prostorovou koncentraci romských domácností, nebo otevřenější přístup pracovníků či klientů k vykazování etnicity. Tyto údaje jsou celkově málo validní, jsou založeny na vnějším hodnocení klienta, případně sebehodnocení.

Ve všech městských částech tvoří většinu obyvatelé s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v Praze (84–92 %). To potvrzuje, že KMB nepracují převážně s nově příchozími nebo cizinci (domácími či zahraničními migranty), ale s lidmi, kteří mají dlouhodobé vazby na město a ztratili či jsou ohroženi ztrátou bydlení.

Podrobnější údaje na úrovni jednotlivých MČ jsou k dispozici v příloze zprávy.

### Hodnocení činnosti KMB na MČ

Z rozhovorů s pracovníky úřadů městských částí vyplývá, že činnost Kontaktních míst pro bydlení (KMB) je pracovníky úřadů hodnocena převážně pozitivně, především pokud jde o praktické přínosy pro klienty a odlehčení úřední agendy. Zároveň se však ukazuje, že pozice navigátorů – na rozdíl od pozice poradců pro nájemníky – byla v praxi často hůře uchopitelná a méně ukotvená v organizačních strukturách úřadu. Docházelo k prolínání obou rolí, přičemž hranice mezi nimi nebyla pro úředníky vždy zřejmá.

Pracovníci úřadů potvrzují, že navigátoři měli být původně vstupním kontaktem pro občany, kteří hledají informace o možnostech bydlení, o žádostech o obecní či sociální byty nebo o jiné nástroje podpory. Praxe se však lišila – to není překvapením vzhledem k tomu, že bylo KMB implementováno do různorodých prostředí úřadů městských částí a jejich očekávání. Dále přinášíme popis tří základních situací, které implementace v praxi přinesla.

- Sloučení rolí

Setkáváme se s tím, že pozice navigátora a poradce byla prakticky sloučena do jedné kumulované funkce. Pracovnice úřadu popsala tuto situaci jako praktickou, i když organizačně netypickou:

„Oni mají ty funkce kumulované, takže oba dělají totéž. … Pro klienta je to přínos, že jsou navázaní na jednoho pracovníka kontaktního místa pro bydlení a s tím řeší celou věc, dokud není předaná na sociální odbor.“

Navigátor na MČ plnil především informační a asistenční roli, často pro klienty, kteří se vyhýbají kontaktu se sociálním odborem, nebo se ho obávají:

„Přicházejí hlavně lidé, kteří z nějakého důvodu nechtějí kontaktovat sociální odbor. … Jsou první volbou, protože třeba nechtějí na tu městskou část.“

Na jedné z městských částí byla role navigátora nakonec dobře přijata, zejména díky osobnímu nasazení pracovníka a schopnosti zprostředkovávat kontakt mezi klienty a úřadem. Přesto pracovníci upozorňovali, že vymezení pozice bylo zpočátku složité a že její přijetí v úřadu vyžadovalo čas a vyjasnění kompetencí.

- Plná integrace

Na další městské části se KMB stalo pevně integrovanou součástí městské bytové politiky, přičemž navigátorka zde působí již několik let a má stabilní postavení. Případ lze považovat za dobrý příklad. Z rozhovoru vyplývá, že právě kontinuita a organické napojení na úřad jsou hlavní důvody funkčnosti.

„Na kontaktním místě máme pouze navigátorku, která to kontaktní místo úplně rozjížděla před pěti lety.“

Pracovníci hodnotí její roli jako nezastupitelnou při orientaci klientů v systému žádostí a při sběru a kontrole dokumentace:

„Navigátor… s klientem probere jeho situaci a zhodnotí, jestli má cenu žádat o obecní byt. Pomůže s vyplněním žádosti, doložením všech dokladů, což hodně ulehčuje práci oddělení bytů.“

Zároveň navigátor funguje jako první filtrační článek, který pomáhá směrovat klienty podle jejich potřeb – nejen k městské části, ale i k dalším organizacím či do magistrátních struktur. Důležité bylo i to, že kontaktní místo na Praze 3 sídlí mimo budovu úřadu, což podle pracovníků přispívá k jeho dostupnosti:

„Chtěli jsme, aby lidi neměli pocit, že když jdou na kontaktní místo, jdou na úřad. … Je to poradenské místo, kde vám poradí.“

Tato „neúřední“ atmosféra podle zkušeností odbourává ostych klientů a snižuje riziko, že se vyhnou pomoci ze strachu z kontaktu se sociálním odborem:

„Lidé se často bojí jít na sociálku, že jim OSPOD vezme děti. … U kontaktního místa ten strach nemají.“

V celkovém hodnocení se objevuje, že navigátor se stal klíčovým agentem změny – napojuje klienty na úřad i neziskové organizace a zajišťuje tok informací i administrativní podporu.

- Neúspěšná integrace

Jiným případ zase dokládá neúspěšné zavedení kvůli personálním problémům a nejasným kompetencím navigátora. Úřednice popsaly, že během dvou let se na pozici vystřídaly tři osoby a žádná z nich se fakticky nepropojila s úřadem:

„Narazili jsme na kompetence navigátora… Za dva roky se nám tam vystřídaly tři kolegyně, které jsme reálně nikdy neviděli. Vraceli se nám klienti s tím, že nefunguje, nebere, není.“

Zatímco poradce pro nájemníky zde fungoval dobře, navigátor byl vnímán jako neužitečný mezičlánek bez kontaktu s realitou:

„Pokud tam náhodou byla, tak to vyhodnotila, že to je případ pro sociálku. A k tomu, aby nám někdo řekl, že to je případ pro sociálku, skutečně KMB nepotřebujeme.“

Úřednice popisovaly také neexistující metodické vedení a absenci komunikace s magistrátem:

„Nevěděli jsme, čím prošli, jakými znalostmi jsou vybaveni, kdo se jim metodicky věnuje. … O té paní jsem v podstatě vůbec nic nevěděla.“

Role navigátora v tomto případě nesplnila očekávání – místo aby byl vstupní bránou pro klienty, stal se neviditelným aktérem, jehož úřad ani nevyužíval. Kontaktní místo pro bydlení na městské části v roli navigátora nefungovalo.

„Teďka už říkáme lidem rovnou, běžte na Jungmannovu…“ (pozn – sídlí zde magistrátní KMB)

Z rozhovorů je patrné, že hlavní příčiny selhání byly systémové: chybělo vyjasnění náplně práce a ukotvení pozice na městské části.

Provázanost s pozicí poradců

V praxi se činnost navigátorů silně prolínala s prací poradců pro nájemníky. Úředníci často vnímali oba typy pracovníků jako jeden tým nebo dokonce jednu osobu. Městské části se snažily využít přítomnosti obou pozic různým způsobem: od splynutí obou pozic, čímž zajistili, že klienta procesem provedl jeden člověk, těžení z jejich úzké spolupráce při předávání případů nebo zástupnosti (slabší výkon navigátora, nemoc).

#### Shrnutí

Pracovníci úřadů hodnotí navigátory velmi rozdílně podle konkrétních místních podmínek:

- Tam, kde byli dobře integrováni a dlouhodobě stabilní, jsou navigátoři považováni za klíčový článek systému bydlení – první kontaktní bod, který orientuje občany a třídí případy.

- Tam, kde jejich role v praxi splynula s poradci, fungují navigátoři prakticky a efektivně, i když s nejasným formálním vymezením.

- Tam, kde chyběla koordinace a stabilita, byli navigátoři vnímáni jako nefunkční a zbyteční.

Celkově lze říci, že úspěch pozice navigátora závisí na kvalitě osobního výkonu, metodickém vedení a organizačním ukotvení. Tam, kde tyto podmínky nebyly naplněny, se funkce zredukovala na formální položku projektu s mnohem nižším dopadem.

### Dopady KMB na činnost úřadů

Zavedení Kontaktních míst pro bydlení (KMB) ovlivnilo fungování úřadů ve více rovinách – zejména v rozdělení práce mezi odbory, v každodenní agendě, v komunikaci s klienty i ve vztazích uvnitř úřadu. Dopady však byly velmi odlišné podle míry úspěšné integrace KMB do struktury městské části a kvality spolupráce mezi pracovníky.

    - Ulehčení práce úředníků a sociálních pracovníků

Na většině městských částí přineslo KMB úřadům výrazné odlehčení v kontaktu s klienty, administrativní práci i v prvotním vyhodnocování žádostí. Na jedné městské části popsali takto:

„Přínosem pro úřad je možnost využít práci kolegů, kteří udělají depistáž, sepíšou žádost a kolegům tím ulehčí práci.“

Zároveň ale upozornila, že přibyl i větší počet kontaktů s občany:

„Na druhou stranu se na kontaktní místo obrací mnohem více klientů, než se kdy obracelo na sociální odbor, takže to přináší i druhou stranu – více práce. Ale je to přínos pro občany, což pořád naplňuje projekt.“

Na dalším úřadu, kde je KMB dlouhodobě součástí systému podporovaného bydlení, hodnotí pracovníci přínos ještě výrazněji. Navigátorka i poradci zde filtrují žádosti, shromažďují dokumentaci, komunikují s nájemníky i SVJ, čímž odbourávají rutinní administrativní činnost:

„Navigátor mu kromě jiných věcí pomůže s vyplněním žádosti, doložením všech dokladů, což hodně ulehčuje práci oddělení bytů, že je nemusí vyzývat k doplnění.“

Poradci zde přebírají i část řešení problémových situací v domech:

„Fungují jako moderátoři, prostředníci, preventivně brání eskalaci problémů typu dluhy nebo sousedské spory. Kdybychom je neměli, daleko víc by se musel zaměstnávat úřad.“

    - Změna způsobu práce a rozšíření agendy

Na všech městských částech zavedení KMB vedlo ke změně pracovních procesů a komunikace s klienty. Pracovníci úřadů zmiňují, že KMB převzala první kontakt s klientem, čímž se pracovníci odborů mohli více soustředit na odbornější agendu. Na jedné MČ se ukázalo, že KMB umožnilo i rozšíření aktivit úřadu směrem k prevenci:

„Navigátorka řešila nejen bydlení, ale i případy domácího násilí, navázání na dluhové poradny, právní poradenství. To předtím v silách úřadu nebylo.“

Zároveň vznikly nové formy spolupráce mezi odbory a neziskovými organizacemi.

    - Zlepšení komunikace s občany a dostupnosti pomoci

KMB přinesla do úřední práce nový, přístupnější způsob kontaktu s občany. Osvědčilo se, že kontaktní místo je vnímáno jako méně formální prostor než úřad – lidé se sem obracejí bez ostychu, což zvyšuje dosah pomoci.

„Pro klienty je to psychologicky první místo, kam se mohou obrátit, když třeba nevidí na koho. … Mají pocit, že je tam někdo, kdo stojí vně struktury úřadu.“

Díky této dostupnosti se úředníci setkávají s více občany včas – ještě předtím, než se jejich situace vyhrotí do krizové podoby, což přispívá k prevenci ztráty bydlení.

    - Spolupráce a napětí mezi odbory

Zavedení KMB zasáhlo i do vnitřních vztahů na úřadech. Zejména zpočátku bylo pro některé sociální pracovníky obtížné přijmout, že „noví lidé zvenčí“ budou zasahovat do jejich agendy.

„U nás to byla spíš ta druhá varianta – pocit, že jim někdo leze do zelí. Ale postupně se ukázalo, že ten projekt sociálním pracovníkům pomáhá.“

Někde se tyto počáteční tenze podařilo překonat, zejména díky tomu, že navigátorka i poradci původně pracovali na úřadě a znali jeho chod.

„Byla výhoda, že dvě zaměstnankyně KMB byly původně naše kolegyně. Komunikace fungovala, věděli jsme, co od nich chceme, a že je potřebujeme.“

Naopak na jiné MČ, kde se pracovníci KMB nepropojili s úředníky, vznikly spíše frustrace a nárůst byrokracie:

„Bylo to spíš víc práce – hledat, jestli navigátor vůbec existuje, psát na magistrát. Nakonec jsme to vyřešili tak, že jsme klienty rovnou posílali jinam.“

    - Nové kompetence a limity

KMB rozšířila spektrum aktivit úřadů – přinesla větší terénní působení, mediaci, depistáž a práci s klientem mimo klasické úřední prostředí. Tím se však otevřely otázky kompetencí a sdílení dat. Někde naráželi pracovníci na problém smlouvy o sdílení dat mezi odbory a KMB:

„Městská část neuzavřela smlouvu o sdílení dat, takže to komplikovalo spolupráci. … Bylo to jediné technické omezení.“

KMB tak zasáhlo i do vnitřní infrastruktury úřadů a vyžadovalo nové procesy pro sdílení informací.

#### Shrnutí

Zavedení KMB na MČ přineslo odlehčení agendy odborů, možnost věnovat se složitějším případům, větší propojení sociálního a bytového odboru, zvýšení dostupnosti pomoci občanům a vytvoření nových mechanismů spolupráce.

Na druhou stranu se projevily některé slabé stránky: nejasné rozdělení kompetencí, počáteční nedůvěra, problémy se sdílením informací a dat, přenos zodpovědností z jiných částí výhradně na KMB, závislost na osobním nasazení a nedostatek metodické podpory.

Zavedení Kontaktních míst pro bydlení zásadně proměnilo způsob práce úřadů, zejména v oblasti kontaktu s občany a vnitřní spolupráce mezi odbory.

- Tam, kde KMB bylo dobře integrováno, se stalo efektivním nástrojem, který spojuje úřední a sociální práci a zvyšuje efektivitu úřadu.

- Tam, kde chyběla koordinace a metodická opora, znamenalo spíše zátěž a nevyužití role navigátora.

Celkově pracovníci hodnotí, že KMB zlepšilo dostupnost služeb, urychlilo řešení bytových situací a rozšířilo kompetence úřadů směrem k prevenci ztráty bydlení.

### Dopad na bytovou situaci

Z rozhovorů s pracovníky městských částí vyplývá, že zavedení Kontaktních míst pro bydlení (KMB) mělo podle nich hmatatelný, ale rozdílně intenzivní dopad na bytovou situaci v jednotlivých městských částech. Obecně je KMB vnímáno jako nástroj, který zlepšil dostupnost pomoci, zvýšil počet řešených případů a přispěl k lepšímu využití bytového fondu – zároveň však jeho dopady závisely na míře propojení s úřadem, personální stabilitě a kvalitě práce konkrétních pracovníků.

Na městských částech pracovníci uvedli, že KMB umožnilo rychlejší a přístupnější orientaci občanů v systému bydlení. Navigátoři i poradci plnili roli prostředníků, kteří pomáhají lidem porozumět možnostem a procesům, což vedlo ke zvýšení počtu žádostí a většímu zapojení obyvatel, kteří by jinak o pomoc nežádali.

Tento efekt přispěl i k lepšímu využití bytového fondu městské části:

„Za dobu fungování kontaktního místa jsem naplnila celý bytový dům…, který mám na starosti. Ještě před dvěma lety tam byla polovina jednotek prázdná a teď jsme plní, máme převis.“

Právě tato zkušenost ilustruje, že KMB pomáhá nejen jednotlivým klientům, ale má strukturální dopad na nakládání s byty – dochází k jejich efektivnějšímu obsazování a rychlejšímu přidělování.

Zavedení KMB mělo i systémový dopad na koordinaci bytové politiky – propojuje sociální odbory, bytové odbory a neziskové organizace. Na MČ se tato spolupráce promítla do pravidelných setkávání všech aktérů, jindy do lepší koordinace mezi odbory, a tím i ke zrychlení přidělování bytů:

„Pracovníci KMB úzce spolupracují s odborem technické a majetkové správy a s oddělením sociální pomoci. Doporučení KMB se začleňuje do doporučení sociálního odboru při přidělování bytů.“

#### Shrnutí

Můžeme tedy shrnout, že pracovníci úřadů hodnotí dopad KMB na bytovou situaci městských částí převážně pozitivně, zejména tam, kde byla tato služba dobře integrována a personálně stabilní.

- KMB zlepšilo dostupnost pomoci a zrychlilo přidělování bytů.

- Přineslo prevenci ztráty bydlení a snížilo počet krizových situací.

- Umožnilo efektivnější správu bytového fondu a lepší komunikaci s nájemníky.

### Zavedení KMB v kontextu nového zákona

Z rozhovorů s pracovníky úřadů městských částí dále vyplývá, že téma nového zákona o podpoře v bydlení (resp. o sociálním bydlení) vnímají v kontextu dosavadního fungování Kontaktních míst pro bydlení (KMB) ambivalentně. Účastníci rozhovorů potvrzují, že princip KMB považují za smysluplný a potřebný, avšak k novému zákonnému rámci se staví s určitou skepsí a obavami, zda dokáže na dosavadní systém navázat a zda bude v praxi funkční.

Je ale potřeba uvést, že rozhovory probíhaly v době, kdy neměly partnerské městské části ani spolupracující organizace k dispozici dostatečné informace k nově přijatému zákonu č. 175/2025 Sb., o Podpoře bydlení, ani k tomu, jak bude pozice KMB implementována do praxe. Zásadní informace a metodické pokyny ze strany MPSV ČR a MMR ČR byly městským částem a partnerům doručeny až v průběhu měsíců září a říjen 2025, což ovlivnilo načasování úprav procesů a spolupráce v rámci projektu. Dále uvedené obavy se objevovaly ve chvíli, kdy kolovaly různé domněnky a nejasnosti a nebyly známy ani kontury budoucího fungování KMB. Toto je potřeba zohlednit v rámci celkové interpretace výsledků evaluace.

Rozhovory ukazují několik společných témat: uznání přínosu KMB, ale zároveň nejistotu ohledně budoucího ukotvení, nedůvěru v reálné personální a organizační možnosti městských částí a obavy ze „ztráty“ již funkčních mechanismů.

    - Obavy z přijetí povinnosti zřídit kontaktní místo

Pracovníci městských částí si jsou vědomi, že nový zákon stanoví povinnost zřídit kontaktní místo pro bydlení v rámci přenesené působnosti. Někde tuto skutečnost reflektovali pragmaticky – povinnost akceptují, ale poukazují na nereálnost personálního zajištění:

„Máme povinnost. … Bylo nám přepočítáno, že u nás to vychází na 0,8 úvazku na všechny ty pozice. Takže to stejně bude přidělené k agendě stávajících lidí. Opravdu těžko seženete kvalifikovaného člověka na 0,8 úvazku.“

Respondentka dodává, že při takto nízkém rozsahu pracovních úvazků bude kontaktní místo „jen přidruženou funkcí“, nikoli samostatně fungujícím pracovištěm. To podle ní ohrozí kontinuitu a kvalitu služeb, které současné KMB poskytuje.

    - Obavy ze ztráty osvědčených struktur a lidí

Tam, kde KMB funguje dlouhodobě a je pevně zakotveno v systému podporovaného bydlení, převládá obava, že nový zákon přeruší kontinuitu. Zástupci městské části oceňují, že zákon konečně dává problematice bytové nouze legislativní rámec, ale zároveň se obávají, že „nový systém přemaluje to, co už funguje“.

„Myslím si, že ten zákon je v celorepublikovém měřítku dobrá věc, ale pro obce, které už tím směrem pracují, je spíš obtíží. … My kontaktní místo podle nového zákona založíme, ale bude plnit jinou roli než to stávající. U nás poběží dva systémy vedle sebe.“

Tento dvojí režim („starý a nový“) podle pracovníků může vést k duplicitám, zmatku v kompetencích a k ohrožení pozic stávajících poradců a navigátorů, jejichž práce je nyní podle nich klíčová pro udržitelnost bydlení.

Zástupci jiné městské části také vyjadřují obavu, že zavedením nového modelu stát odstaví dlouhodobě fungující podporované bydlení a jeho personální zajištění.

„Mám větší strach o to, co jsme tady vybudovali…, než o to, co bude pod novým zákonem. … Potřebujeme, aby pokračovali poradci pro nájemníky – ne ti noví podle zákona, ale ti naši, kteří to znají.“

    - Obavy z nepraktičnosti

Nejsilnější skepse se týká toho, že nový zákon nepřináší návaznost na projekt KMB, ale zcela jiný systém, který s dosavadními principy práce s klienty a se strukturou úřadu nekoresponduje:

„Zákon o podpoře v bydlení je něco úplně jiného než kontaktní místo pro bydlení realizované v tomhle projektu. Začneme znovu na zelené louce.“

Participanti také zmiňují, že zákon uměle slučuje různé agendy do jednoho „kočko-psa“ – člověka, který by měl současně zvládat sociální práci i technickou kontrolu bytů.

Pracovníci tak vnímají nový zákon jako byrokraticky přetížený a organizačně neproveditelný, zvlášť při nedostatečných kapacitách městských částí.

Napříč všemi rozhovory se objevuje napětí mezi ideálním modelem, který zákon popisuje, a praxi, kterou KMB na městských částech vybudovala v posledních letech. Někde se obávají, že zákon vytvoří „uzavřený systém“ s malým počtem bytů a rigidními pravidly, zatímco jejich stávající systém je flexibilní, partnerský a vychází z místní znalosti.

„Kontaktní místo podle zákona bude něco jiného. … My si necháme své poradkyně, ale vedle toho vznikne nový systém, který bude uzavřený, s malým počtem bytů. Uvidíme, jestli se to někdy spojí.“

Jinde panuje nejistota, jak se nová agenda promítne do organizační struktury a zda bude spadat pod sociální odbor či jiný.

#### Shrnutí

Pracovníci úřadů napříč městskými částmi vnímají nový zákon o podpoře v bydlení s obavami. Oceňují sice, že téma bydlení konečně získává legislativní rámec, avšak v praxi očekávají:

- nedostatečné kapacity (nízké úvazky, kumulace funkcí),

- ztrátu flexibility a místní znalosti, kterou současná KMB poskytují,

- nejasnosti v kompetencích a organizačním zařazení,

- riziko zániku funkční praxe, kterou si jednotlivé městské části vybudovaly.

Zkušenější městské části usilují o paralelní fungování obou systémů – stávajícího, který se osvědčil, a nového, který bude testován v minimálním rozsahu, „aby se ukázalo, jak bude fungovat“.

„My naplníme literu zákona, ale nechceme si nabourat to, co funguje. Zatím to budeme dělat souběžně – a čas ukáže, jestli se to spojí, nebo ne.“

Celkově lze říci, že nový zákon je pracovníky úřadů vnímán spíše jako hrozba pro kontinuitu a funkčnost než jako přirozené rozšíření projektu KMB. Tam, kde se podařilo systém KMB stabilizovat a ukotvit, převažuje obava, že legislativní změny zničí to, co bylo po letech práce vybudováno.

### Využití KMB na MČ do budoucna

Kontaktní místa pro bydlení (KMB) se ve většině případů stala legitimním, akceptovaným a užitečným nástrojem městských částí – ovšem za předpokladu, že byla dobře personálně obsazena, metodicky vedena a integrována do struktury úřadu. Přestože se způsob jejich fungování a míra akceptace mezi městskými částmi výrazně liší, převládá názor, že KMB má v místní bytové politice své pevné místo a že městské části chtějí jeho principy v určité podobě zachovat i po skončení projektu – byť v různých podobách.

Všechny městské části, i ty s výhradami, potvrzují, že principy KMB chtějí zachovat i po skončení projektu a po vstupu v platnost nového zákona o podpoře v bydlení. Přístup se však liší.

Jedno řešení spočívá v ponechání si stávající modelu v plném rozsahu a MČ ho hodlá provozovat paralelně s novým „zákonným“ kontaktním místem. Cílem je udržet osvědčený systém podpory nájemníků a zabránit ztrátě kontinuity.

„Budeme mít dva systémy vedle sebe – nový podle zákona a náš původní, který funguje. Uvidíme, jestli se to někdy spojí.“

Jiná MČ chce na dosavadní činnost KMB navázat, ale v jednodušší organizační formě – jako doplňkovou agendu sociálního odboru. I zde převládá snaha udržet princip přístupného kontaktního místa, které občanům poskytuje první orientaci a pomoc.

„Bude to přenesená působnost pod oddělením sociální pomoci. Ale s přepočtem 0,8 úvazku to reálně přidáme ke stávající agendě.“

Další MČ naopak počítá s tím, že současné KMB skončí, ale uznává význam některých jeho prvků – zejména poradenské činnosti. Městská část tedy neodmítá princip služby, ale její budoucí podoba bude záviset na tom, jak se podaří nový systém podle zákona prakticky nastavit.

Zkušenosti městských částí potvrzují, že smysl KMB nespočívá v jeho institucionální podobě, ale v jeho funkci – tedy v dostupnosti, flexibilitě a schopnosti reagovat na lokální potřeby. Právě tuto funkci chtějí městské části zachovat, i kdyby to znamenalo úpravu formy.

Přestože se cesty jednotlivých městských částí liší, spojuje je vědomí, že princip KMB – osobní, dostupná a praktická podpora lidí v bytové nouzi – by měl zůstat zachován. Jak to vyjádřil jeden zástupce:

„Kontaktní místo se pro nás stalo samozřejmostí – a tu si chceme udržet.“

Tento postoj přesně vystihuje obecný konsensus: KMB se stalo legitimním nástrojem městské bytové politiky – a přestože jeho organizační podoba se může proměnit, jeho smysl a přidaná hodnota zůstávají nesporné.

### Shrnutí

Celkově lze shrnout, že myšlenka vzniku Kontaktních míst pro bydlení byla pracovníky městských částí přijata převážně pozitivně – byť postupně, na základě konkrétní nabyté zkušenosti.

Z původního projektu, který byl vnímán s opatrností či skepsí, se na některých MČ stal funkční, legitimní a akceptovaný nástroj, který rozšířil možnosti úřadů v oblasti bydlení, zvýšil dostupnost pomoci pro občany a posílil preventivní roli sociální práce.

KMB se osvědčilo především tam, kde bylo:

- dobře personálně zajištěno,

- metodicky vedeno a propojeno s ostatními odbory,

- a kde úředníci chápali jeho funkci nikoli jako konkurenci, ale jako rozšíření kapacit úřadu.

Městské části, které s KMB pracovaly déle, jej dnes považují za nezbytnou součást systému podpory v bydlení, kterou si přejí zachovat i v novém legislativním rámci. Jak shrnula jedna z vedoucích pracovnic:

„Kontaktní místo se pro nás stalo samozřejmostí – a tu si chceme udržet.“

# Závěr

Evaluace druhé klíčové aktivity projektu MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení (registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_007/000040) – Kontaktních míst pro bydlení (KMB) – potvrzuje, že projekt přispěl k rozvoji funkčního a proklientského systému podpory v oblasti bydlení na území hlavního města Prahy. Z komplexní analýzy kvantitativních i kvalitativních dat vyplývá, že KMB naplnila svůj hlavní cíl: vytvořit dostupnou, srozumitelnou a důvěryhodnou službu, která pomáhá lidem v bytové nouzi nebo ohroženým ztrátou bydlení udržet či získat stabilní bydlení.

Proces podpory je všemi zapojenými aktéry – koordinátorkou projektu, metodičkou, navigátory, úředníky městských částí i neziskovými partnery – hodnocen jako smysluplný nástroj prevence bytové nouze. KMB zprostředkovala nový typ vztahu mezi občanem a úřadem, založený na důvěře, porozumění a individuálním přístupu. Lidé, kteří dříve nevěděli, kam se obrátit, získali díky KMB přehled o možnostech pomoci a reálnou podporu při řešení bytové situace. Proces rozšiřování a stabilizace KMB byl velmi náročný, a z části úspěšný. Navigátoři ocenili možnost sdílet zkušenosti a výměny zkušeností, přesto poukazovali na rozdílné podmínky mezi jednotlivými MČ. Tam, kde byla služba pevně ukotvena ve struktuře úřadu a měla podporu vedení (Praha 3 a 5), fungovala efektivně a dlouhodobě udržitelně. Naopak tam, kde byla pozice KMB izolována nebo vnímána s nedůvěrou, se potýkala s nižším výkonem a menším dopadem.

Projekt stanovil cílovou hodnotu 3 000 podpořených osob a 5 000 konzultací. K 23. 10. 2025 poskytli navigátoři podporu 3 047 osobám (indikátor naplnili). Realizovali 4 696 konzultací, což představovalo 94 % cílové hodnoty (jedná se o výstup aktivity, nikoliv indikátor) ke dni sestavování evaluační zprávy. V době evaluace projekt stále probíhal, proto bylo možné předpokládat, že cílová hodnota bude dosažena.

Z pohledu dopadů se prokázalo, že KMB přinesla měřitelné výsledky: přibližně 930 domácností získalo nové bydlení (30,5 %) a 539 si bydlení udrželo (17,7 %). To znamená, že téměř polovina všech podpořených klientů (1 469) zaznamenala přímý pozitivní dopad na svou bytovou situaci. Tento výsledek převyšuje výchozí předpoklad, že zhruba třetina klientů KMB (1 000 osob) si udrží stávající bydlení či získá nové nájemní bydlení prostřednictvím nástrojů KMB.

Z hodnocení městských částí vyplývá, že KMB se ve většině lokalit stala legitimní a akceptovanou součástí úřadů, která rozšířila jejich kapacitu reagovat na poptávku občanů po pomoci v bydlení. KMB zlepšila informovanost veřejnosti, zkrátila dobu vyřizování žádostí o obecní byty a posílila prevenci ztráty bydlení. Tam, kde byla dobře personálně obsazena a metodicky vedena, přispěla i k lepší správě bytového fondu a efektivnější koordinaci mezi odbory. Za příklad dobré praxe lze označit Prahu 3, kde je KMB pevně ukotveno v bytovém odboru a navigátor se účastní meziodborových porad. Tento příklad prokázal dopad na využívání bytového fondu za probíhající komunikace mezi odbory. Opačný příklad představují MČ, kde KMB působilo bez dostatečné podpory vedení či jasného organizačního začlenění. Tam byla služba vnímána jako „vnější prvek“ a její přínos byl omezený. Tyto rozdíly potvrzují, že úspěch služby závisí nejen na finančním a personálním zajištění, ale i na politické vůli a institucionálním ukotvení.

Ukázala se však řada limitů fungování KMB. KMB naplňuje klíčovou roli v přímé práci s klienty a prevenci ztráty bydlení, ale její systémový vliv je oslaben absencí formálních kompetencí, jednotného institucionálního ukotvení a nedostatečného napojení na rozhodovací struktury a služby (absentuje zpětná vazba). Jinými slovy – KMB dokážou pomáhat lidem, ale nemají dostatečné nástroje, aby mohly měnit systém, jehož nedostatky denně odhalují. Bez jasně vymezeného postavení a silnějšího napojení na navazující služby zůstává potenciál KMB využit jen částečně.

Projekt se realizoval v době zásadních proměn české bytové politiky, přijat byl Zákon o podpoře v bydlení (2025). Tento zákon má ambici vytvořit jednotný rámec pro prevenci ztráty bydlení a zajištění dostupného nájemního bydlení, mimo jiné i zavedením povinnosti zřídit kontaktní místo pro bydlení ve vybraných obcích. Odtud také pramení obava městských částí z možné ztráty flexibility a kontinuity. Nicméně výsledky byly značně ovlivněny skutečností, že v době rozhovorů nebyly dostupné bližší informace o budoucí podobě KMB podle nového zákona. Úředníci oceňují, že zákon dává oblasti bydlení jasný legislativní rámec, zároveň však upozorňují na riziko administrativního zatížení a nedostatku personálních kapacit. Zkušenější městské části deklarují snahu zachovat současný funkční model souběžně s novým zákonným rámcem. Je ale potřeba uvést, že evaluace probíhala v době, kdy neměly partnerské městské části ani spolupracující organizace k dispozici dostatečné informace k nově přijatému zákonu č. 175/2025 Sb., o Podpoře bydlení, ani k tomu, jak bude pozice KMB implementována do praxe.

Evaluace proto doporučuje chápat pražský model KMB jako praktický předobraz implementace zákona, který ukazuje, že efektivní kontaktní místo musí mít nejen metodické vedení a informační roli, ale i kompetence pro mezioborovou koordinaci, práci s klientem a spolupráci s nevládními organizacemi. Zákon č. 175/2025 Sb., o podpoře bydlení, stanovuje Kontaktní místa pro bydlení (KMB) jako klíčové body pro poskytování informací, pomoci s vyřizováním dávek na bydlení a nabízení podpůrných služeb, jako je bydlení s ručením pro majitele nebo obecní bydlení. Tímto vznikl prostor pro návaznost vytvořené pracovní pozice na příslušné ustanovení nového zákona.

Projekt rovněž potvrdil, že KMB představuje doplněk a propojení systému sociální práce a bytové politiky. Navigátoři pomáhají překlenout institucionální mezery – například v komunikaci mezi bytovým a sociálním odborem či mezi úřadem práce a neziskovým sektorem.

Ve světle předchozí evaluace dopadů projektu MHMP – Sociální bydlení (Dosledování HF, 2024) lze konstatovat, že KMB představuje systémovou návaznost a rozšíření principů Housing First směrem k prevenci. KMB pokrývají široké spektrum klientů – od osob bez přístřeší po pracující rodiny ohrožené rostoucími náklady. KMB fungují jako preventivní složka: pomáhají zachytit rizika dříve, než dojde ke ztrátě bydlení, a zprostředkovávají přístup ke stejnému systému podpory, který Housing First využívá při stabilizaci klientů.

KMB se osvědčila jako účinný, avšak zranitelný nástroj. Jejich činnost byla podmíněna osobním nasazením pracovníků, kvalitou spolupráce a důvěrou mezi institucemi. Přestože projekt dosáhl stanovených indikátorů, ukázalo se, že výkonově řízený model s důrazem na plnění indikátorů přináší negativní nezamýšlené efekty, nepostihuje skutečnou kvalitu práce ani její dlouhodobé efekty.

KMB prokázala, že dostupné místo s kompetentním pracovníkem, který umí nasměrovat člověka k řešení jeho bytové situace – má své místo v metropolitní bytové politice. Během dvou let fungování se KMB stala přirozenou součástí systému sociální podpory, která kombinuje informační, poradenské i síťovací funkce. Projekt nejenže splnil své kvantifikované cíle, ale také posílil systémové schopnosti města reagovat na rostoucí bytovou nouzi. Ve světle nového legislativního rámce je námi sledovaný model KMB důkazem, že lokálně ukotvená, lidsky orientovaná a metodicky vedená služba může být základem pro celostátní implementaci zákona o podpoře v bydlení.

# Seznam doporučení

Překládáme souhrnný návrh doporučení pro rozvoj KMB a systému podpory v bydlení v Praze, který vychází z výsledků evaluace projektu, závěrů i analýzy dokumentů a zkušeností pracovníků a klientů. Doporučení jsou rozdělena do tematických oblastí a reflektují jak kvantitativní výsledky (hodnocení klienty), tak kvalitativní poznatky vycházející z praxe.

- Rozvoj a kvalita služeb KMB

Zachovat a posílit osobní kontakt jako klíčový pilíř služby

Osobní jednání s klienty je základem důvěry a efektivní pomoci. KMB by měla tento způsob práce dále podporovat a současně rozšiřovat doplňkové formy kontaktu (telefonické a online poradenství), aby byla služba dostupná i klientům s omezenou mobilitou nebo časovými omezeními.

Podporovat kontinuitu pracovníků a stabilní vztahy s klienty

Dlouhodobá práce s klientem a možnost setkávat se s jedním pracovníkem zvyšuje úspěšnost podpory. Doporučujeme vytvořit standardizovaný systém předávání případů a interní databázi, která umožní sledování a vyhodnocování vývoje situace klienta.

Rozvíjet kvalitativní standardy práce a hodnotit dopady, nikoli pouze výkonnost

Tlak na naplňování kvantitativních indikátorů vedl k omezování hloubky a intenzity práce s klienty. KMB by mělo doplnit výkaznictví o kvalitativní ukazatele – např. míru udržení bydlení, stabilizaci klienta či jeho schopnost samostatného řešení situace. Kvalita služby by měla být sledována i prostřednictvím zpětné vazby klientů.

Posílit systémovou podporu a péči o pracovníky KMB

Navigátoři čelí vysoké emoční zátěži. Je nezbytné zajistit pravidelné supervize, jejich další vzdělávání, sdílení zkušeností i psychologickou podporu. Zkušenost ukazuje, že týmová práce a možnost sdílení přispívají ke stabilitě i vyšší kvalitě poskytované pomoci.

Rozšířit kapacitu KMB pro řešení krizových situací

Vzhledem k počtu osob v akutní bytové tísni by mělo být posíleno propojení KMB s krizovým či přechodným bydlením. Doporučujeme vytvořit metodiku pro rychlou triáž případů a uplatnění „přemosťovacích“ nástrojů ubytování.

- Institucionální a systémové ukotvení

Stabilně ukotvit KMB v organizační struktuře městských částí

KMB by mělo být formálně uznáno jako samostatná, respektovaná jednotka v rámci úřadu – ideálně na rozhraní bytové a sociální agendy. Tím se odstraní nejistota ohledně kompetencí, posílí spolupráce mezi odbory a umožní dlouhodobé plánování. Stabilizačním prvkem je nyní opora v zákoně.

Vymezit kompetence a očekávání vůči KMB v rámci systému bydlení

Klienti i úřady často očekávají od KMB větší míru rozhodovacích pravomocí, než služba ve skutečnosti má. Doporučujeme definovat roli KMB jako poradenského, zprostředkovatelského a koordinačního místa, které má podporovat, nikoli nahrazovat sociální práci nebo rozhodování o přidělování bytů.

- Spolupráce, síťování a provázanost se službami

Systematicky síťovat KMB mezi sebou i s navazujícími službami

Jednotlivá KMB by měla být více propojena – sdílet know-how, metodiky, vzdělávání i zkušenosti. Na úrovni města je žádoucí vytvořit pravidelný mechanismus mezioborového setkávání (bytová politika, sociální oblast, neziskové organizace, magistrát). Tím se posílí vzájemná informovanost a zamezí duplicitám.

Zajistit efektivní propojení KMB se sítí sociálních a podpůrných služeb

KMB by mělo fungovat jako vstupní brána do systému – místo, které umí klienta nasměrovat, ale zároveň má vytvořený formální mechanismus předávání případů a zpětné vazby s ostatními službami (sociální kurátoři, azylové domy, dluhové poradny, neziskové organizace atd.). Provázanost posílí efektivitu celého systému a umožní sledovat dopady pomoci napříč institucemi.

# Přílohy

# Dotazník spokojenosti s Kontaktním místem pro bydlení (KMB)

Dobrý den,

v posledních měsících jste využil/a služeb Kontaktního místa pro bydlení na úřadu pražské městské části. Jedná se o novou službu pro občany, proto budeme moc rádi, pokud se s námi podělíte o svou zkušenost a krátce ji zhodnotíte.

Vyplnění dotazníku Vám zabere jen pár minut a je zcela anonymní.

Jak jste Kontaktní místo pro bydlení kontaktoval/a?

Můžete uvést více odpovědí.

[ ] Osobně

[ ] Telefonicky

[ ] E-mailem

Pomohla Vám podpora Kontaktního místa získat nové bydlení?

( ) Určitě ano

( ) Spíše ano

( ) Spíše ne

( ) Určitě ne

( ) Nedokážu posoudit

Pomohla Vám podpora Kontaktního místa udržet si stávající bydlení?

( ) Určitě ano

( ) Spíše ano

( ) Spíše ne

( ) Určitě ne

( ) Nedokážu posoudit

Byly pro Vás poskytnuté informace užitečné?

( ) Určitě ano

( ) Spíše ano

( ) Spíše ne

( ) Určitě ne

( ) Nedokážu posoudit

Získal/a jste podporu ve všech záležitostech, které jste potřeboval/a řešit?

( ) Určitě ano

( ) Spíše ano

( ) Spíše ne

( ) Určitě ne

( ) Nedokážu posoudit

Jak jste spokojen/a s přístupem pracovníka, s nímž jste komunikoval/a?

( ) Určitě spokojen/a

( ) Spíše spokojen/a

( ) Spíše nespokojen/a

( ) Určitě nespokojen/a

( ) Nedokážu posoudit

Máte pro nás nějaký podnět, doporučení nebo se chcete podělit o svou zkušenost s Kontaktním místem pro bydlení? Můžete uvést, proč jste třeba nebyl/a spokojen/a. Tento prostor je pro Vaše sdělení:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Nezapomeňte prosím kliknout na „dokončit průzkum“.

Děkujeme!

# Scénář rozhovoru – realizační tým projektu (a ostatní zainteresované osoby) / koordinátor KMB

Oblast: Proces podpory KMB

- Jakou podporu pracovníci KMB poskytují? V jakých oblastech? Popište prosím, jak vypadá obvyklý (typický) průběh poradenství.

- Jaké nástroje podpory jsou klientům nabízeny? Jakým způsobem?

- O které nástroje je největší zájem ze strany klientů?

- Kdo je typickým (obvyklým) klientem KMB? (persony)

- Jak proces podpory vnímají klienti? Jak reagují?

- Co se Vám při poskytování podpory osvědčuje?

- Jak jsou KMB nazírána jinými aktéry (poskytovali soc. služeb, soc. a byt. odbory)?

- Dá se nějaký postup/nástroj označit za příklad dobré praxe?

- Neustále se učíme novému, potkali jste se pravděpodobně i s něčím, co se ukázalo jako slepá ulička, co nefungovalo, neosvědčilo se. O co se jednalo? Jaké z toho plyne poučení?

Oblast: Naplnění kvantifikovaných cílů projektu v rámci KMB realizovaných přímo na MČ

- Bylo v rámci KA1 zabydleno alespoň 20 domácností?

- Ve kterých MČ došlo k vytvoření KMB? Byla v rámci KA2 rozšířena aktivita KMB na další městské části? Na které?

- Jaký byl průběh budování jednotlivých KMB? Jaké okolnosti jejich vzniku?

- Byly některé MČ, kde mělo být KMB vytvořeno a nakonec nebylo? Proč?

- Existují mezi KMB nějaké rozdíly? Mají nějaká specifika?

- A naopak – co mají společného?

- S jakou motivací podle Vás do projektu vstupovaly jednotlivé MČ? Jak byla myšlenka vzniku KMB na MČ přijata jednotlivými MČ? A samotnými pracovníky úřadů?

- Provázelo budování KMB nějaké potíže? Jak jste se s nimi vyrovnávali?

- Jakou pozici (místo) mají KMB v rámci prostředí jednotlivých KMB?

- Byla v rámci KA2 poskytnuta navigátory KMB podpora celkem 3 000 domácnostem? Pokud ne, proč? Jaké jsou limitující faktory?

- Provedli navigátoři KMB v rámci KA2 celkem 5 000 konzultací? Pokud ne, proč? Jaké jsou limitující faktory?

- Kolik domácností si udrželo stávající bydlení či získalo nové nájemní bydlení skrze nástroje podpory (zprostředkování příspěvku na bydlení, mimořádná okamžitá pomoci na kauce, příspěvek od Sociálně nadačního fondu HMP, realitní zprostředkování a další)?

Oblast: Efektivita vytvoření pozice KMB na městských částech

- Jak byla myšlenka vzniku KMB na MČ přijata samotnými pracovníky úřadů?

- Jak pracovníci úřadů hodnotí činnost KMB na MČ?

- Jaký dopad má zavedení KMB na MČ na činnost pracovníků úřadů?

- Jaký dopad má zavedení KMB na MČ podle pracovníků úřadů na bytovou situaci na MČ?

- Jak pracovníci úřadů vnímají zavedení KMB na MČ s ohledem na nový zákon o podpoře sociálního bydlení?

- Stala se KMB na MČ legitimním a akceptovaným nástrojem? J jaké podobě/modifikaci ho plánuje MČ nadále používat?

Oblast: Přínos zapojení partnera (Cestou necestou, z.ú.) v zabydlování rodin a jednotlivců

- Kdo byl partnerem v procesu zabydlování rodin a jednotlivců?

- Jaká byla jeho role v zabydlování rodin a jednotlivců?

- Jaký partner představoval přínos?

- Dařilo se mu?

- Vyvstávaly při zapojení partnera v procesu zabydlování rodin a jednotlivců nějaké problémy? Pokud ano, jaké? Jaké jsou případné návrhy na odstranění identifikovaných problémů?

- Jakou návaznou podporu partner zajistil? Co se dařilo, co naopak ne?

- Jak partner řešil případy neúspěšného zabydlení?

Oblast: Model spolupráce NNO s bytovým fondem

- Jak se Vám jeví spolupráce neziskové organizace (Cestou necestou) s bytovým fondem? Jak dobře funguje?

- Provází ji nějaké potíže?

- Co ji ovlivňuje?

- Vyvíjela se nějak?

# Scénář – fokusní skupina s navigátory

Délka rozhovoru: cca 3 hodiny

Účastníci – navigátoři

Úvodní blok

a.  	Představení moderátora, společnosti SocioFactor a jejich role

b. 	Představení účelu skupinového rozhovoru (výchozí informace, porozumění účelu a zdrojových dat pro zpracování evaluace) a následujícího průběhu rozhovoru

c.   	Motivování k diskusi (důležitost výpovědi)

d. 	Představení pravidel diskuze (možnost odchodu – toaleta, telefonní hovor, respektování názoru, neskákání do řeči

e.   	Zajištění souhlasu k nahrávání, zaručení anonymizace členů a jejich výpovědí

Průběh fokusní skupiny bude kopírovat průběh služby. Od vstupu klienta do službu až po ukončení poskytování služby. Budeme se tedy postupně věnovat zahájení spolupráce s klientem, průběhu a ukončení spolupráce a také současnému nastavení práce navigátorů.

Blok I.

Zahájení práce s klienty

Dokážete popsat, jakými různými způsoby dochází k zahájení spolupráce?

- Co máte pro klienty připraveno? Co nabízíte?

- Jak jste připraveni na poskytování poradenství?

- Jaké máte vytvořené podmínky?

- Jakým způsobem zahajujete spolupráci s klienty?

  - Jakým způsobem vás klienti kontaktují?

  - Jak se o Vás dozvídají?

- Jak probíhá první kontakt?

  - S čím se na vás obrací?

  - Jaké mají očekávání?

  - Jsou Vaši klienti k řešení situace připraveni?

  - Odmítají někteří klienti Vaše poradenství? Pokud ano, tak z jakých důvodů? Pokud ne, tak čemu to přikládáte?

- Kdo je typickým (obvyklým) klientem KMB? (persony)

Blok II.

Průběh práce s klienty

- Co vše s klientem řešíte? Přibližte vaše intervence.

- O jakou podporu je největší zájem?

- Daří se některé situace (potíže) s klientem řešit lépe a jiné hůře? Co na to má vliv (interní – Vaše možnosti, náplň práce, přístup MČ x externí vlivy – na straně klienta, systémové podmínky apod.)?

- Jak Vás podle Vás vnímají Vaši klienti?

  - S jakými reakcemi se z jejich strany setkáváte (ve vztahu k náplni a postupu Vaší práce)? Co má na tyto reakce podle Vás vliv?

  - Odchází klienti spokojeni?

- S kým vším při řešení situace klienta spolupracujete?

  - Je spolupráce s nějakým aktérem z Vašeho pohledu nevyhnutelná, potřebná?

  - Máte nějak nastaveny mechanismy spolupráce? S kým a jaké? Liší se nějak situace v městských částech?

- Co vám pro úspěšné řešení situace klienta přijde nejdůležitější? Je nějaký přístup, postup, který považujete za nejlepší, považujete ho za dobrý příklad?

- A naopak je něco, co se Vám při práci s klienty neosvědčilo (čeho se při navázání spolupráce i při samotné práci s klientem vyvarovat?

Blok III.

Ukončení spolupráce

- Kdy považujete práci s klientem za ukončenou?

- Stává se Vám, že řešíte s některým klientem jeho situaci opakovaně? Pokud ano, kdy se to stává?

- Dostává se Vám od klientů zpětná vazba k Vaši práci?

- A dostává se Vám zpětná vazba k Vaši práci od městských částí?

- S jakými bariérami/problémy jste se při své práci potýkali (na úrovni klientů, MČ, nastavení práce, okolní podmínky apod.) a jak jste se těmito problémy dokázali vyrovnat?

- Co Vám naopak na současném nastavení práce navigátorů přijde pozitivní?

- Je něco, co byste na nastavení práce navigátorů pro nájemníky změnili a proč?

# Scénář rozhovoru – Cesta službou

*Poznámka: individuální rozhovory v rámci metody Cesta službou budou realizovány s klienty Kontaktního místa pro bydlení (5 rozhovorů) a Poradců pro nájemníky (5 rozhovorů). Celkem bude realizováno 10 rozhovorů, které pomohou vyhodnotit následující evaluační otázky: EO 1.2; EO 1.4; EO 1.6; EO 1.9. Předpokládaná délka rozhovoru bude asi 60 minut.

*Poznámka: pro realizaci rozhovorů v rámci Cesty službou je nutné nejprve získat potřebné informace o jednotlivých bodech („kontaktních místech“ = místech, kde se klienti setkávají se službou) od Realizačního týmu či Metodika navigátorů KMB/Metodika poradců pro nájemníky a vytvořit tzv. Mapu kontaktních míst. Takto vytvořená mapa kontaktních míst poté bude procházena s klienty.

Úvodní představení: (představení evaluátora, účelu evaluace, vysvětlení průběhu rozhovoru, zajištění souhlasu s nahráváním) – cca 5 minut

Představení komunikačních partnerů: stručné představení životní situace, ve které se komunikační partner nachází apod. – cca 5 minut

Konkrétní otázky pro rozhovor: (cca 45 minut)

- Popište mi prosím, kdy jste se rozhodl/a využít službu Kontaktního místa pro bydlení/Poradců pro nájemníky?

- Jak jste se o možnosti využití této služby dozvěděl/a?

- Co bylo Vaší motivací se do služby zapojit?

- Nyní mi prosím popište, jak probíhal první kontakt s pracovníkem služby? Jaké byly další kroky, které byly realizovány?

*Poznámka: v tuto chvíli už máme vytvořenou Mapu kontaktních míst a víme, jak klient službou prochází podle pracovníků. Cílem této části je zjistit, jak se na průchod službou dívá sám klient)

- U každého bodu (kontaktního místa) se klienta doptáváme na následující: jaká byla jeho očekávání od tohoto kroku, zda byla očekávání naplněna, jaké konkrétní činnosti byly v tomto bodě/kroku realizovány, zda byly potřeby naplněny, jaké byly jeho pocity/emoce při kontaktu se službou a jak celkově by tuto část zhodnotil. Takto se projdou s klientem všechny body/kontaktní místa služby.

Poděkování a rozloučení – cca 5 minut.

# Cesta službou – případy klientů

Paní Alena (50 let)

Paní Alena se obrátila poprvé na Kontaktní místo pro bydlení před rokem a půl. V té době začala mít problémy s placením nájmu. V bytě patřícímu městu bydlí asi 20 let a vychovává sama dceru, která momentálně studuje na střední škole.

Zdravotní problémy paní Aleny a výpadky v příjmech způsobily, že začala mít dluh na nájemném a hrozilo jí vystěhování z bytu. Proto navštívila KMB, aby začala nepříznivou situaci řešit. Jednoznačným důvodem bylo udržení si stávajícího bydlení a vyřešení finanční situace. Je osoba samostatně výdělečně činná a k dluhům za bydlení jí začaly narůstat i dluhy na zdravotním a sociálním pojištění. Pracovní uplatnění jí v poslední době komplikují zdravotní obtíže.

Při první schůzce pracovníkovi KMB svou situaci, že jí hrozí výpověď z bytu z důvodů dluhu. Během dalších návštěv na pracovišti KMB jí pracovníci pomáhali především s administrativními úkony. Například s orientací v legislativě související s nájemní smlouvou, písemnými reakcemi na výzvy k úhradě dluhu a komunikací s majitelem bytu (soukromá firma.)  Díky tomu byl například nastaven splátkový kalendář. Pracovníky KMB považuje za jediné osoby, které jí dlouhodobě dávají podporu a konkrétní pomoc v tom, aby nepřišla s dcerou o stávající bydlení. Od začátku cítí ze strany pracovníků KMB zájem o řešení problému a důvěřuje jim. Uvědomuje si zároveň, že rozsah činnosti KMB má své limity.

Paní Alena vidí vyřešení situace v získání finančních prostředků na zaplacení dluhu, aby mohla „začít s čistým štítem.“ Momentálně se jedná o udržení si bydlení, které je ale stále méně vyhovující, protože majitel domu obsazuje uvolněné byty osobami se závislostmi, psychickými problémy a sociálně nepřizpůsobivými.

Na doporučení KMB se obrátila na některé sociální služby a nadace. Názvy organizací neuvedla, ale jednalo se o sociální poradenství, finanční poradenství a potravinovou banku. V žádné z nich dlouhodobější podporu nevyužívá, protože má pocit, že daná služba není pro ni ta pravá. Snaží se stále pracovat a říká, že „není na tom tak špatně, aby chodila do potravinové banky nebo do sociální služby, kterou využívají osoby závislé na alkoholu nebo drogách.“ Má pocit, že návazné služby, které oslovila, neumí pracovat s jejím případem.

Paní Libuše (51 let)

Paní Libuše s rodinou (dvě děti staršího školního věku) už dva roky hledají bydlení, protože majitel domu, kde bydlí, přenechal nemovitost svým potomkům a ti chystají velkou rekonstrukci. Postupně vystěhovávají stávající nájemníky. Většina sousedů si už bydlení našla a oni jsou mezi posledními a nemají prostředky na to, aby si pořídili jiné bydlení. Při návštěvě kurátora, kde docházela její dcera, jí bylo doporučeno, aby se obrátila na úřad městské části s žádostí o sociální byt. A paní Libuše se osobně dostavila na Kontaktní místo pro bydlení v městské části, kde bydlí.

První návštěva byla v pozitivní atmosféře, dověděla se od pracovníků kontaktního místa všechny potřebné informace a společně vypsali žádost. Byli velmi vstřícní. V tuto chvíli má podanou žádost.  Jednou za čas na KMB zavolá, aby se zeptala, jak se její záležitost vyvíjí a že má stále zájem. Nemůže si ve věci přístupu pracovníků na nic stěžovat, jsou vždy usměvaví a ochotní. Jediná výtka je, že jim to hrozně dlouho trvá, je to zdlouhavá procedura. Ale chápe, že jsou zahlceni množstvím klientů, jejichž případy musí řešit.

Nový majitel domu je zatím lidský a shovívavý a zatím je v domě nechává bydlet. Nemusí tedy řešit nějaké konflikty nebo velký tlak na rychlé vystěhování. Situace se však může změnit a ona doufá, že získají od magistrátu byt dříve, než budou muset stávající nájem opustit.

Co se týká využívání jiných služeb, tak paní Libuše využívá například potravinovou banku. Hlavně v poslední době, kdy se díky zdravotním problémům snížily příjmy rodiny. Doporučení na další služby, které by mohly její rodině pomoci v současné situaci dostává především od sociálního kurátora. Jeho práci hodnotí dobře, jeho intervence pomohly vyřešit dceřiny obtíže a zároveň poskytoval i informace, které pomohou stabilizovat sociální a bytovou situaci rodiny.

Paní Petra (38 let)

Paní Petra bydlí v malém bytě se třemi dětmi (dvě školního věku a jedno dospělé těžce postižené). Bydlení je nevyhovující z důvodu malého prostoru pro čtyři téměř dospělé osoby a péče o osobu s těžkým postižením. V minulosti žádali o bezbariérový byt, ale žádost byla zamítnuta.

Ke službám KMB se dostala spíše náhodou, když byla na Úřadu práce vyřizovat záležitost týkající se výpadku vyplácení doplatku na bydlení. Právě v té době byla v prostorech ÚP přítomna pracovnice z magistrátu ve věci poradenství k bydlení. Domluvily si osobní schůzku na KMB, kde podrobně probraly situaci, ve které se rodina nachází. Konkrétně šlo o nevyhovující velikost bytu a absenci bezbariérového přístupu. Společně sepsaly žádost o městský byt. Paní Petra byla a je s přístupem a jednáním pracovnice KMB spokojená, cítí zájem a profesionální podporu při řešení situace. Považuje jí za člověka na svém místě, který se jí věnuje a postupně společně posouvají řešení bytové situace ke zdárnému konci.

Během čekání na přidělení bytu z magistrátu se musela rodina přestěhovat a paní Petra měla problém se složením kauce majiteli bytu. Byla jí doporučena nadace (neuvedla konkrétní název), která jí v této záležitosti ve velmi krátkém čase pomohla a mohli se přestěhovat. Paní Petra ještě zmínila, že další institucí, která jí dlouhodobě pomáhá, jsou pracovníci na OSPOD. V poslední době je kontaktovala právě z důvodu doložení situace rodiny při žádosti o byt.

V současné době je paní Petra stále v registru čekatelů, ale údajně už jsou vysoko v pořadí. Lepší bydlení pro ně znamená důstojnější péči o postiženého syna a více soukromí a prostoru pro děti, které studují.

Pan Pavel (asi 65 let)

Pan Pavel podnikal, a nakonec jeho firma skončila v insolvenci, to provázelo takové problémy, že během několika let se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že má invalidní důchod (v příštím roce už bude mít nárok na důchod starobní). Přišel o jakékoliv další příjmy, rozvedl se a zůstal bez finančních prostředků. Byt, kde bydlel a dosud bydlí je pěkný, ale nad jeho finanční možnosti. Zároveň má diagnózu, u které je prognóza setrvale se zhoršujícího zdravotního stavu.

Tato situace ho donutila začít aktivně hledat jiné bydlení a kontaktoval úřad městské části, ve které bydlí. Tam požádal o byt. Nemá velké nároky, vzhledem ke zdravotnímu stavu stačí garsonka nebo jednopokojový byt. Žádost o sociální bydlení dal už před dvěma lety a letos na jaře narazil na pracoviště Kontaktního místa pro bydlení, které mělo poměrně reklamu na magistrátu a od té doby je jeho klientem.

Kontakt s pracovníkem KMB byl kombinací osobních návštěv, telefonování a mailové komunikace. Je velmi příjemný, dovede klienta, který je v nepříznivé situaci, uklidnit a podpořit.

Pracovník KMB doporučil panu Pavlovi, aby si zkusil požádat Úřad práce o doplatek na bydlení. A na základě toho čerpá tuto dávku, aby si udržel stávající bydlení, než získá byt odpovídající jeho finančním možnostem a zhoršujícímu zdravotnímu stavu.

Pan Pavel má nyní schválenou žádost o byt, čeká na uvolnění vhodné bytové jednotky. Snad je to reálné do konce roku. Jeden byt už mu dříve nabídnut byl, ale odmítl ho z důvodu způsobu vytápění, které s sebou nese riziko zvyšující se finanční zátěže.

Pan Tomáš (57 let)

Pan Tomáš bydlel v podnájmu spolu s kamarádkou. Poctivě platil nájem. Kamarádka ale přestala svou část nájmu hradit a začal tak vznikat dluh a o bydlení ze dne na den přišel. Pan Tomáš navíc neměl k bytu žádnou smlouvu, což urychlilo proces ztráty bydlení. V tuto chvíli bydlí už skoro dva měsíce v autě. Příležitostně přespává u matky, ale ta má pronajatou jen jednu místnost, takže tam trvale bydlení pro něj není možné. Navíc pan Tomáš má zdravotní obtíže a nejistou nárazovou práci, která znamená výkyvy v příjmech.

Kontaktní místo pro bydlení si našel sám na internetu. Hledal možnosti pomoci v městské části, kde už skoro deset let žije.  Zavolal na KMB a domluvil si s pracovnicí osobní schůzku. Na té společně probrali klientovu situaci a možná řešení. S přístupem pracovnice byl spokojený, byla ochotná a vstřícná. Tomáš uvedl, že na KMB dostal seznam ubytoven. Ty obvolal, většinou bylo všude plno, ale několik volných ubytovacích kapacit se našlo. Cenově se to pohybovalo od asi 11 tis. Kč do 18 tis. Kč za měsíc. Jenže pan Tomáš má přítelkyni, která je také v bytové krizi, a proto potřebuje bydlení vhodné pro rodinu s nezletilými dětmi, což nabízené ubytovny nejsou.

Kamarád se možná odstěhuje z bytu mimo Prahu, a to by pro pana Tomáše znamenalo šanci získat podnájem. K tomuto řešení se hodně upíná. O sociální byt si zatím nepožádal. Paní na KMB mu nabídla pomoc, ale on nemá čas se na magistrát přes den dostavit. A především ho odrazuje skutečnost, že na sociální byt se čeká třeba pět a více let. Tak dlouho s přítelkyní a jejími dětmi čekat nemůže.

Paní Andrea (52 let)

Paní Andrea přišla o bydlení asi před dvěma roky. Do té doby proplouvala životem v pohodě, začala se spoléhat sama na sebe a ke zlomu došlo v době covidu, kdy se to, jak sama říká, „všechno pokazilo.“ Paní Andrea v současnosti žije u někoho, kdo si nepřeje, aby to bylo podrobněji specifikováno. Není tedy úplně na ulici, ale její situace ohledně bydlení je opravdu nejistá.

Je delší dobu vedena jako osoba bez přístřeší a neměla tušení, že by měla šanci získat nějakou pomoc. Až jí lidé z jejího okolí sdělili, že v Praze existují Kontaktní místa pro bydlení. Osobně zkušenost tito známí s KMB neměli, ale při hledání možností podpory pro paní Andreu narazili na informace o existenci KMB a řekli jí, aby to zkusila.

Na první návštěvu KMB šla s obavami, že by vůbec mohla míst šanci získat nějakou podporu. Především proto, že na jiných úřadech či službách se opakovaně setkala s tím, že jako samotná žena v produktivním věku (není samoživitelka, nemá zdravotní handicap, je zaměstnaná) není ohroženou skupinou a případná pomoc se na ní nevztahuje. Pracovnice KMB s ní probrala její situaci, vyslechla si jí, takže paní Andrea byla ráda, že na schůzku šla. Cenila si upřímnosti pracovnice KMB, když spolu probíraly možná řešení.

Zažádala si o sociální byt, to byl jeden z počátečních kroků při návštěvě KMB. Zjistila, že splnila kritéria pro přidělení, ale čekací doba je velmi dlouhá a ona nemůže roky čekat, protože stávající bydlení je velmi nejisté. Má psychicky a fyzicky náročné zaměstnání na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, díky které má pravidelný příjem.

Na Kontaktní místo pro bydlení už dochází téměř rok. Věnuje se jí stále tatáž pracovnice. Paní Andree to vyhovuje, protože nemusí při návštěvách opakovat svůj příběh někomu dalšímu a mohou při konzultaci plynule navázat na poslední schůzku. Společně plánují další kroky a činnosti, které by mohly vést k vyřešení bytové situace paní Andrey. Na osobní schůzce tento krok vyhodnotí a plánují další. Byla jí nabídnuta i asistence pro případ, že by se jednalo o nějaké náročnější jednání, ale zatím to paní Andrea všechno zvládá sama. Pokud by ale potřebovala pomoc, řekne si o ni. Může se na KMB zastavit nebo zavolat si o radu.

Co se týče návazných služeb, tak tam zatím k využívání nějaké konkrétní nedošlo. Zaměřuje se nyní především na hledání bydlení. A až v okamžiku, kdy by paní Andrea našla vhodné ubytování, tak počítá s tím, že například využije potravinou nebo nábytkovou banku, zažádá si o příspěvek na bydlení nebo nějakou jinou sociální dávku.

Paní Ivona (59 let)

Paní Ivona má v příbuzenské pěstounské péči vnuka, kterého již několik let sama vychovává. Nejdříve bydleli v garsonce a nyní v malém bytě. Poslední dva roky majitel bytu opakovaně zvyšoval nájemné při podpisu prodloužení smlouvy, odkazoval se na inflaci a zvyšoval také zálohy na služby. Nájemné se začalo pro paní Ivonu stávat neúnosným. Vnímala, že majitel bytu preferuje vysokou fluktuaci nájemníků a nevadí mu, pokud se stávající nájemníci odstěhují, protože si „snadno najde náhradu, například mezi ukrajinskými uprchlíky, kterým stanoví vyšší nájemné.“ Během rekonstrukce domu, která probíhala v zimě, majitel nebral ohledy na nájemníky. Paní Ivona si stěžovala na odstávky energií v mrazu, špínu a prach, čímž si vysloužila u majitele nálepku nespokojeného nájemníka.

Proto přibližně před rokem a půl začala paní Ivona aktivně hledat nové bydlení. Komerční bydlení bylo příliš drahé a nejisté, zejména kvůli zvýšeným nájmům v důsledku nedostatku bytů. Na doporučení doprovázející organizace, se kterou jako pěstounka spolupracuje, kontaktovala KMB, vylíčila svou situaci a vyplnila žádost o městský byt. Paní Ivona uvedla, že tuto administrativní část by zvládla i sama a že KMB zřejmě nemělo kapacity nabídnout přímou pomoc s nalezením bydlení. Na městském úřadě jí bylo sděleno, že bytů je nedostatek a žádosti je třeba obnovovat ročně, což pro ni nebylo řešení. Po podání žádosti už s nimi nebyla v opakovaném kontaktu.

Paní Ivona se proto obrátila na svou doprovodnou organizaci pro pěstounskou péči a na OSPOD. Společně napsali dopis starostovi příslušné městské části, který situaci shledal vážnou, neboť hrozilo, že zůstanou bez bydlení, což by vedlo k odebrání vnuka. Starostův zásah urychlil proces. Zástupci bytového odboru městské části brzy navštívili paní Ivonu, aby posoudili jejich bytové podmínky a paní Ivona získala městský byt, do kterého se na podzim stěhují. Byt je rozlohou větší oproti původnímu a vnuk bude mít vlastní pokoj. Byt je v prvním patře, což je výhodné kvůli zdravotnímu omezení paní Ivony. Okna bytu jsou do dvora, což zajišťuje klid, na rozdíl od předchozího bytu, který byl situován na rušnou ulici. Nájem je na rok s možností prodloužení, což přináší potřebnou jistotu a výrazně nižší nájemné.

Využití služby Kontaktního centra pro bydlení byl jen jeden z kroků, které paní Ivona podnikla, v situaci, kdy jí ohrožovala ztráta bydlení. Situaci nakonec vyřešila intervence přes starostu městské části a doprovodnou organizaci. Klíčové je, že OSPOD a městská část zasáhly preventivně, což zabránilo bezdomovectví a potenciálnímu odebrání dítěte z rodiny.

Pan Honza (42 let)

Pan Honza bydlí se svou sestrou a jejich osmdesátiletou matkou v jednopokojovém bytě. Matka je trvale na vozíku a má třetí stupeň invalidity, stávající byt je nevyhovující jak velikostí, tak stavebním řešením. Ačkoliv rodině přímo nehrozí ztráta bydlení, pan Honza by chtěl získat bezbariérový a o něco větší byt, aby matce zajistili důstojnější a pohodlnější dožití. On i jeho sestra mají zaměstnání.

Když se pan Honza začal zajímat o možnosti řešení bytové situace, narazil na internetu na informaci o Kontaktním místě pro bydlení. Osobně navštívil KMB asi před čtyřmi měsíci. Vylíčil svou situaci a podal na příslušné městské části žádost o přidělení bytu. Jeho žádost o sociální bydlení však byla zamítnuta, jelikož rodinný příjem byl dle tabulek považován za příliš vysoký, ačkoliv značná část je vynakládána na péči o matku. Další kontakt s KMB pan Honza neměl, při poslední návštěvě mu byl vysvětlen důvod zamítnutí žádosti o byt. Pracovník KMB mu sdělil, že v budoucnu se na ně může obrátit například kdyby řešil nějaké bytové záležitosti (např. nájemní smlouvu) a nevěděl si s nimi rady.

Na dotaz, zda rodina využívá nějaké sociální či zdravotní služby neziskových organizací odpověděl pan Honza, že ne. Stará se o matku sám s občasnou pomocí bratra. Vzpomněl si, že využívají zvýhodněné „taxi“, které na objednávku za symbolickou cenu přepravuje i osoby na invalidním vozíku.

Pan Honza zůstává s matkou a bratrem ve stávajícím bydlení. Přestože mají stálý příjem z důchodu, příspěvku na péči o osobu blízkou a ze zaměstnání, nemohou si dovolit pořídit si v Praze větší a bezbariérové bydlení. Žádné konkrétní plány nebo alternativy řešení bytové situace pan Honza v tuto chvíli nemá. Návštěvu KMB bral jako pokus o nalezení vhodnějšího bytu a po zamítnutí žádosti nevidí důvod, proč by ho znovu využil.

# Shrnutí průchodů službou podle případů

Paní Alena

| Vstupní důvod | dluh na nájemném, hrozba výpovědi; OSVČ + zdravotní potíže |
| --- | --- |
| Co dělalo KMB | administrativní navigace (reakce na výzvy, komunikace s pronajímatelem), pomoc se splátkovým kalendářem, průběžná podpora |
| Návazné zdroje | doporučení na poradenství a nadace; subjektivní nefit („nejsem cílovka“) |
| Stav | udržení bydlení se daří, ale kvalita a bezpečí v domě klesá |
| Kritické body | finanční restart (jednorázové splacení), stigma a nevyhovující kvalita domu |

Paní Libuše

| Vstupní důvod | plánované vystěhování po změně vlastníka; nedostatek prostředků |
| --- | --- |
| Co dělalo KMB | informování, podání žádosti o městský byt; průběžné dotazy/zpětné vazby |
| Návazné zdroje | sociální kurátor, potravinová banka |
| Stav | čekání na byt; zatím tolerance majitele |
| Kritické body | dlouhé řízení a nejistota termínu |

Paní Petra

| Vstupní důvod | nevyhovující bydlení; potřeba bezbariérovosti |
| --- | --- |
| Co dělalo KMB | detailní posouzení, podání žádosti, průběžná podpora; „case management“ přístup |
| Návazné zdroje | nadace (kauce), OSPOD (potvrzení situace) |
| Stav | vysoko v pořadí; přestěhování překlenuto pomocí kauce |
| Kritické body | bariéry bezbariérovosti, finanční překlenutí (kauce) |

Pan Pavel

| Vstupní důvod | insolvence, rozvod, invalidita; byt nad možnosti |
| --- | --- |
| Co dělalo KMB | stabilizace skrze dávky (doplatek na bydlení), kontinuální kontakt |
| Návazné zdroje | ÚP (doplatek) |
| Stav | schválená žádost, čekání na vhodnou byt. jednotku; jednu nabídku odmítl (nákladné vytápění) |
| Kritické body | vhodnost a provozní náklady bytů vs. příjem a zdraví |

Pan Tomáš

| Vstupní důvod | ztráta bydlení kvůli podnájmu bez smlouvy; nyní v autě; partnerka s dětmi |
| --- | --- |
| Co dělalo KMB | rychlá konzultace, seznam ubytoven |
| Návazné zdroje | nerealizováno (ubytovny nevhodné pro rodinu) |
| Stav | nepodal žádost o byt; spoléhá na možný podnájem mimo Prahu; akutní nouze trvá |
| Kritické body | absence krizové kapacity pro rodiny, nedostupnost, nízký čas klienta, nedůvěra v reálnost získání sociálního bytu (dlouhé čekání) |

Paní Andrea

| Vstupní důvod | bytová nejistota po covidu; „nespadá“ do zjevných priorit |
| --- | --- |
| Co dělalo KMB | opakované konzultace s touž pracovnicí, plán kroků, žádost o byt |
| Návazné zdroje | zatím minimální; soustředí se na vlastní hledání |
| Stav | čekání; oceňuje kontinuitu a upřímnost, ale řešení je mimo dosah |
| Kritické body | dlouhé čekací lhůty, chybějící priorita, potřebný mezikrok (krátkodobé bydlení) |

Paní Ivona

| Vstupní důvod | opakované zvyšování nájemného, riziko ztráty bydlení, hrozba dopadu na vnuka |
| --- | --- |
| Co dělalo KMB | vyplnění žádosti; dále bez kontinuity |
| Návazné zdroje | silná intervence doprovodné organizace a OSPOD plus apel na starostu se rovná rychlé řešení |
| Stav | přidělen městský byt, vyšší jistota |
| Kritické body | kapacity bytů, nutnost strategické „eskalace“ |

Pan Honza

| Vstupní důvod | potřeba bezbariérového a většího bytu; příjem „nad tabulky“ |
| --- | --- |
| Co dělalo KMB | vysvětlení zamítnutí; nabídka poradenství |
| Návazné zdroje | žádné; vlastní péče |
| Stav | status quo; po zamítnutí nevidí hodnotu dalšího kontaktu |
| Kritické body | rigidní příjmové limity vs. náklady na péči; chybějící cesta k úpravám bytu |

# Charakteristiky klientů podle jednotlivých MČ

MČ Praha 1

Stávající bydlení

| Azylový dům | 2 |
| --- | --- |
| Bez bydlení | 24 |
| Domov pro seniory | 2 |
| jiné bydlení | 2 |
| Nájemní nebo podnájemní smlouva | 308 |
| Noclehárna | 8 |
| U rodiny či přátel | 31 |
| Ubytovna | 20 |
| Vlastní nebo družstevní byt | 24 |
| (prázdné) | 1 |
| Celkový součet | 422 |

Doba skutečného/trvalého pobytu v Praze

| 2 - 10 let | 85 |
| --- | --- |
| do 2 let | 7 |
| má skutečný/trvalý pobyt, ale doba nezjištěna | 14 |
| nad 10 let | 291 |
| nemá skutečný/trvalý pobyt | 9 |
| (prázdné) | 16 |
| Celkový součet | 422 |

Složení domácnosti

| bezdětný pár | 31 |
| --- | --- |
| jednotlivec | 238 |
| jiné | 18 |
| rodič samoživitel s 1 dítětem | 50 |
| rodič samoživitel s 2 dětmi | 18 |
| rodič samoživitel s 3 dětmi | 4 |
| rodič samoživitel s 4 dětmi | 4 |
| rodiče/pár s 1 dítětem | 24 |
| rodiče/pár s 2 dětmi | 25 |
| rodiče/pár s 3 dětmi | 4 |
| rodiče/pár s 4 dětmi | 4 |
| těhotná v páru | 1 |
| (prázdné) | 1 |
| Celkový součet | 422 |

Romská etnicita

| Romská menšina ano | 46 |
| --- | --- |
| Romská menšina ne | 353 |
| (prázdné) | 23 |
| Celkový součet | 422 |

MČ Praha 3

| Azylový dům | 12 |
| --- | --- |
| Bez bydlení | 39 |
| Chráněné bydlení | 1 |
| Jiné bydlení | 6 |
| Nájemní nebo podnájemní smlouva | 268 |
| U rodiny či přátel | 59 |
| Ubytovna | 19 |
| Vlastní nebo družstevní byt | 13 |
| (prázdné) | 45 |
| Celkový součet | 462 |

Doba skutečného/trvalého pobytu v Praze

| 2 - 10 let | 118 |
| --- | --- |
| do 2 let | 7 |
| má skutečný/trvalý pobyt, ale doba nezjištěna | 71 |
| nad 10 let | 141 |
| nemá skutečný/trvalý pobyt | 32 |
| (prázdné) | 93 |
| Celkový součet | 462 |

Složení domácnosti

| bezdětný pár | 74 |
| --- | --- |
| jednotlivec | 195 |
| jiné | 39 |
| rodič samoživitel s 1 dítětem | 32 |
| rodič samoživitel s 2 dětmi | 8 |
| rodič samoživitel s 3 dětmi | 8 |
| rodič samoživitel s 4 dětmi | 1 |
| rodiče/pár s 1 dítětem | 32 |
| rodiče/pár s 2 dětmi | 42 |
| rodiče/pár s 3 dětmi | 8 |
| rodiče/pár s 4 dětmi | 12 |
| těhotná sama | 2 |
| těhotná v páru | 4 |
| (prázdné) | 5 |
| Celkový součet | 462 |

Romská etnicita

| Romská menšina ano | 2 |
| --- | --- |
| Romská menšina ne | 12 |
| (prázdné) | 448 |
| Celkový součet | 462 |

MČ Praha 5

| Azylový dům | 3 |
| --- | --- |
| Bez bydlení | 3 |
| Chráněné bydlení | 1 |
| Nájemní nebo podnájemní smlouva | 409 |
| U rodiny či přátel | 53 |
| Ubytovna | 13 |
| Vlastní nebo družstevní byt | 23 |
| (prázdné) | 8 |
| Celkový součet | 513 |

Doba skutečného/trvalého pobytu v Praze

| 2 - 10 let | 133 |
| --- | --- |
| do 2 let | 12 |
| má skutečný/trvalý pobyt, ale doba nezjištěna | 3 |
| nad 10 let | 309 |
| nemá skutečný/trvalý pobyt | 49 |
| (prázdné) | 7 |
| Celkový součet | 513 |

Složení domácnosti

| bezdětný pár | 89 |
| --- | --- |
| jednotlivec | 281 |
| jiné | 5 |
| rodič samoživitel s 1 dítětem | 37 |
| rodič samoživitel s 2 dětmi | 18 |
| rodič samoživitel s 3 dětmi | 8 |
| rodič samoživitel s 4 dětmi | 1 |
| rodiče/pár s 1 dítětem | 30 |
| rodiče/pár s 2 dětmi | 36 |
| rodiče/pár s 3 dětmi | 2 |
| rodiče/pár s 4 dětmi | 3 |
| (prázdné) | 3 |
| Celkový součet | 513 |

Romská etnicita

| Romská menšina ano | 85 |
| --- | --- |
| Romská menšina ne | 425 |
| (prázdné) | 3 |
| Celkový součet | 513 |

MČ Praha 8

| Azylový dům | 6 |
| --- | --- |
| Bez bydlení | 10 |
| Domov pro seniory | 1 |
| Chráněné bydlení | 1 |
| jiné bydlení | 8 |
| Nájemní nebo podnájemní smlouva | 346 |
| Noclehárna | 1 |
| U rodiny či přátel | 27 |
| Ubytovna | 14 |
| Vlastní nebo družstevní byt | 22 |
| (prázdné) | 11 |
| Celkový součet | 447 |

Doba skutečného/trvalého pobytu v Praze

| 2 - 10 let | 8 |
| --- | --- |
| do 2 let | 7 |
| má skutečný/trvalý pobyt, ale doba nezjištěna | 384 |
| nad 10 let | 36 |
| nemá skutečný/trvalý pobyt | 9 |
| (prázdné) | 3 |
| Celkový součet | 447 |

Složení domácnosti

| bezdětný pár | 33 |
| --- | --- |
| jednotlivec | 300 |
| jiné | 31 |
| rodič samoživitel s 1 dítětem | 20 |
| rodič samoživitel s 2 dětmi | 19 |
| rodič samoživitel s 3 dětmi | 6 |
| rodič samoživitel s 4 dětmi | 2 |
| rodiče/pár s 1 dítětem | 8 |
| rodiče/pár s 2 dětmi | 21 |
| rodiče/pár s 3 dětmi | 4 |
| rodiče/pár s 4 dětmi | 2 |
| (prázdné) | 1 |
| Celkový součet | 447 |

Romská etnicita

| Romská menšina ano | 21 |
| --- | --- |
| Romská menšina ne | 154 |
| (prázdné) | 272 |
| Celkový součet | 447 |

MČ Praha 8

| Azylový dům | 3 |
| --- | --- |
| Bez bydlení | 23 |
| jiné bydlení | 1 |
| Nájemní nebo podnájemní smlouva | 244 |
| Noclehárna | 3 |
| U rodiny či přátel | 34 |
| Ubytovna | 31 |
| Vlastní nebo družstevní byt | 35 |
| (prázdné) | 7 |
| Celkový součet | 381 |

Doba skutečného/trvalého pobytu v Praze

| 2–10 let | 29 |
| --- | --- |
| do 2 let | 3 |
| má skutečný/trvalý pobyt, ale doba nezjištěna | 28 |
| nad 10 let | 187 |
| nemá skutečný/trvalý pobyt | 44 |
| (prázdné) | 90 |
| Celkový součet | 381 |

Složení domácnosti

| bezdětný pár | 30 |
| --- | --- |
| jednotlivec | 183 |
| jiné | 26 |
| rodič samoživitel s 1 dítětem | 36 |
| rodič samoživitel s 2 dětmi | 23 |
| rodič samoživitel s 3 dětmi | 10 |
| rodič samoživitel s 4 dětmi | 1 |
| rodiče/pár s 1 dítětem | 30 |
| rodiče/pár s 2 dětmi | 23 |
| rodiče/pár s 3 dětmi | 11 |
| rodiče/pár s 4 dětmi | 4 |
| těhotná v páru | 2 |
| (prázdné) | 2 |
| Celkový součet | 381 |

Romská etnicita

| Romská menšina ano | 44 |
| --- | --- |
| Romská menšina ne | 255 |
| (prázdné) | 82 |
| Celkový součet | 381 |

MČ Praha 14

| Azylový dům | 5 |
| --- | --- |
| Bez bydlení | 31 |
| jiné bydlení | 2 |
| Nájemní nebo podnájemní smlouva | 220 |
| Noclehárna | 3 |
| U rodiny či přátel | 70 |
| Ubytovna | 26 |
| Vlastní nebo družstevní byt | 32 |
| (prázdné) | 5 |
| Celkový součet | 394 |

Doba skutečného/trvalého pobytu v Praze

| 2 - 10 let | 41 |
| --- | --- |
| do 2 let | 1 |
| má skutečný/trvalý pobyt, ale doba nezjištěna | 245 |
| nad 10 let | 47 |
| nemá skutečný/trvalý pobyt | 53 |
| (prázdné) | 7 |
| Celkový součet | 394 |

Složení domácnosti

| bezdětný pár | 37 |
| --- | --- |
| jednotlivec | 209 |
| jiné | 5 |
| rodič samoživitel s 1 dítětem | 21 |
| rodič samoživitel s 2 dětmi | 19 |
| rodič samoživitel s 3 dětmi | 2 |
| rodič samoživitel s 4 dětmi | 1 |
| rodiče/pár s 1 dítětem | 26 |
| rodiče/pár s 2 dětmi | 38 |
| rodiče/pár s 3 dětmi | 10 |
| rodiče/pár s 4 dětmi | 10 |
| těhotná v páru | 3 |
| (prázdné) | 13 |
| Celkový součet | 394 |

Romská etnicita

| Romská menšina ano | 46 |
| --- | --- |
| Romská menšina ne | 16 |
| (prázdné) | 332 |
| Celkový součet | 394 |

# Seznam grafů

Graf 1: Způsob kontaktování Kontaktního místa pro bydlení, (N = 220), září 2025	13

Graf 2: Podpora Kontaktního místa pro bydlení pomohla získat nové bydlení (N = 220), září 2025	14

Graf 3: Podpora Kontaktního místa pro bydlení pomohla udržet si stávající bydlení (N = 220), září 2025	16

Graf 4: Informace poskytnuté Kontaktním místem pro bydlení byly užitečné (N = 220), září 2025	18

Graf 5: Získal/a podporu ve všech záležitostech, které potřeboval/a řešit (N = 220), září 2025	19

Graf 6: Spokojen/a s přístupem pracovníka, s nímž komunikoval/a (N = 220), září 2025	20

Licence

Tento dokument je licencován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Dokument může být volně sdílen a upravován, a to i pro komerční účely, za předpokladu uvedení původního autora.

| Autor | SocioFactor s.r.o. |
| --- | --- |
| Zadavatel | Magistrát hlavního města Prahy |
| Projekt | MHMP – zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení |
| Licence | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |

Licencování bylo provedeno se souhlasem autora.

Upozornění: Licence se nevztahuje na části dokumentu, které podléhají právům třetích stran.

Metoda Cesta službou je participativní metoda výzkumu, jejíž cílem je popsat, jaký je pro uživatele (klienta) průchod danou službou. Pomocí identifikace klíčových momentů a míst, kudy musí klient služby „projít“ se dostáváme k odhalení silných a slabých stránek celkového nastavení služby.